关于开展2016年度新型职业农民培育绩效

考评工作的通知

各市（州）农委，仁怀市、威宁县农牧局：

根据农业部科教司《关于开展2016年全国新型职业农民培育工程项目总结和绩效考评工作的函》（农科教育函〔2016〕445号）、省农委、省财政关于印发《贵州省2016年新型职业农民培育工作实施方案》的通知（黔农发〔2016〕110号）等文件精神，请你们组织所辖项目县（市、区、特区）做好2016年新型职业农民培育工作绩效考评，相关要求如下：

一、考评对象

绩效考评对象为2016年度实施新型职业农民培育工作的1个整体推进市、15个部级示范县、64个项目县（市、区、特区）。

二、考评内容

2016年度新型职业农民培育工作组织管理、执行情况、实施效果等内容。设一级指标4项，二级指标24项，同时实行附加分、扣分项及一票否决。具体评估考评内容与指标详见附件1。

三、考评方式

绩效考评方式按照项目县自评、市（州）集中考评查验核实和省级抽查综合评估的方式进行。绩效考评满分为100分，权重按县自评占40%、市（州）考评占60%。

（一）县级自评。各项目县对照绩效管理的内容和具体指标，对各项管理工作自评打分，形成县级自评报告、自评考评表和绩效考评有关佐证材料（附件2要求），报送市（州）农委考评。

（二）市州考评。市（州）农委成立考评小组。对县级自评报告和自评得分要采取以下两种方式分别进行查验核实：一是资料审查。对项目县报送的绩效自评报告进行逐一核实，并对每一项指标进行初步打分，必要时要求县里补充相关材料。二是实地考核。考核组对项目县组织管理、执行情况、实施效果等进行实地考核，对项目工作进展情况进行随机抽查，并将结果作为对县级工作考核的重要依据，修正初步打分，形成本市（州）绩效考评总体报告，绩效考评表（附件1，含县自评分、市州考评分）和绩效考核汇总表（附件3），报送省农委（科教处）。市（州）保留各项目县上报的绩效考评材料备查。（仁怀市归口遵义市考评，威宁县归口毕节市考评）

考评结果与县级自评分差异较大的，将进一步与项目县沟通确认，确保结果客观可靠。

（三）省农委抽查和综合评估

省农委科教处组织有关人员成立项目绩效评估小组，对经市（州）农委查验核实的县级考核情况进行抽查核实和综合评估，形成绩效管理评价意见。

四、进度安排

绩效考核工作按照“统一要求、统一方法、统一步骤”的原则进行。

2017年1月16日前，项目县完成自评工作，并将自评报告、考评表、绩效考评相关佐证材料报送市（州）农委。

2017年1月23日前，市（州）农委完成县级绩效考评工作，并将绩效考核总体报告、绩效考评表和考核汇总表通过电子邮件报送省农委（科教处）。

五、结果运用

绩效考核结果将纳入2017年度项目资金分配因素统筹考虑。

联系人：黄华 龙毅

联系电话：0851-85286377、0851-85288491

电子邮箱：gzsnwkjc@126.com

附件：1.2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考评表（试行）

2.2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考评材料说明

3.2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考评汇总表

2016年12月21日

附件1

2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考评表（试行）

市（州）、     县（市、区）            填报人：        填报时间：    年   月   日

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 考核依据 | 县自评 | 市、州 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理（25分） | 领导重视 | 5 | 县级领导批示或参与新型职业农民培育工作。按县级主要领导（书记县长）、常务副县长、分管县长、副县级领导肯定性批示（参与）和圈阅从高往低打分，每档1分。 | 文件、批示、讲话 |  |  |
|  | 工作部署 | 5 | （1）成立县政府领导牵头，农业、教育、土地、财政、金融、保险等相关部门参加的县级工作领导小组的得2分；（2）召开专题会议部署相关工作、细化工作要求得2分，邀请纪检监察部门全程参与的得1分。满分5分，缺项扣分，扣完为止。 | 文件、会议、材料 |  |  |
|  | 工作方案 | 4 | 制订工作方案，明确部门职责，及时研究解决困难和问题，协调推进工作开展得4分；存在重大瑕疵不得分。 | 方案 |  |  |
|  | 材料报送 | 5 | 按时报送实施方案2，年度工作总结得2分，其它要求报送的材料得1分。 | 材料报送时间 |  |  |
|  | 制度建设 | 6 | 建立和完善县级新型职业农民培育工作制度，如：公示制度(1分）、开班审批制度(1分）、满意度调查制度(1分）、档案管理制度(1分）、信息报送制度(1分）、绩效考核制度(1分）。缺项扣分，扣完为止。 | 文件、材料 |  |  |
|  | 体系建设 | 6 | 建立 “教育培训、规范管理、政策扶持”三位一体的制度体系得6分。 | 文件、材料 |  |  |
|  | 培育机制 | 4 | 建立“一主多元”教育培训体系得2分，充分发挥农广校、农民科技教育培训中心等专门机构的作用、建立各类资源有序参与培育机制得2分； | 文件、数据库 |  |  |
| 执行情况（50分） | 培训机构 | 4 | 制定新型职业农民培育管理机构、培训单位、实训基地、农民田间学校的准入标准得4分。 | 文件、材料 |  |  |
|  | 对象遴选 | 7 | 各项目县普遍开展摸底调查，录入培育对象数据库，根据数据调度培育对象人数大于培育人数得4分，否则按比例扣分；培育学员从培育对象库中遴选得3分，否则按比例扣分。 | 数据库 |  |  |
|  | 师资库遴选 | 5 | 积极遴选高水平师资，并将师资库信息录入师资库得2分；通过信息平台遴选师资，及时对师资进行考核、评价、动态管理得3分。 | 数据库 |  |  |
|  | 分类培训 | 3 | 项目县分类分级开展培训得3分。 | 文件、台账 |  |  |
|  | 教材建设 | 4 | 开发质量高、针对性强的教材得2分，规范教材选用，优先选用部、省规划教材得2分。 | 文件、教材 |  |  |
|  | 认定管理 | 5 | 明确认定工作得2分，开展认定工作得3分。 | 文件、数据库 |  |  |
|  | 扶持政策 | 5 | （1）研究、疏理有利于新型职业农民发展的政策措施，如，土地流转(0.5分）、农业基础设施建设(0.5分）、金融信贷(0.5分）、农业补贴(0.5分）、农业保险(0.5分）、社会保障(0.5分）等方面；（2）明确、细化支持政策、支持环节和支持内容得2分。得满为止。 | 文件、材料 |  |  |
|  | 监督检查 | 2 | 培训单位、实训基地、田间学校等进行公示接受社会监督的得1分；市、县组织对项目实施情况监督检查得1分。 | 文件、资料 |  |  |
|  | 资金使用 | 5 | 合理规范资金用途和标准（1分）、及时兑付资金（1分）、财务核算设置明细账核算清晰（1分）、培育工作结束后出具财务决算报告或审计报告，确保资金使用效果得（2分）等情况，满分6分，缺项扣分，扣完为止。 | 文件、拨款凭证、报告 |  |  |
|  | 信息宣传 | 5 | 重视宣传工作，在农业部网站、中国新型职业农民万众等发布综合性报导1篇（条）得2分，在省农委门户网站及省级及以上媒体综合性报道每篇1分，一般性报道0.5分；市级媒体综合性报道每篇0.5分，一般性报道0.2分，县级媒体综合性报道每篇0.2分，一般性报道0.1分，得满为止。 | 报纸、视频、截屏等 |  |  |
| 工作效果（15分） | 信息化程度 | 5 | 培训对象信息、师资信息、培训机构信息、实训基地信息、田间学校信息按要求及时入库，每完成一项得1分，最多得5分。 | 数据库 |  |  |
|  | 对象满意度 | 5 | 通过新型职业农民信息化系统，对培育对象进行统计，满意度85%以上得满分，以下按比例得分。 | 数据库 |  |  |
| 加分、扣分项及一票否决 | 社会影响 | 5 | 受到省级及以上表扬得3分；市州级表扬得2分；受到群众表扬得1分，累计得满为止。 | 文件、证明材料 |  |  |
|  | 工作创新 | 5 | 在培育机制模式、信息化手段运用、农民田间学校建设、跟踪服务、奖励激励、搭建交流服务平台等方面有重大突破和创新的，每项得1分，得满为止。 | 文件、领导讲话、总结材料等 |  |  |
|  | 未完成情况 |  | 未完成年度任务的，按比例扣分，每少完成5%扣1分。 | 数据库 |  |  |
|  | 出现弄虚作假行为 |  | 媒体曝光和负面报道属实的扣20分，在延伸绩效考核中发现市、县级有弄虚作假行为的扣30分。 | 报纸、视频、截屏等 |  |  |
|  | 出现重大违法违规行为 |  | 经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。 | 报纸、视频、截屏等 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |

附件2

2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考评

材料说明

一、绩效考评材料的内容

项目县绩效考评材料包括2个内容：一是2016年项目县新型职业农培育工作绩效考评自评报告（按照绩效管理指标体系逐项撰写）、考评表，二是绩效考评佐证材料（按照绩效管理指标体系逐项归类）。

（一）绩效考评自评报告

分为3个部分。第一部分为自评总体情况，重点说明本县对自评工作的组织情况，及自评考核的结果。第二部分为评分依据，各项目县按照自评表的一级指标、二级指标体系和自评分值逐项说明每个栏目所得分值情况，第三部分为考评表（按附件1样式自评，并加盖县农业行政主管部门公章）。

（二）绩效考评佐证材料

按照考核指标逐项提供相关的文件、图片、互联网截图等有关佐证材料。并按照考核指标逐项归类。加分、扣分项及一票否决：没有的不提供材料，但需文字简要说明情况。

二、绩效考评材料的装订

各项目县按照要求，将2016年度新型职业农民培育工作绩效考评资料，包括：目录、考评表、绩效考评自评报告和佐证材料，按照顺序整理后，采用书籍胶装方式装订，一式二份（一份自留，一份报送市州）。

附件3：

2016年度贵州省新型职业农民培育工作（县级）绩效考核汇总评分表

市（州）     填报人：        填报时间：   年  月   日

| 市、州 | 项目县名称 | 县自评分 | 市、州评分 | 省综合总评分 | 最终排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |