附件

2017年贵州省兽药质量安全追溯系统建设工作实施方案

兽药是畜牧业发展的重要投入品之一。目前，我省假劣兽药、养殖环节滥用兽药和兽药抽检不确认等现象仍有发生，建设兽药质量安全追溯系统是强化我省兽药安全监管，实现对兽药生产、经营和监管部门对兽药产品流转的全程可追溯，是我省兽药管理规范、有序和安全的有效手段，是畜产品安全和食品安全的重要保障。根据农业部公告第2210号和重大动物疫病防控延伸绩效管理的要求，制定本方案。

- 工作目标

按照“先行试点、分步实施、逐步推进”原则，今年我省建设305家兽药质量安全追溯系统建设工作。

二、建设内容

（一）建设任务。一是省级建设任务。在贵阳和遵义市各建20家兽药经营企业，在安顺市、黔南州、黔东南州、铜仁市、毕节市、六盘水市、黔西南州和威宁县各建10家兽药经营企业；二是市州县建设任务。贵阳市、遵义市，安顺市、黔南州、黔东南州、铜仁市、毕节市、六盘水市、黔西南州义市各建20家兽药经营企业，威宁县建5家兽药经营企业。

（二）硬件设备

兽药二维码扫描枪1只，票据打印机1台，兽药经营企业自配电脑和网络。

（三）建设经费

省级投入60万元用于兽药质量安全追溯系统建设省级补助资金，建设120家兽药经营企业。市州县级建设经费由各地自行解决。

三、工作要求

（一）高度重视，狠抓落实。各地要高度重视兽药质量安全追溯系统建设实施工作，将兽药经营环节追溯管理作为当前兽药监管工作的重要内容，要安排专人负责组织辖区兽药经营企业追溯系统建设工作，负责完成在省级兽药质量安全追溯系统的用户注册、审核、安装工作，及时协调解决追溯系统运行中遇到的问题，保证兽药经营企业产品出入库数据信息及时上传，确保完成2017年工作目标。

（二）从严审批，推进追溯。各地要严格按照国家相关法律法规和省级规范性文件要求，开展经营许可申请受理工作。但以下几种情形不予受理：一是对于未安装和未配备扫码设备的兽药经营企业，申请《兽药经营许可证》复验及变更的，不予受理其申报材料；二是新开办的兽药经营企业，须先在省级兽药 兽药监管平台系统中进行用户注册、审核、系统安装后，再按程序办理《兽药经营许可证》；三是对于未安装系统或未上传数据的已核发《兽药经营许可证》的企业，再申办兽用生物制品经营许可的，不予受理其申请材料。

（三）严格检查，监督整改。各级兽医行政管理部门要以开展日常巡查、假兽药查处和兽药经营质量管理规范（GSP）检查验收等活动为手段，对辖区兽药经营企业，实施兽药质量安全追溯系统建设情况进行督导检查，要求企业配备电脑、网络等现代设备，统一安装省级兽药质量安全追溯系统，完善系统中企业信息并按要求上传相关数据，对兽药质量安全追溯系统中无数据上传的企业进行限期整改。

（四）争取政策，提升监管水平。各地要加快推进全省兽药经营质量追溯系统实施，争取财政部门的支持，配套完善监管设施设备，进一步强化执法监管手段，提升执法素质能力，不断适应兽药监管工作新需求。

（五）做好培训，熟练操作系统。各地要组织相关培训工作，做好培训计划，聘请相应的软件公司进行现场操作培训。按照授课、实际操作、初始数据录入等培训步骤，让参训人员能够熟练操作系统使用。

四、时间安排

建设时间为2017年5月至2017年11月。

（一）工作部署（2017年5月至8月）。各地制定兽药追溯系统建设实施方案，完成兽药经营企业的注册、审核和完成追溯系统建设相关设施设备的购置。

（二）推进落实（2017年9月至10月）。将所支持的兽药经营企业纳入信息管理系统运行，完成兽药追溯出入库数据的采集、上传工作。

（三）总结（2017年11月）。总结完善兽药质量安全追溯系统运行中发现的问题。通过追溯监管平台建设，实现对兽药产品生产、经营企业进行远程质量安全监管，促进养殖业的持续健康发展，保障畜产品安全和食品安全。