附件1

**省农业农村厅推进农村产业革命**

**大调研工作方案**

为认真贯彻落实中央农村工作会议、省委农村工作会议精神，切实将有关农业农村工作部署落实落细，根据省委主要领导指示，省农业农村厅党组决定组织开展推进农村产业革命工作大调研活动。

一、调研目的

按照“各级干部都要深入农村调查研究，摸清脱贫攻坚和农村发展的具体情况，找准脱贫攻坚和农村发展的关键‘穴位’”的要求，以推进农村产业革命等相关工作为重点，聚焦重点领域和关键环节，深入基层开展调研，努力准确把握情况，力求找准影响和制约我省推进农村产业革命的主要困难、突出问题，与基层干部群众共商对策，提出有针对性、操作性强的破解发展难题的思路和办法，形成一批调研成果，为调整完善政策和措施提供支撑，推动我省农村产业革命取得新突破，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴发挥重要作用。

二、调研内容

（一）农村产业革命推进情况。围绕省领导领衔推进的蔬菜、茶、食用菌、中药材、精品水果、辣椒、生态畜牧、生态渔业等重点农业产业和一县一业，结合当地实际，突出重点产业，了解各地明确的目标任务、推进措施和破解突出问题的对策等，了解当地党委、政府结合本地实际研究推进农村产业革命情况以及部署落实情况。

（二）500亩以上坝区建设情况。主要包括：500亩以上坝区基本情况，2018年坝区农业产业结构调整取得的成效、主要做法和亮点，2019年工作打算及目前进展情况，存在的问题和困难，对省级层面有何意见建议等。

（三）深入推进农业结构调整抓好玉米调减情况。按照今年全省再调减玉米500万亩的目标，各县（市、区）任务分解、品种选择、措施制定等方面情况，困难与对策思路。

(四)推进农村“三变”改革和集体产权制度改革情况。各地落实“三变”改革覆盖全省60%行政村、80%贫困村要求的思路、举措和难点对策；各地落实2019年上半年完成农村集体资产清产核资数据上报要求的措施，可能影响进度质量的薄弱环节与对策。

三、时间安排

（一）动员培训。3月2日组织各调研组人员就大调研工作开展培训。

（二）开展调研。3月6日至3月13日各调研组分赴各县（市、区）开展调查研究。

（三）形成成果。加强各小组间沟通衔接，各小组每天要报告调研工作动态，3月13日前完成小组调研报告。由片区组长指定人员完成各片区组的调研报告，各片区组的调研报告应当于3月15日前报厅政策与改革处。

四、调研方式

各调研组在深入基层调研过程中，按照“一进一访三问一会”方式，通过座谈走访、实地察看、问题剖析，对调研内容进行全面了解和准确判断。调研中要实现500亩以上坝区全覆盖，重点了解重点农业产业落地落实情况。“一进”即是调研中要进村入户、深入生产一线，了解民意、倾听建议。每个县至少重点调研3个乡镇，每个乡镇入户原则上调查不得少于20户；“一访”即是遍访镇村干部和各农业经营主体在推进农村产业革命过程遇到的困难和问题，听取他们解决困难和问题的建议和意见，指导和帮助他们排忧解难，确保政策落地落实。每个县调研走访村集体及合作社、家庭农场、龙头企业等农业经营主体原则上不少于20个；“三问”即是在调研过程中切实做到问情于民、问计于民、问需于民；“一会”即是要与当地党委、政府、相关工作部门召开座谈会，充分听取基层单位不同层面人员对深化农村产业革命的意见和建议。请各县农业农村部门配合做好调查及信息采集表填报工作，信息采集注意突出重点，即所在县发展的主要产业，列为一般产业且情况不明的可以不填。

原则上，每个小组在一个县应当工作2-3天，必须把所在县推进农村产业革命的情况搞明、困难和问题搞透、建议和对策搞实，否则决不收兵。

五、人员安排

调研组由杨昌鹏厅长负总责，担任组长,设五个片区组，分别由杨昌鹏、胡继承、肖荣军、徐成高、步涛同志任片区组长，下设45个小组,原则上每个小组由一名处级干部、一名副处级干部和一名工作人员组成；每个小组负责2-3个县（市、区）。各市（州）可以根据工作需要，安排人员参与各组调研工作。具体安排见附表。

六、工作要求

（一）资料准备充分详实。各市（州）、县（市、区）农业农村部门要根据调研内容认真准备相关工作情况报告，主要内容包括：基本情况、工作推进措施、存在的问题及原因分析、工作建议等。

（二）研究问题具体深入。按照“把情况搞明、把问题搞透”的要求，深入基层一线，全方位多角度深层次查找问题、分析原因、探讨解决路径，提出合理可行的意见建议。

（三）严格遵守工作纪律。各调研组调研期间要严格遵守工作纪律，严格遵守中央八项规定和省委有关精神，餐饮住宿严格按照相关规定执行，严禁接受任何形式的礼品、宴请等。

|  |
| --- |
| 省农业农村厅推进农村产业革命大调研人员安排情况 |
| **组别及调研市州** | **片区负责人** | **小组编号** | **调研小组人员** | **调研地点** |
| 第一调研组（贵阳市、六盘水市） | 组 长：杨昌鹏 副组长：隆 华 | 1 | 隆华、杨红文、靳颖 | 花溪区、乌当区、白云区 |
| 2 | 王丽军、邵宇、方亮 | 开阳县、息烽县 |
| 3 | 陈永艳、汪学云、宋拉拉 | 修文县、清镇市 |
| 4 | 朱怡、杨博、张辉 | 钟山区、水城县 |
| 5 | 唐隆强、沈海燕、章洁琼 | 六枝特区、盘州市 |
| 第二调研组（遵义市、安顺市） | 组 长：胡继承副组长：吴宗建 | 6 | 曾万里、陈国南、黎恒铭 | 新蒲新区、红花岗区、汇川区 |
| 7 | 夏忠敏、邹光华、熊伟 | 播州区、仁怀市 |
| 8 | 赵雪峰、邱杏、邓小坤 | 桐梓县、绥阳县 |
| 9 | 李其义、石姝霞、李鹏 | 道真县、正安县 |
| 10 | 孙鹃、郭兰、赵军 | 务川县、凤冈县 |
| 11 | 杨启林、万蓓、李伯辉 | 湄潭县、余庆县 |
| 12 | 吴宗建、罗嵩、邹军、葛磊 | 习水县、赤水市 |
| 13 | 刘有明、高敏、田沛、殷慧婷 | 安顺经济技术开发区、西秀区 |
| 14 | 冯泽蔚、崔巍、游幸 | 平坝区、普定县 |
| 15 | 冯世义、伍定文、冯浪 | 镇宁县、黄果树管委会 |
| 16 | 张华、皮泉、韩忠禄 | 关岭县、紫云县 |
| 第三调研组（黔南州、贵安新区） | 组 长：肖荣军 副组长：王泽邦 | 17 | 王泽邦、雷睿勇、谭克均 | 贵安新区、龙里县、惠水县 |
| 18 | 朱江、李建忠、龙毅 | 贵定县、都匀市 |
| 19 | 龙明树、张芸、周泽晓 | 长顺县、罗甸县 |
| 20 | 张钟亿、余廷海、郭惊涛 | 福泉市、瓮安县 |
| 21 | 张剑勇、肖冀霞、余吉祥 | 独山县、平塘县 |
| 22 | 王瑶、张明均、林海波 | 荔波县、三都县 |
| 省农业农村厅推进农村产业革命大调研人员安排情况 |
| 第四调研组（毕节市、黔西南州） | 组 长：徐成高副组长：张元鑫 | 23 | 张元鑫、杨力、谢玲玲 | 七星关区、金海湖新区 |
| 24 | 宋辉、朱宇航、郭晓关、杨扬 | 百里杜鹃管理区、金沙县 |
| 25 | 邹学毅、戴沙、杨霞 | 大方县、黔西县 |
| 26 | 王文虹、李子红、赵华富 | 织金县、纳雍县 |
| 27 | 方雷明、韦天鹏、赵湘江 | 威宁县、赫章县 |
| 28 | 雷强、李志良、余海游 | 兴仁市、兴义市、义龙新区 |
| 29 | 晏宏、高宏伟、李建伟 | 普安县、晴隆县 |
| 30 | 焦仁刚、雷昊、金晓峰 | 贞丰县、安龙县 |
| 31 | 吴志军、杨润秋、张小明 | 望谟县、册亨县 |
| 第五调研组（铜仁市、黔东南州） | 组 长：步涛副组长：方涛 | 32 | 方涛、代兴红、杨齐心 | 江口县、石阡县 |
| 33 | 张戈、刘明光、张轩 | 碧江区、铜仁高新区 |
| 34 | 杨忠诚、冯文豪、凡迪 | 万山区、松桃县 |
| 35 | 何爱飞、袁荣华、张雯娟 | 大龙经济开发区、玉屏县 |
| 36 | 付卫宁、罗仕跃、张明露 | 思南县、印江县 |
| 37 | 宋德华、蔡兴洪、翁世辰 | 德江县、沿河县 |
| 38 | 程文红、孙龙伟、毛妃凤 | 凯里市、雷山县 |
| 39 | 何光前、鲁艳、唐建峰 | 麻江县、丹寨县 |
| 40 | 杨义军、龚俞、毛凤显 | 天柱县、三穗县 |
| 41 | 张荣、冉隆仲、曹越尧 | 剑河县、台江县 |
| 42 | 蔡滔、李筑江、杨丽丽 | 镇远县、岑巩县 |
| 43 | 严家斌、扈明璐、倪茂 | 黄平县、施秉县 |
| 44 | 毛世明、王应芬、朱守亮 | 锦屏县、黎平县 |
| 45 | 陈雄、李雪松、蔡德晋 | 榕江县、从江县 |