附件4

2020年水产种业质量提升行动实施方案

一、工作目标

通过水产种业质量提升行动，开展水产新品种试验推广，建立水产新品种或地方土著鱼类试验推广基地4个以上，研究制定水产新品种及地方土著鱼类良种良法配套技术规范和品种测试操作规程。示范推广优质、高效、多抗、安全的水产新品种2种以上，进行水产新品种示范推广效果调查评估，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，提升水产养殖良种化水平。

二、重点任务

依托水产科研示范基地、省级以上水产原良种场等，以农业部公告的水产新品种为主要对象，因地制宜、稳妥开展水产新品种试验推广，建立试验推广基地4个以上。组织开展水产新品种推广应用情况评估，开展生产性能测试试点。持续推进水产育种技术创新，加快先进育种技术的示范应用，完善联合育种工作机制。

建立水产新品种试验推广基地4个以上，其中：遵义市建立松浦镜鲤基地1个、福瑞鲤2号基地1个，贵阳市建立福瑞鲤2号基地1个、毕节市建立松浦镜鲤基地1个。

三、工作措施

（一）规范做好试验推广

各有关市（州）水产技术推广机构要加强对水产新品种养殖单位的指导，准确把握农业农村部公告的水产新品种特点，结合市场需求，根据当地生态环境、生产条件和当前养殖生产中品种所存在的问题，有针对性地进行品种初选、引种和试验推广。引种时要严把苗种质量关，选择经产地检疫合格的水产苗种；试验推广时要制定方案，设计好试验过程和试验区域，明确有代表性的对照品种，养殖管理和收获测产等环节都要科学、精准和严谨；试验结束时要全面总结试验工作，明确参试品种和对照品种的差异，编写试验报告。

- 大力培育推广基地

依托水产科研院所基地、省级以上水产原良种场等，充分发挥水产遗传育种中心等兼具公益性职 能的单位在水产新品种试验推广、生产性能测试等方面的示范带 动作用，试验区域要独立成区、统一标识，试验方法要科学严谨，按照“平等自愿、科学试验、展示示范、开放共享”原则，打造一批科技含量高、体制机制活、展示效果优、带动能力强的试验推广基地。

（三）建立水产种业质量提升工作组

组  长：罗  平 省农业农村厅渔业渔政管理处 处长

副组长：许劲松 省水产技术推广站 站长

成  员：谢巧雄 省水产技术推广站 研究员

安元银 省水产技术推广站 科长

姚俊杰 贵州大学水产科学系 教授

李正友 省水产研究所 所长

赵谱远 遵义市水产站 站长

杨  斌 贵阳市水产站 站长

詹会祥 毕节市水产站 站长

- 四、进度安排

- （一）动员部署（4月-5月）。制定本省种业提升行动方案，制定重点任务清单，细化落实举措，明确责任部门和分工，启动宣传动员和工作部署。

（二）落实推进各项工作（5-11月）。水产新品种养殖示范推广，开展水产新品种推广应用情况调查分析；开展水产新品种生产性能测试试点；与贵州大学、省水产研究所等单位联合推广示范新品种。

（三）总结阶段（11-12月）。有关市（州）督促推广基地进行工作总结，内容包括总体情况、取得成效、典型案例、存在问题和改进措施建议等。

联系方式

联系人：安元银

电  话：0851-85815762

邮  箱：503473310@qq.com