世界银行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目

贵州项目区项目验收评价服务机构意向征询函

国别：中华人民共和国

项目名称：世界银行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目

贷款号：8509-CN

项目号：P133326

咨询服务：项目验收评价服务
采购编号：GZSJ-ZX-13

部门：贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心

贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心主要负责贵州省接受的外资扶贫项目协调、管理和监督的工作，已从世界银行获得了一笔贷款用于中国贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”），并计划将其中的部分资金用于本咨询服务的支付。

世行六期项目以“发展高效、生态、高附加值产业，促进贫困片区农业产业结构调整；实现生态环境保护和贫困农户可持续增收；试点、示范并推广在中国贫困片区开展产业扶贫的方式和方法”为总目标，以“①探索在贫困片区培育和建立现代、高效、可持续发展农业产业扶贫的模式；②探索提高贫困人口组织化程度，增强自我发展能力的方式和方法；③探索建立贫困片区产业化扶贫市场和技术支持体系的具体方法；④对项目建立的产业扶贫模式在更大片区范围内进行示范和推广”为具体目标。

贵州项目区涉及贵州省乌蒙山连片特困片区的2市5县（遵义市的赤水市、习水县、桐梓县，毕节市的大方县、织金县），共覆盖30个乡镇，98个村的19.44万人（其中贫困人口6.47万人）。贵州项目区总投资48000万元人民币，其中：申请世界银行贷款4000万美元，按1：6.1的汇率，折合人民币24400万元，占项目总投资的50.83%；国内配套资金23600万元人民币，占项目总投资的49.17%。本项目已于2015年12月开始实施，计划2022年6月结束。

世行六期项目包含四个分项目：

分项目1：综合价值链开发

1.1	通过如下方式支持项目农民合作社的组建和发展，包括（a）建设办公用房和采购基本办公设施和办公设备；（b）在合作社管理和商业经营，组建新的和/或改善现有农民合作社和其它合作社或社区生产安排方面提供培训和技术支持；（c）在少数民族地区为社区经济小组提供培训和能力建设；及（d）提供技术咨询服务和农作物保险，针对项目农民合作社的符合条件的成员试点作物/牲畜保险机制。

1.2	为项目农民合作社提供赠款，以资助价值链开发中的农产品和服务投资。

1.3	通过有资质的农业企业为农民合作社，社区，和农户小组提供技术培训和服务，及加强企业与目标贫困农户或农民小组的联系。

分项目2：公共基础设施和服务

2.1通过如下方式为农民合作社和农业主要商品开发提供公共基础设施支持：（a）建设生产道路基础设施；（b）建设灌溉和排水基础设施；（c）建设通信和信息基础设施和设备；（d）建设公共市场设施，包括安装供电和其它基础设施及采购必要货物以协助和补充本项目下分项目1的投资。

2.2通过如下方式为农民合作社和主导产业开发提供公共服务：（a）建设食品检测认证设施和采购设备；（b）开展食品安全检测和控制；（c）提供公共推广和培训服务；（d）开展农业研究，和技术转让活动，市场研究，包括聘用合作社顾问。

分项目3：研究，培训和推广

为支持实施借款人的国家扶贫战略，除其它方式外，通过如下方式支持本项目实施经验的学习和推广：（a）分析研究，包括对贫困片区的扶贫和农村支柱产业开发的研究；（b）对合理的合作社/组织安排的研究；（c）为政府职能部门，企业家，和公共部门机构就农村主导产业开发开展培训和研讨会；（d）公共部门支持农村地区的政策指南和评估指南。

分项目4：项目管理、监测和评价

加强省市县各级项目管理办公室管理、实施和监测项目活动中的行政管理，技术能力和自身能力，包括通过提供技术支持和国内外培训，满足监测、环境和社会安全保障要求。

项目验收评价服务的内容包括：

- 主要工作任务

- 对项目概况包括项目背景、项目目标、项目建设内容、规模等等进行核查。

（2）对项目执行情况（项目质量、项目完成情况及经验和教训，中期评估调整的理由与成效等等）进行分析评价。

- 项目采购实施及完成情况的分析评价，重点是对采购质量、管理效果的评价。

- 项目资金使用情况的分析评价，财务管理、提款报账、世行贷款及配套资金绩效的评价、项目决算情况（项目实际资金投入和物质消耗与项目设计及计划的差距及其原因等）。

- 项目效益的分析评价，包括经济、社会、生态、农户受益、各方面。

（6）项目合作社运营管理的成效评价，包括组织管理、制度管理、生产经营管理、市场营销管理等等能力提升的成效。

- （7）作出总体结论和建议，包括项目实施总体情况的验收评价意见，如项目达到质量等级如何、是否通过验收、项目完工和后续管理的建议等。

项目验收评价服务的方式：

- 1.制定项目验收评价实施方案。通过与业主的访谈和查阅原始资料，摸清世行六期项目管理各方面的基本情况与项目验收评价的要求，拟定项目验收评价活动的实施方案。

2.开展项目验收评价的资料信息整理和调研活动。在业主有关人员的协助下，开展世行六期项目实施管理的资料及信息的收集、整理、分析、归纳总结活动，开展文献资料查阅和实地调研的活动。

3.提供验收评价的技术指导服务。根据业主已有的项目实施情况的资料与信息、项目实施成效评价信息等，开展对证项目目标要求的分析评价指导，论证存在的问题、改进措施，提供专业性技术指导意见，协助业主开展对世行六期项目县的县级验收评价技术指导。

4.编制项目验收评价报告。按照《世行项目实施完成情况和结果报告指南》的框架和编制要求，组织编写、修订验收评价报告，协同业主接受世行的审核论证。

- 我们将与最终选聘的项目验收评价服务机构签署世行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目资金支付的咨询服务合同。拟签订的咨询服务合同将按总价包干方式分两次，以提交成果的进度支付合同款。

- 现特邀请具有农业行业评估咨询、农业经济管理咨询或社会经济研究与咨询类资格的法人实体；具有良好的资信和业绩，2018年以来至少承担过1个或以上的类似扶贫项目、农业产业发展项目或外资（包括政府、非政府组织、金融机构）贷款项目管理咨询服务工作；截止2021年12月具有五年以上的相关服务经验。拥有合格的咨询顾问（具有5名以上评估咨询业务人员组成的服务团队，具有相关项目验收评价管理和总结分析咨询的工作基础），具有国际金融组织贷/赠款项目验收评价服务经验者优先。

- 有兴趣的咨询顾问须提供详细的资料以表明有资格和能力履行服务。提供包括机构简介、以往承担的类似工作任务、积累的相关工作经验、拥有的人才资源、为本项目服务的主要人员等。

- 有兴趣的咨询顾问应注意世行2011年1月发布的指南：《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷和赠款世界银行借款人选择和聘请咨询顾问指南》(以下简称“顾问指南”)第1.9节世行对利益冲突的政策规定。

- 本项服务原则上不采取联营体或分包咨询顾问的形式提供服务。

- 我们将按照世行贷款项目“基于咨询者的资历的选择（CQS）”咨询服务采购方式，为本项目选聘一家服务机构，签署世行贷款扶贫项目资金支付的咨询服务合同。

- 有兴趣的机构可于工作时间内（8:30am-17:30pm）向以下联系人询问详细情况，并于2021年12月21日前递交有关《意向函》（如邮寄，以当地邮戳时间为准），将你单位（公司）的意向函、单位（公司）资质（复印件加盖章）、业绩简介和证明材料、人员资料等以书面形式邮寄或传真或电邮至下述地址。

- 征询人地址：贵阳市中华北路242号省政府大院5号楼0230室

- 邮政编码：550004
联系人：刘玉松

- 电话：0851-86866969（办公室）

- 13608597339（手机）

- 电子邮件：813786020@qq.com

- 贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心

- 2021年12月8日

附件1：

世行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

贵州项目区项目验收评价咨询服务意向函

（样本）

（意向机构/公司名称）

2021年12月  日

目    录

- 兴趣函……………………………………………........... XX

- 机构/公司简介..………………………………………… XX

- 机构/公司主要业务和服务介绍………………..……… XX

- 机构/公司拥有的主要资源………………………..…… XX

- 类似项目经验的描述……………………...…………… XX

- 为项目服务的主要专家、人员介绍…………………… XX

- 附件……………………………………………………... XX

世行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

贵州项目区项目验收评价咨询服务兴趣函

（样本）

致：贵州省扶贫办外资项目管理中心

鉴于贵方于近期发布的世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目贵州项目区项目验收评价咨询服务机构选聘公告和意向征询函，我机构/公司有意承担该咨询任务。

我机构/公司是……,承担过……,具有……

现根据贵方的意向征询函要求向贵方提交我机构/公司的相关介绍材料及证明文件，请查收。如有不详之处，还望随时来电索取，我机构/公司必将积极配合，以期能够进一步合作。

此致

敬礼

授权签字代表：                （加盖公章）

签字日期：

授权签字代表姓名和职务：XXX,XXXX

咨询机构名称：

地址：                                   邮编：

电话：             传真：             电子邮箱：

授权委托书

（样本）

本人       （姓名）系            （咨询机构名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

（委托单位盖章）

（法定代表人签章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件、被委托人身份证复印件（加盖授权单位公章）

附件2：

关于提供意向文件资料的说明

尊敬的各位服务商：

感谢你们关注贵州扶贫开发事业并愿为世行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目提供项目验收评价咨询服务。为促使各位有兴趣提供服务的咨询服务人提供的信息、资料能满足世行关于咨询服务采购的相关要求，我中心根据世行项目咨询服务采购的特点和以往类似咨询服务采购的经验，特别对本项咨询服务意向文件资料的提供作如下说明。恳请贵机构参照下述建议提供较为详实的信息及证明材料。

- 请在《意向函》中提供本机构的简介，包括本机构成立的时间、主要业务工作范围与基本情况（尤其是承担过的各类相关咨询任务的重大项目或活动的经验成果总结及获得奖励的情况——可用表格形式罗列），简要介绍本机构的业务优势、拥有的人才资源（包括：专业技术人员数量、专业资质状况、从事相关咨询服务的专业人员主要工作业绩以及科研成果等——可用表格形式罗列，并提供为本项目服务主要人员的资质、资历、经验方面的证明材料）；

- 提供以往承担的类似咨询（农业农村及扶贫开发）工作任务情况（可以表格形式展现以往承担某些项目经验成果总结名称、服务时间、服务成果等信息），以及相关咨询工作的证明性材料、获得奖励的证明性材料；

- 简要介绍积累的关于咨询任务相关的经验总结或工作经验；

- 提供本机构的法人证或机构代码证复印件（加盖公章）、从事相关专业服务的资质证明文件（加盖公章）；

- 提供拟为本项目研究提供服务的技术团队人员信息及证明材料（包括：相关人员的工作业绩简介、技术职称或专业资质证明；相关人员曾经承担的主要项目或成果以及咨询服务的主要信息、获奖情况，并附上证明性材料）。

请贵机构于2021年12月21日17时前将意向文件和相关证明材料、文本及视频资料（可以分别装订成册或合订为一册，封面加盖公章，文件中相关地方进行签章，整册加盖骑缝章）一式三份递交到我中心。

贵州省扶贫办外资项目管理中心

2021年12月8日