世界银行结果导向型绿色农业与乡村振兴项目

环境与社会系统评价

（初稿）

世界银行

2022年1月

目  录

1.	概述	1

1.1	目标和任务	1

1.2	评价方法	1

1.3	项目描述	2

2.	环境与社会影响分析	4

2.1	 环境与社会排除清单	4

2.2	 项目活动及相关设施	4

2.3	 影响评价和风险评级	5

3.	环境管理系统评价	9

3.1	 总体原则	9

3.2	 环境管理系统描述	10

3.2.1	环境影响评价系统	10

3.2.2	污染防治系统	14

3.2.3	自然生态保护系统	23

3.2.4	健康与安全管理系统	24

3.3	 与世行原则的一致性分析	26

4.	社会管理系统评价	28

4.1	 世行原则相关性分析	28

4.2	 社会法规政策评估	30

4.2.1	核心原则1 可持续的社会风险管理体系	31

4.2.2	核心原则2 文物资源管理体系	32

4.2.3	核心原则3 公众和劳动者安全管理体系	33

4.2.4	核心原则4 非自愿移民管理体系	34

4.2.5	核心原则5 少数民族和弱势群体的管理体系	36

4.2.6	核心原则6社会冲突管理体系	37

4.3	  社会管理机制与能力评估	37

4.3.1	社会风险评估管理机构	38

4.3.2	文物保护机构	38

4.3.3	征地拆迁机构	39

4.3.4	公众安全、劳动者健康安全和应急管理机构	41

4.3.5	少数民族管理机构	43

4.3.6	弱势群体权益保护机构	43

4.4	 社会实践效果评估	44

4.4.1	核心原则1：可持续的社会风险管理体系	44

4.4.2	核心原则2：文物资源管理体系	47

4.4.3	核心原则3：公众和劳动者安全管理体系	48

4.4.4	核心原则4：非志愿移民管理体系	49

4.4.5	核心原则5：少数民族和弱势群体的管理体系	51

5.	公众参与和申诉机制	53

5.1	  公众参与	53

5.1.1	 已开展的参与	53

5.1.2 	 本报告的公众磋商	53

5.2	 申诉机制	54

6.	结论、建议与行动计划	55

6.1	 结论	55

6.2	 建议	55

6.3	 行动计划	55

7.	实施管理与监测	57

7.1	 项目实施方	57

7.2	 世行方面	57

附件1：本项目PforR活动边界确定	58

附件2：本项目活动环境与社会风险分析	65

附件3：环境与社会管理体系和世行政策对照分析	70

附件4：利益相关方分析	86

附件5：资料收集活动	89

附件6：利益相关方参与情况	90

附件7：本项目ESSA报告公众协商记录	93

附件8：现场考察记录	97

缩略词

| BOD5 | 五日生化需氧量 |
| --- | --- |
| COD | 化学需氧量 |
| DLI | 支付关联指标 |  |
| ESSA | 环境与社会系统评价 |  |
| FGD | 焦点人群访谈 |  |
| IPF | 投资项目融资贷款 |  |
| GRM | 申诉机制 |  |
| LA(R) | 征地和安置 |  |
| NIMBY | 邻避效应 |  |
| OHS | 职业健康与安全 |  |
| PAP | 项目受影响人 |  |
| PDRC | 省发展和改革委员会 |  |
| PforR | 结果导向型规划 |  |
| SSRA | 社会稳定风险评估 |  |

- 概述

  - 目标和任务

- 世行绿色农业与乡村振兴项目采用结果导向型规划贷款工具 (PforR，以下简称本项目)，旨在支持国家《乡村振兴规划 (2018-2035年)》政策下广西和贵州分期实施乡村振兴战略规划，以促进广西和贵州两省选点地区的环境可持续农业和农村基础设施发展。

- 本次编制环境与社会管理系统评价 (ESSA，以下简称本报告)，是为了形成一份管理工具，用于指导本项目采用国家和地方环境与社会框架来管理项目的环境与社会风险和影响。本报告全面梳理了国家和地方相关的环境与社会安全保障体系和程序，评价其与世行PforR政策核心原则和要求的符合性，并针对评价过程中识别的问题，提出弥补差距的行动要求和改进实施效果的建议措施。本次评价的主要任务概括如下：

- 评价本项目活动潜在的环境与社会影响和风险；

- 评价适用于本项目的国家和地方环境与社会安全保障的相关政策法律框架；

- 针对本项目活动，评价省和地方相关的环境与社会安全保障体系的管理和实施程序；

- 评价本项目实施中参与环境与社会影响管理各相关部门的机构能力和绩效；

- 提出行动建议，按照国家要求和世行PforR核心原则提高环境与社会管理体系的绩效水平。

  - 评价方法

- 环境与社会管理系统评价是根据世行PfoR政策和导则，对项目拟支持的政府规划、规划中计划实施的活动、潜在的环境与社会影响和风险、国家和地方管理相关影响和风险的系统进行分析评价，识别现行管理体系与世行PforR政策和导则存在的差距，并提出行动建议。对国家和地方的体系进行评价的方法是，首先识别有关项目活动的潜在环境与社会影响，以及与之对应的国内管理体系，和世行PforR政策对应的原则要求，其次将政策法规和管理机构的设置、运行管理、能力评估作为国内管理体系评价的主要内容，第三则是通过对样本县已实施或正在实施的类似项目进行调查，评价相关政策法规的履行情况、机构管理能力、公众的满意度。选择项目县时考虑了具有地理代表性（每个市/州至少涵盖一个县）、至少包含一个少数民族自治州、农药和化肥使用量大、畜禽粪污产生量大、农用塑料使用量大、固体废物管理设施不足、污水管理设施不足等条件。

- 为确保本次评价的顺利进行，世行团队从项目准备初期就与相关政府、机构和企业开展了协商与沟通，并通过会议、现场查勘、走访、文献查询等方式进行资料收集，据此开展评价和报告编写。在本报告准备过程中主要采用了以下方式进行资料收集、咨询协商：

- 第二手资料收集与分析：尽量收集和利用二手资料，例如省级和样本县提供的资料、世行近年来其它类似项目资料、网络上公开资料、相关文献，以及国内在环境与社会安全保障方面的法律、法规、政策、标准、规范、规划、方案等资料；

- 第一手资料收集与分析：多方式收集和利用一手数据资料，分别于2021年11月和12月对广西贵州两省的省级和样本县相关行业主管部门进行了现场会议、走访或视频座谈，并对样本县典型活动或项目进行现场查勘，了解环境与社会管理体系的部门分工和实施效果。

- 全过程利益相关方咨询：从世行初期进行项目省识别和培训开始，到本报告开始准备，直至报告完稿，评价团队全程参与，并在每个阶段与项目相关方保持沟通。在本报告准备过程中，评价团队对项目涉及环境与社会管理的省级和样本区县政府部门进行了访谈，并与样本地区可能受影响的农村社区领导及居民代表、妇女代表、贫困人口代表和少数民族代表等开展了咨询。咨询形式包括面对面的会议、访谈，以及视频会议。

- 环境与社会系统评价报告的协商：2022年1月份就本报告与广西和贵州省级和县级相关政府部门进行了磋商。报告第一版初稿发给了两省所有相关省级部门和28个项目县的所有相关县级部门，并获得了书面反馈意见。同时分别与两省省级和县级部门召开了在线磋商会议。获得的反馈意见已反映在本报告中。资料收集活动、公众协商情况详见附件5。

  - 项目描述

政府规划

- 自2017年以来，中国政府实施了雄心勃勃的乡村振兴计划（2018-2035），按五年一个阶段来实施，主要目标是可持续地增加农村收入、强化农村基础设施和公共服务、改善农村地区生活环境。国家乡村振兴计划通过阶段性的乡村振兴战略规划进行实施。第一阶段（2018-2022年）的乡村振兴战略规划提出了七个绿色农业发展领域和六个农村基础设施及公共服务领域（详情见附件1）。这些乡村振兴战略规划已在全国范围内实施，并已纳入“十四五计划”（2021-2025）中。选定的广西和贵州两个省份已经分别制定了各自的省级和县级乡村振兴战略规划，具有明确的发展基线、目标和融资计划。各省乡村振兴战略规划都考虑了现有的农业生态环境条件、经济发展水平、可用的财政预算以及农业和农村发展优先项目等。

PforR范围

- 本项目旨在支持广西和贵州乡村振兴战略规划下13个发展领域中的4个绿色农业发展领域和1个农村基础设施及公共服务领域。两省“十四五”期间实施13个领域规划活动的政府预算约为50亿美元，而世行将在2023年至2028年的六年期间为其中5个领域提供总额为3.2亿美元的贷款。广西将获得1.5亿美元贷款，贵州将获得1.7亿美元贷款。

- 政府乡村振兴规划中的这5个发展领域符合本项目PforR结果领域（RAs），因为它们的目的是：(a) 加强机构管理能力，从而提高实施乡村振兴规划的有效性；(b) 通过促进环境友好型农业实践来增加农村收入，从而促进温室气体减排和点源及面源污染防治；(c) 强化农村基础设施和公共服务，从而改善农村地区生活条件。不满足这些目标的活动将不被纳入本项目PforR中。

- 本项目将在广西111个区县中的13个区县以及贵州86个区县中的15个区县开展。广西的项目区县包括平桂区、资源县、罗城县、天等县、融安县、兴宾区、忻城县、田东县、博白县、宜州区、马山县、西乡塘区、钟山县。贵州的项目区县包括碧江区、思南县、印江县、松桃县、锦屏县、施秉县、台江县、罗甸县、贵定县、三都县、荔波县、兴仁市、贞丰县、修文县、息烽县。

- 本项目将支持广西和贵州两省的以下三个结果领域（RAs）：

RA1 - 加强机构管理能力：旨在建立项目管理、培训和能力建设框架，以增强政府实施乡村振兴计划的有效性。

RA2 - 绿色农业全产业链发展：旨在提高农业和非农业收入、促进环境友好型农业生产实践。

RA3 - 改善农村生活垃圾和生活污水服务：旨在改善农村地区生活条件、促进农村点源和面源污染防治。

- 本项目典型活动和支付关联指标（DLIs）如表1-1所示：

表1-1：PforR边界内活动和支付关联指标

| 典型活动 | 支付关联指标（DLIs） |
| --- | --- |
| RA1 - 加强机构管理能力 |  |
| - 建立健全绿色农业和乡村振兴相关规定、标准、导则等 - 建立财政资金预算整合、支出和报告机制 - 建立农村基础设施与公共服务监测评价机制 - 制定农村地区绿色农技与人才培养框架或行动计划 | DLI1已建立农村基础设施和公共服务管理IT系统的项目县数量 DLI2 已建立绿色农业规划为基础的整合财政资金预算和支出报告IT系统的项目县数量 DLI3 已获批准的绿色农业发展相关规定、标准和导则的项目县数量 |
| RA2 - 绿色农业全产业链发展 |  |
| - 加强农业资源保护和利用（如建立恢复能力）：包括保护和提高农田质量，提高农业灌溉用水效率（如发展滴灌），保护农业生物资源（如气候智慧型种子和品种改良）； - 农业面源污染防治：包括化肥减量、提高施肥效率（如水肥一体化、深耕）、推行低残留农药、测土配方施肥、增施有机肥、畜禽粪污和秸秆循环利用、白色污染（农用塑料）控制等； - 构建绿色低碳农业产业链：包括推进绿色农业价值链、产业聚群和循环经济；推广无污染、绿色、有机和地理标志农产品； - 发展绿色农业价值链基础设施：新建或修复气候智慧型田间道路或农村通路、修复灌溉与排水系统、新建或修复冷库设施等； - 农村地区绿色农技与人才培养：针对培养农民合作社、农民用水协会、农资经销商、农业职业经理人等开展培训和能力建设； - 落实绿色农业发展相关规范和标准：有毒农药使用、污水排放、秸秆焚烧等 | DLI4选定产业链的化肥减施量 DLI5畜禽粪污管理改进程度 DLI6废弃农用塑料污染削减量 |
| RA3 - 改善农村生活垃圾和生活污水服务 |  |
| - 制定多规合一村庄规划，用以指导未来农村投资建设 - 改善农村生活环境，包括建设气候智慧型农村生活垃圾和生活污水管理系统，强化废物收集、分类、处置、综合利用，促进厕所革命 - 针对污水与垃圾管理设施运行维护开展培训和能力建设 | DLI7已制定关于农村生活污水和生活垃圾管理的多规合一村庄规划的数量 DLI8已建气候智慧型污水处理设施和生活垃圾收集、分类及转运系统的示范村数量 |

- 本项目支持的省级技术援助活动类型主要包括制定标准规范；建立财政预算机制；建立监测评价机制；制定人才培养计划；制定多规合一村庄规划；培训和能力建设活动等。本项目支持的实体工程是农业生产和农村基础设施相关的建设项目，主要类型包括农村户厕改造及生活污水收集与处理；农村生活垃圾收集与转运；废弃农用塑料收集；秸秆收集与综合利用；畜禽粪污处理与综合利用；建设或修复田间道路、农村通路、灌溉与排水系统、冷库设施等。

- 本项目将从多个行业和级别来确保项目监督管理及跨领域和跨政府协调。广西和贵州两省乡村振兴局下设的项目管理团队负责总体项目协调和管理。项目活动实施单位包括不同级别和行业的政府机关。省级行业主管部门负责相关活动实施阶段的总体管理和监督；县级行业主管部门负责具体活动的规划、实施和监测。农业农村部门负责病虫害防治与农药减量、化肥减量、畜禽粪污处理与利用、秸秆收集与综合利用、农膜及农药化肥包装废弃物回收；住建部门牵头负责农村生活垃圾管理；生态环境部门负责农村生活污水管理、秸秆焚烧污染监管、畜禽养殖污染监管、水土环境监测、生态保护红线管理等；自然资源部门负责指导村庄规划、土地利用、生态保护红线划分与管理；林业部门负责自然保护地管理；水利部门负责灌溉水源和灌区干支渠管理；卫生健康、应急管理及相关行业主管部门负责职业健康与安全生产监督管理。

- 广西和贵州两省政府都具有丰富的国际贷款项目经验。广西农业农村厅下属的农业外资项目管理中心（以下简称广西项目办）是1996年成立的正处级参公事业单位，现有编制18人，下设4个科室（综合科、财务科、项目一科、项目二科），其中项目一科负责项目环境与社会管理。广西项目办迄今已实施了9个世行、亚行等国际金融组织及联合国机构贷款/赠款项目，如正在实施的广西世行贷款扶贫PfoR项目，其中包含了与本项目相似类型的活动。贵州省乡村振兴局外资项目管理中心（以下简称贵州项目办）是1994年成立的副厅级参公事业单位，现有编制29人，下设5个处室（综合处、计划处、项目处、财务处、监测与国际合作处），其中监测与国际合作处负责项目环境与社会管理工作。贵州项目办迄今已实施了6个世行、亚行、日本协力银行等国际金融组织贷款/赠款项目，如日本协力银行贵州环境与社会发展项目、世行贷款贵州农村发展项目、世行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目等均包含与本项目相似类型的活动。根据对过往项目实地考察，两省在依照世行和亚行标准进行环境与社会管理和监测方面，拥有丰富的经验和良好的过往业绩, 相应的环境与社会管理绩效迄今为止较为满意。除了两个省级项目办，在其他相关省级和县级行业部门也设置了专门人员，对本项目环境与社会问题进行协调和管理。

- 环境与社会影响分析

2.1		环境与社会排除清单

- 目的：本项目在概念鉴别和环境与社会管理体系评估过程中，充分考虑了世行政策中对环境与社会影响筛查的原则要求，对政府规划中纳入本项目的规划活动进行了筛选，旨在：1) 识别那些可能产生潜在的严重的环境与社会影响而不适于纳入本项目的内容；2) 确定需要进一步开展环境与社会体系评估的领域。

- 总体原则：本项目范围的界定首先考虑了环境与社会排除原则，即凡是存在下述潜在重大环境或社会影响的活动，均排除在本项目范围之外：

- 将导致重要的自然栖息地或重要的文化遗产地发生重大转化或退化；

- 污染空气、水或土壤，而对个人和社区健康与安全或生态系统造成重大不利影响；

- 使工人面临健康和人身安全重大风险的工作环境；

- 对受影响的人产生重大不利影响的征地拆迁，或强制拆迁、强制流转土地；

- 导致大规模土地利用转变或对土地/自然资源获取方式产生重大变化；

- 在较大的地理区域内产生重大的环境与社会不利影响，包括跨地域影响或全球影响，比如温室气体排放；

- 导致重大的累积、诱发或间接环境与社会影响；

- 涉及强迫劳动或童工的活动；

- 导致社会（包括少数民族）群体内部或之间的边缘化、歧视或冲突；

- 对受传统所有权或习惯使用或占用的土地和自然资源产生不利影响的活动；导致原住民从传统拥有权或习惯使用或占领下的土地和自然资源中迁出；对少数民族的文化遗产具有重大影响。

- 国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》需要编制环境影响评价报告书的项目。

- 其他排除活动：鉴于畜禽养殖设施关闭搬迁对当地农民生计的巨大影响、生活垃圾处理等大型基础设施建设的潜在环境与社会影响（包括征地和邻避效应（NIMBY）风险）、新增灌溉用水可能涉及国际水域等纠纷，本项目将进一步排除：1) 新建扩建畜禽养殖场；2) 畜禽养殖设施搬迁或关停；3) 新建、扩建、提升改造生活垃圾处理（如焚烧或填埋设施）；4) 新建、扩建、提升改造乡镇以上城镇污水集中处理设施；5) 秸秆和畜禽粪污沼气发电；6) 新建灌溉系统等活动；7) 交通为目的农村道路（如三、级四道路）。

2.2		项目活动及相关设施

- 本项目活动类型：在排除了以上环境与社会高风险活动后，本项目支持的主要实体活动包括：1) 农药化肥减量；2) 废旧农用塑料（农膜、农药和化肥包装废弃物等）回收； 3) 畜禽粪污处理与利用； 4) 秸秆收集与综合利用；5) 田间道路和农村道路和冷库设施、节水灌溉；6) 农村户厕改造及污水收集与处理；7) 农村生活垃圾收集、转运、转储；8）绿色农业培训和人才培养；9) 机构能力建设和课题研究（如编制村庄规划等）。

- 通过与省级和地方行业主管部门沟通，以及对样本县的实地考察，可以看出：1) 农村污水处理设施的建设规模比较小（0.5-500m3/天），并根据场地条件铺设一定长度的收集管网；2) 不新建填埋场或焚烧厂等垃圾处理设施，仅支持农村垃圾收集和转运设施，规模较小、内容简单；3) 仅支持废弃农用塑料回收，相关设施和活动相对简单，回收后将利用现有设施进行处理或回用；4) 不新建畜禽养殖场，仅对现有畜禽养殖场开展粪污处理与利用，旨在进一步提高资源利用率；5) 秸秆综合利用一般是利用秸秆生产肥料、饲料、基料、原料等，生产工艺较为简单，如发酵或物理切割、粉碎，排除利用秸秆进行沼气发电的活动；6) 不新建灌溉设施或水源工程，仅针对现有灌区进行节水改造；7) 田间道路、农村及冷库设施等工程建设占地不大。根据这些活动的规模和性质，可以初步推断其不属于上述排除清单界定的条件。机构加强和村庄规划等活动的目的是改善农村基础设施和生态环境，也不属于排除清单的范围。因此，这些类型的活动可以纳入本项目范围，并开展进一步的环境与社会影响分析，如附件2所示。

- 关联设施或活动：本项目不涉及世行ESF政策所定义的关联设施。取而代之根据世行《结果导向型贷款环境与社会管理系统评估指南》的定义，PforR项目的关联设施或活动是指满足项目目标所需但并未明确定义为项目活动或纳入支付框架的相关活动；如果关联设施属于环境或社会高风险，则推荐的活动不具备使用PforR资金的资格。据此，世行团队对本项目PforR活动所关联的设施或活动进行了环境与社会风险识别、排除、筛查和分级。某些推荐活动（如新建灌溉系统）已被排除在本项目之外，因为其关联活动可能从国际水域新增引水量而具备高环境与社会风险。其他关联设施或活动也得到了识别，对相应的环境与社会风险也进行了筛查和评级，如表2-1所示。

表2-1：关联设施或活动识别及环境与社会筛查

| 主要项目活动 | 关联设施或活动 | 关联设施或活动的环境与社会风险及影响 |
| --- | --- | --- |
| 1. 农村生活垃圾收集与转运 | 现有生活垃圾处置设施如焚烧厂、填埋场 | 现有生活垃圾处置设施的渗滤注液、臭气、职业健康与安全等问题均通过现有国内环境与社会管理系统进行常规监管，综合风险水平为中等。 |
| 2. 农膜、农药和化肥包装废弃物收集 | 处理塑料垃圾的现有塑料加工与回用设施 | 现有塑料加工设施的粉尘、废气、污水、固废、职业健康与安全等问题均通过现有国内环境与社会管理系统进行常规监管，综合风险水平为中等。 |
| 3. 畜禽粪污处理与利用 | 产生粪污的现有畜禽养殖场 | 粪便、污水、臭气、职业健康与安全等问题均通过现有国内环境与社会管理系统进行常规监管，综合风险水平为中等。 |
| 4. 现有灌溉系统节水增效改造 | 提供灌溉用水的现有水库 | 水库大坝严格按国内大坝安全管理系统的要求进行监测和除险加固改造。综合风险水平为中等。 |
|  | 灌溉排水受纳水体 | 国家鼓励灌溉排水再利用，灌区排水可通过排水沟、田间排水湿地、蓄水池等设施回用于灌溉，因此未来灌溉排水对受纳水体的影响将越来越小。综合风险水平为中等。 |

- 世行团队对样本设施如垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、塑料回收加工厂等开展了尽职调查，验证了其环境与社会风险都可以通过国内环境与社会管理系统得到较好的管理。对于灌溉系统节水改造活动涉及的现有水库大坝安全问题，参考世行同类项目尽职调查结果得知，中国具有完善的大坝安全管理系统，包括国家层面《水法》、《水库大坝安全管理条例》、《大坝注册登记办法》等法律法规以及地方层面的实施细则；针对每座水库均按法律法规要求编制了水库运行和维护手册、应急响应预案、仪器预案等管理文件，并严格遵守和执行；所有水库大坝均定期进行除险加固或升级改造；除了一些小型水库由村级运营，其他各型水库都建立了专门的水库管理单位并配备了足够的运行维护人员。尽职调查结果表明，本项目关联设施或活动的环境与社会风险中等且可控，相应的推荐活动具备纳入本项目PforR 范围的资格。

2.3		影响评价和风险评级

- 影响因素：经过上述排除步骤之后，世行团队综合考虑了以下四个因素，对纳入本项目范围的活动及其关联设施进行了环境与社会影响分析：(a) 环境与社会效应；(b) 环境与社会背景风险；(c) 机构能力和复杂性风险；(d) 政治和声誉风险。纳入范围的每项活动都针对上述四个因素进行了逐一分析，结果显示，纳入本项目范围的各项活动存在不同等级的环境与社会风险，个别活动存在潜在的“高”风险，需要排除。其余项目活动的则为风险“较高”、“中等”或“低”，可通过环境与社会管理加以控制。以下是环境与社会影响筛查和分析的总体结果，详细分析见附件2。

环境与社会效应

- 总体环境与社会效益和影响：本项目通过实施农药化肥减量、废弃农用塑料管理、秸秆综合利用、农村生活污水和垃圾处理等活动，将对广西和贵州两省的区域环境与社会带来巨大的正面效益，如缓解土壤、地表水和地下水污染，修复和保护生态环境，提升农产品安全和质量，改善农村居住环境改善等。同时，实施这些活动也将产生不同程度的环境与社会风险和不利影响。通过理论分析、经验对比和现场调查判断，这些活动基本都属于环境与社会风险“低”、“中等”或“较高”的活动，所产生的不利影响可以通过成熟的、技术与财务可行的措施而得到避免或减缓。

- 主要的环境影响：

- 项目实施可能产生的环境污染：在建设过程中，施工活动会产生扬尘、噪声、废污水、固废等。但这些影响都是短期、临时的，且规模不大，仅局限于施工现场附近，通过实施良好的施工管理可以妥善应对；并且在施工结束后，这些影响随即消失。在运行过程中，农村污水处理设施运行产生的噪声、污水、污泥；农村垃圾收集、运输和中转设施运行中的渗滤液、臭气、噪声、垃圾、工人健康与安全；种植业生产中化肥流失造成水体富营养化、农药施用和管理不当会造成土壤和水质污染并影响食品安全、秸秆焚烧造成大气污染、农膜和农药化肥包装废弃物可能对土壤和水环境造成白色塑料污染；养殖业生产中畜禽粪污处理不当会产生臭气、污水和固废而污染环境；农家肥、有机肥叵质量不高或施用过量，则可能造成土壤污染或退化等。这些影响都是可以预测的，并且可以通过成熟的技术和管理措施加以避免或消减，因此不会产生重大的环境风险。

- 项目实施可能对自然栖息地的影响：在建设过程中，施工活动可能引发水土流失、水体扰动、地表植被破坏、野生动物生境干扰等影响。但在项目设计和环评中都会按照国家和地方"三线一单"的规定，严格进行选址方案比选和合理性分析，并经过行业主管部门的专业审批，不会触发生态红线，因此不会对天然或重要自然栖息地造成重大环境影响。

- 项目实施中的潜在健康与安全风险：本项目涉及农村生活污水、农村生活垃圾、畜禽粪污等设施中的恶臭（含氨、硫化氢等吸入性毒性物质）和固液废物（含致病微生物），农村生活垃圾中的危险废物（如废药品、废杀虫剂、废油漆、废荧光灯管、废电池），种植业生产中使用的农药（属于危险化学品），养殖业中的病死动物（含致病微生物）等，都可能对劳动者或附近公众产生健康风险。

- 主要的社会影响：通过对广西和贵州两省政府规划中与PforR优先领域一致并初步认为可能纳入PforR边界范围的活动进行筛选分析，将其中可能存在潜在社会高风险的活动已建议排除在PforR项目边界外；同时，结合当地以往和正在实施的其它项目经验，评估认为对于超出农业生产需要、且以交通为目的农村道路设施建设涉及较大规模的征地拆迁，不同地区的项目可能造成的移民影响程度不易掌控，且大规模的用地存在用地审批难的问题，所以风险等级较高，建议排除在PforR范围外，但为了增加农田内部联通性和农业活动的便捷性的田间道路占地规模有限，且不改变农业用地的属性，风险较小，可以纳入PforR范围；生态移民、退耕还林因涉及的影响农户数量较大，需要多部门协调，并进行长期周密的规划、实施和监测管理，存在较大不确定性，也建议排除。其它活动社会风险较小，如用地规模一般不大，对农户的生计有短期影响，或存在建设或运营阶段的劳工健康安全管理和社区安全管理。有些活动如农药化肥减量、秸秆还田、有机肥使用等，需要农户改变一些日常的生产生活行为，但都属于轻微的影响。各种类型社会影响分析如下：

- 劳工影响：相关设施的建设单位和运行管理单位工人的权益维护，工作场所、营地和工人生活区生活环境风险，对周边社区扰民的风险，以及工人职业健康与安全（OHS）风险等。农业生产中农药应从正规的渠道购买，并按要求施用、保存和处置，否则可能危害劳动者及有关人员的健康安全。此外，童工是个全球性问题，即便在农业领域也可能存在使用童工的风险。

- 社区影响：相关设施（如粪污资源化利用设施）的选址可能产生邻避效应，如影响到社区居民的生活环境、财产价值，外来施工人员进入社区存在疾病控制风险，施工过程和运行过程可能存在影响社区环境、交通和安全问题。

- 土地使用和非志愿移民：在准备本报告过程中，环境与社会（E&S）团队已对广西和贵州两省绿色农业和乡村振兴规划中可能存在纳入PforR范围的活动进行了风险筛选，将那些可能有非志愿移民高风险的活动排除在PforR边界外，剩下可能需要占用土地的活动包括1) 秸秆综合利用设施， 每个约占地10亩；2) 粪污处理和利用设施，将在现有畜禽养殖场内每个占用土地约20亩；3) 农村污水处理设施每个占地月100至400m2和配套管网建设临时占地；4) 农村生活垃圾收集与转运，每个约占地2亩；5) 农田和农业设施连接道，将限制在现有路基范围内；6）冷链储存设施，每个约占地10亩。这些活动征用或占用土地规模都不大，通过国内现有的土地利用管理系统的管理，非志愿移民风险较低；且有些活动采取租赁等自愿的形式协商使用，相关风险较非愿移民更低。

- 生计影响：小规模用地对农户的生计影响虽然不大，但仍需要进行识别和管理。农药化肥减量、秸秆还田、有机肥使用等要求对农户日常生产生活行为的调整虽属于轻微的影响，也通过提供相应的政策支持、培训等措施加以管理；

- 少数民族影响：国家、广西和贵州省和各项目县都有支持少数民族发展政策，不会使少数民族基于他们特殊的历史文化和传统被排除在受益人群之外。国家和两省甚至对少数民族地区在有关项目的资金和政策支持上，相对于其它地区还有所倾斜。即便如此，对于部分项目活动位于广西和贵州的少数民族聚居区，仍需在项目设计、建设、维护阶段认真听取少数民族居民的意见，同时要避免和减少对少数民族造成重大负面影响，尊重少数民族文化和风俗习惯。

- 技援活动环境与社会影响：除了实体活动之外，本项目下还包括一些技术援助活动，如支持建立绿色农业支付报告系统，支持完善绿色农业发展相关的标准、规定和导则，开展绿色技术研发与人才培养等。这些活动的实施有助于加强项目实施单位的能力、提高公众的环保意识、改善农村生活环境和农村人民健康。除少数涉及研究人员用工、户外调研活动、多部门协调和利益相关方参与等活动，实施技援活动本身的直接环境与社会风险很小或者没有。但某些技援活动支持的研究成果（如绿色农业发展相关标准、规范和指南）若付诸实施，可能引发下游投资活动（如绿色种植业和养殖业活动），从而间接产生环境与社会风险和影响（相关评价详见附件2）。总体来说，本项目下技援活动不会对环境与社会产生潜在的高风险，但要求：1) 在课题研究技援工作任务大纲中提出开展环境与社会影响评价及利益相关方参与的要求；2) 在课题研究过程中实施利益相关方参与活动；3)  在研究成果中包括环境与社会影响评价篇章。

- 累积性环境与社会效应：本项目活动除了具有上述局部的环境与社会影响外，两省项目区内政府乡村振兴规划活动、其他项目活动（如以前的世行扶贫项目）等，在与本项目PforR活动协同实施时，还可能产生一定的累积性效应。首先，由于生态环境、自然资源等部门对国土空间和生态保护红线的严格管控，即使这些活动协同实施，也不太可能形成对环境敏感区域的累积影响；无论是PforR活动还是其它项目活动，各地区的土地利用都必须符合当地总体土地利用规划，确保各省和市县特定时期的土地使用均按土地利用规划实施。其次，各项活动将分散在两省广大地域的多个县内进行，只要地方行业主管部门在各地之间合理分配投资，就不会出现多项活动集中在同一个地方进行的情况，因而分期实施的局部环境与社会影响将不会发生累积。最后，许多项目活动本身属于环境保护与社会改善活动，产生的净效会在很多方面有效促进两省的区域污染物减量和环境改善、区域社会经济提升等累积性效益，如：

- 规划区域内通过污水收集与处理实现区域污染物减量：本项目PforR实施的农村生活污水管理设施以及政府乡村振兴规划实施的城镇生活污水管理设施的共同开展将显著减少区域内进入地表水体的污染物排放量。这些污水设施一般可以实现化学需氧量 (COD)减少70%-95%、氨氮减少80%-97%、总磷减少50%-90%、总氮减少70%-90%。在两省地理范围内，所有污水设施对污染物减量的累积性效益将非常显著。

- 规划区域内通过畜禽粪污处理和利用实现区域污染物减量：畜禽粪污的处理和利用将显著减少各类规模养殖场的污染物排放量。据统计，畜禽粪污处理系统一般可以实现：COD减少约40%-95%、五日生化需氧量 (BOD5) 减少60%-96%、大肠菌群减少70%-97％、总磷减少50%-95％。在畜禽粪污完全作为肥料施用于土地的情况下，还可以实现更大的减量幅度。规划区域内众多畜禽粪污处理和有机肥生产利用系统的共同作用将会给区域带来显著的环境效益，并在土壤质量改善、农产品质量提高、社区健康等方面产生显著的效益。

- 规划区域内通过实施乡村振兴规划农村道路建设项目促进区域农村经济发展：农村公路网络建设可以加强农村客运和物流配送模式，缩短物流时间，降低农产品成本，而提高农村区域经济水平。

- 规划区域内通过实施同类项目促进区域绿色农业和乡村振兴发展：两省实施的其他世行贷款项目如广西扶贫PfoR项目、贵州农村发展项目和中国贫困片区产业扶贫试点示范项目等，均包含与本项目相似类型的活动，并实施类似的环境与社会管理机制。这些活动与本项目协同和累加，将在两省更广泛的区域内深度推进绿色农业和乡村振兴发展效应、不断拓展农业生态环境保护和农村居住环境改善。

- 世行政策OP 7.50 – 国际水道：本项目包括现有灌溉与排水系统改造以及建设乡村污水处理设施，因此触发世行OP 7.50 – 国际水道政策，因为所有涉及国际水道用水的活动都会触发该政策，而本项目（尤其是广西）上述活动涉及了国际水道。不过，本项目重点改造现有灌溉与排水系统从而提高用水效率，因此不会引发国际水道水量减少。另外，本项目还支持建设农村污水处理系统，这些设施规模较小，并会减少污染物入河量从而改善水质。根据OP 7.50政策规定，本项目活动不会改变现有设施用水方案的本质，因此适用免除通知要求。世行项目团队正在依据OP 7.50政策按世行程序要求提交免除通知沿岸国家的申请。

- 因此，本项目总体的环境与社会效应风险等级为“较高”。

环境与社会背景风险

- 本项目实体活动都在农村地区开展。其中农村生活污水收集与处理、农村生活垃圾收集和转运、畜禽粪污处理与利用、废弃农用塑料收集与贮存等存在日常运行维护管理的设施均处于或靠近现有乡镇或村庄，不会位于未经人类活动干扰的自然栖息地。中国具有严格的自然保护地和生态保护红线制度，本项目排除原则又将可能影响重要自然栖息地的活动排除在外，因此本项目活动不会出现选址位于环境敏感地区的情况。

- 国家和地方建立了系统的土地征收、设施农用地备案管理和土地流转的管理机制，且各地政府通过大量的项目实施，在管理相关工作中具有丰富经验。项目的设施如畜禽粪污资源化利用设施大部分位于已有的畜禽养殖场内，不额外新增用地，少部分设施可能位于畜禽养殖场外，但规模不大。本项目是有关绿色农业发展项目，很多活动并不需要将集体土地征收未国有建设用地，而可以根据地方土地利用规划，采取设施农业用地备案或土地流转的方式，不改变集体土地的性质，也不改变农业用地的用途，使用后还会进行复垦，且这些用地方式是基于自愿协商的方式实施的，租赁价格、租赁合同和支付方式等农户可根据自身需求自我决策，没有强制性。在这种背景下非自愿移民的风险较低。有机肥替代化肥只是相对而言的，只是建议使用有机肥，减少化肥使用量，不会强制全部替代化肥；并且农民可以自由选择，是否采用有机肥。农业废弃物管理、农膜收集目的是提升农民的环保意识，为此提供的相关培训由政府统一组织安排，农户免费参与，因此社会影响很低。

- 一些活动将位于少数民族地区。经过调查，项目未发现任何环境与社会遗留问题。如发现某项目存在环境与社会遗留问题，该项目将不能纳入世行结果导向型贷款范围。相关项目的实施对少数民族地区的环境改善和经济发展有促进作用。少数民族不会由于其特有的文化和民族特性被排除在项目受益范围之外。

- 因此，本项目总体的环境与社会背景风险等级为“中等”。

机构能力和复杂性风险

- 本项目的环境与社会影响管理将牵涉诸多政府部门，如发改、财政、农业农村、乡村振兴、生态环境、住建、自然资源、人社、水利、卫健、劳动、文化旅游等。各部门都依照现有法规规章进行管理，设置了对应的机构和人员；作为政府部门，其机构人员安排和预算都有保障等。由于项目活动覆盖范围广，涉及不同地区和众多的管理机构，不同部门之间需要进行有效的沟通和协调。在本项目实施中，所有相关行业主管部门都将在中央和省级政府总体指导下、在省级项目办的协调下，按照各自的职责实施活动并管理相应的环境与社会风险。

- 因此，本项目总体的机构能力和复杂性风险等级为“中等”。

政治和名誉风险

- 本项目将有助于推进绿色农业发展、减少环境污染、保护生态环境、改善农村居住条件、提高农民生活水平，与国家和地方政策和规划一致，具备高度的政治保障，并使当地人民从中受益显著，从而受到群众的支持，因此没有政治风险。过去众多类似的项目也都证明了这一点。

- 因此，本项目总体的政治和名誉风险等级为“低”。

- 综合考虑以上四个因素，结合风险筛查结果和拟定的风险管理措施，本项目总体环境与社会风险等级为“较高”。

- 环境管理系统评价

3.1		总体原则

- 世行《结果导向型贷款项目环境与社会系统评价指南》提出了六项核心原则，其中前三项与环境管理系统评价相关，即：

原则1 - 环境影响评价和管理：环境管理系统应能够促进环境可持续发展；避免、减少或缓解不利影响；并从环境影响方面为项目决策提供建议（社会影响评价和管理在第4章介绍）。

原则2 - 自然栖息地保护：环境管理系统应能够避免、减少或缓解本项目活动对自然栖息地的影响；项目活动若涉及重要自然栖息地的重大改变或显著退化则不被PforR项目所支持（物质文化资源保护在第4章介绍）。

原则3 - 健康与安全管理：环境管理系统应能够在暴露于有毒化学品、危险废物或其他危险物品的活动中保护公众和工人安全（其他健康与安全内容在第4章介绍）。

- 与这些原则相对应的，中国也有完善的环境保护管理制度。自1979年《环境保护法》初次颁布以来，以《环境保护法》为基本法和一系列单行法为支撑，形成了包括国家层面80多部法律、120多个部门规章、一千多个标准规范和众多地方规章规范在内的，由生态环境部门总体监督、多部门协同配合的环境保护与污染防治体系。该体系构成了管理本项目环境风险和影响的主要法律框架，涵盖了环境影响评价、自然生态保护、污染防治、健康与安全等多个领域，全面应对了世行关于PforR项目环境系统评价的原则要求。

- 《环境保护法》(2014年修订) 是中国生态环境保护与污染防治的根本法律，将保护环境定为基本国策，目的是保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。该法要求划定和实行生态保护红线、保护自然生态和生物多样性、开展规划和建设项目环境影响评价、实行环保“三同时”和排污许可制度、开展环境信息公开和公众参与等要求，成为中国环境安全保障体系的主要工具。据此，广西和贵州两省也制定了相应的地方法规，即《广西壮族自治区环境保护条例》(2016年) 和《贵州省生态环境保护条例》(2019年)，分别规定了环境保护实施细则。

- 根据第二章环境影响分析结果，结合世行的原则要求和中国的法律制度，将本项目环境管理分为以下几个系统（见表3-1），从法规框架、实施机制、机构设置和绩效等方面进行评价，进而判断其与世行原则的一致性，并识别需要改进和完善的内容。

表3-1：与本项目活动相关的环境管理系统

| 世行核心原则 | 本项目活动潜在的环境影响 | 国内相应的环境管理系统 | 主要监管部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 环境影响评价与管理 | - 农村生活污水和垃圾等设施建设中的扬尘、废气、噪声、废水、固废等；运行中的臭气、噪声、废水、渗滤液、垃圾、污泥等； - 农业生产中农药、化肥面源污染；农膜、农药或化肥包装废弃物、畜禽粪污等影响环境 | - 环境影响评价系统 - 污染防治系统（农药、化肥、农业废弃物、畜禽养殖粪污、农村生活污水、农村生活垃圾、农村道路和市场等） | - 生态环境部门 - 农业农村部门 - 住建部门 - 其他行业部门 |
| 2. 自然栖息地保护 | - 工程选址可能触发生态保护红线；设施建设和农业生产可能破坏植被、扰动生境 | - 自然生态保护系统 | - 生态环境部门 - 自然资源部门 - 林业部门 |
| 3. 健康与安全管理 | - 有害物质对工人和社区健康与安全造成风险，如臭气中的硫化氢和氨；废水、垃圾和病死动物中的致病微生物；垃圾中的危险废物；农药及其包装废弃物中的危险化学品等 | - 健康与安全管理系统 | - 卫生健康部门 - 应急管理部门 - 相关行业主管部门 |

3.2		环境管理系统描述

3.2.1	环境影响评价系统

A.		法律法规框架

- 以国家《环境影响评价法》作为环评专门法，结合一系列法规、标准和规范，形成了一套完整的规划与建设项目环境影响评价体系。

- 《环境影响评价法》(2018年修订)：对规划和建设项目的环境影响评价提出了法定要求，要求对可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测。还提出了环境影响评价分类管理、分级审批、环评文件未经审批不得开工建设等基本规定，并鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价。

- 《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订)：规定了建设项目环境影响评价分类管理、分级审批、环保设施"三同时"、竣工环保验收等要求。

- 《排污许可管理条例》(2021)：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

- 《环境影响评价公众参与办法》(2018年修订)：要求可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的专项规划环境影响评价开展公众参与，以及依法应当编制环境影响报告书的建设项目环境影响评价应开展公众参与。

- 《建设项目竣工环保验收暂行办法》(2017年)：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》(2015年)：建设项目环境保护事中监督管理是指生态环境部门对本行政区域内的建设项目自办理环评手续后到正式投入生产或使用期间，落实经批准的环评文件及批复要求的监督管理；事后监督管理是指对建设项目正式投入生产或使用后，遵守环境保护法律法规情况，以及按照相关要求开展环境影响后评价情况的监督管理。

- 《建设项目环境影响登记表备案管理办法》(2016年)：适用于按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当填报环境影响登记表的建设项目，由建设单位在建设项目建成并投入生产运营前办理登记表网上备案手续，并严格执行相应污染物排放标准及相关环境管理规定，落实登记表中填报的环境保护措施，未依法备案的，由生态环境主管部门责令备案并处罚款。地方生态环境部门通过网上备案系统同步向社会公开备案信息，接受公众监督。

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》(2018年)：强化环评事中事后监管，改变“重审批、轻监管”、“重事前、轻事中事后”现象，切实保障环评制度效力。

- 《建设项目环境保护分类管理名录》(2021年)：规定了55个行业173个类别活动的环境影响筛查和分类指南。综合考虑项目类型、规模、所在地区的环境敏感性，提出了划分重大环境影响（环境影响报告书）、中等影响（环境影响报告表）和较小影响（环境影响登记表）的具体标准。

- 《环境影响评价技术导则》：为规范环评文件的编制，中国发布了24个环评技术导则，包括一个总纲和针对具体环境要素（如地表水、地下水、土壤、大气、噪声、生态影响）及重点行业（如水利水电、农药建设）的分项导则。其中《环境影响评价技术导则—总纲》对环评文件编制提出了总体要求，包括进行建设方案环境比选；分析有利与不利、长期与短期、直接与间接、累积影响等；制定环境保护措施并论证可行性；制定投资估算、环境管理与监测计划等。

- 《“三线一单”编制技术指南（试行）》(2017年)：将行政区域划分为若干环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，为战略和规划环评落地、项目环评审批提供硬约束，为其他环境管理工作提供空间管控依据。全国31个省（区、市）均已完成“三线一单”编制与发布，全面进入实施应用阶段，为建设项目和规划项目的合理选址提供了依据。

- 《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(2020)：要求各省建立和实施环评审批正面清单，旨在提高工作效能，支持相关行业企业复工复产，强化项目环评审批服务。一些对环境影响较小的登记表类项目将豁免环评手续。鼓励地方因地制宜，创造性地加以贯彻落实，其中行之有效、广泛认可的措施，可固化形成长效机制。

- 地方相关规定：在国家层面法律框架之下，两省政府也制定了相应的环境影响评价相关的地方法规、规章和标准，如《贵州省环境保护厅关于进一步落实规划环评有关要求的通知》(2017年) 、《贵州省环评豁免管理建设项目清单》(2021年)、《贵州省环评告知承诺审批改革试点项目清单》(2021年)、《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》(2021年修订)、《广西壮族自治区环评豁免管理建设项目清单》(2021年)、《广西壮族自治区环评告知承诺审批改革试点项目清单》(2021年)等。这些地方文件规定了建设项目选址的空间管控要求、两省的环评分级审批权限、环境影响较小的项目环评的简化程序等。

B.	实施机制

环境影响筛查与分类管理

- 中国制定了非常细致全面的建设项目环评分类管理名录，按照与风险水平相适应的原则，综合考虑建设项目的行业、性质、地点、规模、环境敏感性等因素，在项目环评准备阶段根据环评等级目录进行筛选，确定环评文件等级和准备要求。根据建设项目环境影响的程度，环境影响评价文件（以下简称环评文件）被划分为三类，即环境影响报告书（可能造成重大影响）、环境影响报告表（可能造成轻度影响）和环境影响登记表（影响很小），开展相应深度的评价工作。同时根据2020年生态环境部简化环评手续的要求，各省均按要求建立和实施了环评审批正面清单，对环境影响小的登记表类项目豁免登记表程序，以加快推进项目准备和实施程序，但不免除建设单位应该承担的环保责任，当地生态环境部门会对其建设和运营采取更加严格的监管。

- 本项目在广西和贵州两省的活动均不涉及报告书类项目。项目范围内仅涉及现有农产品基地的农药化肥减量以及现有养殖场或养殖户的粪污处理与利用设施提升、改造；农村生活污水治理项目也仅涉及日处理能力500吨以下的小型污水处理设施；其他活动本身就是恢复、改善环境的措施，按国内规定无需编制环评文件。因此，按照国家环评分类管理规定，本项目活动属于报告表、登记表、免除环评等类别的项目。同时，广西和贵州也分别制定了环评豁免管理建设项目清单。据此，根据国家和省级环评分类文件规定，本项目主要活动的环评分类如表3-2所示，每个活动的具体环评分类需在实施过程中由地方生态环境部门最终确定。

表3-2：本项目主要活动的环评分类

| 典型项目活动 | 行业 类别 | 项目 类别 | 环评文件类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| 农村污水处理 | 水的生产和供应业46 | 污水处理及再生利用 | 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的 | 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 | 其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的） |
| 农村生产垃圾收集转运 | 公共设施管理业 | 生活垃圾 (含餐厨废 弃物) 转运站 | / | 日转运能力150吨及以上的 | / |
| 人畜粪便处置 | 公共设施管理业 | 粪便处置工程 | / | 日处理50吨及以上 | / |
| 灌溉节水增效 | 水利 | 灌区工程 | 涉及环境敏感区的 | 其他 (不含高标准农田、滴灌 等节水改造工程) | / |

- 建设单位对建设项目环评文件的内容和结论负责，接受委托编制环评文件的技术单位也承担相应责任。对于环评文件编制，中国采取了全国统一的环评工程师资质制度，即负责编制环评文件的技术人员，必须通过国家的资质考试并取得注册环评工程师的资质。

环评分级审批

- 建设项目的环境影响报告书和报告表由建设单位报有审批权的生态环境部门审批；环境影响登记表实行网上备案管理。国家生态环境部审批权限以外的建设项目环评文件，由省、自治区、直辖市人民政府规定审批权限。建设项目根据立项审批部门、投资规模及环境敏感性等因素，其环评文件由不同级别的生态环境部门负责审批。省级生态环境厅主要审查严重污染或跨市域的大型项目审批，这种情况在本项目支持的活动中可能极少出现。广西和贵州两省的区县级生态环境部门没有环评文件审批权限，因此本项目活动基本上都属于市级生态环境局审批。

- 原则上来说，环评文件在审批前应通过技术审查。环境影响报告书的技术审查一般由独立专家组成的委员会进行；环境影响报告表的技术审查，有些由专家委员会评审，有些由生态环境部门的工作人员自行审查。环评评审专家都从省、市生态环境部门建立的专家库中随机抽取，每个项目评审一般至少包括3名专家。

- 正常情况下，建设项目的环评文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。但为了贯彻落实脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控工作需要，中国开展“简政放权、放管结合、优化服务”的行政审批制度改革。2020年3月份国家生态环境部发文鼓励各地生态环境部门简化部分项目的环评审批流程。据此，广西和贵州生态环境部门对部分项目（如菌类种植农产品基地）可采取简便的环评告知承诺制审批管理。地方生态环境部门在受理建设单环评文件告知承诺制申请材料后，可不经过技术审查即直接作出行政审批决定，审批后再对环评文件和承诺事项进行核查，一旦发现与承诺事项不符或对环境造成重大影响的，责令限期整改或依法查处。

环评公众参与

- 环评文件准备期间，原则上建设单位（可通过环评单位）应按要求开展公众参与，一般通过访谈、会议和问卷调查等方式进行。对于需要编制报告书的项目，建设单位需在环评准备过程中开展三轮公示，即环评工作开始信息公示（7日之内）、报告书草稿公示（不少于10日）、报告书最终报批稿（连同公众参与说明）公示。对于需要编制环境影响报告表的建设项目，法律法规没有强制要求开展公众参与，但在实际操作中针对选址可能对周边敏感点产生影响（比如产生臭气的污水和垃圾管理设施）的报告表项目，地方生态环境部门一般会要求或建议建设单位开展公众参与活动。

施工环境管理

- 建设项目施工单位负责施工期间环境保护措施的实施。国家《标准施工招标文件》要求技术规范中包含环境保护篇章，将环评文件中的环保措施纳入其中。在施工标准合同的通用条款中，专门设有安全生产和环境保护章节，明确安全、健康、现场管理和环境保护措施。施工合同签订后，施工单位需要制定具体的施工组织方案，其中必须包括环境保护方案和安全生产管理方案，建设单位和监理公司在开工前对施工组织设计方案进行审查。施工过程中，建设单位和监理单位对施工单位的安全生产和环境保护工作情况进行监督。

环保验收

- 建设单位负责根据环评文件提出的措施和审批文件的要求，落实相关的环保措施和设施。需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。项目完工时，建设单位负责（可委托有能力的技术机构）开展项目竣工环保验收，编制验收监测或调查报告，并根据验收结论逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。

- 建设单位应在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，生态环境部门对上述信息予以公开，并采取“双随机、一公开”的方式，对环保设施“三同时”落实、环保验收等情况进行监督性检查。

排污许可

- 企业向环境排放污染物要符合国家规定的污染排放标准以及重点污染物总量控制指标。根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理：（一）污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；（二）污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都较小的排污单位，实行排污许可简化管理。

- 排污单位应当遵守排污许可证规定，建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。依法开展自行监测，并保存原始监测记录，原始监测记录保存期限不得少于5年。对于重点监控单位，必须安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备实时联网；对于小企业，不要求安装在线监测设备，地方生态环境部门会按照“双随机、一公开”机制不定期进行监管。

事中事后监管

- 事中监管包括检查生态环境部门的环评审批行为和审批程序合法性、审批结果合规性；检查技术评估机构的评估能力、评估意见合理性、收费合规性；检查环评单位环评文件的真实、正确、科学、可信情况；检查建设单位依法履行环评程序、开展公众参与情况。

- 事后监管包括检查生态环境部门对建设项目环境保护“三同时”监督检查情况；检查环评单位环评文件质量；检查建设单位落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、验收、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。

C. 	机构设置与管理绩效

- 环境影响评价管理系统的行业主管部门是生态环境部门。国家生态环境部环境影响评价与排放管理司负责从国家层面总体把关项目环评及全程环境管理。

- 广西和贵州省级生态环境厅均设有环境影响评价与排放管理处，承担规划环评、项目环评及排污许可审批，污染防控监管，拟订生态保护红线及环境准入清单并组织实施等工作。

- 按照国家环保机构监测监察执法垂直管理制度改革要求，广西和贵州两省的县级生态环境局已统一调整为市级生态环境局的派出分局。省级生态环境部门审批权限以外的建设项目环评文件审批权限统一归属市级生态环境局管辖。因此，根据本项目活动的类型和规模，环评文件审批权限都属于市级生态环境局管辖，分别是广西9个市（贺州、玉林、桂林、河池、崇左、柳州、来宾、百色、南宁）和贵州5个市（铜仁、黔东南州、黔南州、黔西南州、贵阳）的市级生态环境局。这些市级生态环境局与省厅的组织架构基本类似，相关业务科室是环境影响评价与排放管理科（2-3人左右），对于环评文件的技术审查主要借助于环评专家库。市级生态环境局下设环境执法大队，一般也实行市县垂直管理，对排污单位及建设项目环境保护措施的落实情况开展监督和执法。

- 县级生态环境局也设有环评审批股室（1-3人左右），主要工作是配合相应的市级生态环境局，在前期为业主提供环评文件准备咨询，在后期指导和监管企业落实环评措施。在乡镇政府一般设置1-2名环境专职干部，负责对接上级生态环境部门的管理工作。

- 公众可以利用专业的网络平台，如“环境影响评价信息公示平台”、“全国排污许可证管理信息平台”、“污染源监控中心”等，进行环境影响评价、污染排放等方面的信息查询。建设项目或企业的环境违法行为也在生态环境部门的官网进行通报。同时国家生态环境部还设置了“全国生态环境投诉举报平台”、部长信箱、12369环保投诉热线、12369"环保举报"微信公众号、政府服务热线12345等，为公众进行环境投诉举报、跟踪查询、发表意见等提供了多种渠道。

- 以上建设项目环境影响评价管理体系在中国已经实施了几十年，并经过不断改革，形成了比较完善的全过程管理体系。通过在项目准备期间对广西的平桂、资源、罗城以及贵州的息烽、三都和施秉等样本县的调查得知，已开展的类似项目（如农村生活污水处理、畜禽粪污资源化利用等设施）都能按照国家规定开展相应的环境影响评价；按照标准的建设工程合同要求，纳入环境保护篇章，并通过独立的监理单位进行监督；但部分建设单位未能及时按要求进行自主验收。

3.2.2	污染防治系统

- 本项目活动（如工程建设和运营及农业生产）所产生的环境污染，总体上依据综合性的污染防治法律规章及相应的地方法规进行管理（见表3-3）。此外，本项目每个独立的污染防治系统（化肥、农药、畜禽粪污、废弃农用塑料、农村生活污水、农村生活垃圾）还有具体、专门的法规、规章、规范、导则等所制定的细则，来指导污染防治措施的实施和监管。

表3-3：综合性污染防治法律法规制度

| 国家层面 | 广西 | 贵州 |
| --- | --- | --- |
| 《水污染防治法》(2017年修订)：要求统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施并保障其正常运行；要求指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药；要求畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施，并保证设施正常运转，保证污水达标排放。 | 《广西壮族自治区水污染防治条例》(2020年) | 《贵州省水污染防治条例》(2018年修订) |
| 《土壤污染防治法》(2018年)：加强农药、肥料登记，组织开展农药、肥料对土壤环境影响的安全性评价；加强农用地农药、化肥使用指导和使用总量控制，加强农用薄膜使用控制；加强对畜禽粪便、沼渣、沼液等收集、贮存、利用、处置的监督管理，防止土壤污染。 | 《广西壮族自治区土壤污染防治条例》(2021年) |  |
| 《大气污染防治法》(2018年修订)：要求农业生产经营者改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放；畜禽养殖场、养殖小区应当及时对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体；划定区域，禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质；采用先进适用技术，对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、能源化、工业原料化、食用菌基料化等综合利用。 | 《广西壮族自治区大气污染防治条例》(2018年) | 《贵州省大气污染防治条例》(2018年修订) |
| 《固体废物污染环境防治法》(2020年修订)：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息；建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统；产生秸秆、废弃农用薄膜、农药包装废弃物等农业固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取回收利用和其他防止污染环境的措施；从事畜禽规模养殖应当及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物。 |  | 《贵州省固体废物污染环境防治条例》(2020年) |
| 《农业法》(2012年修订)：要求肥料的生产经营依照相关法律、行政法规的规定实行登记或者许可制度。合理使用化肥、农药、农用薄膜，增加使用有机肥料，防止农用地的污染、破坏和地力衰退。 | 《广西壮族自治区农业环境保护条例》(2016年修订) |  |
| 《乡村振兴促进法》(2021年)：乡村振兴活动应开展生态保护，包括资源节约与农业面源污染防治（如节水、节肥、节药、节能）、改善农村人居环境（如推行卫生厕所、垃圾分类、农村垃圾和污水治理）、农业投入品安全（如禁用限用剧毒、高毒、高残留农药）、农业农村环境保护（如推进废旧农膜和农药等农业投入品包装废弃物回收处理、推进秸秆和畜禽粪污资源化利用）等。 |  |  |
| 《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》(2021年)：要求深入推进化肥农药减量、秸秆综合利用、农膜回收、养殖业粪污处理等农业面源污染防治；健全法律法规制度、完善标准体系、优化经济政策、建立多元共治模式；开展农业污染源调查监测、评估农业面源污染环境影响、建设农业面源污染监管平台等。 |  |  |

(1)	化肥管理系统

- 本项目内容之一是发展绿色种植业、减少化肥使用。化肥本身不属于有毒有害化学品，但过量施用会导致土壤退化并造成农业面源污染。因此需要合理管理化肥使用，实现减量增效。

A.	法律法规框架

- 《肥料登记管理办法》(2017年)：适用于生产、经营、使用和宣传肥料产品。国家实行肥料产品登记管理制度，未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用，不得进行广告宣传。

- 《化肥使用环境安全技术导则》(2010年)：要求提高化肥利用率，从源头、田间管理、末端拦截三个环节控制化肥的流失，降低对环境的污染风险 。

- 近年来，中国政府大力推进化肥减量行动，于2015年出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，针对化肥过量施用、盲目施用等问题，提出了推进测土配方施肥、改进施肥方式、推广高效缓释肥料、增加有机肥施用等行动计划。同年，广西和贵州两省分别发布了各自的《到2020年农药使用量零增长行动方案》。截至2020年，两个省均已连续五年实现了化肥使用量零增长。

B.		实施机制

- 化肥登记管理：肥料生产者申请肥料登记前，须在中国境内进行规范的田间试验。登记申请由省级农业农村部门初审、国家农业农村部门审批。经登记的肥料产品，在登记有效期内（五年）改变使用范围、商品名称、企业名称的，应申请变更登记；改变成分、剂型的，应重新申请登记。化肥不属于危险化学品，因此生产和销售没有类似农药的许可证制度。化肥的经营销售已经市场化，生产和经营企业自主进行购销活动；化肥的使用由农民自行负责。

- 化肥品种选择：根据土壤供肥性能、作物营养特性、肥料特性及生态环境特点，合理选择化肥品种，提倡配方施肥、复合肥料、缓释肥料、水溶性肥料等高效新型肥料。

- 化肥用量控制：综合考虑作物种类、产量目标、土壤养分状况、环境敏感程度等，通过土壤测试确定化肥使用量。同时，通过有机肥、秸秆还田、绿肥、生物肥替代化肥，以及土壤改良提升地力等方式减少化肥用量。

- 化肥施用方式：推进机械施肥、水肥一体化、适期施肥技术来提高肥料效率。同时，采用合理的耕作方式、灌溉方式、轮作制度；拦截过滤农田排水并循环利用；在靠近饮用水水源保护区、强淋溶土壤、土壤侵蚀严重、地下水位较高等地区尽量少施或不施化肥，防止化肥流失和环境污染。

C.		机构设置与管理绩效

- 农业农村部门是肥料管理的行业主管部门。省级农业农村厅主要负责全省层面的规划和指导。县级以上农业农村部门负责本行政区域内的肥料监督管理工作，通过综合执法局对辖区内的肥料生产、经营和使用单位的肥料进行定期或不定期监督、检查，对质量不合格的产品要求限期改进，对质量连续不合格的产品，肥料登记证有效期满后不予续展，并通过县或乡镇农业推广站、土肥站、植保站、农民培训学校等机构对农户提供培训和技术指导。

- 在广西平桂、罗城和资源以及贵州施秉、息烽和三都，每个土肥站、植保站一般有工作人员2-5人，每年对农民培训20余次；县农校约有技术人员10名，每年组织农民培训10多次。两省样本县的肥料管理机构和人员都比较齐备，能较好地指导农民合理使用肥料。近年来，两省大力推广测土配方施肥，增施有机肥、绿肥、生物肥等替代化肥，促进耕地提质减肥，从而使化肥使用量连续五年实现负增长。调查中也发现，个别项目县现有施肥设备尚不够先进，因此施肥效率还不够高；另外，为了追求提高产量，还存在过量施肥的现象，农民对科学施肥的意识和知识还有待于加强，需要提供更多的培训。

(2)		农药管理系统

A.		法律法规框架

- 《农药管理条例》(2017年修订)：规定农药生产企业、农药经营者应当对其生产、 经营的农药的安全性、有效性负责，自觉接受政府监管和社会监督。推广生物防治、物理防治、先进施药器械等措施，逐步减少农药使用量。农药生产和研制实行农药登记制度，农药生产和经营实行许可制度，农药使用者按要求使用农药，农业农村部门定期调查统计农药生产、销售、使用情况。

- 《农作物病虫害防治条例》(2020年修订)：普及应用信息技术、生物技术，推进农作物病虫害防治的智能化、专业化、绿色化。鼓励和支持使用生态治理、健康栽培、生物防治、物理防治等绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药。

- 此外，在农药安全管理方面还有《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《危险化学品管理条例》、《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》等法律规章，以及《农药安全使用规范》、《农药使用环境安全技术导则》等技术规范。同时，农业农村部还定期更新《禁限用农药名录》，动态更新禁止使用和限制使用的农药。这些法律规章都直接或间接地对农药的安全管理提出了要求，构成了农药管理系统的法律框架。

- 近年来，中国政府大力推进农药使用量零增长行动，于2015年制定了《到2020年农药使用量零增长行动方案》，针对农药使用量较大、施药方法不够科学带来的生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题，提出到2020年构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药使用总量零增长。同年，广西和贵州两省分别发布了各自的《到2020年农药使用量零增长行动实施方案》。截至2020年，两省均已连续五年实现了农药使用量负增长。

B.	实施机制

- 农药生产者管理：农药生产者应申请农药登记证，载明农药名称、剂型、有效成分及其含量、毒性、使用范围、使用方法和剂量、登记证持有人、登记证号以及有效期等事项。农药生产者还应申请农药生产许可证。农药出厂销售，应当经质量检验合格并附具产品质量检验合格证；农药标签应按规定以中文标注农药的重要信息。农药生产企业应当建立农药出厂销售记录制度，并保存2年以上。农药包装应当符合国家有关规定，并回收农药包装废弃物。

- 农药经营者管理：农药经营者应取得经营许可证，具备有农学、植保、农药等相关专业中专以上学历或者专业教育培训机构五十六学时以上的学习经历；合适的营业场所和仓储设施；有进货查验、台账记录、安全管理、安全防护、应急处置、仓储管理、农药废弃物回收与处置、使用指导等管理制度和岗位操作规程等。农药经营者不得向未取得农药生产许可证的农药生产企业或者未取得农药经营许可证的其他农药经营者采购农药；不得加工、分装农药。农药经营者应向购买者正确说明农药的使用范围、方法、剂量、技术要求和注意事项；并应当回收农药包装废弃物。

- 农药使用者管理	：农药使用者应当严格按照农药的标签标注的使用范围、使用方法和剂量、使用技术要求和注意事项使用农药，不得扩大使用范围、加大用药剂量或者改变使用方法。农药使用者不得使用禁用的农药；应保护环境和野生动植物，不得在饮用水水源保护区、河道内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械，严禁在饮用水水源保护区内使用农药，并妥善收集农药包装物等废弃物。

- 农药减量管理：(1) 技术进步：如采用适合当地地形的先进施用器械提高附着率，或采用无人机植保作业提高农药利用率；(2) 推行高效低毒农药：农业农村部门推荐低毒低残留农药名录；(3) 绿色防控：包括农业防治（如翻耕等农艺措施）、理化诱控（如杀虫灯、色诱剂、食诱剂、性诱剂、防虫网、粘虫板）、生物防控（如蚜虫天敌瓢虫、微生物等生物农药）、科学用药技术（如不超范围施用农药、建立虫情监测体系）；(4) 完善组织模式：如统防统治、第三方专业服务；(5) 农药源头管控：县农业农村局（通过下辖的农业综合执法大队）对农药经营者的许可证、农药质量和安全进行监督检查，对农药使用者进行培训等。

C.		机构设置与管理绩效

- 农业农村部门负责对农药的生产、经营和使用进行监督管理。农药登记证由省级农业农村部门预审、由国务院农业农村部门审查和核发；农药生产许可证由省级农业农村部门审批；农药经营许可证由县级以上农业农村部门审批。

- 本项目与种植业相关的病虫害绿色防治、农药减量与安全使用等工作，主管负责部门为县级农业农村局，内设不同股室分别管理种植、养殖、农产品质量安全、农田建设等综合管理。另外农业农村局下设的农业综合执法大队负责对农药经营者的许可证、农药质量和安全管理进行监督检查；农业机构（如农业技术推广站、植保站、农培站等）负责向农药使用者提供技术服务和培训，包括农药安全使用方面的培训。

- 通过对广西平桂、罗城和资源以及贵州施秉、息烽和三都等样本区县的调查，这些区县的农业农村局均具有健全的农药管理机构和人员配备，有充足的政府预算保障。例如贵州省息烽和三都县农业农村局的植保植检科分别配有3-5名工作人员，负责种植业及农药管理，每月开展1次定期检查，每年开展3次专项检查；农业综合执法大队配备20名左右的工作人员负责日常监督检查。

- 根据贵州省施秉县2021年农药减量工作报告，全县农药用量比上一年减少8.8%。加大了病虫害监测和预警力度，全年发布病虫情报26期，准确率90%以上；建立5个绿色防控区，重点在水稻、马铃薯和果树产区开展生态调控、理化诱控、生物防控；开展多种形式的培训，对农药使用者提供科学指导；利用无人机、新型施药机械等植保机械，并开展施药效果评价；利用赶集日到各乡镇农药经营店进行检查，未发现公开使用、销售禁限用农药情况。

- 可以看出，广西和贵州两省在病虫害绿色防治和农药安全管理上具备适当的机构设置、人员安排和资金保障，取得的实效也比较显著，可以为本项目活动相关的农药安全使用管理提供机构保障。调查中也发现了普遍存在的问题，农民科学文化水平低、防治病虫害意识低，因此简单易用的化学防治仍然是农作物病虫害防治的主要手段，还需要政府持续鼓励和引导。

(3)		农业废弃物管理系统

- 本项目支持的绿色种植业发展，会涉及农膜、农药和化肥包装物、秸秆等农业废弃物。中国已制定了相应的管理系统应对这些废弃物。

A.		法律法规框架

- 《秸秆禁烧和综合利用管理办法》(1999年)：人口集中、重要交通设施、自然保护区等地区划定秸秆焚烧区域；禁烧区以乡、镇为单位落实秸秆禁烧工作；鼓励秸秆综合利用。

- 《农用薄膜管理办法》(2020年)：农膜生产者应当建立农膜出厂销售记录；农膜销售者应当建立销售台账；农业生产企业、农民专业合作社等使用者应当建立农膜使用记录；农膜回收网点和回收再利用企业应当依法建立回收台账；农膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。

- 《农药包装废弃物回收处理管理办法》(2020年)：要求农药生产者、经营者按照“谁生产、经营，谁回收”的原则，履行相应的农药包装废弃物回收义务，并采取有效措施，引导农药使用者及时交回农药包装废弃物。

- 《关于肥料包装废弃物回收处理的指导意见》(2020年)：与农药包装废弃物回收处理等工作统筹考虑、协同推进；实行分类处置；落实生产者、销售者、使用者收集回收义务，执行“谁生产、谁回收，谁销售、谁回收，谁使用、谁回收”的原则。

- 《国家危险废物名录》(2021 年版)：农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，按危险废物管理，除非依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（以下简称“管理办法”）收集并转移到所设定的集中贮存点，收集过程不按危险废物管理；满足“管理办法”中的运输要求，不按危险废物进行运输；进入依据“管理办法”确定的资源化利用单位进行资源化利用，利用过程不按危险废物管理；进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧，处置过程不按危险废物管理。

- 《“十四五”全国农业绿色发展规划》(2019): 推进秸秆肥料化、 饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，严格禁烧管控，防止秸秆焚烧带来区域性大气污染。

- 贵州制定了相应的地方规章和实施细则，如《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》(2020年)、《贵州省农药包装废弃物回收处理指导意见》(2021年)；广西也制定了相应的地方规章，如《广西农用薄膜管理办法》(2020年)、《关于农药包装废弃物回收处理的指导意见》(2020年) 、《关于进一步加强农作物秸秆综合利用工作的通知》(2019)、《秸秆禁烧管理暂行办法》(2020)等。

B.		实施机制

- 秸秆：(1) 禁烧管理：划定禁烧区、开展火点监控、实施火灾预警和应对；(2) 肥料化利用：结合腐熟还田、堆沤还田、生物反应堆、秸秆有机肥生产等提高秸秆肥料化利用率；(3) 饲料化利用；秸秆青贮、氨化、微贮、颗粒饲料等发展；(4) 能源化利用：推广秸秆生物气化、热解气化、固化成型、炭化、直燃发电、生物质能利用；(5) 基料化利用：发展以秸秆为基料的食用菌生产，利用生化处理技术生产育苗基质、栽培基质；(6) 原料化利用：以秸秆为原料生产非木浆纸、木糖醇、包装材料、降解膜、餐具、人造板材、复合材料、编织产品等。

- 农膜：应该由农户和农业经营主体捡拾离田、村级设置收集网点、乡镇或回收企业负责回收利用，政府为此提供支持。农膜使用者应建立使用台账，农膜回收网点和回收再利用企业建立回收台账。农膜管理主要措施包括：(1) 地膜覆盖减量化：推进地膜覆盖技术合理应用，加强倒茬轮作制度探索，示范推广一膜多用、行间覆盖等技术；(2) 地膜产品标准化：出台和执行地膜地方标准，推进0.01mm以上加厚地膜应用；(3) 地膜捡拾机械化：加强地膜回收机具研发和技术集成；(4) 地膜回收专业化：扶持地膜回收加工社会化服务组织和企业，形成回收加工体系。

- 农药包装废弃物：按最新的危险废物名录规定，农药包装废弃物在满足国家豁免条件的情况下不再作为危险废物进行收集、运输和处理，但需要通过以下机制进行妥善管理：(1) 回收处理范围：农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，包括瓶、罐、桶、袋等。(2) 回收处理主体：农药生产者、经营者和使用者是农药包装废弃物回收处理的主体；农药生产者、经营者应设置农药包装废弃物回收装置，不得拒收其生产、销售农药的包装废弃物，并采取有效措施，引导农药使用者及时交回农药包装废弃物；农药使用者应当及时收集农药包装废弃物并交回农药经营者或农药包装废弃物回收站点，不得随意丢弃。(3) 收集贮存运输处理方式：回收站点布局要做到农药生产企业、农药经营门店、规模化种植基地、农业园区、农药使用大户、合作社及行政村组全覆盖；原则上要在每个行政村组建立1个农药包装废弃物暂存点，每个乡镇建立1个农药包装废弃物转运点，每个县建立1个农药包装废弃物集中存放点；利用农村垃圾回收处置体系定期转运；鼓励和支持对农药包装废弃物进行资源化利用（如垃圾发电、制造下水道井盖和地下管道），资源化利用以外的，依法依规进行填埋、焚烧等无害化处理。(4) 回收处理费用：由相应的农药生产者和经营者承担；农药生产者、经营者不明确的，处理费用由所在地县级人民政府财政列支。(5) 源头减量：鼓励农药生产者使用易资源化利用和易处置包装物、水溶性高分子包装物或者在环境中可降解的包装物，逐步淘汰铝箔包装物，鼓励使用便于回收的大容量包装物。(6) 社会化服务：鼓励和支持行业协会在农药包装废弃物回收处理中发挥组织协调、技术指导、提供服务等作用，鼓励和扶持专业化服务机构开展农药包装废弃物回收处理。

- 肥料包装废弃物：可以通过以下机制进行综合管理：(1) 回收处理范围：包括化学肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、土壤调理剂等肥料包装废弃物。 (2) 回收处理主体：肥料生产者、销售者和使用者是肥料包装废弃物回收的主体；肥料生产者、销售者在其生产和经营场所设立肥料包装废弃物回收装置；鼓励农业生产服务组织、供销合作社、再生资源企业等开展肥料包装废弃物回收。 (3) 回收处理方式：有再利用价值的肥料包装废弃物，由使用者收集、市场主体回收、企业循环利用；无再利用价值的可纳入农村垃圾收集与处置系统或农药包装废弃物回收处理体系。 (4) 源头减量：鼓励肥料生产企业使用易资源化利用、易处置、大容量包装物。 (5) 发展统配统施：推行肥料统配统施社会化服务；为规模经营主体提供大规格包装肥料产品；开展集中连片施肥作业服务等。

C.		机构设置与管理绩效

- 县级以上农业农村部门负责牵头监管农膜、农药和化肥包装废弃物、秸秆等农业废弃物的回收及综合利用，并指导回收利用体系的建设；县级以上生态环境部门负责废弃农用塑料回收处理活动以及秸秆焚烧环境污染防治的监管。各县农业农村局通过植保站或农村服务中心等机构（1-4人），对农用塑料回收和秸秆综合利用情况进行现场勘查，核查回收档案，开展回收宣传教育活动，组织建设收集、贮存和利用设施及运营体系。各县生态环境部门则通过污染防治股（2-5人）或环境执法大队（10人左右）对相关活动中的环境保护和污染防治进行监管。

- 针对秸秆禁烧，广西生态环境部门利用六颗监测卫星覆盖每个村，在禁烧区安装了视频接收系统，时时掌握监测结果；同时建立了网格员制度，每个村安排1-2名网格员及时了解当地秸秆禁烧情况。对于监测发现的秸秆禁烧行为，生态环境、公安、农业农村、地方政府等联合监管，对责任人实施罚款、通过媒体公开、扣除作物补助、不收购其农产品等惩罚措施。秸秆禁烧管理成果比较明显，重污染天气明显减少。在综合利用方面，秸秆还田是主要的利用方式，广西和贵州两省的秸秆综合利用率都达到了85%以上。

- 近年来，广西和贵州两省的项目县都普遍开展了农膜回收工作。根据对贵州省施秉县的调查了解到，县农业农村局2021年开展了比较全面的农膜使用及回收监督管理工作，包括：(1) 印发宣传单、设立咨询台、悬挂横幅标语、召开培训会议等，按照“谁使用、谁回收”的原则，引导群众自觉捡拾、收集、定点堆放废旧农膜。(2) 提供技术培训和指导服务，引导农户和合作社正确使用和回收地膜。(3) 对农膜销售、使用和回收情况开展检查，覆盖8个乡镇、32户农资店、13户种植大户、11户种植专业合作社。该县种植业平均每亩地膜使用量约6公斤，回收的农膜通过农村垃圾收集系统进行处理。

- 中国对农药包装废物的管理尚处于启动阶段。许多省、市、县已制定了相应的实施方案，基层收集贮存处理设施及运行管理体系也在逐步建设中。以贵州省施秉县为例，农业农村局牵头成立了由县植保站、农推站、土肥站、执法队及乡镇农业服务中心组成的领导小组；制定了农药包装废物回收处置实施方案并下发到各乡镇。2021年开展了专题培训22期、培训1200人、印发宣传资料4380份、张贴宣传标语300多份；目前全县已建完县级存放点1个、乡镇转运点8个、村级暂存点96个、农药经营门店回收点61个、种植基地回收点21个；每个村选用1-2名保洁员作为农药包装废弃物专职回收员，并委托第三方环保公司进行填埋或焚烧分类处置。另外，在贵州省息烽县现场考察中发现，大型种植企业能够做到有序收集农药包装废弃物，建有专门的贮存间，记录完善的台账，并定期送回农药销售方。

- 其他废弃农用塑料如肥料包装废弃物，一般通过农民自用或由经销商、废品收购站回收，回收后会作为资源再利用，如生产塑料颗粒；不能回收的则进入农村生活垃圾系统进行处置。在对贵州一家塑料颗粒厂的现场考察中发现，进场原料中多以农膜和塑料包装袋为主，经过粉碎、清洗、热熔等工序生产塑料颗粒，该厂已按要求取得排污许可证，清洗废水循环利用不外排，主要污染物为有机废气，已在当地生态环境部门监管之下。

- 通过对广西和贵州两省一些样本县的考察了解到，县级农业农村局都具备完整的机构设置和人员配备开展农用塑料废弃物和秸秆管理，生态环境部门也在逐步加强相应的污染防治监督。存在的主要问题是山地地区农膜机械化回收程度低，农民关于农用塑料污染和回收意识有待提高等。

(4)		畜禽粪污管理系统

- 本项目不包括新建、改建、扩建畜禽养殖场活动，仅针对现有畜禽养殖场支持其完善畜禽粪污治理和利用设施，以促进畜禽养殖污染治理和资源综合利用。

A.		法律法规框架

- 《畜牧法》(2015年)：畜禽养殖场、养殖小区应当有对畜禽粪便、废水和其他废弃物进行综合利用的无害化处理设施；违法排放废弃物，造成环境污染危害的，应当排除危害，依法赔偿损失。

- 《畜禽规模化养殖污染防治条例》(2013年)：畜牧业发展规划应当统筹考虑环境承载能力以及畜禽养殖污染防治要求，科学确定畜禽养殖的品种、规模、总量。鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。

- 《畜禽养殖业污染防治技术政策》(2010年)：规定了畜禽粪污治理“源头削减、清洁生产、资源化综合利用，防止二次污染”的总体原则。

- 《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GBT36195-2018)：规定了畜禽养殖场、养殖小区场区布局、粪便贮存、污水处理、固体粪肥处理利用、饲养管理、病死动物处理、污染物监测等技术要求。

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》(2017年)：要求采用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关产品，消灭病原体危害。

- 中国还出台了其他相关的技术规范和标准，如《畜禽粪便还田技术规范》(GBT25246-2010)、《畜禽污染物排放标准》(GB18596-2001)、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》等，对畜禽粪便处理设施和资源化利用提供了全面的技术指南。

- 广西壮族自治区制定了一系列相关的地方规章，如《广西深入推进畜禽粪污治理和资源化利用实施方案》(2018年)、《广西畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法》(2018年)等；贵州省也制定了相应的政府规章，如《贵州省畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》(2018年)、《贵州省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》(2017年)等。

B.		实施机制

- 污染预防：(1) 编制当地畜禽养殖污染防治规划；(2) 划分禁建区，禁止在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区和粪污处理设施；(3) 新改扩建畜禽养殖场、养殖小区以及粪污处理设施，应符合相关规划要求并进行环境影响评价。

- 污染治理：(1) 采取科学的饲养方式，减少粪污产生量；(2) 必须设置粪污处理区，采取地面硬化、防渗漏、防径流、雨污分流措施；(3) 粪污收集和运输中应采取防遗洒和防渗漏措施；(4) 无害化处理后还田的或向环境排放的，均应符合国家和地方的相应标准；(5) 将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应；(6) 病死及病害动物和相关产品应进行深埋、化制、焚烧、高温等无害化处理，不得随意处置。

- 综合利用：支持粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等综合利用；推进种养结合消纳方式；培育粪肥收运和田间施用等社会化服务主体；提升设施装备水平，推行畜禽粪肥机械化还田利用；加强以畜禽粪污为主要原料的商品有机肥产品监管，推进绿色有机地理标志农产品发展。

- 主体责任：养殖场户是履行粪污利用和污染防治的责任主体，应建设粪污无害化处理和资源化利用设施，确保设施正常运行，并配套相应的土地消纳面积；也可委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。

C.		机构设置与管理绩效

- 县级以上农业农村部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导、服务和监管。通过对广西和贵州样本区县的调查，各县均成立了专门的领导小组负责总体监督指导，县级农业农村局设有畜牧科或畜牧站（1-4人）负责日常具体管理工作。县级农业农村局制定实施方案，联合生态环境、水务等部门及乡镇政府对畜禽粪污开展日常监督管理，引导种植户将无害化处理后的粪污科学还田利用，并指导企业进行粪污资源化利用设施改造。省级农业农村厅每年开展一至两次省级畜禽粪污资源化利用第三方考核评估工作，随机抽取一定数量的养殖场进行考核。

- 县级以上生态环境部门对畜禽养殖污染防治情况进行监督检查，并对畜禽养殖环境污染进行监测。畜禽养殖场、养殖小区按规定开展环评、环保验收、排污许可，定期将畜禽养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报县级生态环境部门备案。县或市级环境执法大队（10人左右）会采取“双随机、一公开”的方式地对养殖场开展不定期的环境监管。

- 通过对贵州省施秉县的调查发现，全县2021年畜禽粪污产生总量为45万吨，其中粪便17万吨，尿污28万吨。县农业农村局和生态环境局一起对全县118个养殖场开展了实地核查，检查养殖场雨污分流、干湿分离等粪污处理设施情况。调查发现，大中型养殖场均建有比较完善的粪污处理设施，规模较小的养殖场还需要完善粪污处理设施。该县正在规划建设有机肥加工厂，对全县畜禽粪污进行统一处理和综合利用，目前已完成项目可研。

- 通过对广西和贵州两省样本县的调查了解到，在畜禽粪污资源化利用和污染防治监管方面，县级农业农村和生态环境部门都具备完整的机构设置和人员配备，也具有足够的经费预算，在畜禽粪污管理方面取得了较大的进步。世行团在实际调查中也发现：(1) 少数养殖场采取异位发酵床而粪污处理比较规范；(2) 大多数养殖场采用化粪池或堆粪棚，粪污处理设施比较简单且分散，处理水平不高，很难满足有机肥企业的运输和生产要求，影响了粪污收集和利用率，也造成养殖场环境状况不够理想；(3) 养殖场基本上都缺乏适当的臭气处理措施；(4) 部分项目县计划向集中粪污处置设施方向发展，但还存在运输工具不足的问题。

(5)		农村生活污水管理系统

A.		法律法规框架

- 《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(2019年)：九部委联合发文，要求推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，加快建设美丽宜居乡村。

- 《关于加强以奖促治农村环境基础设施运行管理的意见》(2015年)：要求明确设施运行管理的责任主体和资金渠道，建立健全规章制度，加强管护队伍建设，强化监督管理，确保设施“建成一个、运行一个、见效一个”。

B.		实施机制

- 合理选择技术模式：1) 有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸；2) 离城镇生活污水管网较远、人品密集且不具备利用条件的村庄，可建设集中处理设施实现达标排放；3) 人口较少的村庄，以卫生厕所改造为重点推进农村生活治理，在杜绝化粪池出水直排基础上，就地就近实现农田利用。推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励具备条件的地区采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等生态处理模式。

- 加快标准制修订：制修订本地区农村生活污水处理排放标准；研究制农村生活污水治理设施标准；编制适合本地区的农村生活污水治理技术导则或规范，强化技术指导。

- 完善管护机制：建立管护队伍，开展培训提高业务水平；鼓励专业化、市场化运行管理；鼓励有条件的地区探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。

- 建立监测制度：县级环境监测站要开展农村生活污水处理设施运行情况监督性监测。日处理能力100吨以上的污水处理设施，每季度至少监测一次；日处理能力20-100吨的污水处理设施，每年至少监测一次。无县级站或县级站不具备监测能力的，由地市级监测提供必要的支持，或者由县级生态环境部门委托具有资质的监测机构承担监测任务。

- 统筹推进农村厕所革命：具备条件的地区一体化推进、同步设计、同步建设、同步运营。

C.		机构设置与管理绩效

- 农村生活污水管理分为两部分，即农户厕所改造和污水收集处理。前者由农业农村部门负责，后者由生态环境部门负责。户厕改造包括将旱厕改为水冲式厕所，并修建三格化粪池，在接入管网之前，经化粪池处理后的粪污由农户还田利用。截止2020年，贵州省已完成70%多农户的厕所改造，而广西的农村卫生厕所普及率已超过90%。但相应的收集和处理设施还不充分。

- 根据对两省的调查，生态环境部门监管日处理能力20吨以及以上的农村污水处理设施，基本都能达标排放。两省目前的农村生活污水治理率都约为10%，低于全国水平25.5%，计划到2025年治理率达到25%。

- 国家生态环境部的土壤生态环境司下设机构农村生态环境处从国家层面组织宏观指导农村生活污水管理。两个省级生态环境厅均设有土壤生态环境处（分别为5人和3人），组织指导辖区内的农村生活污水管理工作。

- 本项目涉及的农村生活污水处理设施建设与运行由区县级生态环境局具体负责监管，一般设有业务股或综合股（2-3人）负责监管农村污水处理设施建设与运行，环境监测站（4-7人）或委托第三方机构开展监督性监测，环境执法大队（10人左右）通过“双随机、一公开”的方式不定期开展污水设施运行和达标排放情况检查。

- 根据对两省样本区县（贵州息烽和兴仁、广西博白）的实地调查发现，大部分村屯采用水冲式厕所和三格化粪池进行污水分散式处理，少部分村庄采用集中处理或纳入城镇污水管网和处理系统。这些样本县均针对日处理能力20吨以上的设施开展出水监测，通过人工采样方式，一般频率为每季度或半年一次，有些地方由市或县级环境监测站实施，有些是委托第三方开展监测。通过分析贵州省息烽县环境监测站对青山苗族乡绿化村以及养龙司镇坝上村污水处理设施的监测样本可以看到，其出水水质均能满足《贵州省农村生活污水处理污染物排放标准》（DB52/1424-2019）二级标准限值要求，表明农村生活污水处理设施运行效果较好。在两省样本县的调查中也发现，个别农村污水处理设施的运行维护费用（主要是电费和人工费）存在缺口，难以实现可持续运转。

(6)		农村生活垃圾管理系统

A.		法律法规框架

- 《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》(2015年)：国家住建部明确要求全面推进农村人居环境整治，开展农村垃圾专项治理。因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式，有效治理农业生产生活垃圾、建筑垃圾、农村工业垃圾等。

- 《关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见》(2019年)：国家住建部要求落实垃圾分类要求，统筹县、乡镇、村三级设施和服务，建立健全收运处置体系，推动农村地区环境卫生水平提升。

- 《贵州省农村生活垃圾治理专项行动方案》(贵州省住建厅、农业农村厅、生态环境厅和财政厅，2021年)：要求全面建立健全农村生活垃圾收运体系和村庄保洁稳定运行长效机制；因地制宜推进农村生活垃圾减量化、资源化。

B.		实施机制

- 分类减量：开展村庄保洁和垃圾分类，易腐烂就地就近堆肥处理，灰渣土等惰性垃圾在村内铺路填坑或就近掩埋，可回收垃圾纳入资源回收利用体系，有毒有害垃圾单独收集、妥善处置。

- 优化收运处置设施布局：根据当地经济条件、终端处置设施能力等因素，统筹县、乡镇、村三级设施和服务，合理选择收集、转运和处置方式。合理安排终端处置设施，鼓励相邻县（市、区、旗）终端处置设施共建共享。

- 收运处置设施建设：自然村垃圾收集点全覆盖，收集车辆密闭、卫生；新建或改建乡镇垃圾转运站，普及密闭运输车辆，每个乡镇均具备转运农村生活垃圾的能力；完善终端处置设施，每个县均具备农村生活垃圾无害化处置设施或能力。

- 健全运行管护制度：建立运行管护队伍，引导社会资本参与设施建设和管护，建立农民群众普遍参与的管护效果评价机制。

C.		机构设置与管理绩效

- 国家住建部负责全国农村生活垃圾管理的顶层设计和指导。省级住建厅负责本地区农村生活垃圾收集、转运和处置体系规划、建设和运行管理。比如贵州省住建厅村镇建设处具体负责全省农村生活垃圾管理工作，并充分利用“贵州数字乡村农村生活垃圾收运体系监控平台”进行时时在线监督管理，同时全省各市都明确了农村生活垃圾治理责任人，均为副市长；广西壮族自治区住建厅村镇建设处每季度对全区农村生活垃圾建设项目进行督导调研，年底进行考评。

- 本项目下的农村生活垃圾收集与转运活动由区县级住建或相关部门具体负责监管，不同区县的具体责任部门可能有所不同。比如贵州省息烽县是综合行政执法局下属的环境卫生管理中心（17个人）；三都县是住建局村镇建设管理科（8人）。

- 广西和贵州两省的几个样本县基本上都采用“村收集、镇转运、县处理”的模式。行政村一般实行保洁制度，配备兼职保洁员负责公共区域的保洁工作；同时委托第三方公司负责垃圾的收集、转运和处理；终端处置方式一般为卫生填埋或焚烧。比如贵州省息烽县通过PPP模式委托侨营公司负责运行全县农村垃圾管理，设立了1273个垃圾收集亭、5092个垃圾桶，覆盖161个行政村、1150自然村；10个乡镇均建有垃圾中转站、配套足够的运输车辆和设施。全县农村垃圾产生量约60吨/天，目前进入息烽县垃圾填埋场处置，计划建设厨余垃圾处理站和生活垃圾焚烧厂进行分类处置。

- 从现场考察来看，两省农村垃圾收集和转运系统比较健全，管理也比较到位。对于终端处置设施，世行团也对样本垃圾填埋场和焚烧厂进行了实地考察，这些设施的污染治理措施比较完善，能够有效处理农村生活垃圾。只是部分乡镇垃圾中转站的防臭、渗滤液收集、职工清洁卫生和休息等设施尚有待提高和完善。

(7)		其他项目活动

- 本项目还包括完善现有灌溉系统实现节水增效、建设或改造田间道路、农村道路、冷链体系等活动。这些活动工程规模不大，建设和运行对环境的影响都很有限。在实际工作中，这些活动分别由县级水利、交通、农业农村等相应的行业主管部门分别进行监管。

- 本项目不新建灌溉设施，仅涉及节水改造等措施。一般来说水利部门负责管理大中型灌区的水源工程和干支渠，农业农村部门负责管理田间灌溉设施和其他小农水项目。这在中国已经形成了完善的管理体系，并一直运行良好。

- 农村道路一般规模较小，相应的环境与安全影响不大，其建设和运行由县级交通部门负责管理，道路使用中通过禁鸣和限速、道路养护、安全标志设置与维护等实现农村道路降噪、降尘和安全监管，交通部门会定期巡察。

- 冷库设施的建设规模不大，施工和运行产生的环境影响有限，且所涉及产品均为本地产品并大部分在本地销售，不太可能引发新冠肺炎疫情传播。疫情期间国家加强了冷链系统（含冷库）新冠肺炎疫情防控工作，农业农村、卫生健康、商务、市场监管等部门联合管理，不仅能够防范新冠疫情，还同时强化了食品安全、卫生、环境等方面的风险管理，并因此形成了常态化管理模式。

3.2.3	自然生态保护系统

- 本项目位于农村地区，利用原有农业用地开展农业生产活动，或利用建设用地开展小型基础设施建设，不会占用重要自然栖息地；同时，本项目环境排除原则也会将任何可能影响重要自然栖息地的活动都排除在PforR范围以外。因此本项目活动不会对重要自然栖息地造成重大破坏。同时，针对自然栖息地、野生动植物和生物多样性保护，中国已通过法律制度、管理机制和实施机构，建立了有效的自然生态保护系统，完全可以避免本项目活动对自然栖息地造成重大影响。

A.		法律法规框架

- 《野生动物保护法》（2018年修订）和《野生植物保护条例》（2017年修订）：规定了对野生动物及其自然栖息地、野生植物及其生长环境的保护要求。建设项目对野生动植物及栖息地的影响及减缓措施，是环评文件的重点关注内容。中国的《环评导则-生态影响》明确要求环评文件关注生态不利影响和有利影响，直接、间接和累积影响，减缓措施遵循避让、减缓、补偿和重建的次序来制定。

- 《自然保护区条例》（2017年修订）：对重要的栖息地，设立自然保护区。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。禁止任何人进入自然保护区的核心区（经批准的科研活动除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施，实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

- 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(2019年)：总体目标是建成中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，依据管理目标与效能并借鉴国际经验，将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类，即国家公园、自然保护区、自然公园。

- 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》(2016年)：根据涵养水源、保持水土、防风固沙、保护生物多样性等要求，兼顾经济社会发展需要，划定并严守生态保护红线。截至2020年底，全国各省市均已完成了生态保护红线的划定并开始实施。

B.		实施机制

- 近年来，中国对现有的自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、海洋公园、湿地公园、冰川公园、草原公园、沙漠公园、草原风景区、水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、自然保护小区、野生动物重要栖息地等各类自然保护地，按照保护区域的自然属性、生态价值和管理目标进行梳理调整和归类，逐步形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地分类系统。

- 自然保护地实行差别化管控，国家公园和自然保护区内划分为核心保护区和一般控制区，核心保护区内原则上禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动；自然公园原则上按一般控制区管理。将生态功能重要、生态环境敏感脆弱以及其他有必要严格保护的各类自然保护地纳入生态保护红线管控范围。

- 整合重要或脆弱的自然保护地、水源地保护区、永久基本农田等信息，划定区域生态保护红线。生态保护红线划定后，原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

C.		机构设置与管理绩效

- 林业部门：2018年初中国组建了国家林业和草原局，加挂国家公园管理局牌子，统一监督管理国家公园、自然保护区等自然保护地。规划到2020年构建统一的自然保护地分类分级管理体制；到2025年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系；到2035年自然保护地规模和管理达到世界先进水平，全面建成中国特色自然保护地体系。

- 区县级林业局一般设有森林资源管理股或森林资源管理中心（4-5人），负责整合辖区内自然保护地范围、编制自然保护地规划、提交省级林业部门批准，并将生态功能重要、生态环境敏感脆弱的自然保护地纳入生态保护红线管控范围（个别区县由不同部门负责该项具体工作）。自然保护地内非法开矿、修路、筑坝等造成生态破坏行为由生态环境部门实施行政处罚。

- 自然资源部门：区县级自然资源局一般设有乡村国土空间规划股（2-3人），负责整合当地林业局、生态环境局提供的自然保护地、水源保护区等红线信息，通过叠加而形成辖区内的生态保护红线范围，报省级自然资源厅审批，并负责协调其他相关部门一起对生态保护红线实施监管职能。

- 生态环境部门：区县级生态环境局一般设有环评股或综合股（1-3人），负责水源保护区等红线管理，并在环评过程中审核生态保护红线的符合性，按三线一单分区管控要求严格环境准入。

- 本项目村庄规划或农村基础设施建设项目选址和用地申请均由区县级自然资源部门牵头审批。在用地预审前，建设单位需事先征求林业、生态环境等部门的意见，逐一确认项目选址不存在占用自然保护地、水源保护区等情况，最后由自然资源部门明确符合当地生态保护红线要求，完成选址和用地预审，报相应的人民政府批准。

- 自然资源、林业、生态环境等与自然生态保护和生态保护红线相关的部门一般都会采用相应的ArcGIS系统，对各自管辖范围内的自然保护地、水源保护区、永久基本农田等进行精准定位和管理。同时，国家自然资源部采用专用卫星随时监测全国国土空间变化，一旦发现不符合生态保护红线要求的图斑，就能及时锁定目标，责令地方相关部门进行核查、整改或接受惩治。

- 综合考察结果，与本项目活动相关的自然栖息地和自然生态保护系统的法律制度合理，基层行业主管部门的机构设置和人员配备完整，运行体制健全，具备合适的知识和能力履行本项目活动相关的生态保护红线和自然保护地管理职责，与世行的自然栖息地核心原则要求相符。

3.2.4	健康与安全管理系统

- 本节只针对暴露于有毒有害危险物品的活动中保护公众和工人安全的管理体系进行评价，涉及农村生活污水、农村生活垃圾、畜禽粪污等设施中的恶臭（含氨、硫化氢等吸入性毒性物质）和固液废物（含致病微生物），农村生活垃圾中的危险废物（如废药品、废杀虫剂、废油漆、废荧光灯管、废电池），种植业生产中使用的农药（属于危险化学品），养殖业中的病死动物（含致病微生物）等，都可能对劳动者或附近公众产生健康风险。关于本项目工程设施建设与运行中可能涉及的健康与安全风险，中国已建有专门的职业病防治和安全生产管理体系，详情在第4章介绍。

A.		法律法规框架

- 《动物防疫法》(2021年修订)：要求对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体的人员，有关单位按照国家规定，采取有效的卫生防护、医疗保健措施，给予畜牧兽医医疗卫生津贴等相关待遇。

- 《危险化学品安全管理条例》(2013年修订)：明确了企业负有危险化学品安全管理的主体责任；要求接触危险化学品的工人需要接受强制性的培训；提供个人防护设备。本项目涉及农药经营和使用活动，属于危险化学品安全管理范畴。

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》(2017年)：规定了处理病死、病害动物和相关产品的人员防护和记录要求。

- 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2021年)：规定了十二大类风险类别（84个行业，281个具体生产活动），其中畜牧业、污水处理、环境卫生管理等都被划为具有危害风险的职业病。

- 《职业病分类和目录》(2013年)：列出了呼吸、皮肤、化学、物理等十大类132小类职业病类型，将氨中毒和硫化氢中毒列为职业性化学中毒。

- 《国家危险废物名录》(2021年)：生活垃圾中未集中收集的废药品、废杀虫剂，废油漆、废电池等，不按危险废物管理。

B.		实施机制

- 农药中部分品种属于危险化学品，根据前面农药管理系统中的介绍，农药生产者和经营者都按国家规定取得许可证，并且整个生产、销售和使用过程都在农业农村、生态环境、工信、市监督等部门的监管下进行，因此不会对公众健康产生广泛的影响。农药使用者应当遵守农药安全使用制度，妥善保管农药，并在配药、用药过程中采取必要的防护措施（如口罩、护目镜、手套等），避免发生农药使用事故。

- 农村家庭生活产生的危险废物（如废药品、废杀虫剂，废油漆、废电池等）一般量比较小，且与生活垃圾混在一起未集中收集。根据最近的《国家危险废物名录》规定，这些废物不作为危险废物管理。考虑这种情况，多数生活垃圾焚烧厂和垃圾填埋场都在设计、施工和运行中采用妥善措施处理这类危险废物。比如垃圾填埋场会设置雨水分流、双层防渗、渗滤液收集与处理、监测与应急等设施。许多项目县正在规划开展农村生活垃圾分类收集，这样其中的危险废物将在未来得到单独收集、运输和处置。

- 农村生活污水处理、农村垃圾收集与转运、畜禽养殖等设施一般离居民密集区较远，对公众健康的影响有限。运行单位负责各自员工的职业健康与安全管理，按国家规定建立职业卫生管理制度和劳动者健康档案，为员工提供健康体检。从事特殊岗位如污水运行维护、垃圾收集和转运、畜禽粪污管理、病死病害动物处置等工作人员，会接受专门的上岗培训；为避免受到恶臭、固液废物、危险废物中有毒有害物质和致病微生物对健康的影响，工人作业时要佩戴、使用符合国家或者行业标准的劳动防护用品，如防护服、口罩、护目镜、胶鞋、手套等，自觉养成勤洗手、工作后洗澡、不在生产场所进食或喝水等卫生习惯；病死病害动物处理人员还应按规范要求使用专用的收集、包装、转运、清洗、消毒等工具，工作完毕后对防护用品进行妥善消毒或销毁处理以免传播致病菌。

C.		机构设置与管理绩效

- 卫健和应急管理部门对本项目活动安全与健康问题进行宏观协调与监督，具体的管理工作由项目单位或企业主体负责、由县级各行业主管部门（农业农村、生态环境、住建）监管。县级行业主管部门一般在每个月的例行督察中同时检查职业健康与安全情况，比如农业综合执法大队或环境执法大队会要求垃圾转运站、畜禽养殖场改进除臭措施并加强工人卫生防疫和健康防护措施；农业农村部门会指导农户安全保管农药、使用时佩戴必要的防护用具，避免对公众或使用者造成毒性事故等。

- 根据调查，广西和贵州两省的样本县在项目活动相关的恶臭、农药等有毒有害危险物品管理中，通过行业主管部门的监督、检查、培训、指导，提高企业或使用者的健康与安全保护意识和能力，建立了有效的管理和监督体系，可以应对本项目下支持的相关活动的健康与安全风险。

- 调查中也发现，垃圾转运站、畜禽养殖场还应加强恶臭气体处理措施，因地制宜采取场所密闭、喷洒除臭剂、生物吸附、生物过滤、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区工人和周边居民的影响。工作人员的卫生清洁设施和劳动防护用品也需要进一步完善。

3.3		与世行原则的一致性分析

- 通过以上对与本项目环境管理系统的描述，本节将其与世行《结果导向型贷款项目环境与社会系统评价指南》中的原则和关键要素进行对比分析，得出的结论摘要列于表3-4，详细的对比分析见附件3。

表3-4：国内环境体系与世行原则和要素对比分析

| 世行关键要素 | 国内环境管理系统 | 一致性 |
| --- | --- | --- |
| 原则1 - 环境影响评价和管理：PforR项目环境管理系统应该能够促进环境可持续发展；避免、减少或缓解不利影响；从环境影响方面为项目决策提供建议（社会影响评价和管理在第4章介绍）。 |  |  |
| 1. 针对整个PforR项目，应该有充分的法律规章制度，指导环境影响评价、消减、管理与监测的实施。 | - 中国已经形成了以《环境保护法》为基本法和一系列单行法为支撑、由众多法规、规章、标准、规范等共同构建的环境保护和污染防治法律法规体系，并正在逐步与世界水平接轨。 | 一致。 |
| 2. 环境影响评价和管理中应充分考虑：(i) 早期影响筛查；(ii) 战略、技术和选址等替代方案（包括无项目方案）分析；(iii) 诱发、累积和跨境环境影响评价；(iv) 制定措施避免、减少和缓解不利的环境风险和影响；(v) 明确实施环境影响消减措施的机构职责和人员安排；(vi) 通过利益相关方参与、信息发布和投诉机制，提高公众的响应能力和责任感。 | - 环境影响评价体系要求在项目设计和环境评价初期开展环境影响筛查，根据环境影响程度进行环评分类（报告书、报告表、登记表、豁免环评）管理。 - 环评过程中一般都要开展替代方案比选、影响预测（包括有利与不利、长期与短期、直接与间接、累积性的影响）、环保措施、实施机构和职责、环境管理与监测计划、公众参与和信息披露等工作。 - 具有比较成熟的环保机制和生态环境部门牵头的环保机构安排。近年来环境管理改革，从只重环评审批，到加强事中事后监管，逐步实现环境影响全过程管理。 - 在实际调查中发现，大中型建设项目的环境管理比较完善，但农村污水处理设施、垃圾中转站等小型项目存在运行维护资金和能力不足、污染物处理设施不到位等问题。 | 基本一致。小型设施环境管理需要加强。 |
| 原则2 - 自然栖息地保护：环境管理系统应能够避免、减少或缓解本项目活动对自然栖息地的影响；项目活动若涉及重要自然栖息地重大破坏或显著退化，则不被PforR项目所支持（物质文化资源在第4章介绍）。 |  |  |
| 3. 尽早识别和筛查可能对重要生物多样性维护区域产生的不利影响，并制定充分的避免、减少或缓解措施。 | - 生态环境要素（包括野生动植物、重要栖息地、生物多样性）属于国内环评要求识别的环境保护目标，是环评文件的重要内容。 - 在实际执行中，环评工作会通过当地"三线一单"方案识别项目选址与生态保护红线的关系，并经自然资源、生态环境等行业主管部门的审批。因此本项目可能涉及的自然栖息地都会在项目准备期间得以尽早识别和避让。 | 一致。 |
| 4. 支持和促进自然栖息地的保护、保持、维护与修复。 | - 中国制定并正在完善先进的生态环境保护制度，对重要的生物多样性维护等自然栖息地，建立了制度予以严格保护，国家也设立专门机构、利用专门资金对这些重要自然栖息地进行保护和修复。 | 一致。 |
| 5. 避免造成重要自然栖息地重大破坏或显著退化。 6. 如果无法从技术上避免重要自然栖息地的重大破坏，需要制定有效措施缓解或补偿项目活动的不利影响。 | - 环评中会对建设项目选址进行合理性分析，避让生态保护红线区域，且经相关行业主管部门审批。 - 本项目位于农村地区，利用原有农业用地开展农业生产活动，或利用建设用地开展小型基础设施建设，不会占用重要自然栖息地；同时，环境排除原则也会将任何可能影响重要自然栖息地的活动排除在项目范围外。因此本项目不会对重要自然栖息地造成重大破坏。 | 一致。 |
| 原则3 - 健康与安全：环境管理系统应在暴露于有毒化学品、危险废物或其他危险物品的活动中保护公众和工人安全（其他健康与安全内容在第4章介绍）。 |  |  |
| 7. 项目活动涉及有害物质的生产、管理、储存、运输和处置的，应采取良好的管理实践。 | - 生产和经营危险化学品需要许可证；接触危险化学品的工人需要接受专业培训；工作佩戴和使用符合标准的劳动保护用品；并接受健康体检。 - 本项目农药生产者和销售者严格按规定进行登记并取得许可证，并接受农业农村部门的监管。污水处理、垃圾收集转运、畜禽粪污处理会涉及氨、硫化氢等吸入性毒性物质，固液废物中存在致病微生物以及废药品、旧电池等危险废物，会对工人健康造成影响。企业制定安全操作规范、配备工人防护设备、并提供培训；行业主管部门开展定期的巡查、监管和指导。 | 基本一致。臭气收集和处理设置需要加强。 |
| 8. 鼓励采用病虫害综合防治手段管理和控制病虫害或病媒传播。 | - 中国已形成了成熟的农药管理体系，并采用物理、生物等病虫害综合防治手段减少农药使用量。 - 农药生产者和销售者取得许可证；农药使用者接受培训指导，妥善保管农药，使用中加强防护（口罩、手套等）。 | 一致。 |
| 9. 为涉及危险化学品生产、采购、使用和处置的工人提供符合国际标准的培训。 | - 对接触危险化学品的工人提供安全培训，其落实情况受到行业主管部门和卫生健康的部门的监管。 | 一致。 |

- 通过以上对比分析，可以认为中国的相关环境管理体系与世行PforR政策和关键要素的要求是一致的，能够为本项目活动的实施提供一个有效的管理框架。在项目准备的现场考察中，世行团队也发现了一些环境管理体系在实施环节中存在的不足，比如很多农村垃圾转运站渗滤液及臭气收集和处理系统不健全、工人防护与卫生设施不足；大部分农村污水处理设施缺乏足够的运维经费、运维技术和出水水质监测；农民的有机肥替代化肥积极性不高；农膜及农药化肥包装废弃物收集和处理系统不健全等。针对这些不足，本报告提出了行动计划建议（详见第六章）。

- 社会管理系统评价

- 表 4-1显示广西和贵州项目(PforR program)活动涉及的社会影响与风险类型有：综合性社会影响（如社会冲突、公平性、透明性、邻避效应等），物质文化遗产影响，公众安全与劳动者安全，征地、移民与土地限制使用，少数民族和弱势群体非包容性影响。

- 为管理社会风险，中国从中央到地方通过制定并执行一系列的法律和政策，建立并运行相应管理机构与机制，实现整个社会的和谐发展。社会管理体系由法律法规、管理机构及机制、以及管理实践三部分构成。在中国社会管理系统中，不同社会影响与风险依托于不同的政府机构进行管理（见表 4-1）。

- 世行结果导向型贷款环境和社会管理系统评估指南（PforR ESSA Guidance）为系统评估借款国的环境和社会系统制定了一套政策，包括。6项核心原则(core principles)和13个要素(elements)。本章将根据项目主要社会影响与风险类型，对照指南要求的针对6项原则13个要素，识别和分析中国国内对应的社会管理系统，并评估其相关的社会管理法规、管理机制与能力、实施管理效果，对存在识别出差距提出改进建议和行动计划。

4.1		世行原则相关性分析

- 总的来说，世行结果导向环境和社会系统评估的6个核心原则均与项目社会管理系统相关。世行中国社会管理系统与世行政策的相关性分析如表 4-1所示。

表 4-1：中国社会管理系统与世行政策相关性分析

| 社会影响和风险 | 世行政策原则 | 中国社会风险与影响管理系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相关社会法律法规 | 社会管理机构 |
| 综合性社会影响，如社会冲突、公平性、透明性、邻避效应等 | 原则1：社会影响和风险评价及管理体系 原则6：社会冲突 | 《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法的通知》（2021年修订） | 国家：国家发改委； 广西、贵州省： - 领导部门-省发改委和政法委、各县市政法委、信访办； - 评估主体-市县主管部门（例如污水处理设施的主管部门，县住建局）及其委托的第三方评估机构 - 备案机构-省级政法委（涉及跨地区和跨部门的项目），或市县政法委 - 决策部门-市县党政领导办公会 - 实施机构-评估主体及其委托的运营单位 - 监督机构-市县人民政府及其下属基层机构（如乡镇政府等） |
|  |  | 《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资【2013】428号）》 |  |
|  |  | 《关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（桂发改投资〔2013〕833号） |  |
|  |  | 《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省重大决策社会稳定风险评估实施办法(试行)〉的通知》(黔委厅字〔2012〕49号) |  |
|  |  | 《贵州省重大行政决策程序实施办法》（贵州省人民政府令第197号）（2020.4） |  |
|  |  | 《重大行政决策程序暂行条例》（2019.9.1） |  |
|  |  | 《信访条例》（2005.5.1） |  |
|  |  | 《农业农村部办公厅关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2021〕11号） |  |
|  |  | 《自治区农业农村厅办公室关于印发2021年广西高素质农民培育实施方案的通知》(桂农厅办发〔2021〕85号) |  |
|  |  | 《贵州省农业农村厅关于印发〈贵州省2021年高素质农民培育工作实施方案〉的通知》（2021） |  |
| 物质文化遗产 | 原则2：文物保护 | 《文物保护法》（2017年修订） | 国家：国家文物局 广西、贵州省：省、市、县级文物保护部门 |
|  |  | 《文物保护法实施条例》（2017） |  |
| 公众安全与劳动者安全 | 原则3：劳工及职业健康 | 《中华人民共和国民法典》（2021.1） | 公众安全： 国家：应急管理部 广西、贵州省：县级人民政府、应急管理局、生产经营单位、有关协会组织、为安全生产提供技术管理服务的机构 劳动者安全： 国家：国家卫健委； 广西、贵州省：省市县卫生健康行政部门、省市县卫生健康监督机构、以及服务支撑机构，如省职业病防治研究院、职业健康检查机构 劳工管理： 国家：人力资源社会保障、中华全国总工会 广西、贵州省：省市县各级辖区总工会；各级产业工会；企事业单位工会 |
|  |  | 《中华人民共和国安全生产法》（2014.12） |  |
|  |  | 《中华人民共和国职业病防治法》（2018.12） |  |
|  |  | 《用人单位职业病防治指南》（2010.8） |  |
|  |  | 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（2018.3） |  |
|  |  | 《职业病分类和目录》（2013） |  |
|  |  | 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021.3.12） |  |
|  |  | 《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号）(2012.5) |  |
|  |  | 《自治区卫生健康委关于印发2021年广西职业病防治项目工作方案的通知》（桂卫职健发〔2021〕3号） |  |
|  |  | 《贵州省卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（2020.12） |  |
|  |  | 《中华人民共和国安全生产法》（2014.12） |  |
|  |  | 《传染病防治法》（2020） |  |
|  |  | 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1） |  |
|  |  | 《地质灾害防治条例》（2004.3.1） |  |
|  |  | 《气象灾害预防条例》（2010.4.1） |  |
|  |  | 《中华人民共和国防汛条例》（2005.7.15） |  |
|  |  | 《防震减灾法》（2009.5.1） |  |
| 征地、移民和土地使用限制 | 原则4：土地征用，生计恢复和受影响人（PAP）参与 | 《建设项目用地预审管理办法》(2017) | 征地： 国家：自然资源部 广西、贵州省：省市县人民政府，各级自然资源主管部门 城镇房屋拆迁： 市县级人民政府、住建局、房屋征收实施单位 农村房屋拆迁： 农业农村部门、自然资源部门、乡镇政府、村委会 设施农用地： 国家：自然资源部、农业农村部 广西、贵州省：省市县自然资源主管部门、农业农村部门、乡镇人民政府 土地流转： 国家：农业农村部 广西、贵州省：省市县农业农村部门、乡镇人民政府 生计恢复： 国家：人力资源与社会保障部 广西、贵州省：省市县人力资源保障部门、县乡人民政府、居民委员会、村民委员会 |
|  |  | 《土地管理法》（2020.1） |  |
|  |  | 《土地管理法实施条例》（2021年修订 |  |
|  |  | 《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令【2011】590号）（2011.1.21） |  |
|  |  | 《国有土地上房屋征收评估办法》的通知（建房【2011】77号）（2011-6-3） |  |
|  |  | 《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》（国土资发【2004】238 号） |  |
|  |  | 《关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的指导意见》（国办发【2006】29 号） |  |
|  |  | 《劳动和社会保障部土地资源部文件关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知》（劳社部发【2007】14 号） |  |
|  |  | 《自然资源部 农业农村部关于设施农用地管理有关问题的通知》（自然资规【2019】4号） |  |
|  |  | 《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发【2021】16号） |  |
|  |  | 《农村土地经营权流转管理办法》（农业农村部2021年 第1号） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（桂政办函〔2020〕5号） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区关于贯彻<国有土地上房屋征收与补偿条例>的规定》（桂政电〔2011〕36号） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规〔2020〕3 号） |  |
|  |  | 广西壮族自治区关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知（桂国土资规〔2016〕9号 |  |
|  |  | 广西壮族自治区人民政府关于印发实行重大项目建设“五个优化”若干措施的通知（桂政发〔2018〕26号） |  |
|  |  | 省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知(黔府办函〔2020〕68号) |  |
|  |  | 省人民政府办公厅关于贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》的通知(黔府办发〔2011〕53号) |  |
|  |  | 省人民政府办公厅关于印发《贵州省国有土地上房屋征收补偿住房保障办法(暂行)》《贵州省国有土地上房屋征收评估机构选定办法(暂行)》《贵州省国有土地上房屋征收停产停业损失补偿指导意见》的通知（黔府办发[2011]116号） |  |
|  |  | 《省国土资源厅关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查报批管理工作的通知》（黔国土资规〔2017〕2号）） |  |
|  |  | 《贵州省自然资源厅 贵州省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（黔自然资规〔2020〕1号） |  |
|  |  | 《关于规范建设项目选址意见书办理有关事宜的通知》（黔建规通〔2018〕13号） |  |
| 少数民族与弱势群体 | 原则5：少数民族和弱势群体 | 《宪法》（2018年修订版） | 少数民族： 国家：民族事务委员会 广西、贵州省：省、市、县各级地方民族工作部门 妇女： 国家：中华全国妇女联合会 广西、贵州省：各级妇女联合会 儿童： 县级以上政府职能部门、乡镇政府、街道办事处、居民委员会、村民委员会 |
|  |  | 《中华人民共和国民族区域自治法》(2001修正)。 |  |
|  |  | 《国务院实施<中华人民共和国民族区域自治法》若干规定》(2005.5) |  |
|  |  | 《国务院关于印发“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的通知》（国发〔2016〕79号） |  |
|  |  | 广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见（桂政发〔2017〕58号） |  |
|  |  | 《省民宗委 省发展改革委关于印发<贵州省“十四五”民族团结进步事业规划>的通知》（黔民宗发〔2021〕14号 |  |
|  |  | 《关于印发<贵州省少数民族群众汉语言和实用技能培训行动计划实施意见>的通知》(黔民宗发〔2018〕57号) |  |
|  |  | 《中华人民共和国妇女权益保障法》（2018.10.26修订版） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法（修订草案）》（2014.08） |  |
|  |  | 《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》 |  |
|  |  | 自治区民政厅关于印发《广西儿童福利事业发展“十四五”规划》的通知（桂民发〔2021〕43号） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区民政厅 广西壮族自治区公安厅等9 部门关于加强农村留守老年人关爱服务工作的实施意见》（桂民规〔2018〕4 号） |  |
|  |  | 《关于进一步加强农村留守老人关爱服务工作的实施意见》（黔府办函[2015]218号） |  |
|  |  | 《省人民政府办公厅关于进一步做好农村留守妇女关爱服务工作的实施意见》（黔府办函〔2015〕217号） |  |
|  |  | 《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅印发<关于进一步加强留守儿童困境儿童关爱救助保护工作的实施意见>的通知》（黔党办发〔2015〕32号） |  |
|  |  | 广西关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见（2021.4.23） |  |
|  |  | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动方案（2021—2023年）的通知》（桂政办发〔2021〕19号） |  |
|  |  | 《中共贵州省委 贵州省人民政府关于乡村振兴战略的实施意见》（黔党发〔2018〕1号） |  |

4.2		社会法规政策评估

- 中国法律框架包括三个方面：1）全国人大和国务院颁布的法律法规；2）部委颁布的规章、标准和技术规范；3）地方人民代表大会和地方政府颁布的法律、法规。总体而言，国家层面、广西和贵州两省及市县政府在征地和移民、少数民族发展、劳动权益、公众参与及咨询和申诉抱怨等方面已建立以并实施相关的法规、标准和政策，系统管理项目周期内潜在的社会影响和风险。

- 附件3详细对比了世行政策和项目适用的社会管理法规。本节对照各项核心原则与要素，逐一总结对比分析了相关社会管理法规与世行政策的符合性，进而识别出现有社会法规政策方面存在的差距，并提出改进的行动计划和建议。

    - 核心原则1 可持续的社会风险管理体系

- 核心原则1包括两个要素，均与社会法规政策相关，以下总结社会政策与其一致性。

要素1：在项目层面，法律框架和管理机构能够充分地指导社会评估。

- 社会稳定风险评估（SSRA）：中国政府以社会稳定风险评估为工具对重大项目、重大政策、重大政策以及重大改革等可能涉及的关键的(substantial)社会影响和风险进行综合性管理。通过建立和实施一整套社会稳定风险评估体系，主动对社会影响进行化解和管理，从而推动科学决策和项目与社会可持续发展。

- 国家发展改革委于2012年出台了重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法。该办法要求，项目单位在组织开展重大项目前期工作时，应当对社会稳定风险进行调查分析，征询相关群众意见，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。

- 国务院办公厅2012年颁布了《关于建立健全重大决策事项社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》，要求对重大决策事项，重大工程项目建设、重大政策制定等也应进行社会稳定风险评估。

- 广西和贵州省分别出台了《关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（桂发改投资〔2013〕833号）和《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省重大决策社会稳定风险评估实施办法(试行)〉的通知》(黔委厅字〔2012〕49号)，明确了实施社会稳定风险评估的要求。

- 《土地管理法》（2020年1月1日起实施）要求项目土地征收和拆迁开展前也应开展社会稳定风险评估。

- 评估：社会稳定风险评估是项目申请和可行性研究过程中的重要程序要求。中国及广西和贵州已制定和实施相关政策、机制、标准以及管理程序用以规范社会稳定风险评估。通过调查和评估了解到，相关市县部门重视社会稳定风险评估的实施，政府决策时也会参考风险评估的结论和风险分级。但是，目前还缺乏有效的监测机制对风险化解措施的实施情况和效果进行跟踪和实施支持。

- 建议：借款方应建议和实施社会监测和报告机制，对项目的社会影响与风险、风险措施实施情况及社会绩效进行定期监测和评估。

要素2：社会评估和管理过程中采用良好实践，包括6项元素(aspects)。

- 根据社会风险筛查结果（附件2），广西和贵州相关活动不涉及诱发、累积和跨境社会影响，社会影响评价的一致性分析见以上要素1。以下分别分析与要素2中5项元素的一致性。

- (i) 早期影响筛查：项目选址和可研过程中应协调各相关部门（如自然资源局、文物局等）进行联合踏勘，对影响和风险进行筛查。例如，《建设项目用地预审管理办法》(2017)和《土地管理法》（2020年1月1日起实施）要求从建设项目符合土地利用规划和避免征用基本农田的角度进行筛选。《文物保护法》（2014年修订）要求项目选址前应开展文物调查尽量避免影响文物。《地质灾害防治条例》（2004）要求项目选址尽量避开灾害区域，通过开展地质灾害评估明确灾害防治要求，从而减轻公众安全风险。

- (ii) 方案比选：项目选址和和可行性研究过程中要求对方案进行比选分析。《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》要求，项目可行性研究应比较不同方案的环境与社会影响程度，避免或尽量减少项目实施对当地环境和社会的负面影响。《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（2013）中还明确，在规划选址、土地房屋征收补偿、移民安置、环境保护等方面，项目实施单位及其评估机构要征求项目所在地政府、有关部门及基层组织、社会团体等对拟建项目的支持态度，从而选取社会稳定风险可接受的方案。

- (iii) 制定措施避免、减少和减缓社会影响：《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（2013》要求提出防范和化解风险的方案措施。《关于建立重大决策事项社会稳定风险评估机制指导意见（试行）》中规定，评估报告认为决策事项存在高风险，应当区别情况作出不实施的决策，或者调整决策方案、降低风险等级后再行决策；存在中风险的，待采取有效的防范、化解风险措施后，再作出实施的决策；存在低风险的，可以作出实施的决策，但要做好解释说服工作，妥善处理相关群众的合理诉求。社会稳定风险评估还应评估决策事项的合法性、合理性、可行性和可控性，并要求制定相应的应急处置预案。

- (iv) 明确实施减缓措施的机构职责和预算来源：《关于建立重大决策事项社会稳定风险评估机制指导意见（试行）》在关于制定影响和风险管理措施部分，要求拟给予的补偿、安置或者救助是否合理公平及时，实施是否具备相应的人力物力财力进行评估。

- (v) 公众参与、信息公开和申诉机制（GRM）：广西和贵州省社会稳定风险评估政策均要求对各方案涉及的利益相关方进行公众咨询，听取各方面的意见和建议，包括调查大众媒体包括网络媒体及移动媒体等新兴媒体对拟建项目的意见、诉求和舆论导向等。《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（2013）中明确，项目实施单位及其评估机构要征求项目所在地政府、有关部门及基层组织、社会团体等对拟建项目的支持态度。另外，该文件还要求对项目的公众参与完备性进行评估，包括拟建项目是否按照有关规定履行了公众参与、专家咨询、信息公开等程序性的要求。涉及征地和拆迁的项目，《土地管理法》（2020年1月1日起实施）要求，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。申诉方面，土地法要求，土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决;协商不成的，由人民政府处理。当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉。在土地所有权和使用权争议解决前，任何一方不得改变土地利用现状。建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的，可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日内，向人民法院起诉。自然资源部2019年6月27日印发了《农村集体土地征收基层政务公开标准指引》，对项目征地政策、前期准备、报批、组织实施整个过程中公开的内容、时限、渠道和方式进行了详细规定。

- 评估：国家及广西、贵州相应的社会方面法规主要以社会稳定风险评价和征地拆迁实施方面对主要的社会影响进行评估和管理。社会评估和管理过程中有明确的机制安排进行早期影响筛查、方案比选、并明确主要社会风险（如征地和移民、社会稳定风险等）的管理措施。法规系统明确了相应机构针对特定的影响进行管理。社会稳定风险管理及征地和拆迁相关法规建立了详细的体系要求进行信息公示、公众参与和申诉处理。因此，社会法规政策总体上与要素2一致。但是，社会法律法规中对公众参与、信息发布、投诉机制运行情况等进行记录的规定不够具体。

- 建议：1）在项目管理文件（如合同、协议等）中明确文档管理的要求，包括（但不限于）做好对公众参与、信息发布过程和结果记录，对申诉机制的运行情况进行记录等。

    - 核心原则2 文物资源管理体系

- 核心原则2下的要素3和要素4明确了自然栖息地管理要求，是环境管理系统的内容。社会法规评估仅评估与要素5的一致性。

要素5：充分考虑对物质文化遗产的潜在负面影响，实施适当措施避开、减少或减缓影响。

- 文物保护：广西和贵州活动会涉及小型土建活动，如建设农村污水收集处理系统、农村生活垃圾收集处理系统和新建/畜禽粪资源化利用设施等。根据社会影响筛查（附件2），本项目涉及物质文化遗产的可行性很低。中国已经建立并实施了完善的文物保护法对建设活动可能涉及的文物影响进行评估和管理。《文物保护法》要求文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，且在建设工程选址时，应尽可能避开不可移动文物。如确需开展建设项目，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。在进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省人民政府文物行政部门，组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

- 评估：《文物保护法》及《文物保护法实施条例》已充分考虑了对文物资源的潜在影响，确保文物避免因项目建设而受到影响的风险。中国与广西和贵州有关物质文化遗产保护的法规与要素5一致。

    - 核心原则3 公众和劳动者安全管理体系

- 核心原则3下的要素7明确了有毒有害物质和病虫害管理要求，为环境系统分析的内容。社会法规分析及评估与要素6和要素8中有关公众安全和劳工安全要求的一致性。

要素6：通过项目设施安全设计、施工和运营，或在开展项目活动中采取安全措施、安全检查和必要的补救措施保证社区、个人和工人的安全。

- 劳动者安全管理：项目活动不可避免地涉及劳动者健康和安全风险，包括污水处理设施运营单位及其员工职业健康管理，产业基地配套设施建设和农村垃圾收集处理过程中的承包商工人健康和安全管理等。中国建立并实施一整套制度管理劳动者安全：

- 中国《劳动法》（2018年修订）、《民法典》等针对童工、歧视、强迫劳动、。比如，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人；对女职工和未成年工（16-18岁）实行特殊保护；劳动者就业不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视；妇女享有与男子平等的就业权利；禁止强迫劳动。

- 《安全生产法》要求，生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，确保安全生产。该法还要求向公众公开举报电话、邮箱，欢迎居民、居委会/村委会监督生产经营企业的安全生产违法行为。

- 《民法典》要求新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- 2020年出台的《职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求企业致力于全面系统地识别、控制组织潜在的职业健康安全危险源，尽量使组织活动过程中可能产生的安全事故能消灭在萌芽状态，达到保护职工健康安全的目的。有关企业可以申请进行“职业健康与安全管理体系”认证，通过建立系统化、规范化的管理体系，对危险源进行源头识别和全过程控制，做到持续改进，持续守法。但是，“职业健康与安全管理体系”并非强制性的要求

- 评估：中国及广西和贵州两省已建立并实施一整套有关劳动者健康和安全的法规，以充分保障劳动者权益。法规也要求项目在设计、施工和运营期间应该采取恰当的安全措施、检查和补救措施来保障社区、个人和工人的安全。相关公众安全和劳动者安全的法规与要素6基本一致。

要素8：在自然灾害易发区（如洪水、飓风、地震或其他气候事件）的项目活动，应采取措施避免、减少或减缓社区、个人和工人的风险。

- 灾害安全管理机制：项目位于广西壮族自治区和贵州省，活动可能会涉及自然灾害易发区，可能的自然灾害有洪水、雷电、山体滑坡等。项目实施过程中，外来务工人员流动可能导致疾病传播（如COVID-19）。在进行城乡规划和重大建设工程过程中，《气象灾害预防条例》要求县级以上政府人民政府要充分考虑气象因素和自然灾害的风险，并提出避免、减轻灾害的影响。另外，《气象灾害预防条例》规定新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。《中华人民共和国防汛条例》针对洪涝灾害，从组织机构、防汛准备、实施与抢险、善后工作、经费、奖惩等对抗洪防汛进行了系统安排。《地质灾害防治条例》对地质灾害的调查、预防管理进行了系统化安排，如地址灾害预防、地质灾害应急、地质灾害治理、法律责任。《防震减灾法》要求新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求，并对有关建设项目的地震安全评价，防震、抗震要求提出具体规定。《传染病防治法》（2020年4月）规定，县级以上人民政府制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系。新闻媒体应无偿开展传染病防治和公共卫生教育的公益宣传。根据国家卫生健康委员会发布的《关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知》（联防联控机制综发﹝2020﹞203），应根据各地疫情风险等级，依法依规、精准划定防控区域范围，及时采取限制人员流动、核酸检测、健康监测等综合防控措施。中高风险等级地区要尽量避免进入项目区域，避免人员聚集；进入项目区域的人员在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无必要，尽量避免前往中高风险地区。

- 评估：有关项目活动的自然灾害防控措施的法规与要素8的要求一致。

    - 核心原则4 非自愿移民管理体系

- 核心原则4下要素9从6方面对结果导向项目的征地和移民进行管理，这6个元素（aspects）均与本项目社会法规政策相关，以下分别分析一致性。

- (i) 避免和减少征地相关负面影响：如以上要素2下关于“早期影响筛查”的分析，《建设项目用地预审管理办法》（2017）、《土地管理法》（2020年1月1日起实施）以及社会稳定风险评估的相关法规均要求项目和企业要求提高节约集约用地，尽可能利用存量建设土地，尽量避免占用农用地（特别是永久基本农田），通过优化方案减少征地和移民搬迁影响，从而可以降低项目实施社会稳定风险。项目前期自然资源部门也会参与踏勘确认项目用地情况，可行性研究报告对不同方案征地和移民影响进行比选。政府部门在审查项目用地和可行性研究过程中，也会审查项目用地方案是否合理。针对设施农业用地，在《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规【2019】4号）和《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发【2021】16号）的基础上，广西和贵州结合当地市级情况出台了相应的管理办法，例如2020年广西出台了《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规【2020】3号），要求合理确定设施农业用地选址和规模，尽量利用荒山荒坡、滩涂、坑塘水面以及闲置建设用地，避免使用耕地，特别是优质耕地和永久基本农田；以及贵州省出台了《贵州省自然资源厅 贵州省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（黔自然资规〔2020〕1号），提出县级人民政府应做好辖区内设施农业用地选址的统筹协调，设施建设应尽量利用荒山荒坡等未利用地和农村集体建设用地，尽量避免占用坝区耕地。涉及土地经营权流转的，《农村土地经营权流转管理办法》（农业农村部2021年1号令）要求受让主体提出申请，县级以上地方人民政府或者乡（镇）人民政府应当依法组织相关职能部门、农村集体经济组织代表、农民代表、专家等就土地用途、受让主体农业经营能力，以及经营项目是否符合粮食生产等产业规划等进行审查审核，未按规定提交审查审核申请或者审查审核未通过的，不得开展土地经营权流转活动。

- (ii) 识别并解决因征地或丧失自然资源而造成的经济和社会影响。《土地管理法》（2020年1月1日起实施）要求“拟征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内，持不动产权属证明材料办理补偿登记。县级以上地方人民政府应当组织有关部门测算并落实有关费用，保证足额到位”。广西和贵州相关的征地补偿办法按照《土地管理法》的要求，对征地补偿安置的实施流程进行了系统安排，其中对于缺乏充分法律权利的人也进行了规定。征地过程中，受影响人应对实物量调查指标进行确认，项目报批前土地征收单位应对“与拟征收土地的所有权人、使用权人就补偿、安置等签订协议”。针对设施农用地，广西和贵州均要求签订用地协议，并报乡镇人民政府备案。涉及土地经营权流转的，《农村土地经营权流转管理办法》（农业农村部2021年1号令）要求，土地经营权流转应当遵循依法、自愿、有偿原则，并签订土地经营权流转合同；土地经营权流转收益归承包方所有。此外，从基层的农村或社区，到乡镇、到县级以上政府，已建立起一整套有关征地补偿的申诉处理机制。如果受影响人对其权益影响的识别、补偿和安置处理不满意，村民可向社长或村委会申诉，并请求处理，也可以向镇政府和县市政府申请处理。根据《信访条例》（2005），县级以上政府部门要履行受理、交办、承办、协调、处理、督办等职责。如申诉者对申诉结果不满意，也可以通过法律诉讼解决纠纷，维护其合法权益。

- (iii) 项目用地前按照重置价足额支付补偿款和过渡费。《土地管理法》（2020年1月1日起实施）从政策层面明确了不同类型用地形式的补偿政策、标准、原则、流程、时间等。第47条要求，征收土地应当给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障；征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每三年调整或者重新公布一次。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准，由省、自治区、直辖市制定。

- 各省、县/市根据经济发展水平和市场行情，通常每两到三年对各地征地补偿标准进行一次调整，如广西壮族自治区2020年3月出台了《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（桂政办函〔2020〕5号），要求将根据经济社会发展情况，至少每3年调整或者重新公布一次征地区片综合地价标准，并明确了确认征地补偿标准和适用范围；贵州省于2020年11月对本省征地补偿标准也进行了更新，出台了《省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（黔府办函〔2020〕68号），明确征地区片综合地价60%为安置补助费、40%为土地补偿费；征收未利用地的，全部为土地补偿费；被征收土地上有青苗的，由县级人民政府按照当季该作物的实际产值补偿。被征收土地上的附着物，按照当地有关规定或者双方约定的标准给予补偿；没有规定、约定或者约定不成的，由县级人民政府根据实际损失价值确定。同时，新的《土地管理法》明确要求项目征地和移民应先补偿后占地或用地。

- 对于土地经营权流转，由流转双方平等协商确定。涉及整村（组）土地经营权流转面积较大、涉及农户较多、经营风险较高的项目可以设立风险保障金，具体额度由流转双方协商。

- (iv) 生计恢复的政策安排：《土地管理法》（2020）明确要求应保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。总体而言，征地农民安置方式主要包括5种：农业生产安置、重新择业安置、入股分红安置、异地移民安置（《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》（国土资发【2004】238 号）、养老保险安置（《土地管理法》（2020）第48条，等）。在提供以上5中安置方式的同时，国家政策，如《关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的指导意见（国发【2006】29 号）》，还要求各地建立适合被征地农民特点与需求的社会保障制度，采取有效措施落实就业培训和社会保障资金，促进被征地农民实现就业和融入城镇社会，确保被征地农民生活水平不因征地而降低，长远生计有保障，对符合条件的被征地农民按规定落实各项就业创业扶持政策，进一步加大职业培训力度，优化公共就业服务，努力帮扶被征地农民就业创业。

- (v) 公共设施恢复的政策安排：对于征地拆迁可能造成的公共设施影响，《土地管理法》和《土地管理法实施条例》中均规定，在征地方案批准和公告后，有县级人民政府组织征地范围内的土地调查，并将结果向公众公示至少30天。新的《土地管理法》（2020）第47条要求，“对其中的农村村民住宅，应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则，……，予以补偿”。

- (vi) 信息公示、公众参与和知情决策。公众参与贯穿项目全过程，是征地移民安置活动取得成功的重要保障。自然资源部2019年6月出台了《农村集体土地征收基层政务公开标准指引》，全面梳理公开事项、明确公开内容、规范公开流程、完善公开方式，切实维护人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。征地移民过程公众参与不同环节的主要目的如下：

- 项目前期及方案论证和比选过程中，项目单位和设计单位应对移民和其他利益相关方进行有意义磋商，根据反馈的诉求和意见完善工程措施和确定项目用地范围，避让重要的、敏感的影响对象，尽可能降低征地和移民影响。

- 实物量调查阶段的参与包括征地公告、实物指标调查宣传、调查过程参与、调查成果签字确认以及调查成果公示和复核。

- 社会稳定风险评估阶段，通过与利益相关方进行有意义的磋商，评估项目征地拆迁可能产生的重大社会风险，包括其他与项目无直接关系但也可能对项目产生重大影响的风险。

- 补偿方案的拟定过程中，需要对方案进行公示、听取和征求受影响人意见，必要时召开听证会。

- 实施过程中的公众参与主要包括生产安置、生活安置、补偿资金的分配和使用等环节的信息公开透明，并听取和征求移民的意见、谈判并达成协议。

- 涉及设施农业用地的，在签订用地协议前，应由乡镇人民政府和农村集体经济组织通过公开形式将议定事项向社会予以公告不少于10天，公告期结束无异议的方可签订正式协议。

- 评估：中国制定并形成了完整的土地征用、设施农业用地、土地流转、房屋拆迁、移民安置和补偿的法律框架和政策体系。涉及农村征地和拆迁主要依据《中华人民共和国土地管理法》（2020年）、广西和贵州省出台的土地管理法实施办法和相关补偿安置标准。新的《土地管理法》明确了征地的范围，加强了土地征用的前期风险管理，强化了征地和拆迁过程中的信息公示和公众参与（含听证会），并要求在土地报批前与土地所有权人和使用权人签订协议，并提前安排征地补偿安置资金。新法要求按照“区片综合地价”（Block Comprehensive Land Price）确定征地补偿标准，并至少每三年调整或重新公布一次。明确征收土地应给予受影响人公平、合理的补偿，“保障被征地农民原有生活水平不降低”。因此，新的土地管理法将更有利于全面保障受影响人的权益、生计可持续和居住条件的改善。总体上，有关征地和移民的法规与核心原则4和要素9的要求相一致。

    - 核心原则5 少数民族和弱势群体的管理体系

- 核心原则5下三个要素分别与本项目社会法规系统相关，以下分别分析一致性。

要素10：如果少数民族可能受到（正面或负面）影响，则进行有意义的磋商，以获得广泛的社区支持该计划的活动。

- 少数民族咨询的政策要求：广西壮族自治区和贵州省均为多民族共居省份，少数民族成分较多。广西壮族自治区2020年全省常住人口中，各少数民族人口为1880.80万人，占37.52%；共有12个民族自治县、59个民族乡，世居民族有壮、汉、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12个，另有满、蒙古、朝鲜、白、藏、黎、土家等44个其他民族成分。贵州省2020年全省常住人口中，各少数民族人口为1405.03人，占36.44%。共有3个自治州、11自治县、193民族乡。全省共有56个民族，其中世居民族有汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、畲族、毛南族、满族、蒙古族、仫佬族、羌族等18个民族。我国《宪法》明确，中华人民共和国各民族一律平等。《中华人民共和国民族区域自治法》规定，民族自治地方的自治机关在处理涉及本地方各民族的特殊问题的时候，必须与他们的代表充分协商，尊重他们的意见；民族自治地方的自治机关保障本地方内各民族公民都享有宪法规定的公民权利。基于这些法律基础，如果少数民族受到类似征地拆迁影响时，不仅能与普通公民一样享受同等权益，而且在必要时各地方政府还将按照符合少数民族文化的方式开展免费、事先和知情的协商。另一方面，根据《社会稳定性风险评估》规定，项目可行性研究阶段，实施单位（委托专业机构）开展社会风险评价，进行影响识别、公众咨询、提出减缓措施并编制《项目社会稳定性风险评价》；对于县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。在省级层面，各市/县根据相关法规制定了本地区的政策制度，例如广西壮族自治区2013年出台了《关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（桂发改投资〔2013〕833号），以及贵州省2012年出台了《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省重大决策社会稳定风险评估实施办法(试行)〉的通知》(黔委厅字〔2012〕49号)。

- 评估：国家和广西壮族自治区、贵州省制定了尊重少数民族意见、维护民族平等、尊重风俗习惯的一系列综合性的少数民族发展政策。与核心原则5和要素10的要求一致。

要素11：确保少数民族可以利用传统资源或文化，通过项目创造工作机会，其中，使用少数民族地区文化资源的，应征得相关少数民族的同意。

- 保障少数民族发展权益的政策依据：《中华人民共和国民族区域自治法》明确，国家在民族自治地方开发资源、进行建设的时候，应当照顾民族自治地方的利益，作出有利于民族自治地方经济建设的安排，照顾当地少数民族的生产和生活，且上级国家机关应当把民族自治地方的重大生态平衡、环境保护的综合治理工程项目纳入国民经济和社会发展计划。从公众咨询的角度看，《重大行政决策程序暂行条例》规定，制定经济和社会发展等方面的重要规划和决定在本行政区域实施的重大公共建设项目时，要开展事先公众参与，并对公众参与的时间、形式、流程、记录等进行了系统规定。根据以上两步法规，广西贵州两省均编制少数民族事业发展五年规划，例如《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（桂政发〔2017〕58号）， 提出了十三五期间少数民族工作的重点任务，包括全力打赢脱贫攻坚战、促进经济跨越发展、优先保障和改善民生、推进生态文明建设、推进全方位开放合作、促进人口较少民族加快发展、加快少数民族特色村镇保护发展、深入开展民族团结进步创建活动、创新民族事务治理体系，推动少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、政治等事业快速发展。此外，广西少数民族事业发展“十四五”规划正在编制中。贵州省于2021年11月出台了《贵州省“十四五”民族团结进步事业规划》（黔民宗发〔2021〕14号），提出了促进民族地区经济增长、共创共享美好生活、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创建、民族优秀文化保护传承与创新交融、推进各民族交往交流交融和民族事务治理效能等各项发展指标。

- 评估：国家、广西和贵州省对少数民族发展，为少数民族居民创造就业机会、提升生活水平上，进行了自上而下系统的规划和安排，且依据《重大行政决策程序暂行条例》的要求，相关规划和项目均须开展事先公众咨询。因与核心原则5和要素11的要求一致。

要素12：关注困难群体或受到歧视的群体，包括穷人，残疾人，妇女和儿童，老年人或被边缘化的族群；并在必要时采取特殊措施，以促进公平地获得项目收益

- 贫困及扶贫制度：贫困的原因较为复杂，如因病、因残、因学等。目前国内贫困主要指已脱贫，那些生活未达到最低生活保障线的贫困家庭，分为三类：a）城乡居民最低生活保障对象，指以户为单位家庭人均月收入低于当地最低生活保障标准的群体。各省每年都要公布低保标准和政策，广西壮族自治区城乡低保标准由当地县级以上人民政府统一制定，各地低保标准不一样。2020年全区城市低保平均标准是月人均761元，全区农村低保平均标准是年人均5400元，贵州省城市和农村低保均分为三个档次，其中城市低保标准分别为人均695元/月， 675元/月和625元/月，农村低保标准分别人均为4380元/年，4332元/年和4308元/年。b）特困人员，无劳动能力、无生活来源、无法定义务赡养或抚养人，或法定义务赡养或抚养人无履行义务能力的老年人和残疾人和未满18周岁的未成年人。对这部分人，国家全额保障，做到“一超、两不愁、三保障”，其中“一超”指对象户的收入水平超过当地最低人均收入，“两不愁”指不愁吃、不愁穿，“三保障”指保障其医疗服务、住房和子女教育。根据贫困情况，各地对贫困户进行建档立卡，并提供如生活补贴、建房补贴、儿童免费教育、免息贷款、职业技能培训和优先安排就业等。c）脱贫人口和防止返贫监测对象。

- 妇女权益保障：关于性别平等与妇女发展，《中华人民共和国妇女权益保障法》(2018修正)要求，要保障妇女的合法权益，促进男女平等，并在明确国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利和社会保障权利。例如，该法规定妇女在农村土地承包经营、集体经济组织收益分配、土地征收或者征用补偿费使用以及宅基地使用等方面，享有与男性平等的权利。任何组织和个人不得以妇女未婚、结婚、离婚、丧偶等为由，侵害妇女在农村经济组织中的各项权益。2021年国务院颁布了《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》,促进妇女全面发展目标任务纳入国家和地方经济社会发展总体规划，纳入专项规划，纳入民生实事项目，同部署、同落实。促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善。妇女平等享有全方位全生命周期健康服务，健康水平持续提升。妇女平等享有受教育权利,素质能力持续提高。妇女平等享有经济权益，经济地位稳步提升。妇女平等享有政治权利,参与国家和经济文化社会事务管理的水平逐步提高。妇女平等享有多层次可持续的社会保障，待遇水平稳步提高。支持家庭发展的法规政策体系更加完善，社会主义家庭文眀新风尚广泛弘扬。男女平等理念更加深入人心，妇女发展环境更为优化。法治体系更加健全，妇女合法权益得到切实保障。

- 评估：基于以上分析，在关注少数民族、贫困和妇女等弱势群体权益和发展方面，国家、广西壮族自治区、贵州省有系统的管理规划、措施和相应的机构安排，能确保有关群体平等的参与，并公平的从项目发展中受益。因此，有关弱势群体和妇女发展的政策与核心原则5和要素12的要求一致。

    - 核心原则6社会冲突管理体系

- 要素13要求项目要考虑冲突的风险，包括分配不均和文化敏感性。总体上，要素13与本项目不相关。此外，如核心原则1和要素1分析结果，中国以社会稳定风险分析为工具，对各种社会影响和风险进行综合性管理，因此本项目不会加剧当地社会冲突。

4.3			社会管理机制与能力评估

- 世行结果导向型贷款环境和社会管理系统评估指南》（PforR ESSA Guidance）核心原则1下要素1和要素2对实施单位的相关社会机构的职责和能力提出了原则性的要求。此外，各风险对应的核心原则也是对应机构能力的依据。一方面，是确保相关机构有法规和行政职权可以承诺资源投入及实施相应措施管理社会风险（要素1）。另一方面，影响评估和管理要求有明晰的机构职责和资源，从而可以支持相关方案实施（要素2下V）。

- 如表 4-1所示，广西和贵州省市县相关政府部门针对不同社会风险已经设置了明晰的管理机构，配备了有资质的人员。本节分析各社会管理体系对应的机构设置情况，并评估目前的机构设置是否合理，是否存在需要加强的地方。主要分两个层面分析：首先，通过调查和咨询了解各社会管理系统的机构设置；其次，针对每一个社会管理系统评估当前机构安排的合理性和能力，分析与核心原则1下的要素1和要素2的一致性，对于存在不足的地方，提出行动要求和建议。社会评估团队，在评估的过程通过充分的咨询（见利益相关方参与部分），重点分析各机构的行政职责、工作规程/程序、人员安排及能力、跨部门协调等。

- 针对不同的社会风险，本部分对相应机构或机构功能团进行分析和评估。附件4汇总了详细的利益相关方分析结论，归纳和分析各类活动涉及的政府管理部门的职责，并例举了社会系统下管理部门访谈的结果。

    - 社会风险评估管理机构

- 省发改委：负责根据项目社会稳定风险情况审批、核准重大固定资产投资项目；项目核准申请报告时，应当附该项目社会稳定风险评估报告。

- 省政法委：牵头做好稳评工作的综合协调和督促指导。对存在跨地区跨部门的项目，召集各地区政法委和相关部门共同讨论，提出社会稳定风险评估的要求，必要时强调典型风险点，指导相关部门的稳评流程。

- 市县人民政府：对全县有关项目的社会稳定风险进行评估、决策、落实和督导。其中稳评报告由市县党委办公会讨论决策通过。

- 市县政法委：稳评备案，并督导评估主体、实施部门开展工作。

- 评估主体-组织社会稳定风险评估，或委托第三方评估机构开展稳评，组织各项稳评措施的落实。

- 第三方评估机构：各地要求有所不同，总体而言，需参与和通过国家发改委组织的社会稳定风险评估培训及考核，并提前在省级政法部门备案。

- 以贵州省三都县为例，三都水族自治县政法委设立了社会稳定性风险评估中心，4名工作人员，负责指导督促各项目业主单位对重大决策和工程建设项目开展社会稳定性风险评估，提供相应政策咨询与指导，并监督项目业主单位是否按照社会稳定风险评估报告中的要求落实各项风险防范化解措施。

- 评估：国家和地方的法规赋予了相关机构明确的职责，并两省的主管部门（省政法委）要求从业人员参与相关培训，另外，在社会稳定评估时要求确保有充足预算确保相关措施得以落实。因此，广西和贵州两省的社会稳定风险评估和管理的机制有效，符合世行政策原则的要求。另一方面，在项目风险管控措施的落实上，虽然由评估主体负责组织和实施，市县相关主管部门负责监督，但不同社会风险的监管单位不同,例如自然资源部门仅监督征地拆迁补偿安置有关事项，而同一项目的其它社会风险，例如对公众参与（如征求受影响人对项目选址的意见建议等）落实情况则由其它单位负责，例如信访局等。因此，项目实施单位还未建立针对项目建设运营阶段社会风险的监测机制。

- 建议：建立社会监测和评估安排，定期对社会风险（含征地移民）进行监测。

    - 文物保护机构

- 省文化与旅游厅内设文物保护处负责协调、指导文物保护和利用、考古、重大项目的实施工作，组织开展文物资源调查相关工作。

- 各市、县（区）人民政府是文物安全属地管理的责任主体。

- 各市县文物主管部门：通常包括文管所1个和文化综合执法队1个，其中文管所2-3名职员，负责协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，配合有关部门做好基本建设涉及文物保护的工程项目的审核工作，配合上级文物考古部门实施工程范围的文物调查、勘探及考古发掘等工作；执法大队6-10人，负责文物违法和安全检查管理。对于项目建设选址无法避开地下文物埋藏区的，由省文物局组织考古发掘单位进行考古调查、勘探，所需经费由项目方承担。

- 各市县发改委：组织建设项目可行性研究评审，在涉及文物主管部门参与，确保建设项目设计不影响文物。

- 自然资源部门规划处：在制定地方规划和建设项目选址阶段，依法依规征求文物部门的意见，配合文物行政部门划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带。

- 评估：对物质文化财产的潜在不利影响，国家和地方法规有相关规定来避免、减少或减轻这种影响。国家和地方现有的机构能够对项目涉及的文物风险进行有效管理，与世行政策原则2一致。

    - 征地拆迁机构

  - 用地审批机构：

- 自然资源部：负责审查具体项目的基本农田与生态保护红线的征用；

- 省级自然资源厅：负责审查具体项目的永久征收集体土地（基本农田和生态保护红线除外）；

- 市（州）自然资源局：承担需报批永久性土地用途转用的审核、报批工作；

- 县级自然资源局：受理建设项目用地申请，指导项目单位准备必要的用地审批文件，并向有审批权限的人民政府提交用地审批材料。

- 县级以上各级人民政府：负责相应权限用地审批。

  - 土地征收

- 县级以上人民政府自然资源主管部门或土地与房屋征收部门：贯彻和执行有关法律法规，拟定本区域内土地利用规划，指导用地单位提交用地申请材料，并进行审查和向上级主管部门申报；成立有关项目土地和房屋征收补偿安置领导小组；委托土地与房屋征收部门牵头，地方乡镇人民政府、社区配合第三方作业开展社会稳定风险评估与勘测定界，特别是土地现状调查、入户走访、政策宣讲、安置措施讨论、申诉处理等，同时发布土地征收预公告；组织编制征地补偿安置方案；组织土地和房屋征收听证；与受影响人或单位签订征地补偿安置协议；经依法批准后发布征收土地公告，实施征收土地并进行补偿安置。

- 征地所在乡镇、村社参与并协助实施征地拆迁，特别是实物量调查、入户走访、政策宣讲、安置措施讨论、申诉处理等。

- 县市或区人力资源和社会保障局：将征地后人均耕地面积不足规定数额的人口纳入社会保障范围。通常由被征地农民提出申请，由村集体经济组织讨论，乡镇政府或街道办事处核定并公示七天，经自然资源部门会同公安部门审核，当地政府部门批复，当地财政局组织、拨付被征地农民政府补贴资金，最后由人力资源和社会保障局办理登记。参保人员自愿选择参加职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险。

- 第三方评估机构：在自然资源部门指导下，由受影响村或社区委托有资质的房地产评估公司，对房屋补偿标准进行评估。

- 财政局：根据自然资源部门和用地单位提交的征地拆迁安置费用申请，准备和提供必要的预算资金。

- 审计局：依据法定规定和流程，定期开展征地查清安置费用的使用情况审查，并提出审计意见。

- 以对贵州省息烽县自然资源局的调查为例，该县然资源局“土地征收服务中心”负责集体土地征收工作。对具体项目的土地和附属设施的征收，“土地征收服务中心”与负责实施该项目的主管部门、所在乡镇政府和村委会共同组成项目征地管理小组，例如住建局负责某农村垃圾转运站项目时，住建局为主管部门，垃圾转运站所在的具体乡镇政府和村委会安排人员参与。工作小组的人数根据项目征地和拆迁的规模各不相同，通常在5-10人，大项目参与的人员更多。涉及房屋拆迁的，由工作小组根据法定流程聘请第三方评估公司，开展房屋评估，出具评估报告，其中包括房屋资产在评估时的市场价格。总体流程是先有项目实施单位向自然资源局委托土地征收服务，由自然资源部门进行土地征收公告，然后启动土地实物调查登记和评估，同时启动社会稳定风险评估，随后对实物调查结果进行公示和依申诉复核，再进行最终公示，另外此时还要对土地补偿安置方案进行公告，然后则可以启动预征地协议的谈判和签署，完成后将资料报送省级自然资源部门审批，批复后，由实施机构依据补偿协议将资金支付给县财政局（土地补偿部分）和人力资源与社会保障局（养老保险部分），由财政支付给农户，且社保局负责按政策和与农户达成的协议办理养老保险。

  - 设施农用地

- 国家、省级自然资源主管部门和农业农村主管部门：负责通过各种技术手段进行设施农业用地监管；

- 市级自然资源主管部门和农业农村主管部门：承担设施农用地管理的监督指导责任，建立健全巡查制度，全面落实设施农用地监管，按年度向省级主管部门上报设施农用地备案信息。

- 县级自然资源主管部门和农业农村主管部门：负责设施农用地日常监管，按照节约集约利用土地要求科学引导设施建设选址，对是否破坏耕作层进行认定，对土地复垦进行验收，按季度将备案信息上报州（市）主管部门。其中自然资源主管部门收到乡镇提供的设施农用地批复文件及相关备案信息后，及时审核并在设施农用地监管平台开展上图入库。按规定做好设施农用地土地年度变更调查；县级农业农村主管部门要加强设施农用地标准的指导。

- 乡镇人民政府：组织对村集体经济组织和经营者，在县级自然资源主管部门和农业农村主管部门的指导下，依据国土空间规划或土地利用总体规划、农业发展规划、村庄规划，在保护耕地和合理利用土地的前提下，用好自然资源、农业、林业等各类政策，按照设施建设方案，综合施策，合理确定设施建设用地位置、范围。组织农村集体经济组织和经营者做好设施农用地选址并指导完成土地承包经营权流转、用地协议签订，对设施农用地建设过程进行全程跟踪，监督实施土地复垦和交还工作，公开设施农业用地信息。按月将备案信息汇交县级自然资源主管部门和农业农村主管部门。

- 农村集体经济组织：对经营者是否按照协议约定设施农用地建设和落实土地复垦责任进行具体监督，在村级政务公开栏公开设施农用地信息。

- 以贵州省施秉县为例，设施农业用地由该县自然资源局自然资源保护与国土空间生态修复股（3名工作人员）负责日常管理工作。用地申请人向所在的农村集体经济组织（居委会、村委会）提出设施农业用地申请，农村集体经济组织接到用地申请后签订用地协议前，将议定事项在村务公开栏公告不少于10天；用地协议签订后10个工作日内，由经营者或农村集体经济组织将用地协议与设施建设方案向乡镇政府备案；乡镇人民政府收到备案材料后，及时组织水务、环保、交通、林业、世遗、自然资源、农业农村等部门实地踏勘，对项目选址进行合规行性审查并提出选址意见；审核通过后，督促申请人聘请有资质的第三方测绘公司进行土地勘测定界测绘，并完善相关备案材料；乡镇人民政府收到完善资料后下达予以备案的批复，并提供相关备案材料到县自然资源局、农业农村局备案；县自然资源主管部门按相关文件要求将乡镇提供的设施农用地备案资料通过“设施农业用地监管系统”上图入库及备案；县级农业农村部门将相关材料备案。同时，县自然资源局执法大队（7名工作人员）、农业农村主管部门等有关部门对设施农业用地实施动态监管。

  - 土地经营权流转

- 农业农村部：负责全国土地经营权流转及流转合同管理的指导。

- 县级以上地方人民政府农业农村主管（农村经营管理）部门：建立健全运行规则，规范开展土地经营权流转政策咨询、信息发布、合同签订、交易鉴证、权益评估、融资担保、档案管理等服务；按照统一标准和技术规范建立国家、省、市、县等互联互通的农村土地承包信息应用平台，健全土地经营权流转合同网签制度，提升土地经营权流转规范化、信息化管理水平；对乡（镇）人民政府农村土地承包管理部门工作的指导；鼓励受让方发展粮食生产；鼓励和引导工商企业等社会资本发展适合企业化经营的现代种养业；根据自然经济条件、农村劳动力转移情况、农业机械化水平等因素，引导受让方发展适度规模经营，防止垒大户；对工商企业等社会资本流转土地经营权，依法建立分级资格审查和项目审核制度；建立工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的风险防范制度，加强事中事后监管，及时查处纠正违法违规行为；

- 乡（镇）人民政府：负责本行政区域内土地经营权流转及流转合同管理。包括向达成流转意向的双方提供统一文本格式的流转合同，并指导签订；流转合同中有违反法律法规的，应当及时予以纠正；建立土地经营权流转台账，及时准确记载流转情况；对土地经营权流转有关文件、资料及流转合同等进行归档并妥善保管。

- 以广西资源县为例，在乡镇层面，乡镇人民政府负责对农户土地流转申请、土地权属证明等材料进行核验，排除项目风险，提供交易指导并将转出申请上报数据登记上报资源县农村产权流转交易中心。县农村产权流转交易中心根据收到的信息发布土地流转信息，同时接收受让申请，审查受让方资格，并在收取交易保证金后组织供需双方进行交易；交易项目成交后，交易中心组织交易双方签订规范合同，进行价款结算，向出让方和受让方出具交易鉴证书，并将成交情况在交易中心公告。在市级、自治区级层面，负责数据汇集级监测，并提供培训等。同时，各级金融办、纪委、农业相关主管部门负责对土地经营权流转进行监管。

- 评估：国内已建立起一套成熟的土地征收、设施农业用地、土地经营权流转管理机构，各管理措施均有对应的机构安排，由县自然资源局领导，各乡镇和村社共同参与管理，责任明确，且《土地管理法》要求项目征地和移民应先补偿后用地，并由财政和审计确保相关预算并进行定期审核。此外，在调查过程中，相关部门每年都要实施或参与实施不同类型项目的征地或占地、设施农业用地、土地经营权流转、补偿与安置工作，相关经验丰富，能够有效实施和管理土地征收补偿工作，与世行政策原则4的要求一致。

  - 生计恢复

- 生计恢复措施实施的机构较灵活，包括农业安置、重新择业安置、入股分红安置、异地安置、社会保障安置等安置方式，各种方式对应的组织管理机构不尽相同。其中，农业生产安置：通常由本集体经济组织，根据本组织的土地情况和村民集体意愿来确定，如本集体有未分配的土地，集体经济组织可自行决定是否可以分配给被征地影响农户，如本集体没有未分配土地，可以通过村民大会讨论决定，是否要进行土地调整。重新择业安置：由受影响农户根据自己的需求决定，由县级劳动就业部门提供各种免费培训，并提供就业招聘支持。入股分红安置：由项目单位判断是否可行，并与受征地影响农户协商确定。异地安置：由农户提出要求，地方政府判断是否可行，并与受征地影响农户及接收该农户的集体经济组织协商后实施。被征地农民社会保障安置：由县级人力资源和社会保障部门组织实施，征地所在乡镇和村社配合。在第4.4.4节结合现场考察和咨询的结果，对生计恢复进行了详细的讨论，包括案例分享。

- 评估：生计恢复是征地拆迁与安置工作的一部分。不同的生计恢复措施涉及的实施部门各不相同，如村集体、政府社保部门、就业部门、企业等，基本上各部门之间的职责分工明确。政府财政资金对生计恢复措施的落实提供保障，同时不同的生计恢复措施，资金来源存在差异，例如入股分红由用地单位与村委会或农户达成协议，按约定分红，但生计恢复的措施、部门安排和资金保障都在法规上有规定，并在实践中各部门具有丰富的实施经验，各地均能按地方特色落实生计恢复措施，与世行政策原则4中要素9的要求一致。

    - 公众安全、劳动者健康安全和应急管理机构

1）劳动者健康安全

- 国家卫生健康委：制定、调整并公布职业病的分类和目录，负责全国职业病防治的监督管理工作。

- 广西壮族自治区和贵州省卫生健康委：按照《职业病防治法》规定的职责范围，负责全省职业病防治的监督管理，包括制定、组织实施职业病相关的地方性规章制度；开展重点职业病监测和职业健康管理、风险评估工作；承担职业卫生和放射卫生技术服务、职业健康检查、职业病诊断技术支撑体系建设和监督管理工作；协调开展职业病防治工作。

- 市、县卫生健康主管部门：按照《职业病防治法》规定的职责范围，负责本辖区职业健康防治工作的监督管理，协调开展职业病防治工作。

- 卫生健康监督机构：受上级卫生健康行政部门委托，依据职业卫生相关法律、法规、规章及其确定的监管事项清单，对有关职业健康技术服务机构技术服务行为和用人单位职业卫生工作进行监督执法。

- 人力资源和社会保障部门:负责工伤保险管理和理赔。

- 市县劳动行政部门：与工会和企业方面代表协调劳动关系三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题。

- 职业健康检查机构：开展职业健康检查的机构为取得《医疗机构执业许可证》并在省级卫健委备案的医疗卫生机构，应具有与备案开展的职业健康检查类别和项目相适应的执业医师、护士等医疗卫生技术人员；至少具有1名取得职业病诊断资格的执业医师等条件。

- 工会：工会帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同，并与用人单位建立集体协商机制，维护劳动者的合法权益；

- 妇联：县级以上妇联为负责妇女儿童工作的机构，负责协调有关部门做好妇女权益的保障工作。

- 各县市的卫健委的科室设置比较类似。以贵州省施秉县为例，该县卫生工作主要通过卫健委的三个机构来管理：1）职业卫生监督执法大队，2）疾病预防控制中心，3）县人民医院（职业健康体检）。

- 职业卫生监督执法大队2人，对辖区内企业进行随机抽查，通常是一年一次，监督企业是否根据规定在“全国有毒有害申报系统”进行主动申报。对未申报的，或者申报后存在得到，提出处罚和整改意见；

- 疾控中心2人，对企业的危害因素按照毒物种类分类（分五类，尘肺类、化学性、生物性、物理因素、放射性）。根据分类，每年对具有职业健康风险的企业进行检查。

- 县人民医院，要求有毒有害因素企业和相关岗位的员工，在上岗前、在岗、离岗时均应开展职业健康体检。有问题的，书面告知企业和本人，企业不上岗，或者在岗患病的，企业要调岗，治疗。

2）社区安全管理

- 生产经营单位：主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，工会依法对安全生产工作进行监督。

- 危险物品的生产、经营、储存单位：设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- 安全监督部门：安全监督等具有公共事务管理职能的事业组织，受县级以上人民政府安全生产监督管理部门的委托，开展有关安全生产行政执法活动。

- 广西壮族自治区和贵州省安全生产都实行“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的机制，将安全知识普及纳入国民教育，并将安全生产监督管理纳入各级领导干部培训内容。

3）自然灾害应急管理

- 省减灾委员会：为省人民政府的自然灾害救助应急综合协调机构，办公室设在省应急厅，成员单位包括省应急厅、财政厅，以及相关职能部门，如农业农村厅、水利厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、生态环境厅统计局、气象局、地震局、卫生健康委、广电局、红十字会通信管理局、消防救援总队。根据评估情况决定启动省级救灾预警响应，启动后，省减灾办立即启动工作机制，组织协调预警响应工作，如灾后救助与恢复重建包括过渡期生活救助、冬春救助和倒损住房恢复重建等。

- 市、县（区）人民政府：在发生自然灾害后，视情启动本级自然灾害救助应急预案，根据自然灾害预警预报启动本行政区域内的预警响应；对可能出现影响多地的自然灾害，省减灾办将根据相关部门提供的灾害监测预报信息，结合有关地区的自然条件、人口和社会经济情况，进行分析评估，决定启动省级救灾预警响应。

- 评估：对于自然灾害的管理，广西和贵州两省均明确了的部门职责，能够对突发自然灾害实施有效管理，符合世行政策原则3中要素(8)的要求。

    - 少数民族事务管理机构

- 省民族工作部门：负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接；拟定少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，并提出特殊政策建议；参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作；参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部培养教育和使用工作。

- 市（州）民族工作部门：贯彻落实民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和市州委和政府的决策部署；负责起草有关民族宗教事务的地方性法规、规章草案，组织拟订民族宗教相关工作政策、规划，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益。参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究、管理和指导少数民族干部队伍建设的政策建议。

- 县民族工作部门：市县少数民族人口身份统计，落实少数民族发展项目申报。负责管理民族干部的培养，拟定每年全县少数民族干部发展指标。

- 评估：从省、市州到县，对少数民族地区经济社会发展和民族干部培养均明确了部门职责，满足世行政策原则5中的要求。

    - 弱势群体权益保护机构

- 国家、省、县市均设置了扶贫办（2021年后改称“乡村振兴局”）、妇联、民政局，负责制定扶贫政策和计划，统筹安排扶贫任务、妇女发展规划、残疾人、留守老人和未成年人管理等，各部门均进行了人员安排和预算，并对工作效果进行考核。

- 民政局：负责管理行政管辖范围内需要帮助的老年人，留守、困境未成年人事务，包括调查统计、建立档案及台账，建立留守（或困境）未成年人地方管理机制，养老服务机制，以及资金保障。

- 妇联：负责组织引导妇女在生产生活中发挥独特作用、维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助、组织开展文明家庭创建等。

- 残联：负责维护残疾人的公民权利，听取残疾人意见和需求，为残疾人服务。宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

- 乡村振兴局：对脱贫攻坚成果的巩固，拟定已脱贫人口的返贫，防止返贫、新致贫。

- 乡镇政府、社区/村：乡镇配备了留守（或困境）未成年人督导员，村居配备了儿童主任。乡镇成立区域性养老服务中心；村居成立养老服务站点。乡镇府建立妇联办公室，社区/村建立妇联主席机制。

- 关于留守老人和未成年人工作由各县市对老年人和儿童工作由“社会福利股”、“社会救助服务中心”或“综合股”负责，该股配置员工3-4人。以广西壮族自治区罗城仫佬族自治县民政局为例，该县民族局设立了“综合股”，职责包括：1）建立留守老人和未成年人台账，截止2021年末，全县11个镇办均有分布,其中留守老人5853人,留守未成年人5252人。2）拟定全县养老服务建设规划并组织实施。3）负责全县养老服务、老年人福利、互助幸福院建设与管理。4）承担全县老年人福利和特殊困难老人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作。5）拟定全县儿童福利事业发展规划并组织实施,负责孤弃儿童保障、儿童收养管理、儿童救助管理保护工作。6）负责全县儿童福利机构、未成年人保护机构、特困人员救助供养服务机构管理工作。7）健全农村留守未成年人关爱服务体系和困境未成年人保障制度。此外，民政局社会福利股与各乡镇政府和社区/村配合实施，每个乡镇和村/社区都要配置至少一名负责留守老人和未成年人事务的人员。

- 各县市脱贫攻坚通常有乡村振兴局负责，配置人员10人左右，但各县市都在县市政府成立了类似“脱贫攻坚推进指挥部”“脱贫攻坚领导小组”等协调机构，由县市政府和各政府部门主要领导组成，根据工作需要和推进情况，不定期组织召开行业部门会商会议。例如广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，该县整体延续脱贫攻坚指挥部工作体系，实施“五级书记”抓脱贫攻坚的要求，脱贫攻坚党政一把手负总责工作责任制和县、乡、村三级脱贫攻坚组织体系，形成县抓落实、乡村实施、部门配合的工作机制。每个乡镇都有县领导联系、每个贫困村都有领导和部门挂钩、每个贫困户都有干部职工结对帮扶。将11个乡镇划分为五大战区，分别由县四家班子主要领导担任战区指挥长；选派11名副处级领导干部担任乡镇党委攻坚第一书记；选派138名科级干部担任138个行政村（社区）脱贫攻坚作战队大队长，形成大扶贫、大攻坚、大作战的工作格局。每个行政村有2名防贫监测员，全面维护防贫信息系统，协助开展防贫监测等工作。截止2021年11月，全县共有防贫监测信息员313名，已开展9次监测对象排查认定工作，全县累计监测对象1802户6361人。

- 评估：对不同类型弱势群体的管理，国内都有专门的管理部门，如贫困问题由扶贫办或乡村振兴局主管，残疾人由残联，留守老人和未成年人由民政局主管，妇女权益由妇联管理。各部门人员配置较灵活，除政府在编人员外，各地可根据实际需要聘用额外工作人员，且预算资金能够保障。因此，国家和地方在对弱势群体权益的保护和扶持上，机构分工明确，且各单位的管理能力满足世行政策原则5中的要求。

4.4		社会实践效果评估

- 社会实践效果评估主要依据示范和样本县获得的资料，样本县的抽取考虑了广西壮族自治区和贵州省的地理区域分布和经济发展水平差异，代表性的少数民族自治县，例如广西的罗城仫佬族自治县和贵州三都水族自治县，从而代表了不同区域的主要社会特征。采用了关于过往类似活动实施过程中的评价和社会风险管理效果等资料，还考察了这些过去已实施活动的社会风险管理过程和效果。在实地考察的县均对主要的利益相关方进行访谈，交叉了解他们对相关活动的态度和实施满意情况。社会风险评估以典型样本案例为切入点，重点分析与世行原则一致的政策落实情况，评估是否能满足核心原则和要素规定的目标。因此，本部分将对照6个核心原则和社会相关性要素，进行分析评估。

    - 核心原则1：可持续的社会风险管理体系

要素1：在项目层面，法律框架和管理机构能够充分地指导社会评估。

- 本项目支持的活动中，一部分活动不涉及土建工程和土地使用问题，例如1) 农药、化肥减量，发展绿色、有机农业种植业； 2) 秸秆收集与综合利用；和3) 废旧农用塑料（农膜、农药和化肥包装废弃物等）收集，这些活动的实施对农户不会造成直接的损失，只是将提升农户的环保意识，逐渐改变其耕作方式、生活习惯，这种改变需要农户掌握一定的生产生活方法，提升自身能力。针对这种影响，从农业农村部到各项目省市，建立了一套农民培训体系，免费向农民提供，同时，各地区农业农村部门还在探索一些有效的政策和措施，帮助农户加快提升和转变。如：

- 教育培训：农业农村部办公厅2020年6月颁布了《关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》，各省制定了农民培训方案，并每年实施了各种培训计划，并免费向广大农民提供。例如广西《自治区农业农村厅办公室关于印发2020年广西高素质农民培育实施方案的通知》（桂农厅发〔2020〕58号），《贵州省农业农村厅办公室关于印发<贵州省2020年高素质农民培育工作实施方案>的通知》（黔农办发[2020]71号）。这些培训由区县农业农村局负责实施，各县农业农村部门通常安排专门的部门负责，有些县还成立了“高素质农民培育工作领导小组”，如“广西壮族自治区贺州市平桂区农业农村局高素质农民培育工作领导小组”，“贵州省息烽县农业农村局农民教育培训工作领导小组”等。培训课程既包括专门的绿色农业、有机农业种植业等技术培训，也包括在各项种植技术培训中包含指导农户如何合理使用农药、实施化肥减量、收集利用秸秆和农业废弃物等。培训地点通常包括县农业农村局指定地点、乡镇人流大人员较集中的地方或人居较密集的村社。除开展公开培训外，农业农村部门也组织专项定员培训，即组织意愿较高的农民参与专项培训，例如广西资源县。培训有由各县市农业农村局的土肥站、植保站每次安排1-2名技术人员，并邀请所在乡镇政府农业事务部门的人员共同开展。愿意参与的村民均可以免费参加。农业农村部门在会前通过乡镇通知村社组织，村社通知村民参加，通知的方式包括微信群和村委会广播。培训开展的时间通常是冬季末和春季的播种期和大田管理阶段。例如，2020年广西贺州市平桂区高素质农民培训总计达353人，其中女性133人，占37.68%。从样本县的调查中了解到，培训人员女性比例基本都在30%以上，有些省在一些年份超过50%，例如广西罗城县（仫佬族自治县）2021年高素质农民培训中，女性人数达到55.7%。在除制定培训计划，各区县农业农村部门每年还要对本年培训的绩效进行总结，编制年度《高素质农民培训工作总结报告》，分析本年度培训任务的完成情况和效果，总结经验教训，为下一年工作的开展提出改进措施。从以上的分析可以看出，针对农民参与新型生产生活方式培训，从国家到地方均制定了系统的管理体系，包括国家和省级的政策、资金指导，也包括各地农业农村部门专门的部门组织实施，能够确保广大农民一方面能免费获得专业的农业培训，通过培训增长知识、提高收入、增强环保意识。

- 政策引导：除培训外，在推进农户控制面源污染方面，各县农业农村部门都指定专业部门制定了年度工作计划，从各方面筹措资金逐步解决农业废弃物、厕所改造和有机肥使用等问题。例如，多数县农业农村部门设置了环保科负责宣传和管理农业废弃物，包括在各种农业种植技术培训中专家讲解随意丢弃农业废弃物的危害，同时探索和采取政策鼓励措施，鼓励农户进行正确处置。例如广西罗城仫佬族自治县2021年实施了农业包装废弃物回收处理试点项目，在交通便捷性较好的6个乡镇农药、肥料和农膜销售网点共设置了80个肥料包装废弃物回收点，鼓励销售企业按0.3元/公斤的价格回收农业包装废弃物，事后由农业农村部门进行奖补。厕所改造方面，各县均在实施传统旱厕改造为三格式无害化水冲厕所的项目，且都在积极争取财政资金支持，尽量减少农户的负担。例如广西资源县截止2020年末，已完成4万户农村厕所改造，十四五期间还将完成3000户的改造，广西罗城县已改造5万多户，十四五还将改造3万多户。贵州省三都县十四五期间计划改造5500户。农户根据自愿的原则参与。各县根据资金能力，补贴的力度各不相同，例如资源县为愿意改造的农户，政府每户补贴1200元，罗城县每户补贴2000元，三都县每户补贴2000元。有机肥使用上，各县农业农村部门每年轮流对行政辖区内的耕地实施测土配方，根据测土结果通过专业人员培训的方式引导农户科学施肥。以广西资源县为例，该县全县有8.5万亩耕地，每年都在实施测土，3年一个轮回，保证全县100%的耕地全覆盖。每年冬季和春季作物播种准备期，该县土肥站的4名人员和从农学院等外部聘请的技术力量，以及乡镇农业综合发展服务中心的人员一起到村里，培训和指导农户合理施肥。在下村前，他们通常通过村委会向村民宣传通知，确定具体的时间和地点，集中培训和指导施肥。在地方政府的鼓励和引导下，许多畜禽粪污资源化企业向农户免费赠送有机肥，特别是向脱贫户等弱势群体常年免费赠送。农业农村局还争取财政资金，给予购买有机肥的农户每年80-120元/亩的补贴。

- 本项目支持的活动中，另一部分活动涉及土建工程和征地/用地，包括1) 农村污水收集与处理； 2) 农村生活垃圾收集、转运、转储；及3）畜禽粪污处理设施等。对于这些需要采取农村集体土地征用的，相关县市主要通过项目前期评估阶段的可行性研究或社会稳定风险评估来管理社会风险，特别是2020年1月1日后实施的项目，由于新修订的《土地管理法》生效，明确要求涉及征地的建设项目在前期必须准备社会稳定风险评估，各县都按政策进行了实施。例如贵州省三都水族自治县生活垃圾收集转运站建设项目、施秉县乡镇污水处理设施工程项目等。三都县在2021年总共开展了11项社会稳定风险评估，包括两项与污水收集处理相关的项目。广西罗城2021年完成社会稳定风险评估备案2件，广西2021年资源县完成备案3件等。稳评报告对各场地可能造成的社会影响及风险，以及社区居民意见进行调查和分析，如永久征地、临时占地及地上青苗附属物等影响，对各影响和风险的级别进行研究判定，并基于实际调查研究和村社居民的意见制定了风险化解和管控措施确保项目可能造成的社会风险得到识别和管控。

- 还有一些活动可能不需要永久征收农村集体土地的活动，例如粪污处理设施、小型污水处理设施、小型农村垃圾收集转运设施、农村厕所改造、灌溉及排水设施和冷链储存设施等，主要的影响是土地使用带来的影响。关于这方面的内容将在下面章节中进行详细讨论。而对于其他如社区健康安全、施工影响、运行维护、社区申诉方面的影响，在各地调查中发现，在项目前期都开展了可行性研究，但大部分设施还未开展社会风险或影响评估，也没有制定相应的管理计划及监测计划。在与调查到的6个样本县负责实施此类项目的机构沟通时，如政法委、农业农村、生态环境、住建等，各部门同意在后期对纳入世行项目的活动采取两个措施来改进：一是对于小型且数量少的投资项目，将在有关项目的可行性研究设置专章，依据社会稳定风险评估相关法规要求进行详细的社会风险识别和评估，并制定社会风险管理计划和监测计划；二是对于较大规模的投资项目，将在有关项目的可行性研究阶段，依据社会稳定风险评估相关法规要求开展专项的社会稳定风险评估，对相关投资活动可能带来的社会风险进行全面识别、筛选、评估，并制定社会风险管理计划和监测计划。

- 评估：对广西和贵州两省样本县有关样本县的实地调查和咨询表明，针对本PforR有关活动整体社会影响不大，对各种可能的社会影响，各地根据国家相关部委出台的法律法规，制定了实施方案或细则，包括机制化的培训体系安排、社会稳定风险评估和土地使用管理制度，确保对应的风险可以得到有效管控。对于部分地区的小型分散设施暂未实施社会风险评估，应采取措施提高。

要素2：	社会评估和管理过程中采用良好实践

- (i) 早期影响筛查：两省及调查县的自然资源部门提供的资料及现场调查证实，项目前期需要各部门联合踏勘识别影响。所有涉及征地的建设项目均须完成土地预审程序、涉及农业设施用地的项目实施项目选址。项目的可行性研究报告一般需发改部门组织各有关部门和行业专家进行评审，确认项目选址符合土地利用相关规划。

- 广西贺州市平桂区自然资源局介绍，对于需要开展征地的污水处理设施和垃圾收集站等设施，自然资源部门在收到实施机构的委托前，需要实施机构向自然资源部门提供发改委关于项目可研的批复（含土地预审批复和选址意见书批复）、征地红线图、所征收土地分类表以及社会稳定风险评估报告等。仅在风险等级中等以下，或采取风险化解措施将风险等级降至中风险及以下时，社会稳定风险评价报告才能获得专家评审通过。

- 对于采用农业设施用地方式建设的项目，例如贺州市平桂区已实施的6个秸秆收储运站，均按照《贺州市设施农业用地实施管理细则》要求进行了项目选址流程，与乡镇和村社签订了用地协议，并在平桂区自然资源局和农业农村局进行了备案。在与6个样本县自然资源部门交流时确认，设施农用地备案过程通常需要相关村委会/社区同意（确认知情和同意）、乡镇政府自然资源部门审查（确认知情和同意，符合本地用地规划）、县水务局审查（审查是否在重要水源地附近）、林业部门审查（对于使用林地方面提出技术要求）、交通部门审查（公里两侧2公里以内不能建养殖场及相关设施）、风景名胜区主管部门审查（审查是否可在本风景名胜区范围内）、自然资源局审查（审查规划、是否占用基本农田、占用生态保护红线）、文物管理部门审查（审查是否在文物保护单位范围内）。

- 由此可见，社会风险的筛选与风险评估在实施过程中，已通过相关机制的运行得到有效执行和管理。

- (ii) 方案比选。建设项目可行性研究过程需要对不同方案进行比选。例如，贵州省三都县生活垃圾集转运站建设项目在前期准备过程中，可行性研究报告中包括从垃圾收集设施方案和收集站的选址两个方面进行了比选。从设施方案上，首先列举了国内外成熟的垃圾收集方案，从中选择了入装箱式，适用各种地形，且该方案对三都县而言成本效益较好；从设置点的选址上，确定了5条选址原则，例如包括1）、符合三都县城市总体规划、区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划要求。2）符合当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求。3）交通方便，运距合理。4）人口密度、土地利用价值及征地费用均较低。5）处于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季风主导风向下风向。

- (iii) 制定措施避免、减少和减缓社会影响。根据对广西和贵州省各县政府负责社会稳定风险评估的主管部门、自然资源局、农业农村局的访谈，项目的社会影响识别、分析和管理措施都要求必须在可行性研究报告或类似的项目前期评估文件中进行分析。对于法律规定必须开展社会稳定风险评价的项目，如涉及移民或土地使用的项目等，在社会稳定风险评估中须有专门的风险识别、分析、防范与化解的管理计划。例如，贵州省施秉县乡镇污水处理设施工程、牛大场镇污水处理设施工程等建设项目的社会稳定风险评估时，要求对应制定防范化解处置措施，对重大事项相应作出是否可实施的评估意见。稳评备案表分别报相关部门审查，签署同意实施或可以实施结论性意见。

- (iv) 明确实施减缓措施的机构职责和预算来源。广西和贵州在项目涉及的农村污水和垃圾和面源污染控制工作的政府职责分工较类似。其中农业农村部门负责农药减量、化肥减量、畜禽粪污处理与利用、秸秆收集与综合利用、农膜及农药化肥包装废弃物回收；住建部门负责农村生活垃圾管理及相关设施建设过程中产生的费用，包括征地补偿费用、安排专人负责垃圾转运设施周边的安全和环境卫生。例如贵州省施秉县住建局对于垃圾中转站，要求运营单位每个中转站都必须设置至少2名管理员负责中转站的社区安全和设施周边卫生状况。生态环境部门负责农村生活污水管理，包括通过乡镇和村社协调好土地使用、建设污水处理设施，包括设施周边的安全围栏设置、安保人员和巡查机制的设置、设施运行维护资金的申请等。例如贵州省施秉县目前已 139套分散无动力和2套集中式农村污水处理设施，其中2套集中式的设施则由县生态环境局帮助申请财政资金，用于设施电费3000元。而广西罗城县、贺州市平柜区则多为建设集中的污水处理设施，每年区县环保局都申请了充足的预算用于污水设施的运维、安全巡查等。

- 此外，各单位在项目准备、建设和运营管理要接受生态环保、自然资源、劳动就业、卫生与健康、财政、审计等部门的日常指导和监督，确保环境和社会管理措施得到落实。

- (v) 公众参与、信息公开和申诉机制。在于6个样本县的调查中，各县自然资源部门详细介绍了该部门所承担的永久征地流程和设施农用地管理流程，对两个系统所包含的信息公开和公众参与机制进行了梳理。其中土地征收流程均严格执行土地管理法关于征地影响实物量调查和复核的流程，实物量调查结果和征收补偿方案、土地征收公告均要在受影响社区公告，其中实物量调查结果和征收补偿方案需在受影响社区至少公示30天；对于设施农用地使用，用地单位需在启动阶段咨询所在村社和乡镇政府意见，达成初步协议后，要向县水务局审查、林业部门审查、交通部门、风景名胜区主管部门（如涉及）、自然资源局、文物管理部门等部门征求意见，全部通过后，向土地所在村社公开形式公告，公告时间不得少于 10 天。公告期结束无异议的，村社组织才能与经营者签订用地协议。此外，对于依法需要开展社会稳定风险评估的项目，在开展社会稳定风险评估过程中，按要求开展了公众咨询。项目社会稳定风险评估通过了专家评审，并在政府进行了备案。

- 在对广西和贵州各县的调查证实，各地政府部门完全按照信访条例实施，有一整套完善的申诉信访机制。以贵州省息烽县为例，社区申诉机制包括四个层次：一是向有关实施单位直接反映情况并寻求解决；二是通过村委会或居委会反映并寻求解决，三是向乡镇政府或街道办事处反映和协调处理；三是通过县政府信访办或县长热线/邮箱等方式投诉处理，流程包括收集、7天内启动，2个月内处理完成并反馈的机制。此外，居民还可以通过法院的民事诉讼来解决较大的争议。整体而言，申诉机制程序规范，机制有效。

- 评估：对广西和贵州省及有关项目县的实地调查表明，相关设施在项目前期都按要求开展了相关评估、设计和审批，如污水处理设施、垃圾转运站等。有关项目实施的前期准备阶段，基本包含了环境社会筛选流程和公众咨询。一些小型分散设施，如粪污处理设施、小型污水处理设施、小型农村垃圾收集转运设施等，在项目准备阶段未开展社会风险或影响评估，也未制定相应的管理计划及监测计划，对项目实施过程中开展的公众参与、申诉记录也缺乏记录和存档，这些方面可以进一步提升。

- 建议：对于小型且数量少的投资项目，可采取两种方式对社会影响和风险进行评估并制定管理计划，一是在有关项目的可行性研究报告中设置专章，依据社会稳定风险评估相关法规要求进行详细的社会风险识别和评估，并制定社会风险管理计划和监测计划；二是对于大型的、或成规模的投资项目，将在可行性研究阶段，依据社会稳定风险评估相关法规要求开展专项的社会稳定风险评估，对相关投资活动可能带来的社会风险进行全面识别、筛选、评估，并制定社会风险管理计划和监测计划。对各类设施运行过程中的公众参与、申诉记录应进行记录和存档。

    - 核心原则2：文物资源管理体系

要素5：充分考虑对物质文化遗产的潜在负面影响，实施适当措施避开、减少或减缓影响。

- 在与广西和贵州两省省省级和样本县自然资源部门和文物保护部门的交流中了解到，地方的土地利用规划在制定期间，规划部门咨询和听取了文物管理部门的意见，包括获取区域文物分布资料，将文物普查成果融入进当地土地利用规划中。例如贵州省三都水族自治县有全国重点保护单位1个，省级保护单位7个，州级保护单位2个，县级保护单位3个，这些文物有很多是反映当地少数民族文化水族的古墓、古建筑，这些文物单位的范围已经在当地土地利用规划中确定。在项目土地预审和选址阶段，项目选址要符合地方土地总体利用规划，这就确保了《文物保护法》所要求的文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的规定。在项目评审阶段，地方发改委会邀请文物保护部门专家参与项目评审。如在进行工程建设期间发现文物，建设单位将会依据《文物保护法》的规定，报请省人民政府文物行政部门，组织考古发掘的单位在工程范围内对埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

- 评估：项目管理的过程中，各相关部门按照文物保护法规的要求充分考虑了对文物资源的潜在影响，通过方案优化尽可能避免对文物影响。对于不可避免的影响，需要制定和批复严格的管理方案后方可实施。

    - 核心原则3：公众和劳动者安全管理体系

要素6：通过项目设施安全设计、施工和运营，或在开展项目活动中采取安全措施、安全检查和必要的补救措施保证社区、个人和工人的安全。

- 如第4.2章节以及第4.3章节所述，各级政府都建立了劳动管理体系，包括相关法律法规，病建立了相应的劳动管理机关。 对抽样县的调查表明，该劳动管理制度基本运行有效。调查结果还显示，在企业或单位内未发现童工(16岁周岁以下)。

- 职业健康管理：项目涉及建设和运行管理的活动包括畜禽粪污资源化利用设施、秸秆回收资源化处理设施、农村厕所改造、农村垃圾收集转运设施和农村污水收集处理设施。从样本县的调查得知，这些设施在建设和运行中按照建设项目管理的要求，在筹备建设的评估阶段，通过可研报告设置了专章分析建设和运行期间潜在的施工安全和管理措施，一些较大型项目的可行性研究报告中还分析了建设施工期和运行期劳动者的职业病危害因素预评估，并制定了管理措施。例如三都县生活垃圾收集转运建设项目的可行性研究报告的第十一章为“劳动安全与卫生消防”，详细分析了各项潜在的职业病危害因素，并针对各项危害因素制定了管理计划。三都县垃圾转运站由第三方公司运行，该企业针对职业病预评估中识别的健康危害因素，制定了企业职业健康管理规章制度，例如该企业对每个转运站安排了2名操作人员。在提供的员工职业病培训资料中看，转运站的职业病危害因素包括振动和噪音，因此，运营单位专门制定了针对该项危害因素的培训和日常管理制度（如附件8图 12）。除了规模较大的建设项目，一些规模较小的污水处理设施、垃圾收集转运设施在前期评估阶段做了可研。对于存在职业病危害因素的企业，卫健部门每年组织抽查，人力资源和社会保障部门和卫生部门共同参加，评估相关职业健康与安全措施是否到位，“三同时”的落实情况，相关设施企业开展职业病危害因素监测的情况等，对检查中发现的问题，督促企业处理和整改。

- 劳工纠纷解决机制：劳动从企业到县政府，设置了三级劳工纠纷解决机制，分别是企业内部劳工纠纷申诉机制、乡政府劳动纠纷调解中心和县政府劳动调解中心。职工还可以通过法律途径进行法庭调解。多数县反映的主要解决渠道是劳动调解，例如贵州省施秉县人社局2021年共受理38个劳动纠纷调解中心，其中调解解决31件（占总数的81.5%），裁决7件，广西壮族自治区罗城县人社局2021年受理案件111件，全部结案，其中调解解决65件（占总数的58.5%），主要纠纷包括劳动工伤、劳动关系解除、经济补偿、欠薪等问题。此外各地劳动部门表示，工会和各单位人事管理部门也通常是企业劳动安全和认识纠纷解决的场所，工会能帮助员工获得安全培训、健康检查、工作环境和生活需求等方面争取权益。通过与各地人社部门确认，劳动纠纷解决机制基本一致：发生劳动人事纠纷的，员工可向劳动部门的劳动保障监察执法机构寻求帮助，也可直接提请劳动争议仲裁。劳动保障监察执法机构在收到投诉后5个工作日内调查是否立案，对符合受理原则的案件（例如违法行为发生在2年内等）要求60个工作日内办结，复杂的经批准可以延长30个工作日。如员工对处理结果不满意的，可在6个月内提请劳动争议仲裁。劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。劳动争议仲裁包括两个层次，包括调解和仲裁。通常情况下，优先推荐进行调解，自劳动争议调解组织收到调解申请之日起15日内达成调解协议的，双方当事人签订调解协议，15日内未达成调解协议的，当事人可以依法申请仲裁。仲裁庭裁决案件应当自仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内结束。案情复杂需要延期的，经仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但延长期限不得超过15日。逾期未做出仲裁裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。其结果包括三种案前调解、立案受理、不予受理三种，对于不予受理的，应向申请人提供书面说明。

- 女性员工权益：从样本县妇联组织了解到，妇联每年参与市县劳动、卫健等部门对企业的监督检查，对妇女权益保护工作进行检查。检查单位包括各县污水处理设施、专业畜禽粪污资源化利用设施、及生活垃圾收集处理企业等。另一方面，企业对女职工遵循了法律法规要求和公司的规章制度，例如遵守男女平等、同工同酬，并针对女性有特殊优待政策，例如女职工两癌筛查体检，听取女职工意愿来安排岗位，不安排孕期内妇女从事体力或工作环境不佳的岗位、依法提供孕产假福利等的保护和福利政策。

- 评价：从对样本县的调查看，各实施机构在建设或运营期间遵循了法规要求。

要素8：在自然灾害易发区（如洪水、飓风、地震或其他气候事件）的项目活动，应采取措施避免、减少或减缓社区、个人和工人的风险。

- 建设项目和企业管理：对广西和贵州各种垃圾收集转运企业、畜禽粪污资源化利用企业走访和调查表明，在项目评估阶段，在可行性研究报告或项目建设设计方案等评估报告中进行专章分析，或者专门制定地质灾害评估，识别潜在的自然灾害对项目建设和运行阶段的影响和风险，制定管理计划；在建设阶段，施工前通过施工单位的合同要参考可研和专项评估的结论，注明施工方在管理社区和员工健康安全的责任义务；施工期间，根据拟定的安全管理计划，设置各种安全管理岗位和责任人，包括安全监理人员，实施施工场地健康安全管理，并制定监测机制工现场的人员安全健康根据指定的管理计划要求；在项目运行期间，各单位根据有关评估结论和管理计划，制定有各种形式的规章制度或《员工管理手册》和传染病疫情管理机制，并实施了相关的培训、登记、监管制度。在各单位公共区域，均公示了员工疫情管理的要求和示意图。以广西河池市罗城县新希望六和生态种养循环生猪养殖项目为例，该项目在前期可行性研究阶段，专门编制了《水土保持方案》，其中对本地区和本项目相关的主要自然灾害进行了梳理，认定本项目不属于国家级水土流失防护区，但属于广西壮族自治区级水土流失防护区，并就项目建设过程中的总水土流失量进行测算，制定了具体的安全管理措施。

- 政府行政管理：在传染病防控方面，各市县政府、卫健委和主管部门的管理力度都很大，每年都出台各专项管理制度，并严格监管辖区内相关单位的落实。以广西的资源县为例，2021年该县政府通过卫健部门发布了5个新冠疫情控制管理文件，如《关于强化疫情防控措施的通告》（资新冠防指办〔2021〕32号），为坚决遏制疫情传播和扩散蔓延，确保“外防输入、内防反弹”各项措施落实落地，将管理落实到乡镇、村社主要领导，由这些基层政府组织网格化全天候管理行政范围内的下属单位和企事业、个体户和居民，如注射疫苗、流动人员登记管理。

- 评价：关于社区人员和工人在应对安全和传染病方面的管理，在项目建设和运行阶段，通过政府系统和企业自我管理系统，能够得有效管理。

    - 核心原则4：非志愿移民管理体系

- 经过实地考察和样本县的调查，项目可能涉及四种用地方式：1）永久征地，主要涉及农村生活垃圾收集转运设施和部分达到一定规模的集中式乡镇污水处理设施、畜禽养殖粪污资源化利用设施和秸秆处理化设施采取永久征地的方式；2）设施农用地备案，涉及部分畜禽养殖粪污资源化利用设施和秸秆处理化设施按照设施农用地备案的方式占用土地；3）农村闲置土地使用，大部分农村污水设施占地面积在100-400m2，占用农村集体自有土地，通常设置在闲置的集体建设用地或未利用地上。4）土地流转，涉及绿色农业及其相关设施，如灌溉设施。

- 各用地方式通过不同的管理系统来管理负面影响。以下从要素9包括的6个方面分析征地和移民实施效果。

(i) 避免和减少征地相关负面影响

- 在需要采取永久征用集体土地的项目，例如贵州省施秉县城乡垃圾收运系统项目、三都县生活垃圾收集转运建设项目和三都县年出栏30万头生猪产业一体化建设项目，根据法定土地征收流程，分别于办理了“建设用地预审批复”和“选址意见书”，这意味着项目在前期准备阶段，依法有关政府部门组织了土地踏勘和筛查，其中施秉县林业局就项目占用林地还专门进行了审核，出具了关于林地占用管理措施的审核意见。（如附件8的图 13）

- 对于采取设施农用地备案的项目，例如广西罗城县新好农牧有限公司的设施农用地备案等，备案过程中，从项目村社、乡镇、到县级相关的职能部门如县水务局审查（审查是否在重要水源地附近）、林业部门审查（对于使用林地方面提出技术要求）、交通部门审查（公里两侧2公里以内不能建养殖场及相关设施）、风景名胜区主管部门审查（审查是否可在本风景名胜区范围内）、自然资源局审查（审查规划、是否占用基本农田、占用生态保护红线）、文物管理部门审查（审查是否在文物保护单位范围内）。（如附件8图 14: 广西罗城县新好农牧有限公司的设施农用地备案）

- 对于采取农村污水收集处理设施，通常采取占用村集体经济组织的未利用地或荒地，尽量减少占用农地。如果确需占用农用地，则通过在集体经济组织内部进行土地调整，或与农户协商占地补偿来加以解决。这种类型的占地是基于自愿协商的，如农户不接受协商结果，通常会选择其它地址。

- 土地流转项目通常适用于绿色农业种植及其相关的设施活动，按法律要求只能从事与农业种植相关活动，确保农地农用，不得改变承包土地的所有权性质及其农业用途，对于耕地“非农化”，各地自然资源的执法大队有日常督察机制，因此，土地流转管理系统能够确保尽量避免因为占地造成负面影响。

(ii) 识别并解决因征地或丧失自然资源而造成的经济和社会影响

- 据各县自然资源部门和项目实施机构、实施企业介绍，无论是征地集体土地还是农业设施用地，在启动用地审查前，都要依据法规要求组织有关部门开展现场踏勘、勘测定界，确定项目红线，并开展实物影响量的调查，对受用地造成的各项影响进行登记，并获得村民签字确认。对于永久征地的项目，实物调查结果和征地补偿安置方案要向受影响社区公告至少30天，设施农用地的实物调查结果和协议草案向受影响社区公告至于 10 天。公告期结束无异议的，才能启动征地/用地协议的签订。协议签订完成且相关土地批复文件完成后，审批部门在批复文件中都会注明，用地方需按征地补偿安置方案或其它类似补偿依据，对因占地造成损失进行足额补偿。对不再使用的土地，退出归还土地前，还应按要求做好土地复垦并对土地地力的损失进行补偿。例如在贵州省三都县垃圾压缩转运站建设项目的土地预审批复中，当地自然资源部门要求用地单位配合有关部门做好征地补偿安置工作，采取社会保障措施，却被征地农膜生活水平不降低，依法履行土地复垦。在广西罗城仫佬族自治县新好农牧设施农用地的批复文件中，负责批准该设施农用地文件的小长安镇政府在批复意见中要求，用地单位不得扩大用地面积，不得改变土地用途，用地期满后，按要求进行土地复垦。

(iii) 项目用地前按照重置价足额支付补偿款和过渡费

- 各地自然资源部门确认，各县市征地和集体土地上房屋拆迁的补偿标准是结合当地经济发展水平和市场行情，每两到三年进行一次市场评估，并根据评估结果进行更新，一些县市在特定期间调整的频率更高。例如广西壮族自治区罗城县在2020年和2021年对当地片区综合地价标准做了连续两次调整，确保土地补偿符合市场最新变化行情。通过对省项目办和样本县的调查咨询，本项目不涉及拆迁问题。

- 对小型污水处理设施，其占用土地规模较小的情况，如占用农户承包土地，通常由集体经济组织与地承包农户签订征收合同，并根据当地现行的土地征收补偿政策给予村民足额补偿，而土地性质不变，仍是集体所有。例如贵州省施秉县杨柳塘镇上敖村污水处理设施占地326m2，由村委会与农户签订土地征收合同，并依据政策进行了补偿，项目地点、占地面积和补偿标准在合同都进行了明确，并由村民签字确认。（如附件8图 15）

(iv) 生计恢复

- 各县市人力资源和社会保障局还介绍了被征地农民养老保险制度、就业培训和扶持政策，确认了被征地农民在征地后，不会因为征地而失去生活依靠。被征地农民可根据其实际需求，自愿选择参与不同类型的社会保障系统，如1）城乡居民基本养老保险：2021年广西壮族自治区基础养老金最低标准每人每月131元，贵州为98元。未到达退休年龄人员的社保补贴，由当地政府一次性支付发放到其养老保险个人账户，到达退休年龄的人员，社保补贴由人社局按月发放养老金。受影响人口可以自愿选择提高其缴费标准档次，以便在达到法定年龄时获得更高的养老金；2）城镇职工养老保险，自愿选择企业职工基本养老保险的，按缴费一年补贴一年，以现金的方式补贴给个人，鼓励个人缴费参加城镇职工养老保险，以便在达到退休年龄后领取养老金，缴费标准越高，退休时养老金越高。2021年广西和贵州省平均每人每月均 3000元。没有达到退休年龄的，可以通过政府就业技能培训、就业支持获得就业并获得收益。特别是农村地区，农民的收益包括土地租赁、就近务工等。例如，对贵州息烽县的猕猴桃和蔬菜种植产业园的调查发现，农业设施公司采用了土地入股分红，鼓励本村村民在园区内务工，参与务工的农民通常不少于2000元/月。

(v) 公共设施恢复的政策安排

- 对于征地拆迁可能造成的公共设施影响，在对各地自然资源部门沟通咨询过程中确认，县级人民政府组织征地范围内或设施农用地的土地踏勘和调查，对用地范围内造成的任何社会影响和风险要由专业机构进行识别、评估，并制定管理计划。另一方面，项目在准备阶段还需开展《社会稳定风险》评估，也会对项目可能造成的相关社会影响都将进行识别，该过程中包括听取公众意见和建议。通过这些措施，可以确保项目影响到的公共设施和社区服务能得到保护，或在影响后尽快恢复,甚至结合公众参与的意见建议进行提升。

(vi) 信息公示、公众参与和知情决策

- 如上文分析，在各集体土地征收和农业设施用地的实施过程中，各地都依法开展了信息公开、听证、公示。因为信息公开和公众参与的材料是用地批复申请材料的必要材料之一。对于土地流转，用地方在申请阶段需接受项目所在村社和乡镇政府的资质审查，达到一定规模以上的，如1000亩以上还需县农业农村局审查。审查通过后，用地双方协商土地流转协议的同时，用地方需确保有关项目的资料向乡镇政府、集体经济组织和土地流转相关农户免费和无条件开放。用地双方就土地流转协议各项条款（如边界、面积、年限、价格等）达成一致后土地流转协议才能签署。因此，土地流转是双方认可的结果。

- 评估：广西贵州两省在移民安置管理上，依据相关法规要求，对涉及土地征收、施农用地使用和土地流转的项目包括有系统性的影响筛选和管理机制，包括项目影响识别、管理计划的制定、对个人损失的补偿安置、生计恢复、实施机构责任落实和财政支持等，这些机制及其有效运行确保了用地影响得到妥善管理。

    - 核心原则5：少数民族和弱势群体的管理体系

要素10：如果少数民族可能受到（正面或负面）影响，则进行有意义的磋商，以获得广泛的社区支持。

- 在与两省各县的民族事务管理部门的访谈了解到，从两个方面阐述了在项目管理中咨询少数民族事务的管理：一方面，遵守《宪法》和有关民族事务法律法规，在处理涉及本地方各民族的问题的时候，必须与他们的代表充分协商，尊重他们的意见；民族自治地方的自治机关保障本地方内各民族公民都享有宪法规定的公民权利；另一方面，遵守一般性建设项目评估管理的有关要求，开展相应的公众咨询。各县针对本地的少数民族地区发展特点每五年都制定了发展规划，并实施了民族地区发展和文化保护项目。针对广西和贵州均为少数民族聚居区较多的情况，本次ESSA团队在样本县的选址上，各省分别调查了一个少数民族自治县，包括广西罗城仫佬族自治县和贵州三都水族自治县。通过调查得知，各县政府的民族事务管理部门是民族宗教局（民宗局）。从各县民宗局介绍的介绍得知，少数民族地区的经济发展项目通常都是由各村、乡镇根据自身发展需要，每年向民宗部门或其它职能部门提出建设申请，民宗部门和其它职能部门在听取基层单位的报告后，根据项目建设的必要性、紧迫性，将储备的项目分批次向上级申请资金来组织评估和建设的，因此，项目建设是基于少数民族地区自身需求并充分听取和尊重了少数民族地区意见的结果，具有广泛的少数民族居民的支持。在具体单个项目的管理上，在少数民族地区的项目沿用现有的管理机制，如项目前期的可行性研究，社会稳定风险评估等论证过程，这些评估和论证已包括了系统性的公众咨询和磋商的管理内容，因此能够确保少数民族得到尊重。

- 评估：通过对省级和县级管理方式的了解，现有少数民族事务管理体系能确保对少数民族居民进行充分的咨询和沟通。在少数民族地区实施项目时，少数民族权益能够在法律和实施层面得到充分尊重，包括保障少数民族事先的知情权。这些管理体系的有效运转，能确保项目获得少数民族地区居民的广泛支持。因此，实践效果证实与世行的政策原则一致。

要素11：确保少数民族可以利用传统资源或文化，通过项目创造工作机会，其中，使用少数民族地区文化资源的，应征得相关少数民族的同意。

- 国家以及广西和贵州两省在安排各项经济发展计划时，对少数民族地区有政策和资金的支持。规模较小的项目，如50万元左右，通常通过民宗部门来组织实施，规模较大且专业性较强的项目，如水利设施等，则由专门的职能部门主导实施。从掌握的信息看，每年通过民宗局部门获得的中央、省、市/州三级少数民族发展资金，少数民族自治县通常较其它县高。例如，2021年通过罗城仫佬族自治县民宗局获得的少数民族发展资金约2000万，资源县1400多万元，平桂区为387万元；贵州方面，2021年三都水族自治县民宗局获得的少数民族发展资金是1165万元（全省第二），息烽县民宗局为520万，施秉县660万元。从项目类型看，主要是支持少数民族地区基础设施建设，也包括农业发展，如灌溉设施建设和提升改造，也包括少数民族传统文化保护，如关于支持传统手工艺、歌谣、语言传承的培训等。例如2021年三都县凤羽街道少数民族特色村寨姑挂村特色产业发展项目获得了39.6万元的中央财政资金支持，三都县凤羽街道万户水寨社区马尾绣培训获得了15万元的省级财政资金支持等。通过这些项目的发展，少数民族地区的人们可以利用本民族的传统特殊资源获得收益，如参与旅游及相关服务的收益，就业收益等。

- 评估：各地项目所在地区少数民族文化的物质文化和非物质文化不尽相同，各地均有针对少数民族文化进行保护的规划，并每年都在实施相关项目。本项目的实施是对当地系统性的少数民族发展规划的一种促进和支持，将为少数民族地区的居民带来更多发展机会。

要素12：关注困难群体或受到歧视的群体，包括穷人，残疾人，妇女和儿童，老年人或被边缘化的族群；并在必要时采取特殊措施，以促进公平地获得项目收益。

- 根据法律法规要求，对妇女权益的保护是各部门各单位都在实施的管理内容，其中主要是通过各级妇联组织和企业和单位内部的妇女事务管理部门来组织的。无论是各级政府的妇联还是企业单位的内部管理，每年都安排有妇女权益保护和妇女发展的项目和资金。例如据广西贺州市桂平区妇联介绍，2021年该区妇联协助妇女进行了关于家庭暴力和纠纷等方面的维权16次，同时帮助生活中遇到困难的妇女儿童，为她们提供法律援助和支持等，在妇女“两癌”救助上，2021年救助涉及1.522万人，涉及77.15万元。2021年广西壮族自治区罗城仫佬族自治县妇联在获得妇女发展资金上获得了中央和省财政的支持在全省名列前茅，共获得50万元经费支持，用于妇女仫佬族刺绣民族特色手工业培训，家政、电商培训，有197人妇女获得受益。息烽县2020年农业农村部门组织的高素质农民培训中，还制定了深受女性喜爱的菊花、柑橘培植技术、肉鸡养殖技术培训，全县共89名妇女参加，全部通过培训。广西资源县从2018年开始与联合国粮农组织合作，在该县每个科目的高素质农民培训中必须保证女性人数比例不低于30%。除政府妇联外，各企业对妇女员工的权益保护均按《妇女保护法》等法规实施，例如广西资源县环卫公司与员工的合同中包括了女性健康体检，孕期产期和哺乳期不能接触劳动合同等内容。

- 对于孤儿、留守未成年人和老年人、残疾人、低保对象、特困人员，各地主要通过民政部门、残联部门进行管理，负责对本行政区域内的人员进行统计和救助。针对这类人群的工作，政府每年安排了专项财政资金，确保这类人群的权益得到保障。例如广西罗城县，截止2021年12月，该县孤儿及事实无人抚养的未成年人226人，累计发放孤儿保障金428人次共41.69万元，事实无人抚养未成年人生活保障金累计发放2031人次共171.81万元，通过“孤儿助学工程”资助13人，累计发放保障金36人次共9.00万元，有499名儿童纳入该县残疾人补贴。累计发放重度残疾人护理补贴3983人次，发放补贴金34.63万元；累计发放困难残疾人生活补贴4130人次，发放补贴金35.50万元。通过了解，各地对相关的管理系统基本类似。以广西贺州市平桂区、贵州省息烽县和三都县为例，1）组织管理上，在民政局统筹领导本区范围内相关事务，在每个乡镇人民政府配备至少1名儿童督导员、村（居）委会配备1名儿童主任，每所义务教育阶段学校至少配备1名专（兼）职心理健康辅导教师，负责信息排查和报送、督促家庭关爱、开展关爱服务等工作。2）预算安排，每年均安排有专项经费及日常工作经费纳入县、乡镇两级财政预算，确保相关管理工作和支持得以落实。

- 调研显示，各级脱贫攻坚的主要管理部门是各级乡村振兴部门。在县级层面上，各县乡村振兴局都建立了十分完整的贫困人口及家庭的数据库。虽然2020年各地已陆续脱贫，但地方政府仍然对包括每个村脱贫人口和家庭姓名，家庭状况有完整的记录；同时，政府针对各脱贫户，坚持“四不摘”，即不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。以广西平桂区为例，针对每个不摘，坚持按照脱贫攻坚的管理体系，1）确保县、乡、村指挥体系不变，由县长为组长，2）落实政策，包括中央、省级资金落实，教育、医疗帮扶政策；3.帮扶，乡村里派驻驻村干部，派乡村第一书记，指导帮扶；4.监管，脱贫不稳定人员，边远易致贫人员，建立了监测机制，监测建台账，安排专人负责，每户情况按期跟踪监管。总体而言，政府是要用五年过渡期来巩固拓展脱贫攻坚成果，通过有序调整、平稳过渡为脱贫农户提供走向自力自强的过渡期。

- 评估：在妇女发展和权益保护方面，通过妇联组织、企业女职工工作机构、基层妇女组织，能够全面保障妇女发展权益。对于留守未成年人和老人，政府主要通过民政建立起相关数据库，并结合各乡镇和村/社区开展及时帮助。国家和地方对贫困家庭的支持，从政策到预算，再到机构安排都已建立完备的体制机制，不仅能保障贫困户在各类项目中的合法权益，还能够有效管理贫困家庭的扶持与发展问题。

- 公众参与和申诉机制

5.1			公众参与

- 利益相关方的参与是本ESSA报告的重要内容，也是世行政策的要求。评价中按照受活动影响、对活动感兴趣、影响活动几个类型，识别了各相关利益方。主要包括各级政府主管机构、乡村及社区、活动实施运行机构、妇联等社会组织、受影响人等。本项目利益相关方识别见附件4。在评估及报告的编制过程中，在两省及相关县区已经开展了大量的参与协商活动，包括2022 年1月与贵州和广西相关政府部门针对ESSA报告召开的咨询会。

5.1.1		已开展的参与

- 在项目准备阶段，世行项目团队和ESSA咨询团队2021年11月至2022年1月多次为广西和贵州政府部门介绍世行PforR贷款工具的相关规定、环境与社会的政策、实施管理方法、操作流程和评价文件准备等。

- 自2021年11月起，针对本报告的编制与完善，在广西和贵州两省开展了广泛的公众参与活动（列表见附件6）。分别召开了多次省级政府部门咨询会议，参加的部门包括省发改委、财政厅、农业农村厅、乡村振兴局、住建厅、生态环境厅、自然资源厅、妇联、民宗局等厅局。县级层面现场走访了广西博白县以及贵州息烽县和兴仁市，又通过视频连线与贵州省息烽县、三都水族自治县和施秉县以及广西罗城仫佬族自治县、资源县和平桂区等各区县级政府部门座谈。在各种形式的座谈中，交流对象包括政府主管部门、相关企业（生活垃圾处置、生活污水处理、畜禽养殖、农膜回收利用等）、村委会干部及村民代表等，并实地考察了农村生活垃圾收集与转运、垃圾填埋和焚烧、污水处理、畜禽养殖、畜禽粪污资源化利用、农膜回收利用等典型活动现场。公众参与主要的考察和访谈内容包括：

- 各部门的职责和机构设置

- 现行行业主要政策与规定

- 各部门工作关于污水收集处理、农业面源污染管理和河道治理等活动的具体实施内容、政策要求、实施进展、效果和主要问题

- 相关企业规模、工人招聘方式、工人福利待遇、安全和技术培训、主要职业健康危害和检查、安全防护设施设备到位情况、设施用地审批、环评、稳评、安评、地灾以及管理情况等。

- 社区生活垃圾收集、转运、分类和处理（含回收利用）情况

- 村民就业务工情况，特别是参与垃圾、污水和河道治理等项目实施的情况

- 污水收集处理的状况、接户情况、收费情况、问题和建议

- 农村化肥和有机肥使用和效果

5.1.2 		本报告的公众磋商

- 根据世行的规划贷款政策，本报告在草稿完成后于2022年1月份与贵州和广西两省进行了公众咨询。由两省项目办将本报告初稿发给所有项目县的实施单位及所有相关县级政府部门，并及时收集书面反馈意见提交世行ESSA团队。随后贵州和广西两省项目办分别于1月18日和20日组织省级和县级政府部门与世行团队召开了ESSA协商会议，由于新冠疫情的原因，协商会议均采取在线方式进行。会议的主要意见已纳入报告修改稿，会议记录见本报告附件7。会议参与方包括两省乡村振兴局、农业农村厅、住建厅、人社厅、民政厅等省级政府部门，以及贵州三都、施秉、息烽、印江等项目县和广西平桂、资源、罗城、天等、兴宾、忻城、马山、钟山、田东、融安等项目县的政府相关部门。会议介绍了本项目内容和ESSA报告摘要，包括环境与社会系统评价的目的、任务、内容、研究方法、结论和建议。会议讨论的主要问题包括：

- 报告引用的法律法规是否准确、完整；

- 报告对法律法规的分析、评价是否符合实际情况；

- 报告关于机构设置的描述是否准确，关于机构能力的评价是否恰当；

- 与会代表对于报告的结论，特别是报告中发现的关于国内环境与社会系统与世行PforR政策的差距是否认可，提出的行动建议是否可行。

- 咨询参与方对本报告给予了肯定，对拟定的行动建议表示认可，并对报告提出了修改意见 （如部分政策文件的时效性问题、机构设置的最新调整、机构职能的分配等）。世行ESSA团队认真听取了有关意见，进行了充分记录和研究，并在报告中做出了相应的修改。咨询会议中各方提出的主要意见和ESSA报告进行的相庆修改在附件7进行了详细记录。

5.2		申诉机制

- 现有申诉机制。通常包括两种类型，一种是社区申诉机制；二是企业申诉机制。社区申诉机制，包括三个层次：一是向有关实施单位直接反映情况并寻求解决；二是通过村委会或居委会反映，由基层政府负责联络处理，通常在两周内处理完成；三是通过县政府信访办或县长热线/邮箱等方式投诉处理，流程包括收集、7天内启动，2个月内处理完成并反馈的机制。此外，居民还可以通过法院的民事诉讼来解决争议。企业申诉机制包括两个方面：一是员工申诉。员工申诉主要 “三级劳工纠纷解决机制”来处理，分别是企业内部劳工纠纷申诉机制、乡政府劳动纠纷调解中心和县政府劳动调解中心。企业内部申诉机制主要通过信箱/厂长信箱，或者通过企业工会反映诉求，并寻求解决；企业内部无法解决的，通过政府劳动纠纷调解机制来处理。企业员工也可直接提请劳动仲裁来解决问题（详见4.4节原则3下的要素8）。二是企业设置对外联络部门，确定联系人和联系电话，负责接收社会对企业的投诉和建议。

- 申诉机制评估： 通过对村委会和村民代表的访谈，整体而言，村级申诉机制程序已经比较成熟，绝大部分（村委会反映90％以上）申诉可以在社区层面得到有效解决，极少反映通过民事诉讼解决的。企业的员工申诉机制管理规范，能解决员工申诉问题。调查期间也发现部分企业并未建立对外部社区的联络机制，因此需要企业建设和运营期间建立申诉机制，对外应公布社区申诉电话和联络人。

- 结论、建议与行动计划

6.1		结论

- 本项目旨在促进项目省的绿色与可持续农业和农村发展。根据对项目活动适用的环境与社会管理系统的评价，总体来说，中国及广西和贵州两省在相关领域已经建立了全面而有效的环境与社会管理系统来识别、评价、减缓、管理和监测本项目活动有关的环境与社会风险及影响，包括：1) 完备的法规体系：在国家和地方层面都制定和发布了相应的法律法规、政策、标准和技术指南；2) 清晰的实施机制：针对环境与社会风险及影响管理有明确的行政程序、机构安排和职能划分，各级岗位已配备专业人员和财务资源；3) 实施管理效果：多个样本区过往典型案例的随机考察表明环境与社会风险及影响管理措施的能够得到有效落实且实施效果较好。经过系统评价，与本项目相关的环境与社会管理系统与世行结果导向型贷款的政策和导则要求总体是一致的。

- 经环境与社会筛查，本项目排除了环境与社会“高风险”的活动，现有的环境与社会管理系统有效实施的情形下，项目不会对环境与社会造成重大的负面影响，总体环境与社会风险为“较高”。

- 环境与社会系统评价结果也表明，环境与社会管理在以下方面存在提升空间：

- 部分农村生活垃圾转运站渗滤液及臭气收集和处理系统不健全、工人防护设施不足且缺乏基本的卫生和休息设施。

- 部分农村污水处理设施缺乏足够的运行和维护经费，运行和维护人员缺乏足够的专业技术。

- 在化肥减量、有机肥替代活动中，部分农民积极性不高，一方面源于农民的环保意识有待提高，另一方面化肥替代涉及到耕作方式改变，可能会在一定程度上增加农民（如低收入家庭）的生产成本。另外，农膜及农药化肥包装废弃物回收与分类体系尚不健全，主要由于农民的环保意识不够强、农膜田间收集的人工成本较高、缺乏激励机制等。

- 一些项目设施，特别是小型分散设施，如粪污处理设施、小型污水处理设施、小型农村垃圾收集转运设施等，在项目准备阶段未开展社会风险或影响评估，也未制定相应的管理计划及监测计划，对项目实施过程中开展的公众参与、申诉记录也缺乏记录和存档，这些方面可以进一步提升。

6.2		建议

- 针对以上环境与社会问题，本报告提出了以下改进建议：

- 建议1：完善垃圾转运站渗滤液及臭气的收集和处理系统；加强工人防护设施，并提供必要的卫生和休息设施。

- 建议2：为农村污水处理设施提供足够的运行和维护经费，并为运行和维护人员提供相应的专业技术培训。

- 建议3：为农民提供化肥减量、废弃农用塑料管理方面的培训：由农业农村部门制定农民化肥减量和有机肥替代、废弃农用塑料（农膜、农药和化肥包装废弃物）管理方面的培训计划，编写培训材料，开展宣传教育活动，提高农民的科学知识和参与意识，建立和实施补贴和激励机制。

- 建议4：对于小型且数量少的投资项目，可采取两种方式对社会影响和风险进行评估并制定管理计划，一是在有关项目的可行性研究报告中设置专章，依据社会稳定风险评估相关法规要求进行详细的社会风险识别和评估，并制定社会风险管理计划和监测计划；二是对于大型的、或成规模的投资项目，将在可行性研究阶段，依据社会稳定风险评估相关法规要求开展专项的社会稳定风险评估，对相关投资活动可能带来的社会风险进行全面识别、筛选、评估，并制定社会风险管理计划和监测计划。对各类设施运行过程中的公众参与、申诉记录也缺乏记录和存档。每半年向当地县项目办提交一次监测报告，监测报告的相关内容同时应包括在提交给省项目办的半年监测报告中。

6.3		行动计划

- 为有效实施上述建议，应将下述行动方案纳入本项目行动计划并在项目实施期间加以落实：

表 6-1 ：环境与社会行动计划

| 序号 |  | 行动描述 | 责任部门 | 时间安排 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善垃圾转运站污染防治措施 (渗滤液和臭气收集与处理)，并改善工人防护、卫生和休息设施 |  | 省住建厅；项目县住建局、乡村振兴发展中心、城市管理综合执法局 | 项目实施全过程 | 省项目办向世行提交半年度进展报告，其中包括相应设施的完成和运行情况 |
| 2 | 提高农村污水处理设施运行和维护资金和技术水平 |  | 省生态环境厅；项目县生态环境局 | 项目实施全过程 | 省项目办向世行提交半年度进展报告，其中包括费用安排、人员培训、运行维护情况等 |
| 3 | 为农民提供化肥减量及有机肥替代、废弃农用塑料管理等方面的培训 |  | 省农业农村厅；项目县农业农村局 | 项目实施全过程 | 省项目办向世行提交半年度进展报告，报告中包括制定的培训计划、开展的培训活动以及相应的记录文件 |
| 4 | 对于小型且数量少的投资项目，对社会影响和风险进行评估并制定管理计划。 |  | 项目实施单位 | 项目实施全过程 | 在有关项目的可行性研究报告中设置了社会稳定风险评估章节，或编制了社会稳定风险专项评估报告，对相关投资活动可能带来的社会风险进行全面识别、筛选、评估，并制定社会风险管理计划和监测计划。对各类设施运行过程中的公众参与、申诉记录也缺乏记录和存档。每半年向当地县项目办提交一次监测报告，监测报告的相关内容同时应包括在提交给省项目办的半年监测报告中。 |

- 实施管理与监测

- 根据世行相关政策，以及世行与项目贷款方的约定，在项目实施期间，双方从不同角度管理与监测项目的实施。

7.1		项目实施方

- 借款方负责具体实施项目，监测项目进度，评价完成指标，履行项目法律文件中确定的包括项目行动计划中的相关承诺责任。这些责任包括借款方应维持环境与社会管理系统，监测行动计划的实施，发现问题，并及时有效地处理问题。借款方应重点做好以下相关工作：

- 实施 项目行动计划中任何商定的环境与社会行动，并将环境与社会管理系统及其能力维持在与本报告评价结论相一致的水平。

- 每半年提交包含环境与社会行动计划实施情况的进度报告，以证明继续遵守了适用的环境与社会管理机制。

- 根据需要，对系统绩效进行定期监测、评价和审计。

- 实施机构应定期审查申诉机制的绩效、程序、和投诉处理情况。具体申诉案例需要反映在进度报告中。

- 在实施期间对适用的环境与社会管理系统进行任何更改之前，先与世行进行磋商。

- 广西壮族自治区项目办和贵州省项目办是省级总体管理机构；同时，各项目县乡村振兴局或农业农村局（县项目办）负责管理县级活动的总体实施。各项目县活动的主要实施机构包括乡村振兴局、农业农村局、生态环境局、住建局、交通局、水利局等，他们负责实施商定的环境与社会行动。县级实施机构应当指定专门部门和人员管理环境与社会行动的实施、向县项目办报告，并提供机构设置和相关资料，由省项目办和世行进行监督和监测。

7.2		世行方面

- 提供实施支持，关注项目实施的环境与社会管理绩效与本报告要求的一致性，尤其是与项目行动计划要求的一致性。世行将监测借款人遵守环境与社会风险管理的承诺，包括加强机制和能力建设的行动等。世行将基于准备阶段确定的风险评价来定期评价整个项目，利用该风险评价响应及帮助借款方处理预知的、新的风险，并对风险评价提出改进建议。世行还会进行实地考察，与利益相关方一道为项目实施方提供适当的支持，审查项目审计报告、进度报告。世行项目团队定期用备忘录的形式向管理层报告项目实施情况，内容包括文件审查、与项目实施方及利益相关者协商情况、现场考察情况等。主要活动如下：

- 核实任何商定行动的执行情况，包括任何商定的能力建设活动和任何指定的环境与社会影响缓解措施；

- 进行定期监测，以确保借款人的环境与社会管理系统在整个实施期间的绩效可被世行接受；

- 确定可能需要采取的任何额外管理措施，以解决执行中的绩效不佳或意外挑战；

- 通过半年监测报告审查申诉机制的运行情况，确认该机制的有效运行；

- 世行将定期进行现场考察，作为实施方自我监督的补充，还将提供双方同意的其他支持。

附件1：本项目PforR活动边界确定

A-1．广西壮族自治区PforR活动边界确定

| 结果领域 | 典型活动类型 |  | 省级规划主要项目活动 | 拟纳入世行PforR范围的活动 | 不纳入的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强省级和县级政府的机构管理能力 | 1-6.加强管理系统和机制建设，促进绿色农业发展 | 能力建设软课题：绿色农业规范和导则制定 | 支持编制或修订绿色农业发展标准、规定、导则等，如完善粮食安全检验和质量风险监测体系、专业化社会化粮食产后服务体系等 | 支持编制或修订绿色农业发展标准、规定、导则等，如完善粮食安全检验和质量风险监测体系、专业化社会化粮食产后服务体系等 |  |
|  |  | 基层治理能力加强 | 健全村级组织财务会计管理制度,引进人才，加强培训、岗位锻炼等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 民主法治示范村创建 | 农民自我管理、自我教育、农村社会法治化管理。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 2-5.提升绿色农业科技进步的创新机制 | 农业科技创新能力提升行动 | 健全基层农技推广体系；开展农业关键技术攻关与推广，工程技术研究中心、重点实验室等平台建设 ；构建机械化技术体系。 |  | 非PforR优先投资领域 |
| 推动省级和县级绿色农业产业链发展 | 3-1.加强农业资源的保护和利用 | 循环农业发展行动 | 建设工农复合型循环经济示范区；实施畜禽粪污资源化利用整县推进；推进秸秆、秸秆还田、禽畜粪污等大宗农业废弃物的综合利用；推进废旧农膜、农药包装物、灌溉器材等回收利用；建立农业循环经济评价指标体系和评价考核制度等 | 农膜、农药和化肥包装废弃物等收集 养殖业粪污处理与利用 秸秆肥料化、饲料化、原料化等综合利用 |  |
|  |  |  | 农村生活垃圾分类及资源化 | 农村垃圾收集转运 |  |
|  | 4-2.加强农业面源污染防控 | 耕地质量保护与提升行动 | 推广应用测土配方施肥、绿肥种植、增施有机肥、中低产田改良、酸化土改良、水肥一体化等技术，耕地质量平均提升0.5个等级(别)以上 | 推进化肥减量增效、有机肥替代、 |  |
|  |  | 化肥农药使用量零增长行动 | 推进化肥减量增效、有机肥替代、精准科学用药、病虫害绿色防控等。 | 农药化肥减量，推进化肥减量增效、有机肥替代 |  |
|  | 5-4.建设绿色低碳农业产业链 | 产业兴村强县行动 | 培育和发展一批产业强、产品优、质量好、功能全、生态美的农业强村强镇 |  |  |
|  |  | 耕地保护与高标准农田建设 | 土地平整、土壤改良、推进高效节水灌溉面积、田间道路建设、农田防护与生态环境保持、农田输配电、改造中低产田、农村土地综合治理；建设高标准农田等 | 土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路 |  |
|  |  | 农产品加工业储存设施建设 | 农产品加工专用原料基地、农产品加工产业园区等工程、农产品冷链物流体系建设等工程。 | 农产品冷链设施建设 |  |
|  |  | 粮食物流中心建设 | 建设广西(中国—东盟)粮食物流产业园、南宁国家粮食交易中心、广西国家粮食质量监测中心、柳州粮油食糖批发仓储物流贸易中心、贵港现代粮食物流中心和防城港(中国—东盟)粮油加工园区等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 6-7.规划和实施绿色农业发展 | 规划编制 | 编制一批“多规合一”村庄规划 | 编制一批“多规合一”村庄规划 | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农业示范单位培育 | 培育和引进国家级农业产业化龙头企业、家庭农场和农民专业合作社。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 扶持小农生产行动 | 落实“三权分置”，强化对农户土地承包权的保护和对普通农户生产的金融服务,鼓励社会化服务组织为普通农户生产生活提供 “一站式”服务。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农旅融合发展 | 统筹"三区"建设，创建特色农产品优势区、示范区。休闲农业和乡村旅游精品、产业融合发展示范园创建。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 质量兴农 | 优质高产高糖糖料蔗基地建设、标准化改造养殖池塘、标准化稻鱼综合种养 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 7-3.加强农业生态保护与恢复 | 蓝色海湾整治工程 | 推动重要河口海湾综合整治,强化海岸带保护与修复。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 重点流域环境综合整治工程 | 左右江等重点流域环境综合整治；养殖污染、生活污染、工业污染、农业面源污染治理和河道清理整治。 岩溶、石漠化治理，提升区域林草植被覆盖度 。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 土壤污染防治工程 | 土壤环境质量总体基本保持稳定；农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障；土壤环境风险得到基本管控。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 农村自然灾害监测预警体系建设 | 建设自然灾害综合风险数据库；建立重特大自然灾害风险评估机制；完善海洋气象、致洪暴雨、森林火险、交通运输、地震、农林业有害生物、陆生野生动物疫源疫病等监测应急管理系统。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 农村防灾减灾救灾体系建设 | 完善自治区、市、县、乡、村五级灾害信息员队伍建设；新建和改扩建市县救灾物资储备仓库、乡镇救灾物资储备点、行政村设置救灾物资储备室等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 气象服务能力提升 | 农村自动气象站加装双路北斗通信系统模块。 |  | 非PforR优先投资领域 |
| 3. 改善乡村基础设施和公共服务 | 8-8.建设生机美丽的乡村 9-10.提升村容村貌 | 村屯整治，人居环境改善 | 基本整治型村屯改造、设施完善、主干道硬化和公共服务设施建设。农村人居环境整治。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 农村生活垃圾治理 | 建设500个以上农村收集转运处理设施项目、完成2个全国农村生活垃圾分类及资源化利用示范县。 | 农村生活垃圾收集与转运 |  |
|  |  | 厕所改造 | 完成农村户用厕所无害化改造、公共厕所建设或改造 | 农村户厕改造 |  |
|  |  | 完善农村污水及管网 | 新建150个以上镇级污水处理设施；建设2个全国农村生活污水处理示范县；完成10个行政村生活污水处理项目和10个村清淤疏浚治理试点。 | 农村污水处理设施和配套管网建设 |  |
|  | 10-11.提升农村水利网络基础设施 | 提升农业水利设施 | 推进9条流域面积3000平方公里以上主要支流治理；流域面积200至3000平方公里中小河流治理；建设一批中小型水库(塘堰)和小型引调提水工程；力争完成8个重大水利工程建设 。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  | 12-12.加强农村交通基础设施 | 农村公路建设 | 农村公路总里程突破10.5万公里,基本实现县县通高等级公路、乡乡通二级(或三级)路,100%建制村通硬化路。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 建设完善农村交通物流设施 | 在行政村和具备条件的自然村基本实现物流配送网点全覆盖；支持县级客运站和乡镇客运综合服务站建设和改造；创新农村客运和物流配送组织模式；建设和改善生鲜设施。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 数字乡村建设工程 | 编织广西农业信息网；市、县两级建设益农信息社运营中心建设；智慧农业技术与装备研发应用；开展农业物联网应用示范县和农业物联网应用示范基地建设。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 13-13.建设现代农村能源系统 | 农村电力供应 | 实施“小康电”示范县农网改造升级项目。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 秸秆资源化利用 | 在农村开展5个分布式能源系统示范项目,带动农作物秸秆能源化利用率达到15%；开展 “天然气下乡”试点。 | 秸秆资源化利用 |  |
|  | 11-9.提升乡村生物栖息环境 | 提升农业防疫能力 | 动植物保护能力提升建设行动，形成布局合理、覆盖全区的监测预警体系，响应及时、控制有效的疫情灾害应急处置体系、农药风险监控体系和功能完备、部门联动的联防联控体系。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 生态林业建设 | 林业发展，创建现代特色林业核心示范区。推进森林生态标志产品建设和森林生态网上信息平台建设。开展智慧林业体系建设；实现林区网络和信息基础设施基本覆盖。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 湿地保护 | 增加湿地面积，建成一批国家级、自治区级和县级湿地公园。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 推进生物多样性保护 | 开展生物多样性调查评估、濒危野生动植物抢救性保护、保护和改善濒危野生动物栖息地、生态环境恢复和人工拯救、松材线虫病防控防治等。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  | 15.农村公共服务能力提升 | 乡村教育质量提升行动 | 推进义务教育工程基础设施项目；建设280所县级普通高中；新建、改扩建600所幼儿园；逐步提高乡村教师生活补助标准；对乡村学校校长和教师培训；建设乡村教师周转宿舍等 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 健康乡村行动 | 乡镇卫生院基础设施达到国家标准要求；实施基层医疗卫生机构能力提升行动、实施全民参保；实施订单定向乡村医生培养；加强在岗培训。社区居家养老服务设施基本覆盖2/3的农村社区；每个县(市、区)建成2—3个农村区域性养老服务中心。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 人才支撑 | 加强职业农民学院标准化、规范化建设；引进和培育人才；开展高素质农民培训、农民工培训等；加强公共就业服务机构、设施、平台等系统建设。 | 开展绿色农业培训和人才培养 |  |
|  |  |  | 为农民工提供免费就业和法律援助等服务 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 加强金融支农力度 | 建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障机制。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 推进村镇银行设立及金融终端建设。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 开发创新小额贷款业务。 |  | 非PforR优先投资领域 |

A-2．贵州省PforR活动边界确定

| 结果领域 | 典型活动类型 |  | 省级规划主要项目活动 | 拟纳入世行PforR范围的活动 | 不纳入的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.加强省级和县级政府的机构管理能力 | 1加强管理系统和机制建设，促进绿色农业发展 | 能力建设软课题:绿色农业规范和导则制定 | 支持编制或修订绿色农业发展标准、规定、导则等，制定和修订一批生产标准、加工标准、流通标准和质量安全标准，按照标准组织农业生产加工。 | 支持编制或修订绿色农业发展标准、规定、导则等，制定和修订一批生产标准、加工标准、流通标准和质量安全标准，按照标准组织农业生产加工。 |  |
|  |  |  | 建立以绿色农业规划为基础的整合财政资金预算和支出报告系统 | 建立以绿色农业规划为基础的整合财政资金预算和支出报告系统 |  |
|  |  | 基础治理人才培养 | 开展绿色人才培养，引进乡村振兴领军人才和创新创业人才。 | 开展绿色人才培养，引进乡村振兴领军人才和创新创业人才。 |  |
|  | 2提升绿色农业科技进步的创新机制 | 现代农技体系建设 | 建立健全基层农业技术推广服务体系。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农业科技创新能力提升行动 | 强化新品种、新技术、新工艺、新装备引进研发和推广应用。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 发展智慧农业 | 物联网、大数据、区块链、人工智能等在农业领域的应用；农业大数据平台和应用系统建设；建设一批农业科技创新平台和示范园区。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 完善农业气象综合监测网络，提升农业气象灾害防范能力。 |  | 非PforR优先投资领域 |
| 2. 推动省级和县级绿色农业产业链发展 | 3加强农业资源的保护和利用 | 农村生活垃圾收运处置 | 推进源头分类减量、资源化处理利用，有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。 | 农村生活垃圾收集与转运 |  |
|  |  | 农业废弃物资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用；实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动；研发推广可降解农膜。 | 农膜、农药和化肥包装废弃物等收集 秸秆肥料化、饲料化、原料化等综合利用 养殖业粪污处理与利用 |  |
|  | 4加强农业面源污染防控 | 农药化肥减量 | 推广生物农药、天敌等绿色防控产品和技术；化肥减量增效；有机肥替代化肥等。 | 农药化肥减量，有机肥替代 |  |
|  |  | 农业面源污染治理 | 推广应用测土配方施肥、绿肥种植、增施有机肥、中低产田改良、酸化土改良、水肥一体化等技术，耕地质量平均提升0.5个等级(别)以上 | 农药化肥减量，有机肥替代 |  |
|  | 5.建设绿色低碳农业产业链 | 耕地保护与建设 | 土地用途管制；划定和建设粮⻝生产功能区、重要农产品生产保护区；农村土地整治、田间道路；建设250万亩高标准农田；健全耕地数量和质量监测监管机制等 | 农村土地整治、田间道路 | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 调整优化农业产业结构 | 推进旱地基本农田高效经济作物种植；建设一批现代畜禽养殖示范县和示范乡。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 加强农业风险管理 | 对产粮大县稻谷、小麦、玉米三大粮食作物实施保险支持。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 6构建现代乡村产业体系 | 农业全产业链 | 现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群建设。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农产品加工业 | 支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展产地初加工。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 6.规划和实施绿色农业发展 | 规划编制 | 推进"多规合一"实用性村庄规划编制。 | 推进"多规合一"实用性村庄规划编制。 |  |
|  |  | 农业示范单位培育 | 培育省级以上农业⻰头企业，省级家庭农场示范场，农⺠专业合作社等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 拓宽农产品销售渠道 | 农业生产与市场对接，发展订单农业；建设农产品销售公共服务平台等市场信息体系，冷链物流网络等。 | 支持冷链物流设施建设 | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农旅融合发展 | 建设休闲观光园区、康养基地、生态农庄、乡村⺠宿等项目。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 质量兴农 | 提高规模化水平，建设一批相对集中连片的特色产业生产基地；培育打造一批农产品品牌；促进标准化科学化养殖 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 7.加强农业生态保护与恢复 | 农业防灾救灾 | 加强农村防灾减灾救灾能力建设，开展综合减灾示范创建。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 山水林田湖草系统治理 | 有序推进耕地轮作休耕，实施退耕还林还草、退牧还草、石漠化及水土流失综合治理、地质灾害综合治理等工程。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  |  | 开展水资源消耗总量和强度双控行动，推进河湖水系连通和农村河塘清淤整治，全面推行河⻓制、湖⻓制。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  |  | ⻓江经济带生态修复、天然林保护、 防护林体系建设等重点生态工程。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  |  | 全面停止天然林商品性采伐；实施重点生态区位人工商品林赎买改革试点工程。 |  | 潜在E&S风险高 |
| 3. 改善乡村基础设施和公共服务 | 8.建设生机美丽的乡村 9提升村容村貌 | “小康寨”建设 | 道路硬化、卫生净化、村庄亮化、环境美化、生活乐化；村庄清洁和绿化，开展美丽宜居乡村和美丽庭院示范创建活动。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | “小康房”建设 | 突出自然生态、历史文化资源特点，体现地域特色，彰显乡村⻛貌。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  | 厕所革命 | 农村户用厕所无害化改造，同步实施粪污治理。 | 农村户厕改造 |  |
|  |  | 农村生活污水 | 农村生活污水治理。 | 农村污水处理设施和配套管网建设 |  |
|  |  | 农村生活垃圾 | 建设农村收集转运处理设施项目。 | 农村生活垃圾收集与转运 |  |
|  | 10.提升农村水利网络基础设施 | “小康水”建设 | 城乡水务一体化、农村供水保障、提高农业灌溉能力、改善农村水环境。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  |  |  | 水利基础设施建设，如完成现有病险水库除险加固、骨干水源工程、引提水工程、灌区续建配套和节水改造、河道治理等。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  | 11.加强农村交通基础设施 | “小康路”建设 | 优化加密农村公路网络，加强农村公路安全设施建设和营运管护。 | 农田道路联通？ |  |
|  |  | “小康讯”建设 | 推进行政村通光纤建设。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 12.建设现代农村能源系统 | 农村能源 | 推动天然气、煤气设施向乡村延伸。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 农村电网改造升级，供电可靠率达99.8%，户均配变容量不低于两千伏安 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  | 13.提升乡村生物栖息环境 | 生物多样性 | 生物多样性保护；有效防范外来生物入侵；保护古树名木等。 |  | 潜在E&S风险高 |
|  | 14.农村公共服务能力提升 | 发展农村教育事业 | 新建和提升部分公办幼儿园，县域校长教师轮岗交流；发展乡村网络教育；建设涉农高校、涉农职业院校（含技工院校）、涉农学科专业等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 健康乡村建设 | 乡镇卫生院提挡升级、加强医务人员培养、村卫生室规范化管理、提升服务水平、统一城乡居民基本医疗保险制度等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 完善农村社会保障体系 | 基本实现城乡居⺠基本养老保险法定人员全覆盖。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农村养老 | 县乡村三级养老服务网络和设施建设。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  | 农村物流体系 | 提升农村寄递物流基础设施，支持冷链物流建设。 | 支持冷链物流建设 |  |
|  |  | 人力支撑 | 持涉农院校开展新型职业农⺠学历教育，加强基层农技推广服务体系建设，推进农村专业人才队伍建设 |  |  |
|  |  |  | 吸引农⺠工返乡创业、灵活就业 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 高素质农民培训和农村劳动力职业技能培训 | 高素质农民培训 |  |
|  |  | 金融支农 | 建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障机制。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 成立省农业产业发展公司，推广PPP等合作模式，鼓励农⺠对直接受益的乡村基础设施建设投工投劳等。 |  | 非PforR优先投资领域 |
|  |  |  | 鼓励银行业金融机构建立服务乡村振兴的内设机构；推进农信社改制农商行；建设新型农业经营主体信用体系；培育和支持农业龙头企业上市挂牌和发行债券融资等。 |  | 非PforR优先投资领域 |

附件2：本项目活动环境与社会风险分析

| 结果领域 | 典型活动 | 环境与社会效应风险 | 环境与社会背景风险 | 机构能力和复杂性风险 | 政治和名誉风险 | 综合影响等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 - 加强机构管理能力 | 建立健全绿色农业和乡村振兴相关规定、标准、导则等 | - 实施研究活动本身不产生直接的负面环境与社会影响，仅会涉及项目办和研究人员的健康与安全风险。 - 研究成果提出的规定、标准、导则等实施后，可能引发下游活动而产生间接的环境与社会影响，如种植业涉及的农药、化肥、农膜、秸秆等面源污染管理风险，养殖业涉及的畜禽粪污管理风险，农村基础设施建设涉及的占地、污水和垃圾管理风险等。 - 风险中等。 | - 研究活动没有实体工程施工，不触及环境与社会敏感地区。 - 研究成果的实施会涉及很广泛的范围，会存在少数民族村庄。 - 后续引发的农业农村发展活动都在农村地区现有农用地或建设用地开展，且中国具有严格的自然保护地和生态保护红线制度，因此基本不会涉及自然栖息地等环境敏感区。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、住建、自然资源、生态环境、水利等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了推进绿色农业发展、促进乡村振兴，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 建立财政资金预算整合、支出和报告机制 | - 实施研究活动本身不产生直接的负面环境与社会影响，仅会涉及项目办和研究人员的健康与安全风险。 - 这些活动属于软件开发或人员培训活动，不会引发下游工程活动，没有明显的间接负面环境与社会影响，而且会对后续环境管理和机构能力提升具有促进作用。 - 风险较低。 | - 没有实体工程施工，不涉及环境与社会敏感地区。 - 风险较低。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了提高绿色农业管理水平、培养农业人才，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 建立农村基础设施与公共服务监测评价机制 |  |  |  |  |  |
|  | 制定农村地区绿色农技与人才培养框架或行动计划 |  |  |  |  |  |
| RA2 -绿色农业全产业链发展 | 加强农业资源保护和利用（发展滴灌提高用水效率、种子和品种改良等） | - 提高用水效率及改良种子和品种等手段或活动很少涉及用地要求和工程施工。 - 提高用水效率会减少水资源消耗、降低面源污染影响。 - 风险较低。 | - 活动地点主要在农村地区，不涉及未经人类活动干扰的重要自然栖息地等环境敏感区。 - 广西贵州的项目区存在少数民族村庄。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、水利等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了改善农业灌溉设施和生产条件，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 农业面源污染防治（农药化肥减量、废弃农用塑料回收、畜禽粪污处理和利用、秸秆回收等） | - 农药减量会保障土壤质量和食品安全、减轻面源污染，社会和环境效益较高。农药属于危险化学品，使用中需加强管理，并规范回收农药包装废弃物，防止对环境和健康造成风险。 - 化肥减量会改善土壤环境、减轻面源污染，环境效益较高；但施用过多会引发面源污染；县影响农户生计收入，如增加肥料成本，减少农户收成的，需安排恰当的措施，减缓农户损失，尤其对于弱势群体；会涉及工人与社区健康与安全、小规模的用工等 。 - 农膜和化肥包装废弃物回收活动的环境与社会风险很小，会涉及中等水平的劳工健康安全风险，建议为收集人员增加收入。 - 畜禽粪污处理和利用活动可能产生污水影响环境，臭气影响工人和附近居民健康、病死动物致病菌风险；有机肥或农家肥质量不合格或施用过量都可能污染土壤环境。 - 秸秆回收会降低焚烧造成的大气污染，并可作为饲料、基料、原料等回用，环境和社会风险不高。 - 风险较高。 | - 农耕地区广泛存在农药、化肥、农膜、畜禽粪污等引发的农业面源污染以及秸秆造成的大气污染问题，正在逐步治理当中； - 活动地点主要在农村地区，不涉及未经人类活动干扰的重要自然栖息地；但畜禽养殖场的位置可能邻近水源保护区、自然保护区等环境敏感区； - 广西和贵州的项目区存在少数民族村庄； - 如备选子项目存在重大环境社会遗留问题，将排除在PforR项目范围外。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、生态环境等多个部门，实施过程中需要部门间协调。若任一部门在农业废物收集、运输、处置、利用等任一环节不能同步协调，则会导致整个体系无法有效运行。 - 风险较高。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了治理农业面源污染、推进绿色农业发展，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 较高 |
|  | 构建绿色低碳农业产业链（绿色农业价值链、产业聚群、循环经济、三品一标农产品） | - 绿色农业产业发展可能涉及土地流转、中低等级的工人与社区健康与安全、雇佣小规模的用工等社会问题； - 绿色农业采用病虫害物理和生物防治、有机肥和绿肥替代化肥、秸秆还田等绿色实践会改善传统农业活动对环境的影响。但绿色农业产业聚群和三品一标的建设可能引发下游较大规模的农业生产和加工活动，从而产生广泛的间接环境影响。 - 风险中等。 | - 农耕地区广泛存在农药、化肥、农膜等引发的农业面源污染以及秸秆造成的大气污染问题，正在逐步治理当中； - 活动地点主要在农村地区，不涉及未经人类活动干扰的重要自然栖息地等环境敏感区； - 广西和贵州的项目区存在少数民族村庄。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、生态环境等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了推进绿色农业发展、保护环境，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 发展绿色农业价值链基础设施（田间道路和农村道路、完善现有灌溉与排水系统、冷库） | - 农村道路、市场、仓库等基础设施建设涉及较大规模征地拆迁，不同地区的项目可能造成的移民影响程度不易掌控，且大规模的用地存在用地审批难的问题；同时涉及较大规模的施工现场管理、交通干扰、工人和社区安全问题； - 工程施工会产生短期的、有限的环境影响，如扬尘、噪声、固废、废水等，并存在生境干扰、水土流失的风险；设施运行会产生噪声、废水、固废等影响。 - 风险中等。 | - 活动地点主要在农村地区，不涉及未经人类活动干扰的重要自然栖息地等环境敏感区； - 广西贵州的项目区存在少数民族村庄； - 通过节水改造等手段完善现有灌溉设施不会增加新的用水量，不会引发国际河流问题； - 如备选子项目存在环境社会遗留问题，将排除在PforR项目范围外。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、自然资源、交通、水利、住建、生态环境等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了改善农村基础设施和生产条件，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 农村地区绿色农技与人才培养（培养农民合作社、农民用水协会、农资经销商、农业职业经理人等） | - 此类活动基本不产生负面环境与社会影响。仅在培训、考察等活动中涉及项目办以及培训机构人员的健康安全风险。 - 风险较低。 | - 没有实体工程施工，不涉及环境与社会敏感地区。 - 风险较低。 | - 会涉财政、教育、农业农村、乡村振兴等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了提高农民知识水平、生产和经营能力，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 落实绿色农业规范和标准（有毒农药、污水排放、秸秆焚烧） | - 落实绿色农业规范和标准会引发下游活动而产生间接的环境与社会影响，总体上会缓解面源污染，但仍会涉及农药、化肥、农膜、畜禽粪污等污染风险。 - 风险中等。 | - 规范和标准的实施会涉及范围广泛，会存在少数民族村庄。 - 后续引发的农业农村发展活动都在农村地区现有农用地或建设用地开展，且中国具有严格的自然保护地和生态保护红线制度，因此基本不会涉及自然栖息地等环境敏感区。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、住建、自然资源、生态环境、水利等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了推进绿色农业发展、促进乡村振兴，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
| RA3 - 改善农村生活垃圾和生活污水服务 | 制定多规合一村庄规划 | - 规划编制活动本身不产生直接的负面环境与社会影响，仅会涉及项目办和研究人员的健康与安全风险。 - 规划实施后可能引发下游广泛的农村基础设施建设活动，而产生间接的环境与社会影响。按国内要求，由于村庄规划范围较小，不需要开展规划环评，且下游活动类型、范围和规模相对简单，总体影响不会太大。 - 风险中等。 | - 规划编制活动本身没有实体工程施工，不触及环境与社会敏感地区。 - 规划实施会涉及很广泛的范围，会存在少数民族村庄。 - 后续引发的农村基础设施建设活动都在农村地区现有建设用地开展，且中国具有严格的自然保护地和生态保护红线制度，因此基本不会涉及自然栖息地等环境敏感区。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、农业农村、乡村振兴、住建、自然资源、生态环境、交通、电力、水利等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了改善农村生活条件，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |
|  | 改善农村生活环境（户厕改造；农村生活污水收集与处理；农村生活垃圾收集、分类和转运等） | - 污水处理设施可能涉及小规模临时用地和土地复耕、管线接户成本投入、中小规模用工，弱势群体利益、社区健康与安全风险； - 垃圾转运站涉及小规模征地；建设和运行期间都涉及工人和社区居民的健康安全风险。 - 工程施工会产生短期的、有限的环境影响，如扬尘、噪声、固废、废水等，并存在生境干扰、水土流失的风险；设施运行会产生臭气、污泥、渗滤液、噪声、固废等，以及工人和附近居民的生活和健康可能因此受到影响。 - 风险较高。 | - 活动地点主要在农村地区，不涉及未经人类活动干扰的重要自然栖息地；但污水处理设施和垃圾转运站的位置可能邻近水源保护区、自然保护区等环境敏感区； - 广西贵州的项目区存在少数民族村庄； - 如备选子项目存在重大环境社会遗留问题，将排除在PforR项目范围外。 - 风险中等。 | - 会涉及发改、财政、生态环境、住建、综合执法、农业农村、自然资源、劳动、水利、乡村振兴等多个政府部门，实施过程中需要部门间做好协调。如果农业农村、生态环境、住建等部门不能同步协调户厕改造以及收集管网和污水处理设施建设，则无法实现污水收集与处理。 - 风险较高。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了完善农村基础设施、治理农村环境污染、改善农村人居环境，使当地居民从中受益，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 较高 |
|  | 针对污水与垃圾管理设施运行维护开展培训和能力建设 | - 此类活动基本不产生负面环境与社会影响。仅在培训等活动中涉及项目办以及培训机构人员的健康安全风险。 - 风险较低。 | - 没有实体工程施工，不涉及环境与社会敏感地区。 - 风险较低。 | - 会涉生态环境、住建、综合执法、农业农村、乡村振兴等多个部门，实施过程中需要部门间协调。 - 风险中等。 | - 符合国家和地方法律法规、政策和程序要求，无政治风险。 - 活动目的是为了提高设施运维水平、防止环境污染，会受到公众的广泛支持，无声誉风险。 - 风险较低。 | 中等 |

附件3：环境与社会管理体系和世行政策对照分析

| PforR原则/关键要素 | 中国环境与社会管理体系要求和实践 | 一致性分析及建议 |
| --- | --- | --- |
| 原则1：在项目设计中促进环境与社会可持续性；避免、尽量减少或减轻不利影响，并推动与本项目的环境与社会影响相关的知情决策 |  |  |
| 要素1：法律框架和管理机构能够充分地指导环境与社会评估。 | 中国已经形成了一套完整的建设项目环境与社会影响评价法律框架，包括完善的法律法规、技术导则、标准、机制以及管理程序，已经逐步与世界水平接轨。尤其是在环境影响评估领域，中国已经建立的完善的环境影响评价体系，以《环境保护法》、《环境影响评价法》为基础，形成了一套完整的管理体系。社会评估方面，i)《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资2012），在中国境内建设实施的固定资产投资项目，项目单位在组织开展重大项目前期工作时，应当对社会稳定风险进行调查分析，征询相关群众意见，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。ii)《关于建立健全重大决策事项社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》(中办发〔2012〕2号)，对需开展社会稳定风险评估的项目内容作了具体明确，凡是直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大决策事项，涉及征地拆迁、农民负担、国有企业改制、环境影响、社会保障、公益事业等方面的重大工程项目建设、重大政策制定以及其他对社会稳定有较大影响的重大决策事项。 评估认为，适用于本项目的环境与社会影响评价体系是充分的。具体法律法规通过以下原则及要素分析进行了梳理。 | 基本一致，一些小型分散设施在项目准备阶段未开展社会风险或影响评估，也未制定相应的管理计划及监测计划 建议：对于小型且数量少的投资项目，进行社会影响和风险进行评估并制定管理计划。 |
| 要素2：环境与社会影响评价的良好实践，包括如下元素：(i) 早期影响筛查；(ii) 考虑战略、技术和场地备选方案（包括无项目方案）；(iii) 诱发、累积和跨境环境影响评价；(iv) 制定措施避免、减少和减缓环境影响；(v) 明确实施减缓措施的机构职责和资源预算；(vi) 通过公众参与、信息发布和投诉机制，听取公众意见。 | 《环境影响评价法》对规划和建设项目的环境影响评价提出了法定要求，要求对可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测。还提出了环境影响评价分类管理、分级审批、环评文件未经审批不得开工建设等基本规定，并鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价。 《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定了55 个行业（173类项目）的具体环境影响评价分类指南。该名录综合考虑项目类型、规模、所在地区的环境敏感性，提出了划分重大影响、中等影响和很小影响的划分标准，分别编制环境影响报告书、报告表或填报登记表。 《环境影响评价技术导则—总纲》对环评文件编制提出了总体要求，包括进行建设方案环境比选；分析有利与不利、长期与短期、直接与间接、累积影响等；制定环境保护措施并论证可行性；制定投资估算、环境管理与监测计划等。 《环境影响评价公众参与办法》要求可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的专项规划环境影响评价开展公众参与，以及依法应当编制环境影响报告书的建设项目环境影响评价应开展公众参与。 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》要求强化环评事中事后监管，改变“重审批、轻监管”、“重事前、轻事中事后”现象，切实保障环评制度效力。 中国环境影响评价体系要求在项目设计和环境评价初期开展环境影响筛查，根据环境影响程度进行环评分类（环境影响报告书、报告表、登记表、豁免环评）管理。环评过程中一般都要开展替代方案比选、影响预测（包括有利与不利、长期与短期、直接与间接、累积性的影响）、环保措施、实施机构和职责、环境管理与监测计划、公众参与和信息披露等工作。 中国具有健全的环境保护实施机制和生态环境部门牵头的环境管理机构设置。近年来中国加大环境管理改革力度，从只重环评审批，到加强事中事后监管，逐步实现环境影响全过程管理。通过环评文件衔接排污许可、环评告知承诺审批、项目竣工环保自主验收、监督性监测结合企业自行监测、双随机一公开等制度，不断提高项目业主的环保自觉性和责任感。 在实际调查中发现，大中型建设项目的环境管理比较完善，但农村污水处理设施、垃圾中转站等小型项目存在运行维护资金和能力不足、污染物处理设施不到位、污染物监测不充分等问题。 社会方面，国家关于项目筛选的法律法规有《建设项目用地预审管理办法》（2017.1.1），《文物保护法》（2017年修订），《土地管理法》（2020.1.1），《地质灾害防治条例》（2004.3.1）,《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资2012）。 i)《建设项目用地预审管理办法》要求在审批项目可行性研究报告或审核项目建议书前，对拟提供给项目的土地面积和类型进行鉴别，避免项目征用基本农田、自然保护区等土地； ii)《文物保护法》20条：建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。29条：进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。 iii)《地质灾害防治条例》第13条，制定和实施土地利用总体规划等重大建设工程项目规划，应当充分考虑地质灾害防治要求，避免和减轻地质灾害造成的损失。编制城市总体规划、村庄和集镇规划，应当将地质灾害防治规划作为其组成部分。 iv)《土地管理法》第47条，国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取 被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。 v)《土地管理法实施条例》第25条，市、县人民政府土地行政主管部门根据经批准的征收土地方案，会同有关部门拟订征地补偿、安置方案，在被征收土地所在地的乡（镇）、村予以公告，听取被征收土地的农村集体经济组织和农民的意见。征收土地的各项费用应当自征地补偿、安置方案批准之日起3个月内全额支付。 vi)《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》第3条，项目可行性研究阶段，实施单位（委托专业机构）开展社会风险评价，进行影响识别、公众咨询、提出减缓措施并编制《项目社会稳定性风险评价》。 vii)《关于建立重大决策事项社会稳定风险评估机制指导意见（试行）》：评估范围。凡是直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大决策事项，包括涉及征地拆迁、农民负担、国有企业改制、环境影响、社会保障、公益事业等方面的重大工程项目建设、重大政策制定以及其他对社会稳定有较大影响的重大决策事项，党政机关作出决策前都要进行社会稳定风险评估。需要评估的具体决策事项由各地区各有关部门根据上述规定和实际情况确定。重大工程项目建设需要进行社会稳定风险评估的，应当把社会稳定风险评估作为工程项目可行性研究的重要内容，不再另行评估。（五）评估主体。重大决策社会稳定风险评估工作由评估主体组织实施。地方党委和政府作出决策的，由党委和政府指定的部门作为评估主体。党委和政府有关部门作出决策的，由该部门或者牵头部门商其他有关部门指定的机构作为评估主体。需要多级党政机关作出决策的，由初次决策的机关指定评估主体，不重复评估。根据工作需要，评估主体可以组成由政法、综治、维稳、法制、信访等有关部门，有关社会组织、专业机构、专家学者，以及决策所涉及群众代表等参加的评估小区进行评估。评估报告应当包括评估事项和评估过程，各方意见及其采纳情况，决策可能引发的社会稳定风险，风险评估结论和对策建议，风险防范和化解措施以及应急处置预案等内容。评估报告认为决策事项存在高风险，应当区别情况作出不实施的决策，或者调整决策方案、降低风险等级后再行决策；存在中风险的，待采取有效的防范、化解风险措施后，再作出实施的决策；存在低风险的，可以作出实施的决策，但要做好解释说服工作，妥善处理相关群众的合理诉求评估报告由评估主体主要负责人签字后报送决策机关，需要多级党政机关决策的要逐级上报，并抄送决策实施部门和政法、综治、维稳、法制、信访等有关部门 | 基本一致，社会法律法规中对公众参与、信息发布、投诉机制运行情况等进行记录的规定不够具体。另外，小型设施的环境管理还需要加强。 建议：在项目管理文件（如合同、协议等）中明确文档管理的要求，包括（但不限于）做好对公众参与、信息发布过程和结果记录，对申诉机制的运行情况进行记录等。为小型设施运行维护人员提供培训。 |
| 原则2 ：环境与社会管理体系能够避免、减少或减缓本项目活动对自然栖息地、文物资源的影响。 |  |  |
| 要素3：包括适当的措施在项目准备早期识别和筛查对重要生物多样性和文物资源的潜在影响。 | 《森林法》(2019年修订) 在不同自然地带的典型森林生态地区、珍贵动物和植物生长繁殖的林区、天然热带雨林区和具有特殊保护价值的其他天然林区，建立以国家公园为主体的自然保护地体系。实行天然林全面保护制度，严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保护和修复天然林资源，逐步提高天然林生态功能。支持生态脆弱地区森林资源的保护修复。 《野生动物保护法》和《野生植物保护条例》规定了对野生动物及其自然栖息地、野生植物及其生长环境的保护要求。建设项目对野生动植物及栖息地的影响及减缓措施，是环评文件的重点关注内容。《环评导则-生态影响》明确要求环评文件关注生态不利影响和有利影响，直接、间接和累积影响，按避免、减缓、补偿的次序来制定减缓措施。 《自然保护区条例》对重要的栖息地，设立自然保护区。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施，实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的总体目标是建成中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，依据管理目标与效能并借鉴国际经验，将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类，即国家公园、自然保护区、自然公园。 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》根据涵养水源、保持水土、防风固沙、调蓄洪水、保护生物多样性，以及保持自然本底、保障生态系统完整和稳定性等要求，兼顾经济社会发展需要，划定并严守生态保护红线。截至2020年底，全国各省市均已完成了生态保护红线的划定。 生态环境要素（包括野生动植物、重要栖息地、生物多样性）属于国内环评工作中要求识别的环境保护目标，是建设项目环评文件的重要内容。从2015年开始，中国又大规模推行生态保护红线划定工作，目前各省均已完成辖区内的生态保护红线划定，为建设项目选址和自然栖息地保护提供了有力保证。 在实际执行中，环评工作会通过当地"三线一单"方案识别项目选址与生态保护红线的关系，并经自然资源、生态环境等行业主管部门的审批。因此建设项目可能涉及的自然栖息地都会在项目准备期间得以尽早识别和避让。本项目位于农村地区，利用原有农业用地开展农业生产活动，或利用建设用地开展小型基础设施建设，不会占用重要自然栖息地；同时，本项目环境排除原则也会将任何可能影响重要自然栖息地的活动都排除在PforR范围以外。 | 一致 |
| 要素4：支持、促进自然栖息地的保护、维护和恢复；避免引起重要栖息地的转化或退化；如技术上不可避免引起自然栖息地的退化，则实施相应的补偿措施。 |  |  |
| 要素5：充分考虑对文物资源的潜在影响，实施适当的措施避开、减少或减缓对文物的影响 | 有关法规包括《文物保护法》（2017年修订版）《文物保护法实施条例》（2017年修订版） i)《文物保护法》17条：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准；20条：建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。29条：进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。31条：凡因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。 ii)《文物保护法实施条例》25条：考古调查、勘探、发掘所需经费的范围和标准，按照国家有关规定执行。 |  |
| 原则3：环境与社会管理制度在下列活动中保护公众和工人安全，包括：(i) 项目中设施的建设和运行；(ii) 暴露于有毒化学品、危险废物或其他危险物品；(iii) 在自然灾害易发地区建设或恢复基础设施。 |  |  |
| 要素6：通过项目设施安全设计、施工和运营，或在开展项目活动中采取安全措施、安全检查和必要的补救措施保证社区、个人和工人的安全。 | 适用的法律有《劳动法》（2018.12.29修订版）、《安全生产法》（2020.11.25修订版）,《职业病防治法》（2018.12.29修订版）、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（2020.3.6）。 i)《劳动法》第53条：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第54条：用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。第57条：国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。第61条：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 ii)《安全生产法》第21条，生产经营单位的主要负责人应负责建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。第73条,负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报；第74条,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。第72条,居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。 iii)《职业病防治法》（2018修正）第4条，劳动者依法享有职业卫生保护的权利。 用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。第5条，用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。第6条，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。第7条，用人单位必须依法参加工伤保险。第9条，国家实行职业卫生监督制度。 第10条，国务院和县级以上地方人民政府应当制定职业病防治规划，将其纳入国民经济和社会发展计划，并组织实施。 可见，中国已建立了一套全面的安全生产管理体系，针对项目设计、施工和运营阶段已经形成了成熟的安全生产措施和管理体系。在实际实施过程中，安全管理是重中之重。其措施的落实情况受到各个行业主管部门的行业监管和应急管理（安全生产主管部门）的综合监管。除了在项目施工单位、建设运营单位都必须设立安全管理机构、配备人员、落实措施之外，各行业主管部门都设立安全生产管理机制，监督本行业项目的安全生产绩效表现。应急管理局（安全生产主管部门）更是对所有的行业和重点领域进行督察监管。这个体系能够保证本PforR下项目活动的安全监管。 | 一致 |
| 要素7： i) 对项目活动中涉及的有害物质的生产、管理、储存、运输和处置采取良好实践。 | 适用的法律法规包括《安全生产法》，广西《自治区卫生健康委关于印发2021年广西职业病防治项目工作方案的通知》(桂卫职健发〔2021〕3号)，《贵州省卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》(2020.12) i)《安全生产法》21 条，建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。第22条，产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应负责履行(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3) 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4) 组织或者参与本单位应急救援演练；5) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7) 督促落实本单位安全生产整改措施。 ii)《危险化学品安全管理条例》第4条，危险化学品单位应当对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业。 iii)《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，是针对在组织活动、产品和服务全过程中可能出现的安全问题，以预防为主和持续改进的思想，制定的职业健康安全管理体系的地区性标准，致力于全面系统地识别、控制组织潜在的职业健康安全危险源，使组织活动过程中可能产生的安全事故消灭在萌芽状态，达到保护职工健康安全的目的。有关企业可以申请进行“职业健康与安全管理体系”认证，通过建立系统化、规范化的管理体系，对危险源进行源头识别和全过程控制，做到持续改进，持续守法。评价包括查阅：1) 劳动安全、职业卫生的预评价；2) 劳动安全、职业卫生、消防的验收报告；3) 职业卫生、消防相关的检测报告；4) 如果是化学危险品单位还有相应的化学品安全评估等相关报告：5) 产品生产许可证复印件（有要求时）；6) 企业法人营业执照副本复印件。要对以下内容进行全面审查：1) 组织的安全生产许可证明；2) 生产工艺流程图或服务提供流程图；3) 组织机构图；4) 适用的法律法规清单；5) 地理位置示意图；6) 厂区平面布置图；7) 生产车间平面布置图；8) 重大危险源清单；9) 职业健康安全目标、指标和管理方案；10) 守法证明等资料。 iv)《用人单位职业病防治指南》，规定了用人单位职业病防治通用要求，分级分类管理方法、职业卫生档案管理以及职业卫生评估要求等。通用要求包括：制定单位职业卫生方针，设置职业病防治领导机构，设置职业卫生管理机构，明确相关组织的职能，配备专（兼）职的职业卫生专员；职业病防治工作纳入目标管理责任制；制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度，设置岗位操作规程；建立、健全职业卫生档案；建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度，确保职业病防治管理必要的经费投入，建立、健全职业病危害事故应急救援预案，依法参加工伤保险。 v) 《自治区卫生健康委关于印发2021年广西职业病防治项目工作方案的通知》（桂卫职健发〔2021〕3号），在全区17个县（市、区）（名单见附件）开展尘肺病主动监测项目，为部分中小微型企业的接尘劳动者提供免费职业健康检查，每个项目县（市、区）不少于200名，全区不少于3400名。 vi)《贵州省卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（2020.12），加快职业病防治技术支撑体系建设，到2025年，健全完善省、市、县三级并向乡镇延伸的职业病防治技术支撑体系，主要包括：以疾病预防控制机构、职业病防治院为主体，完善“省、市、县”三级职业病监测评估技术支撑网络，包括职业病危害工程防护技术支撑网络，职业病诊疗康复技术支撑网络和职业健康宣传教育培训支撑网络；支持职业卫生有关机构参与技术支撑，支持条件较好的企业依托现有技术力量设立职业病防治技术支撑机构，支持高等院校、科研院所、企事业单位、行业学会协会、基金会等社会团体增强技术支撑力量。 关于危险化学品，本项目只涉及农药生产、经营和使用，生产者和销售者严格按规定进行登记并取得许可证，并接受受农业农村部门的监管。另外，污水处理、垃圾收集转运、畜禽粪污处理中会涉及臭气（含氨、硫化氢等吸入性毒性物质）、固液废物（致病微生物）、危险废物（废药品、旧电池等），企业制定安全操作规范、配备工人防护设备；行业主管部门开展定期的巡查、监管和指导。 |  |
| ii) 鼓励采用综合病虫害防治手段管理和控制病虫害或病媒。 | 《农药管理条例》规定农药生产企业、农药经营者应当对其生产、 经营的农药的安全性、有效性负责，自觉接受政府监管和社会监督。推广生物防治、物理防治、先进施药器械等措施，逐步减少农药使用量。农药生产和研制实行农药登记制度，农药生产和经营实行许可制度，农药使用者按要求使用农药，农业农村部门定期调查统计农药生产、销售、使用情况。 《农作物病虫害防治条例》普及应用信息技术、生物技术，推进农作物病虫害防治的智能化、专业化、绿色化。鼓励使用生态治理、健康栽培、生物防治、物理防治等绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药。 中国已形成了成熟的农药管理体系，并采用物理、生物等病虫害综合防治手段减少农药使用量。农药生产者和销售者取得许可证；农药使用者接受培训指导，妥善保管农药。中国政府于2015年制定了《到2020年农药使用量零增长行动方案》，针对农药使用量较大、施药方法不够科学带来的生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题，截至2020年，广西和贵州两省均已连续五年实现了农药使用量负增长。 | 一致 |
| iii）为涉及危险化学品生产、采购、使用和处置的工人提供符合国际指南和条约的培训。 | i)《危险化学品安全管理条例》(2013.12.7修订版)，《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》(2020.3.6)，《用人单位职业病防治指南》(2010.8.1) ii)《危险化学品安全管理条例》第4条，危险化学品单位应当对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业。 iii)《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，是针对在组织活动、产品和服务全过程中可能出现的安全问题，以预防为主和持续改进的思想，制定的职业健康安全管理体系的地区性标准，致力于全面系统地识别、控制组织潜在的职业健康安全危险源，使组织活动过程中可能产生的安全事故消灭在萌芽状态，达到保护职工健康安全的目的。有关企业可以申请进行“职业健康与安全管理体系”认证，通过建立系统化、规范化的管理体系，对危险源进行源头识别和全过程控制，做到持续改进，持续守法。评价包括查阅：1）劳动安全、职业卫生的预评价；2）劳动安全、职业卫生、消防的验收报告；3）职业卫生、消防相关的检测报告；4）如果是化学危险品单位还有相应的化学品安全评估等相关报告：5）产品生产许可证复印件（有要求时）；6）企业法人营业执照副本复印件。要对以下内容进行全面审查：1）组织的安全生产许可证明；2）生产工艺流程图或服务提供流程图；3）组织机构图；4）适用的法律法规清单；5）地理位置示意图；6）厂区平面布置图；7）生产车间平面布置图；8）重大危险源清单；9）职业健康安全目标、指标和管理方案；10）守法证明等资料。 iv)《用人单位职业病防治指南》：规定了用人单位职业病防治通用要求，分级分类管理方法、职业卫生档案管理以及职业卫生评估要求等。通用要求包括：制定单位职业卫生方针，设置职业病防治领导机构，设置职业卫生管理机构，明确相关组织的职能，配备专（兼）职的职业卫生专员；职业病防治工作纳入目标管理责任制；制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度，设置岗位操作规程；建立、健全职业卫生档案；建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度，确保职业病防治管理必要的经费投入，建立、健全职业病危害事故应急救援预案，依法参加工伤保险。 |  |
| 要素8：在自然灾害易发区（如洪水、飓风、地震或其他气候事件）的项目活动，应采取措施避免、减少或减缓社区、个人和工人的风险。 | 适用的法律有《气象灾害预防条例》（2010.4.1），《中华人民共和国防汛条例》（2005.7.15），《地质灾害防治条例》（2004.3.1），《防震减灾法》（2009.5.1）,v）《关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知》（联防联控机制综发﹝2020﹞203）。 i)《气象灾害预防条例》第27条，县级以上人民政府有关部门在国家重大建设工程、重大区域性经济开发项目以及城乡规划编制中，应当统筹考虑气候可行性和气象灾害的风险性，避免、减轻气象灾害的影响。第23条，各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ii)《中华人民共和国防汛条例》（2005.7.15），共8章49条，从组织机构、防汛准备、实施与抢险、善后工作、经费、奖惩等对抗洪防汛进行了系统安排。 iii)《地质灾害防治条例》第10条，国家、省、县均实行地址灾害调查制度。依据本行政区域的地质灾害调查结果和上一级地质灾害防治规划，编制本行政区域的地质灾害防治规划，经专家论证后报本级人民政府批准公布。此外，iv）《地质灾害防治条例》对地质灾害的调查、预防管理进行了系统化安排，如第3章，地址灾害预防，第4章，地质灾害应急，第5章，地质灾害治理，第6章，法律责任。 iv)《防震减灾法》第35条，新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。建设工程的地震安全性评价单位应当按照国家有关标准进行地震安全性评价，并对地震安全性评价报告的质量负责。其它建设工程，应当按照地震烈度区划图或者地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防；对学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力。 v)《关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知》（联防联控机制综发﹝2020﹞203），应根据各地疫情风险等级，依法依规、精准划定防控区域范围，及时采取限制人员流动、核酸检测、健康监测等综合防控措施。中高风险等级地区要尽量避免进入项目区域，避免人员聚集；进入项目区域的人员在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无必要，尽量避免前往中高风险地区。 | 一致 |
| 原则4. 以避免或尽量减少流离失所的方式管理土地征用和失去获取自然资源的机会，并协助受影响人民改善或至少恢复其生计和生活水平 |  |  |
| 要素9：分6个要点： i) 避免或尽量减少土地征用和相关的不利影响 | 有关法律法规有《建设项目用地预审管理办法》（2017），《土地管理法》（2020.1.1修订版）,《土地管理法实施条例》（2014年修订），《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规【2020】3号），《贵州省自然资源厅 贵州省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（黔自然资规〔2020〕1号）。 i)《建设项目用地预审管理办法》要求在审批项目可行性研究报告或审核项目建议书前，对拟提供给项目的土地面积和类型进行鉴别，避免项目征用基本农田、自然保护区等土地； ii)《关于建立健全重大决策事项社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）明确，涉及征地拆迁、农民负担、社会保障的建设项目要开展社会稳定风险评价。 iii)《关于建立重大决策事项社会稳定风险评估机制指导意见（试行）》中规定，评估报告认为决策事项存在高风险，应当区别情况作出不实施的决策，或者调整决策方案、降低风险等级后再行决策；存在中风险的，待采取有效的防范、化解风险措施后，再作出实施的决策；存在低风险的，可以作出实施的决策，但要做好解释说服工作，妥善处理相关群众的合理诉求。对影响和风险管理，要评估措施的合法性、合理性、可行性和可控性。 iv) 《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规【2020】3号）中规定，各地要严格执行国土空间规划和农业产业发展规划，在保护耕地和区域生态环境、集约节约用地的前提下，积极引导设施建设合理选址，尽量利用荒山荒坡、滩涂、坑塘水面以及闲置建设用地，避免使用耕地，特别是优质耕地和永久基本农田。畜禽（蚕）养殖可以利用未利用地或低效闲置土地的，以及水产养殖可以利用原坑塘水面的，应避免占用耕地。要积极通过耕作层土壤剥离利用、架空或预制板铺面隔离等技术措施，尽量减少对耕作层的破坏。 v) 《贵州省自然资源厅 贵州省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（黔自然资规〔2020〕1号）中规定，县级人民政府应做好辖区内设施农业用地选址的统筹协调。乡镇政府组织村集体经济组织和经营者，在县级自然资源主管部门和农业农村主管部门的指导下，依据国土空间规划或土地利用总体规划、农业发展规划、村庄规划，在保护耕地和合理利用土地的前提下，用好自然资源、农业、林业等各类政策，按照设施建设方案，综合施策，合理确定设施建设用地位置、范围。设施建设应尽量利用荒山荒坡等未利用地和农村集体建设用地，尽量避免占用坝区耕地。 | 一致 |
| ii) 识别并解决因征地或丧失自然资源而造成的经济和社会影响 | i)《土地管理法》第26条，被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内，持土地权属证书到当地人民政府土地行政主管部门办理征地补偿登记。国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。 ii)《土地管理法实施条例》第25条规定，征收土地方案经依法批准后，由被征收土地所在地的市、县人民政府组织实施，并将批准征地机关、批准文号、征收土地的用途、范围、面积以及征地补偿标准、农业人员安置办法和办理征地补偿的期限等，在被征收土地所在地的乡（镇）、村予以公告。第26条,土地补偿费归农村集体经济组织所有；地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。 | 一致 |
| iii) 提供足够的补偿，以购买等值的重置资产，并支付在取得土地或限制进入之前所需的过渡费用。 | 适用的法律法规有《物权法》（2007.3），《土地管理法》，《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令【2011】590号）（2011.1.21），《国有土地上房屋征收评估办法》的通知（建房【2011】77号）（2011-6-3）, 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于 实施征地区片综合地价的通知》 （桂政办函〔2020〕5号），《贵州省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（黔府办函〔2020〕68号），《广西壮族自治区人民政府关于贯彻《国有土地上房屋征收与补偿条例》的通知》（桂政电〔2011〕36 号），《贵州省人民政府办公厅关于贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》的通知》(黔府办发〔2011〕53号)，《贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省国有土地上房屋征收补偿住房保障办法(暂行)》、《贵州省国有土地上房屋征收评估机构选定办法(暂行)》、《贵州省国有土地上房屋征收停产停业损失补偿指导意见》的通知》，《中华人民共和国农产品质量安全法》（2018.10.26），《农药管理条例）》（2017.2.8），《农用地土壤环境管理办法（试行）》（2017.9.25），《农业农村部办公厅关于肥料包装废弃物回收处理的指导意见》（2020.1.16），《农用薄膜管理办法》（2020.4.24） i)《物权法》第42条，征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。征收单位、个人的房屋及其他不动产，应当依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。 ii)《土地管理法》第48条，征收土地应当给予公平、合理的补偿。征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。 iii)《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令【2011】590号）（2011.1.21）第19条，对被征收房屋价值的补偿，不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。对评估确定的被征收房屋价值有异议的，可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。 iv)《国有土地上房屋征收评估办法》的通知（建房【2011】77号）（2011-6-3），第16条，房地产价格评估机构应当按照房屋征收委托书或者委托合同的约定，向房屋征收部门提供分户的初步评估结果。房屋征收部门应当将分户的初步评估结果在征收范围内向被征收人公示。公示期建，房地产价格评估机构应当安排注册地产估价师对分户的初步评估结果进行现场解释说明。存在错误的，房地产价格评估机构应当修正。 v) 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》 （桂政办函〔2020〕5号），征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费，不包括被征地农民社会保障费用、农村村民住宅、其他地上附作物和青苗等补偿费用。各市、县在制定具体征地补偿安置方案时，将青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用单独列支，不得纳入征地区片综合地价标准，不得挤占土地补偿费和安置补助费。征地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成，构成比例为1∶1，不包括法律规定被征地农民养老保险缴费补贴、征地涉及的青苗和地上附着物等补偿费用。贵州省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（黔府办函〔2020〕68号）明确征地区片综合地价60%为安置补助费、40%为土地补偿费;征收未利用地的，全部为土地补偿费。被征收土地上有青苗的，由县级人民政府按照当季该作物的实际产值补偿。被征收土地上的附着物，按照当地有关规定或者双方约定的标准给予补偿;没有规定、约定或者约定不成的，由县级人民政府根据实际损失价值确定。 vi) 《广西壮族自治区人民政府关于贯彻《国有土地上房屋征收与补偿条例》的通知》（桂政电〔2011〕36 号）规定住宅房屋征收实行产权置换的应当实行套内面积“拆一还一，适当扩大面积”的原则；住宅房屋被征收人符合住房保障条件的，作出房屋征收决定的市、县人民政府应当将其优先纳入住房保障范围；被征收房屋的价值由具有三级（含三级）以上资质的房地产价格评估机构评估；评估应当执行国家标准、地方标准和征收评估办法；设区城市应当成立评估专家委员会；房地产价格评估机构由被征收人协商选定。被征收人在十五个工作日内协商不成的，可由征收实施单位组织，通过公开摇号等方式随机确定；任何地区和部门不得以各种理由拒绝没有不良行为记录的房地产价格评估机构参与房屋征收评估工作。《贵州省人民政府办公厅关于贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》的通知》(黔府办发〔2011〕53号)：坚持“先补偿、后搬迁”的原则，凡被征收人没有得到依法合理补偿的，一律不得强迫被征收人搬迁。各市(州、地)、县(市、区)人民政府必须确保征收补偿资金按时到位、专户存储、专款专用，足额补偿给被征收人。房屋征收部门既要充分尊重被征收人在选择产权交换、货币补偿等方面的意愿。对于采取产权调换方式补偿的，要提供房屋手续合法、符合国家强制性规范和各项技术要求、质量合格、价格合理、户型合适、能满足基本居住需求的房屋供被征收人选择。各市(州、地)、县(市、区)人民政府要加强对用于产权调换房屋的监管，维护被征收人合法权益。此外，《贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省国有土地上房屋征收补偿住房保障办法(暂行)》、《贵州省国有土地上房屋征收评估机构选定办法(暂行)》、《贵州省国有土地上房屋征收停产停业损失补偿指导意见》的通知》，对国有土地上房屋拆迁涉及的住房保障、房屋评估机构选定以及停产停业损失补偿进行了规定。 vii)《中华人民共和国农产品质量安全法》对整个农产品生产过程（包括种植地的选择，种植过程中农药化肥使用控制等提出了要求。《农药管理条例）》对农药生产、注册、销售和使用提出了明确的要求。《农用地土壤环境管理办法（试行）》是为加强农用地土壤环境保护监督管理，依据相关法律法规和“土十条”的要求，生态环境部和农业农村部联合制定并发布了本办法。该法要求县级以上地方农业主管部门应当加强农用地土壤污染防治知识宣传，提高农业生产者的农用地土壤环境保护意识，引导农业生产者合理使用肥料、农药、兽药、农用薄膜等农业投入品。《农业农村部办公厅关于肥料包装废弃物回收处理的指导意见》明确了肥料包装废弃物处置的基本原则为“谁生产，谁回收；谁销售，谁回收；谁使用，谁回收”。《农用薄膜管理办法》第14条，农用薄膜回收实行政府扶持、多方参与的原则，各地要采取措施，鼓励、支持单位和个人回收农用薄膜。 |  |
| iv) 如果征用土地导致丧失创收机会（例如，农作物生产或就业损失），则提供补充的生计改善或恢复措施。 | 适用的法规包括《土地管理法》,《关于完善征地补偿安置制度的指导意见（国土资发【2004】238号）》,《关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的指导意见（国发【2006】29号）》,《劳动和社会保障部土地资源部文件关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知（劳社部发【2007】14号）》,《广西壮族自治区人民政府办公厅关于 实施征地区片综合地价的通知》 （桂政办函〔2020〕5号）, 《贵州省人民政府关于进一步做好被征地农民就业和社会保障工作的意见》（黔府发〔2011〕26号） i)《土地管理法》第48条，征收土地应当保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。 ii)《关于完善征地补偿安置制度的指导意见（国土资发【2004】238号）》: 1) 农业生产安置。征收城市规划区外的农民集体土地，应当通过利用农村集体机动地、承包农户自愿交回的承包地、承包地流转和土地开发整理新增加的耕地等，首先使被征地农民有必要的耕作土地，继续从事农业生产。2)重新择业安置。应当积极创造条件，向被征地农民提供免费的劳动技能培训，安排相应的工作岗位。在同等条件下，用地单位应优先吸收被征地农民就业。征收城市规划区内的农民集体土地，应当将因征地而导致无地的农民，纳入城镇就业体系，并建立社会保障制度。3) 入股分红安置。对有长期稳定收益的项目用地，在农户自愿的前提下，被征地农村集体经济组织经与用地单位协商，可以以征地补偿安置费用入股，或以经批准的建设用地土地使用权作价入股。农村集体经济组织和农户通过合同约定以优先股的方式获取收益。4) 异地移民安置。本地区确实无法为因征地而导致无地的农民提供基本生产生活条件的，在充分征求被征地农村集体经济组织和农户意见的前提下，可由政府统一组织，实行异地移民安置。 iii)《关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的指导意见（国发【2006】29号）》，将做好被征地农民就业培训和社会保障工作作为征地制度改革的重要内容。地方各级人民政府要从统筹城乡经济社会和谐发展的高度，加强就业培训和社会保障工作，将被征地农民的就业问题纳入政府经济和社会发展规划及年度计划，尽快建立适合被征地农民特点与需求的社会保障制度，采取有效措施落实就业培训和社会保障资金，促进被征地农民实现就业和融入城镇社会，确保被征地农民生活水平不因征地而降低，长远生计有保障。 iv)《劳动和社会保障部土地资源部文件关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知（劳社部发【2007】14号）》，各地要尽快建立被征地农民社会保障制度。被征地农民社会保障所需费用，应在征地补偿安置方案批准之日起 3 个月内，按标准足额划入“被征地农民社会保障资金专户”，按规定记入个人账户或统筹账户。 v)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于 实施征地区片综合地价的通知》 （桂政办函〔2020〕5号），各市、县可结合各地实际，进一步拓宽被征地农民安置渠道。除采取一次性货币安置外，可采取农业安置、留地安置、住房安置、就业安置、入股安置、异地移民安置等多种途径安置被征地农民。采取留地安置的，除中心城区和政府组织实施的民生、公共服务、大中型水利水电项目外，其他项目征收农民集体所有土地，按征地面积的不低于5%配套（原则上最高不超过10亩）用作预留地，供被征地村发展村级集体经济使用，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。 vi) 《贵州省人民政府关于进一步做好被征地农民就业和社会保障工作的意见》（黔府发〔2011〕26号），被征地农民农转非后，在法定劳动年龄段内有劳动能力和就业要求并处于失业状态的，可到公共就业服务机构进行失业登记，按规定优先享受国家和省的公益性岗位安置等就业扶持政策；用地项目业主单位要优先安置符合用工条件的被征地农民就业，招用项目所在县被征地农民就业的，可享受基本养老保险和基本医疗保险补贴；鼓励和支持仍保留农村户籍进城务工的被征地农民参加职业技能培训，并享受相应的培训补贴；自主创业的，可优先享受小额担保贷款等优惠政策；建立被征地农民“征地一户、帮扶一户”的就业失业动态管理制度，为被征地农民转移就业和自主创业提供指导和就业服务；将符合条件的被征地农民分别纳入新型农村社会养老保险（简称“新农保”）和城镇居民社会养老保险（简称“城镇居民养老保险”）保障范围；建立参保缴费补助制度，被征地的农村户籍人员参加新农保，征地后农转非人员参加城镇居民养老保险，两者也可选择参加城镇职工基本养老保险；征地时年满16周岁未年满60周岁的，参保给予一定的缴费补助，累计补助15年；缴费补助标准根据人均剩余耕地比确定；完善最低生活保障政策，对生活困难的被征地农民，符合最低生活保障条件的，按规定纳入城乡最低生活保障范围。享受农村低保的，作为特殊困难农村低保保障对象增发补助金。 | 一致 |
| v) 恢复或替换可能受到该计划不利影响的公共基础设施和社区服务； | 适用的法规包括《土地管理法》《土地管理法实施条例》《物权法》： i)《土地管理法》第47条，国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取 被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。 ii)《土地管理法实施条例》第25条，征收土地方案经依法批准后，由被征收土地所在地的市、县人民政府组织实施，并将批准征地机关、批准文号、征收土地的用途、范围、面积以及征地补偿标准、农业人员安置办法和办理征地补偿的期限等，在被征收土地所在地的乡（镇）、村予以公告。 iii)《物权法》第36条，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。 | 一致 |
| vi) 信息公示、公众参与和知情决策。 | i)《土地管理法》第26条，被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内，持土地权属证书到当地人民政府土地行政主管部门办理征地补偿登记。国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。第47条，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取 被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。 ii)《信访条例》第6条，县级以上人民政府信访工作机构是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责： （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项； （二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； （三）协调处理重要信访事项； （四）督促检查信访事项的处理； （五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议； （六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。 iii) 2020年的《中央一号文件》，推行领导干部特别是市县领导干部定期下基层接访制度，积极化解信访积案。组织开展“一村一法律顾问”等形式多样的法律服务。2020年的《中央一号文件》提出加强人民调解工作，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。畅通农民群众诉求表达渠道，及时妥善处理农民群众合理诉求。 iv) 自然资源部2019年6月出台了《农村集体土地征收基层政务公开标准指引》，全面梳理公开事项、明确公开内容、规范公开流程、完善公开方式，切实维护人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。征地移民过程公众参与不同环节的主要目的如下： • 项目前期及方案论证和比选过程中，项目单位和设计单位应对移民和其他利益相关方进行有意义磋商，根据反馈的诉求和意见完善工程措施和确定项目用地范围，避让重要的、敏感的影响对象，尽可能降低征地和移民影响。 • 实物量调查阶段的参与包括征地公告、实物指标调查宣传、调查过程参与、调查成果签字确认以及调查成果公示和复核。 • 社会稳定风险评估阶段，通过与利益相关方进行有意义的磋商，评估项目征地拆迁可能产生的重大社会风险，包括其他与项目无直接关系但也可能对项目产生重大影响的风险。 • 补偿方案的拟定过程中，需要对方案进行公示、听取和征求受影响人意见，必要时召开听证会。 • 实施过程中的公众参与主要包括生产安置、生活安置、补偿资金的分配和使用等环节的信息公开透明，并听取和征求移民的意见、谈判并达成协议。 v) 《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规【2020】3号）中规定，协商一致的建设方案和土地使用条件由乡（镇）人民政府和农村集体经济组织通过公开形式向社会予以公告，公告时间不得少于 10 天。公告期结束无异议的，农村集体经济组织与经营者签订用地协议，并附具设施农业用地最终确定的范围坐标。 vi)《贵州省自然资源厅 贵州省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（黔自然资规〔2020〕1号）中规定，经营者与农村集体经济组织协商签订用地协议前，农村集体经济组织应将议定事项在村务公开栏公告不少于10天，公告期满无异议方可签订正式协议，协议内容应包括：项目名称、建设地点、设施类型和用途、用地规模、土地使用年限、土地用途、土地复垦要求及时限、土地交还和违约责任等有关使用条件。 |  |
| 原则5：充分考虑项目福利的文化适宜性和公平获取，特别关注土著人民的权益和弱势群体的需求或关切； |  |  |
| 要素10：如果少数民族可能受到（正面或负面）影响，则进行免费，事先和知情的协商，以确定是否有广泛的社区支持该计划的活动 | 适用的法规包括《宪法》（2018年修订版），《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估》（2012.8.16），《土地管理法》（2020），《中华人民共和国民族区域自治法》（2001修正）。 i)《宪法》第4条，中华人民共和国各民族一律平等。 ii)《中华人民共和国民族区域自治法》第51条，民族自治地方的自治机关在处理涉及本地方各民族的特殊问题的时候，必须与他们的代表充分协商，尊重他们的意见；52条，民族自治地方的自治机关保障本地方内各民族公民都享有宪法规定的公民权利。 iii)《社会稳定性风险评估》第3条，项目可行性研究阶段，实施单位（委托专业机构）开展社会风险评价，进行影响识别、公众咨询、提出减缓措施并编制《项目社会稳定性风险评价》，另一方面，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。社会稳定风险评估报告县政府指定部门组织专家评审，评审通过后签发批复。在此基础上，地方颁布了对应的实施意见/通知，如广西和贵州省分别出台了《关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（桂发改投资〔2013〕833号）和《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省重大决策社会稳定风险评估实施办法(试行)〉的通知》(黔委厅字〔2012〕49号)。 iv)《土地管理法》（2020）第47条，国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取 被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。 |  |
| 要素11：确保土著人民可以参与创造机会，以利用传统资源或土著知识，后者（土著知识）应征得土著人民的同意 | 适用的法规和规划：《中华人民共和国民族区域自治法》（2001修订版），《国务院实施民族自治法若干规定》（2005.5）,《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（桂政发〔2017〕58号）,《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（桂政发〔2021〕11号）,《贵州省“十四五”民族团结进步事业规划》（黔民宗发〔2021〕14号） i)《中华人民共和国民族区域自治法》第65条，国家在民族自治地方开发资源、进行建设的时候，应当照顾民族自治地方的利益，作出有利于民族自治地方经济建设的安排，照顾当地少数民族的生 产和生活。第66条，上级国家机关应当把民族自治地方的重大生态平衡、环境保护的综合治理工程项目纳入国民经济和社会发展计划。 ii)《重大行政决策程序暂行条例》（2019.9.1）规定，以下方面要开展事先公众咨询，包括制定经济和社会发展等方面的重要规划，制定开发利用、保护重要自然资源和文化资源的重大公共政策和措施；决定在本行政区域实施的重大公共建设项目；决定对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益的其他重大事项。第14条，决策承办单位应当采取便于社会公众参与的方式充分听取意见。听取意见可以采取座谈会、听证会、实地走访、书面征求意见、向社会公开征求意见、问卷调查、民意调查等多种方式。第15条，决策事项向社会公开征求意见的，决策承办单位应当通过政府网站、政务新媒体以及报刊、广播、电视等便于社会公众知晓的途径，公布决策草案及其说明等材料，明确提出意见的方式和期限。公开征求意见的期限一般不少于30日；因情况紧急等原因需要缩短期限的，公开征求意见时应当予以说明。对社会公众普遍关心或者专业性、技术性较强的问题，决策承办单位可以通过专家访谈等方式进行解释说明。第16条，决策事项直接涉及公民、法人、其他组织切身利益或者存在较大分歧的，可以召开听证会。法律、法规、规章对召开听证会另有规定的，依照其规定。决策承办单位或者组织听证会的其他单位应当提前公布决策草案及其说明等材料，明确听证时间、地点等信息。第29条，履行公众参与程序的，决策承办单位提交决策机关讨论决策草案，应当报送社会公众提出的主要意见的研究采纳情况；第30条，讨论决策草案，会议组成人员应当充分发表意见，行政首长最后发表意见。行政首长拟作出的决定与会议组成人员多数人的意见不一致的，应当在会上说明理由。 iii) 《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（桂政发〔2017〕58号），提出了十三五期间少数民族工作的重点任务，包括全力打赢脱贫攻坚战、促进经济跨越发展、优先保障和改善民生、推进生态文明建设、推进全方位开放合作、促进人口较少民族加快发展、加快少数民族特色村镇保护发展、深入开展民族团结进步创建活动、创新民族事务治理体系，推动少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、政治等事业快速发展。 iv)《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（桂政发〔2021〕11号），对少数民族和民族地区发展总体目标进行了详细的阐述，包括：重点支持具有广西民族特色的传统消费品与文化创意产业融合发展；完善城乡公共文化设施网络，推动民族地区公共文化服务建设跨越式发展，保障特殊群体享有均等公共文化服务权益；加强民族文化遗产保护利用和申遗工作，有效保护利用少数民族特色村寨等。系统性保护非物质文化遗产，保护和传承民族优秀传统手工艺，传承发展民族节庆文化，培养非物质文化遗产代表性传承人；推动民族文化产业转型升级；打造一批具有民族特色和地方特色的旅游演艺精品，提升民族节庆品牌影响力；推动民族药产业发展；加大少数民族聚居区教育发展支持力度，建设国家民族地区职业教育创新发展试验区；坚持和完善民族区域自治制度，加大培养选拔任用优秀少数民族干部力度。健全民族政策法规贯彻落实督查制度，完善民族工作服务管理体系，建立健全少数民族流动人口输出地和输入地之间的沟通协作机制。 v) 《贵州省“十四五”民族团结进步事业规划》（黔民宗发〔2021〕14号），提出了促进少数民族经济增长、共创共享美好生活、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创建、民族优秀文化保护传承与创新交融、推进各民族交往交流交融和民族事务治理效能等各项发展指标。 |  |
| 要素12：关注易受困境或不利影响的群体，包括相关的穷人，残疾人，妇女和儿童，老年人或边缘化的族群； 并在必要时采取特殊措施，以促进公平地获得项目收益 | 《国务院关于印发“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的通知》（国发〔2016〕79号）,《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（桂政发〔2017〕58号），iii) 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（桂政发〔2021〕11号），《贵州省“十四五”民族团结进步事业规划》（黔民宗发〔2021〕14号） i)《国务院关于印发“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的通知》（国发〔2016〕79号）,支持贫困少数民族地区优势产业和特色经济的发展； 通过发展养殖业和少数民族传统手工艺品，支持少数民族贫困村； 实施贫困村“一村一品”产业振兴行动和“互联网+”产业扶贫。实施电商扶贫、光电扶贫、乡村旅游扶贫等项目，增加当地群众收入；积极推进民族地区重大基础设施建设和工程建设，改善少数民族地区民生。完善民族地区基本社会服务机制，在养老服务、社会救助、社会福利、优抚安置等方面为各族群众提供保障。加大对民族地区贫困群众自然灾害生活救助的投入力度，完善自然灾害应急救助体系。合理确定民族地区城乡最低生活保障标准。支持公益慈善事业健康发展。 ii) 《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的实施意见》（桂政发〔2017〕58号），计划到2020年，我区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。脱贫攻坚取得实效，基础设施更加完善，产业结构持续优化，城镇化水平大幅提升，对内对外开放水平显著提高，综合经济实力明显增强。生态保护进一步加强，人居环境更加优美，走出一条生产发展、生活富裕、生态优美的绿色发展之路。基本公共服务均等化水平显著提升，资源配置更加合理。城乡居民就业更加充分，劳动年龄人口受教育年限明显提高，社会保障实现全覆盖，基本医疗卫生服务人人享有，各族人民整体素质和社会文明程度全面提升。民族文化事业繁荣发展，少数民族优秀传统文化得到传承和弘扬，少数民族特色文化活动广泛开展，各民族共有精神家园建设成效显著。民族团结进步模范区建设持续深入推进，中华民族共同体意识深入人心，全社会“三个离不开”思想全面加强，各民族群众“五个认同”不断增强，民族理论政策创新发展，民族工作法规日臻完善，民族事务治理现代化水平显著提高，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。 iii) 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（桂政发〔2021〕11号）提出：重点支持具有广西民族特色的传统消费品与文化创意产业融合发展；完善城乡公共文化设施网络，推动民族地区公共文化服务建设跨越式发展，保障特殊群体享有均等公共文化服务权益；加强民族文化遗产保护利用和申遗工作，有效保护利用少数民族特色村寨等。系统性保护非物质文化遗产，保护和传承民族优秀传统手工艺，传承发展民族节庆文化，培养非物质文化遗产代表性传承人；推动民族文化产业转型升级；打造一批具有民族特色和地方特色的旅游演艺精品，提升民族节庆品牌影响力；推动民族药产业发展；加大少数民族聚居区教育发展支持力度，建设国家民族地区职业教育创新发展试验区；坚持和完善民族区域自治制度，加大培养选拔任用优秀少数民族干部力度。健全民族政策法规贯彻落实督查制度，完善民族工作服务管理体系，建立健全少数民族流动人口输出地和输入地之间的沟通协作机制。 iv) 《贵州省“十四五”民族团结进步事业规划》（黔民宗发〔2021〕14号），主要目标包括：民族地区现代化建设迈开新步伐。新型工业化、农业现代化和旅游产业化深入推进,民族地区经济实现高质量发展,特色现代产业体系基本形成,全省民族自治地方地区生产总值和人均生产总值年均增速均不低于全省平均水平。巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴实现有效衔接,脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强,农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善,和美乡村和乡村振兴示范县(市)、镇(乡)和村不断涌现。新型城镇化加快推进,统筹城乡区域发展更加协调。大数据战略行动深入实施,大数据引领创新驱动发展新引擎加快形成。基础设施“六网”会战加快推进,现代化基础设施支撑能力进一步增强。各族人民共创共享美好生活跃上新台阶。民族地区城乡居民收入进一步提高,民族地区城乡居民人均可支配收入年均增速均不低于全省平均水平。教育、卫生健康、就业、社会保障、公共文化体育等基本公共服务能力显著增强,各民族平等共享基本公共服务得到保障,各族群众对美好生活的多样化需求得到满足。民族地区生态优势进一步增强,美丽宜居乡村不断涌现。民族团结进步创建形成新格局。民族团结进步创建工作机制更加健全,民族团结进步宣传教育进一步增强,进机关、进社区、进乡村、进学校、进企业、进部队、进宗教活动场所等“7+N进”活动深入持久开展,民族团结进步模范集体和个人不断涌现。全省9个市州成功创建全国民族团结进步示范市(州),成功创建一批国家级及省级民族团结进步示范区、示范单位。中华民族共有精神家园建设结出新硕果。各民族优秀传统文化传承保护和创新交融加快推进,公共文化体系建设更加完善。各民族交往交流交融进入新层次。相互嵌入式的社会结构和社区环境不断完善,各民族经济文化交流活动更加紧密,对外交流合作广泛开展,区域开放合作空间进一步拓展。民族事务治理法治化取得新成效。建立健全民族工作体制机制,民族工作领域法规体系更加完善,少数民族干部和人才培养选拔机制更加健全,民族事务治理能力进一步提升。 iv) 其它扶贫政策：国内贫困主要指那些生活未达到最低生活保障线的贫困家庭，分为三类： a）城乡居民最低生活保障对象，指以户为单位家庭人均月收入低于当地最低生活保障标准的群体。各省每年都要公布低保标准和政策，如广西壮族自治区城乡低保标准由当地县级以上人民政府统一制定，各地低保标准不一样。2020年全区城市低保平均标准是月人均761元，全区农村低保平均标准是年人均5400元，贵州省城市和农村低保均分为三个档次，其中城市低保标准分别为人均695元/月， 675元/月和625元/月，农村低保标准分别人均为4380元/年，4332元/年和4308元/年。b）特困人员，无劳动能力、无生活来源、无法定义务赡养或抚养人，或法定义务赡养或抚养人无履行义务能力的老年人和残疾人和未满18周岁的未成年。对这部分人，国家全额保障，做到“一超、两不愁、三保障”，其中“一超”指对象户的收入水平超过当地最低人均收入，“两不愁”指不愁吃、不愁穿，“三保障”指保障其医疗服务、住房和子女教育。根据贫困情况，各地对建档立卡户提供如生活补贴、建房补贴、儿童免费教育、免息贷款、特殊职业培训和优先安排就业等。c）脱贫人口和防止返贫监测对象 v)《中华人民共和国妇女权益保障法》（2018修正）第22条，国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利和社会保障权利。第24条，实行男女同工同酬。妇女在享受福利待遇方面享有与男子平等的权利。第26条，任何单位均应根据妇女的特点，依法保护妇女在工作和劳动时的安全和健康，不得安排不适合妇女从事的工作和劳动。 妇女在经期、孕期、产期、哺乳期受特殊保护。第27条，任何单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形，降低女职工的工资，辞退女职工，单方解除劳动（聘用）合同或者服务协议。第28条，国家发展社会保险、社会救助、社会福利和医疗卫生事业，保障妇女享有社会保险、社会救助、社会福利和卫生保健等权益。 国家提倡和鼓励为帮助妇女开展的社会公益活动。第29条，国家推行生育保险制度，建立健全与生育相关的其他保障制度。 vi)《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》，总体目标是将社会性别意识纳入法律体系和公共政策，促进妇女全面发展，促进两性和谐发展，促进妇女与经济社会同步发展。保障妇女平等享有基本医疗卫生服务，生命质量和健康水平明显提高；平等享有受教育的权利和机会，受教育程度持续提高；平等获得经济资源和参与经济发展，经济地位明显提升；平等参与国家和社会事务管理，参政水平不断提高；平等享有社会保障，社会福利水平显著提高；平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女权益的法律体系更加完善，妇女的合法权益得到切实保护。 |  |
| 原则6：项目环境与社会体系尽量避免加重地区社会冲突，特别是对于脆弱的地区，冲突后地区或有领土争议的地区。 |  |  |
| 要素13：考虑冲突的风险，包括分配不均和文化敏感性。 |  |  |

附件4：利益相关方分析

PforR项目的环境社会管理系统将涉及不同的利益相关方，包括个人、政府部门和其它机构。利益相关方要么被某个项目影响，要么可能影响某个项目的建设和运行。因此，PforR项目下的每一个子项目都将建立机制，识别牵涉的利益相关方。PforR项目环境社会管理系统下每一项结果领域的利益相关方类型总体上具有一致性，包括受影响单位、感兴趣的单位和管理机构，因而利益相关方可以归纳如下：

- 受影响单位：

- 受征地影响的人（简称PLA）：受征地或占地影响的农户或居民；

- 受拆迁影响的人（简称POD）：地面构筑物受影响的居民；

- 付费居民（简称HOP）：需要为污水处理和运营付费，或为生活垃圾的收集、处理及设施运营维护付费的居民；

- 需进行垃圾分类的居民（简称PSW）：参与到生活垃圾分类和回收利用的农村居民。

- 种植户：参与到农膜、农药包装废弃物、秸秆等回收利用、化肥减量的种植户。

- 养殖户：参与到畜禽粪污资源化处理养殖户。

- 感兴趣的单位：

- 运营单位：污水处理设施、生活垃圾收集、转运和处置的运营单位、农膜回收处理企业、畜禽养殖粪污资源化利用企业

- 供应商：服务和物质的供应商，如设备和肥料等

- 机构：妇联、扶贫办或乡村振兴局等

- 非政府组织（NGOs）：对环境质量关注的非政府组织

- 研究人员：研究机构或大学的人员等

- 管理机构

- NCG：中央政府

- PGDs：省级及相关职能部门

- CGs：项目涉及的县级人民政府

- DIC：各项目县相关领域的职能部门，如水利局、住建局、农业农村局、生态环境局

- TGs：项目活动所在的乡镇政府，包括征/占地、污水处理、生活垃圾收集、分类、回收利用等活动

- VCs：项目活动所在的村委会

附表4-1是详细的利益相关方识别和分析。

利益相关方分布矩阵图

在受影响单位中，包括直接受影响单位、间接受影响单位、短期受影响者和长期受影响者。对于感兴趣的单位，包括对项目具有影响力的单位，或对项目实施效果有重要影响的单位。下面的利益相关方分布矩阵图是基于各单位受环境社会影响的程度为横轴，以各单位对项目决策的影响力为纵轴，将各利益相关方分布在不同的区域。

- 附表4-1：利益相关方识别与分析

| 结果领域 | 活动 | 受影响单位 | 感兴趣的单位 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.加强机构管理能力 | - 建立以绿色农业规划为基础的整合财政资金预算和支出报告系统； - 支持编制或修订绿色农业发展标准、规定、导则等。 | 无 | - 关注环境质量的个人或非政府组织 | - 中央及省级政府部门，各级政府农业农村部门、生态环境部门、自然资源与规划部门等 |
| 2.推动绿色农业全产业链发展 | 绿色种植业发展： - 农药化肥减量 | - 农业种植户 | - 关注环境质量的个人或非政府组织 - 服务供应商 - 关注贫困的组织 | - 主管部门，如省级和县级农业农村部 - 县级人民政府 - 乡镇人民政府 - 村委会 |
|  | 绿色养殖业发展： - 养殖业粪污处理与利用 | - 养殖户 - 受征地/占地影响的农户和居民 | - 关注环境质量的个人或非政府组织 - 服务供应商 | - 主管部门，如省级和县级农业农村部门、生态环境部门 - 县级人民政府 - 乡镇人民政府 - 村委会 |
|  | 废旧农用塑料管理： - 农膜、农药和化肥包装废弃物等收集 | - 农业种植户 | - 农膜回收利用/处理服务供应商 - 关注环境质量的个人或非政府组织 | - 主管部门，如省级和县级农业农村部 - 县级人民政府 - 乡镇人民政府 - 村委会 |
|  | 秸秆综合利用： - 秸秆肥料化、饲料化、原料化等综合利用 | - 农业种植户 | - 秸秆回收利用/处理服务供应商 - 关注环境质量的个人或非政府组织 - 关注贫困的组织 | - 主管部门，如省级和县级农业农村部 - 县级人民政府 - 乡镇人民政府 - 村委会 |
| 3．改善农村基础设施和公共服务 | 农村建设软课题： - 编制一批“多规合一”村庄规划； - 开展绿色农业培训和人才培养 | - 农业种植户、养殖户 | - 关注环境质量的个人或非政府组织 - 服务供应商 - 关注贫困和妇女发展的单位 | - 中央及省级政府部门，各级政府农业农村部门、生态环境部门、自然资源与规划部门等 - 当地县政府 - 乡镇政府 - 村委会 |
|  | 农村生活污水管理： - 农村污水收集与处理，建设农村污水处理设施及管网； - 农户改厕和卫生设施改造 | - 受征地/占地影响的农户和居民 - 需为污水收集处理付费的居民 | - 污水设施运营商 - 服务和设备供应商 - 关注环境治理的人和单位 - 关注贫困和妇女发展的单位 | - 主管部门，如省级和县级农业农村、生态环境局或住建局 - 当地县政府 - 乡镇政府 - 受征地拆迁影响的村委会 |
|  | 农村生活垃圾管理： - 农村生活垃圾收集、转运、处置，修建垃圾转运站等 | - 受征地/占地影响的农户和居民 - 需为垃圾收集处理付费的居民 | - 垃圾收集转运设施运营商 - 服务和设备供应商 - 关注环境治理的人和单位 - 关注贫困和妇女发展的单位 | - 主管部门，如省级和县级农业农村或住建局 - 当地县政府 - 乡镇政府 - 受征地拆迁/占地影响的村委会 |

附件5：资料收集活动

| 省份 | 时间 | 部门 | 咨询方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2021年11月 | - 省级部门：发改委、财政厅、农业农村厅、乡村振兴局、住建厅、生态环境厅、自然资源厅 - 样本县：博白县 | 现场走访咨询 |
|  | 2021年12月 | - 省级部门：发改委、自然自然厅、民宗委、妇联、民政厅、政法委、生态环境厅、自然资源厅、住建厅、农业农村厅、生态环境厅、住建厅、信访办、人社厅 - 样本县：资源县、罗城县和桂平区 | 在线视频咨询 |
| 贵州 | 2021年11月 | - 省级部门：发改委、财政厅、乡村振兴局、农业农村厅、住建厅、生态环境厅、自然资源厅 - 样本县：息烽县、兴仁市 | 现场走访咨询 |
|  | 2021年12月 | - 省级部门：发改委、自然自然厅、民宗委、妇联、民政厅、政法委、生态环境厅、自然资源厅、住建厅、农业农村厅、生态环境厅、住建厅、信访办、人社厅 - 样本县：息烽县、三都县、施秉县 | 在线咨询 |

附件6：利益相关方参与情况

广西已开展的利益相关方参与情况

| 序号 | 时间 | 会议 地点 | 参与讨论的政府部门 | 讨论的环境与社会相关问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.11.18上午 | 农业农村厅 | 中国国际扶贫中心、省项目办、自治区乡村振兴局、农业农村厅、财政厅等 | 广西农业农村厅启动会： - 项目目标、范围、领域、支付指标等 - 环境与社会系统评估工作安排 |
| 2 | 2021.11.18下午 | 乡村振兴局 | 中国国际扶贫中心、省项目办、自治区乡村振兴局、农业农村厅等 | 广西乡村振兴局启动会： - 项目目标、范围、领域、支付指标等 - 环境与社会系统评估工作安排 |
| 3 | 2021.11.20上午 | 博白县 | 中国国际扶贫中心、省项目办、县常务副县长、县财政局、县发改局、县农业农村局、县乡村振兴局、县自然资源局、县住建局 | 博白县启动会： - 绿色农业和乡村振兴发展情况 - 环境与社会评估工作安排 - 县废弃农用塑料收集与利用情况 - 县农药化肥减量情况 - 县畜禽粪污管理 - 县垃圾填埋场运行维护情况 - 县户厕改造问题 - 县农村生活污水收集与处理 |
| 4 | 2021.11.25上午 | 生态环境厅 | 中国国际扶贫中心；省项目办；生态环境厅土壤处、环评处、大气处、环科院 | 自治区环境专题讨论会： - 化肥、农药减量 - 养殖业粪污处理 - 农膜、包装废弃物污染防治 - 农产品加工 - 农村垃圾管理 - 农村污水管理 - 农村供水管理 - 村庄规划环评要求 - 农村环保十四五规划 - 生态红线及环评正面清单 |
| 5 | 2021.11.26上午 | 农业农村厅 | 中国国际扶贫中心、省项目办、自治区财政厅、发改委、农业农村厅、乡村振兴局、扶贫中心 | 广西总结会： - 关于PforR项目范围、领域、支付指标等的进一步讨论 - 环境调查工作主要发现、环境与社会系统评估下一步工作安排 |
| 6 | 2021.12.15上午 | 罗成县、平桂区 (线上) | 省项目办、县农业农村局、县住建局、县水务局、县自然资源局、县生态环境局、县规委办、县妇联、县卫健委、县民政局、县民宗委、县文旅局、县人社局、县乡村振兴局、县信访局、县政法委 | - 县废弃农用塑料、秸秆收集与利用情况 - 县农药化肥减量情况 - 县畜禽粪污管理 - 县农村生活垃圾收集与处理 - 县户厕改造问题 - 县农村生活污水收集与处理 - 县高素质农民培育工作开展情况 - 县征地拆迁、土地流转、设施农业用地管理及实施情况 - 社会稳定风险评估及实施情况 - 职业健康卫生监督管理情况 - 申诉机制运行情况，如信访、劳动仲裁等 - 少数民族发展情况 - 弱势群体扶持情况、脱贫人口管理与监测情况 - 妇女权益保护情况 - 文物保护 |
| 7 | 2021.12.15下午 | 资源县(线上) |  |  |

贵州已开展的利益相关方参与情况

| 序号 | 时间 | 会议 地点 | 参与讨论的政府部门 | 讨论的环境与社会相关问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.11.25上午 | 贵州省政府 | 中国国际扶贫中心、省乡村振兴局、省项目办、省财政厅、省生态环境厅、住建厅、省应急厅、省卫健委等 | 贵州省启动会： - 项目目标、范围、领域、支付指标等 - 环境与社会系统评估工作安排 |
| 2 | 2021.11.25下午 | 贵州省政府 | 中国国际扶贫中心、省乡村振兴局、省项目办、省生态环境厅、省住建厅、省自然资源厅处等 | 贵州省各省厅集中讨论会： - 乡村振兴行动方案 - 村庄规划 - 废弃农用塑料收集与利用 - 农村生活污水管理 - 农村生活垃圾管理 - 农药化肥减量情况 - 畜禽粪污管理 |
| 3 | 2021.11.26上午 | 贵州省农业农村厅 | 中国国际扶贫中心、省乡村振兴局、省项目办、省农业农村厅（科技教育处、畜牲发展处、发展规划处、土壤肥料工作总站、植保植检站）等 | 贵州省绿色农业讨论会： - 废弃农用塑料收集与利用情况 - 农药化肥减量情况 - 畜禽粪污管理 - 秸秆综合利用 |
| 4 | 2021.11.27上午 | 息烽县政府 | 中国国际扶贫中心、省项目办、副县长、县财政局、县发改局、县农业农村局、县住建局、县水务局、县自然资源局、县综合行政执法局、县生态环境局等 | 息烽县启动会： - 绿色农业和乡村振兴发展情况 - 环境与社会评估工作安排 |
| 5 | 2021.11.27下午 | 息烽县政府 | 中国国际扶贫中心、省项目办、市农业农村局、市乡村振兴服务中心、县农业农村局、县住建局、县水务局、县综合行政执法局、县生态环境局、养龙司镇人民政府、流长镇人民政府、鹿窝镇人民政府、贵州中康农业科技有限公司、贵州堡润原生态农业科技有限公司、息烽江盛源农业有限公司、浙黔煜瀚农业发展有限公司 | 息烽县现场讨论： - 息烽县废弃农用塑料收集与利用情况 - 息烽县农药化肥减量情况 - 息烽县畜禽粪污管理 - 息烽县垃圾填埋场运行维护情况 - 息烽县户厕改造问题 - 息烽县农村生活污水收集与处理 |
| 6 | 2021.11.28上午 | 息烽县政府 | 中国国际扶贫中心、省项目办、县住建局、县水务局、县自然资源局、县综合行政执法局、县生态环境局、县规委办、县农业农村局 | 息烽县环境专题座谈： - 息烽县国土空间规划、村庄规划编制 - 息烽县村庄规划环评编制要求 - 息烽县农村污水管理 - 息烽县农村生活垃圾管理 |
| 7 | 2021.11.28上午 | 息烽县政府 | 中国国际扶贫中心、省项目办、县住建局、县水务局、县自然资源局、县综合行政执法局、县生态环境局、县规委办、县农业农村局 | 息烽县总结会： - 环境调查主要发现 - 环境系统评估资料需求 |
| 8 | 2021.11.30上午 | 兴仁市政府 | 中国国际扶贫中心、市政协、市农业农村局、市生态环境局、市人社局、市场监管局 | 兴仁市启动会及环境专题讨论会： - 绿色农业和乡村振兴发展情况 - 农药化肥减量和污染防治 - 农膜及农药化肥包装废弃物管理 - 畜禽粪便资源化利用等 |
| 9 | 2021.11.30上午 | 兴仁市政府 | 中国国际扶贫中心、省项目办、市住建局、市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市监局、市交通局、市应急管理局、市人社局 | 兴仁市总结会： - 环境调查主要发现 - 环境系统评估资料需求 |
| 10 | 2021.12.01上午 | 贵州省政府 | 中国国际扶贫中心、省乡村振兴局、省项目办、省财政厅 | 贵州省沟通会： - 环境调查初步发现 - 各省厅分组讨论安排 |
| 11 | 2021.12.01下午 | 贵州省生态环境厅 | 中国国际扶贫中心、省项目办、省生态环境厅（环评与排放管理处、土壤生态环境处、大气处等） | 贵州省生态环境厅座谈会： - 三线一单、环评分类管理与分级审批、农村生活污水、养殖业污染、农膜及农药包装废弃物、化肥农药面源污染、秸秆焚烧等 |
| 12 | 2021.12.02上午 | 贵州省乡村振兴局 | 中国国际扶贫中心、省项目办、省农业农村厅、种植业和养殖业专家 | 农业专家座谈会： - 农药化肥减量和污染防治、农膜及农药化肥包装废弃物管理、畜禽粪便资源化利用、户厕改造等问题 |
| 13 | 2021.12.02下午 | 贵州省住建厅 | 中国国际扶贫中心、省项目办、省住建厅 | 贵州省住建厅座谈会： - 农村生活垃圾收集与处理、建筑垃圾、消防管理等 |
| 14 | 2021.12.02下午 | 贵州省乡村振兴局 | 中国国际扶贫中心、省项目办、省农业农村厅（种植业处、畜牧发展处、社会事业促进处、生态站、外经中心） | 贵州省农业农村厅座谈会： - 农药化肥减量和污染防治、农膜及农药化肥包装废弃物管理、畜禽粪便资源化利用、户厕改造等问题 |
| 15 | 2021.12.03上午 | 贵州省政府 | 中国国际扶贫中心、省乡村振兴局、省项目办、省发改委、省财政厅、省农业农村厅等 | 贵州省总结会： - 关于PforR项目范围、领域、支付指标等的进一步讨论 - 环境调查工作主要发现、环境与社会系统评估下一步工作安排 |
| 16 | 2021.12.13 下午 | 息烽县(线上) | 省项目办、县农业农村局、县住建局、县水务局、县自然资源局、县生态环境局、县规委办、县妇联、县卫健委、县民政局、县民宗委、县文旅局、县人社局、县乡村振兴局、县信访局、县政法委 | - 县废弃农用塑料、秸秆收集与利用情况 - 县农药化肥减量情况 - 县畜禽粪污管理 - 县农村生活垃圾收集与处理 - 县户厕改造问题 - 县农村生活污水收集与处理 - 县高素质农民培育工作开展情况 - 县征地拆迁、土地流转、设施农业用地管理及实施情况 - 社会稳定风险评估及实施情况 - 职业健康卫生监督管理情况 - 申诉机制运行情况，如信访、劳动仲裁 - 少数民族发展情况 - 弱势群体扶持情况、脱贫人口管理与监测情况 - 妇女权益保护情况 - 文物保护 |
| 17 | 2021.12.14上午 | 施秉县(线上) |  |  |
| 18 | 2021.12.14下午 | 三都县(线上) |  |  |

附件7：本项目ESSA报告公众协商记录

1. ESSA报告咨询会主要意见及回应汇总

| 编号 | 问题 | 意见 | 参与方 | 报告的修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于政策文件的时效性 |  |  |  |  |
| 1 | 关于表4-1中社会稳定风险评估相关政策文件的时效性 | 建议采用最新公开发布的文件 | 贵州省政法委、息烽县政法委 | 本报告中采用目前公开发布的政策文件，若此后出台并发布了新的政策文件，将按最新公布的政策执行 |
| 2 | 表4-1中提及的“《建设项目用地预审管理办法》(2008)” 已于2016年修订并自2017年1月1日起施行。 | 建议修改为“《建设项目用地预审管理办法》(2017)” | 三都水族自治县自然资源局 | 已对表4-1、第201、217段以及附件3中相应内容进行了修订 |
| 3 | 表4-1中《中华人民共和国职业病防治法》（2017.11）和《职业病分类和目录》（2021）的时效性 | 建议修改为“《中华人民共和国职业病防治法》（2018.12）”和“《职业病分类和目录》（2013）” | 广西卫生健康委 | 已对表4-1中相应政策文件进行更新 |
| 对政策的分析理解问题 |  |  |  |  |
| 4 | RA3-村庄规划环境与社会风险等级 | 建议由中等风险降为低风险 | 贵州息烽县自然资源局 | 世行团队认为村庄规划的下游活动类型复杂、影响各类较多，涉及部门众多，潜在的综合风险保持中等较为合适 |
| 5 | 第67页中典型活动经社会稳定和安全风险分析评估结果为中等风险 | 建议提出具体防范化解风险的处理措施，待典型活动风险降到低风险等级后方可以实施，典型活动经社会稳定和安全风险分析评估结果为较高风险的，应该做出不实施的决策，或调整决策方案降低典型活动风险为底风险后在作出决策实施 | 施秉县政法委 | 世行ESSA团队就本PforR的环境与社会风险评估等级以及国家社会稳定风险评估等级的区别进行了说明，对此施秉县政法委表示理解和认可。 |
| 6 | 关于核心原则5：少数民族和弱势群体的管理体系，贵州省属于少数民族大杂居小聚区地区，少数民族与汉族全员平等参与国家建设并享受国家政策、福利。少数民族并不等于弱势群体。 关于少数民族的相关称谓表述不规范 | 建议将少数民族单独作为一项内容进行阐述，与弱势群体的相关内容分开。 建议根据反馈意见规范表述 | 贵州省民族宗教委员会 | 已在报告中对少数民族与弱势群体按要素分开阐述，并向贵州省民宗委进行了解释说明。 相关少数民族事务、市州的表述已修改 世行政策原文内容保持不变 |
| 7 | 表3-2人畜粪便处置：畜禽粪污处置设施日处理大于50吨做报告表，小于50吨不要求环评 | 建议征求有关职能部门意见 | 广西农业农村厅 | 已按建议要求修改报告，说明该表仅为指示性分析，项目活动具体环评分类将在实施阶段由地方生态环境部门确定 |
| 8 | 第60页，关于户厕改造的指标要求表述不准确 | 建议根据反馈意见进行更新 | 广西农业农村厅 | 已删除相关数据 |
| 9 | 第70页，附件2中RA-3 的2项活动的机构能力和复杂性风险，建议增加乡村振兴部门 | 建议增加乡村振兴部门 | 贺州市钟山县人民政府 | 已修改 |
| 10 | 表3-2环境管理系统评价中“本项目排除涉及环境敏感区的活动，且不新建灌溉设施，仅涉及节水改造等措施，不需要开展环评” | 建议修改为“本项目排除涉及环境敏感区的活动，不新建灌溉设施，仅涉及节水改造等措施，灌区的节水改造配套，根据实际工程措施情况按照规定要求开展环评” | 贺州市钟山县人民政府 | 已删除该列内容，所有项目活动环评文件类型将在其筹备期间由当地生态环境部门确定 |
| 11 | 大坝安全管理相关表述不准确 | 建议将“现有水库”改为“现有水库（大中型、小一型、小二型）” | 贺州市钟山县人民政府 | 仅为个别县意见，考虑多数县情况仍保留原来的描述 |
| 12 | 关于设施农用地管理政策需补充 | 建议增加“《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》 （自然资发〔2021〕16 号）及相关条款” | 贵州省自然资源厅 | 已补充 |
| 对系统运行情况的调查分析的反馈意见 |  |  |  |  |
| 13 | 第40页关于“用地审批机构”、“设施农用地”部门职责描述以及第240段中以贵州省施秉县为例中关于设施农用地申请审批程序的表述不准确 | 建议根据书面意见进行修改 | 施秉县自然资源局、台乡乡村振兴局 | 已根据反馈意见进行了修改，见4.3.3 以及第244段 |
| 14 | 第37页228段，“特殊职业培训”表述不规范 第50页288段，贵州基础养老金最低标准为每月98元 第64页，“涉农职业院校”表述建议增加“（含技工院校）” | 建议根据书面意见进行修改 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 已修改 |
| 对机构设置和职责划分的意见 |  |  |  |  |
| 15 | 第24页171 条中“自然资源、林业、生态环境等与自然生态保护和生态保护红线相关的部门……责令相关的地方自然资源部门进行核查、整改或接受惩治” | 建议修改为“责令相关的地方自然资源、林业、生态环境等与自然生态保护和生态保护红线相关的部门进行核查、整改或接受惩治” | 三都水族自治县自然资源局 | 已修改为“责令地方相关部门进行核查、整改或接受惩治” |
| 16 | 第3页第12段，关于农业农村部门的职责 | 建议增加“农村户厕改造及粪污处理与利用” | 广西农业农村厅 | 已修改 |
| 17 | 第3页第12段，住建部门职能描述建议修改为“住建部门负责农村生活垃圾收运的调度” | 建议根据提供的书面意见进行更新 | 修文县住建局 | 与本报告表达意思一致 |
| 18 | 第3页12条中“本项目将....自然资源部门负责村庄规划、土地利用； ..”， | 建议修改为：“本项目将….自然资源部门负责土地利用”；…… | 三都水族自治县自然资源局 | 已修改 |
| 19 | 第3页第12段中的“生态环境部门负责农村生活污水管理、秸秆焚烧和畜禽粪污监管水土环境监测等”内容描述不准确 | 建议把“秸秆焚烧和畜禽粪污监管”删除，并根据书面反馈意见进行更新。 | 施秉县生态环境局 | 已修改 |
| 20 | 第3页第12段，生态环境部门负责农村生活污水管理、秸秆焚烧和畜禽粪污监管、水土环境监测 | 建议删除秸秆焚烧和畜禽粪污监管 | 息烽县生态环境局 | 总体来说污染监管是生态环境部门的职责，因此仍然保留但修改为秸秆焚烧污染监管、畜禽养殖污染监管 |
| 21 | 第22页第151段，本项目下的农村生活垃圾收集与转运活动由区县级住建或相关部门具体负责监管，不同区县的具体责任部门有所不同 | 本项目下的农村生活垃圾收集与转运活动由区县级农业农村、住建、乡村振兴发展中心等相关部门具体负责监管，不同区县的具体责任部门有所不同 | 贺州市钟山县人民政府 | 各县情况不同，但总体来说两省大部分地区农村生活垃圾收集和转运由住建部门牵头管理，因此仍然保留原描述 |
| 22 | 第24页141段，本项目涉及的农村生活污水处理设施建设与运行由区县级生态环境局具体负责监管，一般设有业务股或综合股(2-3人)负责农村污水处理设施建设与运行管理。 | 修改为“本项目涉及的农村生活污水处理设施建设与运行由区县级生态环境局具体负责监管，一般设有业务股或综合股(2-3人) 负责监管农村污水处理设施的建设与运行”。 | 息烽县生态环境局 | 已修改，增加“监管”两字 |
| 23 | 第169段区县级林业局负责辖区内自然保护地规划、管理等职责 | 建议将林业局改为世界自然遗产和风景区管理局 | 贵州施秉县林业局 | 仅个别县情况不同，但基本上都是隶属于林业部门的职责，报告补充了一个说明“个别区县由不同部门负责该项具体工作” |
| 24 | 附件2“住建部门负责农村生活垃圾管理”，根据工作职责职能，农村生活垃圾属于市综合执法局职责职能 | 建议调整为市综合执法局 | 兴仁市住房和城乡建设局 | 已包含综合执法部门，见RA3 |
| 25 | 第272段：劳动纠纷解决机制，各项程序处理时限表述不规范 | 建议根据提供的书面意见进行更新 | 印江县人力资源与社会保障局 | 已修改 |
| 26 | 第43页，关于民政局职责中“留守、困境儿童”表述不规范 第38页和86页中，关于贫困及扶贫制度表述不规范 | 建议将“儿童”修改为“未成年人”。 | 印江土家族苗族自治县民政局、息烽县民政局、广西民政厅 | 已修改 |
| 27 | 第43页“4.3.4公众安全、劳动者健康安全和应急管理机构”中“职业健康检查机构的表述不规范 | 建议将文中多处“职业健康危害因素”修改为“职业病危害因素”，“职业健康预评估”修改为“职业病危害预评价”。 | 广西卫生健康委 | 已修改 |
| 28 | 第16页第93段，农业技术推广站(或植保站、农培站)负责向农药使用者提供技术服务和培训，包括农药安全使用方面的培训 | 建议改为“植保站(农业技术推广站、农培站)负责向农药使用者提供技术服务和培训，包括农药安全使 用方面的培训” | 台乡乡村振兴局 | 各县情况不同，因此改为“农业机构（如农业技术推广站、植保站、农培站等）” |
| 29 | 第20页127段，县级以上农业农村部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导、服务和监管 | 建议删除“监管” | 台乡乡村振兴局 | 两省农业农村部门总体监管畜粪污管理，因此仍然保留原描述 |
| 30 | 第4.3.1章节，关于弱势群体权益保护机构中“社区和村建立妇女主任机制”修改为“建立妇联主席机制” | 建议修改为“建立妇联主席机制” | 修文县妇联 | 已修改 |
| 31 | 第53页第295段，行中残障人员归属残联部门进行管理 | 建议根据提供的书面意见进行更新 | 修文县民政局 | 已修改，见53页300段 |
| 32 | 附件1,“农村饮水安全”建议修改为“农村供水保障” | 建议根据提供的书面意见进行更新 | 广西水利厅 | 已修改 |
| 33 | 第142段农村生活污水管理系统“机构设置与管理绩效”中关于贵州省农村生活污水处理设施的数量不准确 | 建议根据书面意见进行修改 | 贵州省生态环境厅 | 由于该数量是变量且与管理绩效相关性不大，已删除 |
| 34 | 第170段自然保护地破坏等违法违规行为一般由生态环境部门下设的环境执法大队（10人左右）管理 | 建议改为“自然保护地内非法开矿、修路、筑坝等造成生态破坏行为由生态环境部门实施行政处罚” | 贵州省生态环境厅 | 已修改 |
| 35 | 本报告中关于人力资源社会保障部门等名称表述不规范 | 建议根据书面意见进行修改 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 已根据反馈意见修改，针对各地称谓略有不同的，按更高一级部门名称统一，如“人力资源和社会保障局” |
| 36 | “未满16周岁的儿童”、“救助供养机构”、“残障人员”表述不规范 | 建议修改为“未满18周岁的。。”、“供养救助服务机构”和“残疾人” | 贵州省民政厅 | 已修改 |
| 37 | 关于卫生健康委的相关职责表述不规范 | 建议更具反馈意见进行更新 | 贵州省卫生健康委 | 已修改 |
| 38 | 第39页，关于自然资源部门相关职责表述不规范 | 建议更具反馈意见进行更新 | 贵州省自然资源厅 | 已修改 |
| 关于行动建议 |  |  |  |  |
| 39 | 第50页第275段职业健康管理 | 建议增加“应当按照国家相关规定开展建设项目职业病防护设施“三同时”，并落实职业病防治主体责任，按规定开展职业病危害因素检测” | 广西卫生健康委 | 已根据反馈意见进行了修改 |
| 40 | 第56页行动计划表6-1中第一项责任部门表述不准确 | 建议修改为“省住建厅、项目县住建局、乡村振兴发展中心、城市管理综合执法局” | 贺州市钟山县人民政府 | 已修改 |

2. ESSA报告咨询会签到表、会场照片及书面意见记录（部分）

| 贵州三都县会场签到 | 贵州息烽县会场签到 | 广西资源县会场签订 | 广西平桂区会场签到 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西平桂区会场 | 贵州三都县会场 | 广西资源县会场 | 贵州息烽县会场 |
| 贵州县级在线会场 | 广西县级在线会场 | 广西壮族自治区级在线会场 | 贵州施秉县反馈意见 |

附件8：现场考察记录

| 贵州•养牛场粪污简单堆肥处理 |  | 广西•养猪场粪污异位发酵床处理 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 广西•乡镇垃圾中转站 | 贵州•乡镇级垃圾中转站 （站亭、臭气喷淋、渗滤液收集与转运、工人洗漱与休息场所等） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 广西•垃圾焚烧发电厂（厂房、中控室） |  | 贵州•垃圾填埋场（填埋区、渗滤液处理设施） |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 贵州•农村旱厕 (待整治) | 贵州•农村污水处理站（地埋设施、出水监测设备） |  | 贵州•农村污水尾水湿地 |
| --- | --- | --- | --- |

| 贵州•农膜使用情况 |  | 贵州•种植企业农药包装废弃物收集和储存 |  |
| --- | --- | --- | --- |

邻避效应指居民或当地单位因担心建设项目（如垃圾场、污水处理设施等邻避设施）对身体健康、环境质量和资产价值等带来诸多负面影响，从而激发人们的嫌恶情结。

"三线一单” 是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

邻避效应指居民或当地单位因担心建设项目（如垃圾场、污水处理设施等邻避设施）对身体健康、环境质量和资产价值等带来诸多负面影响，从而激发人们的嫌恶情结。

国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。

环保“三同时”制度：防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。三同时制度由相关级别的地方环保部门负责监督落实。

实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

指土地利用有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划；以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划。

中央农办、农业农村部、生态环境部、住建部、水利部、科技部、国家发改委、财政部、银保监会。

自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。

国家公园：是指以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的，实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域，是我国自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分，保护范围大，生态过程完整，具有全球价值、国家象征，国民认同度高。

自然保护区：是指保护典型的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹的区域。具有较大面积，确保主要保护对象安全，维持和恢复珍稀濒危野生动植物种群数量及赖以生存的栖息环境。

自然公园：是指保护重要的自然生态系统、自然遗迹和自然景观，具有生态、观赏、文化和科学价值，可持续利用的区域。确保森林、海洋、湿地、水域、冰川、草原、生物等珍贵自然资源，以及所承载的景观、地质地貌和文化多样性得到有效保护。包括森林公园、地质公园、海洋公园、湿地公园等各类自然公园将生态功能重要、生态环境敏感脆弱以及其他有必要严格保护的各类自然保护地纳入生态保护红线管控范围。

世行《结果导向型贷款项目环境与社会系统评价指南》中六项原则中的后三项（即原则4、5和6）主要针对征地、少数民族和冲突地区等社会问题，相应的对比分析见本报告第4章“社会管理系统评价”。

本报告第5部分引用了《结果导向型贷款环境和社会管理系统评估指南》中核心原则和要素与社会系统分析相关的内容，以便进行一致性对比分析。

本部分总结了相关机构与项目社会风险管理有关的职责，因此可能不是相关政府部门的全部职责。

世行结果导向型政策第12段，借款方负责准备和实施结果导向型项目。结果导向型项目的范围和目标，以及借款方的义务均在贷款协议中进行了明确。这些义务包括对结果导向型项目开展尽职调查和必要的监测评估（包括支付关联指标核验机制）、财务、环境与社会系统及管理机制。