附件1

亚行长江项目中期调整报告（模板）

一、项目简介

各省（市）不用写

二、项目进展

截至2019-2021三年采购计划建设完成后（实际完成加预计完成情况），项目进展情况简单分析。

- 项目主要建设内容完成情况

本项目建设内容主要包括现代农业工程、面源污染防治工程和机构能力建设三个方面。截至三年采购计划建设完成后，各项建设内容完成情况具体如下。

- 现代农业工程。

- 面源污染防治工程。

- 机构能力建设。

（二）资金到位情况

如：截至三年采购计划建设完成后，XX省（市）累计到位总投资XXX万元，为总计划投资XXX万元的XX.XX%，其中累计到位亚行资金XXX万元，为亚行总计划XXX万元的XX.XX%；累计到位地方财政资金XXX万元，为地方财政资金总计划XXX万元的XX%；累计到位自筹资金XXX万元，为自筹计划XXX万元的XX.XX%。在累计到位总资金中，亚行资金占XX.XX%，地方财政资金占XX.XX%，自筹资金占XX.XX%。

本项目的可研报告中投资总额合计是30.3878亿人民币，因该项目是财政部对贷款利息统一支付，各省并不负担贷款利息，因此各省可研报告的投资总额中未计算贷款利息和承诺费。建设期的贷款利息和承诺费也是项目投资成本的组成部分，因此计算项目投资总额时，需要把建设期由财政部支付的贷款利息和承诺费计入。根据《项目管理手册》中投资成本的估算，建设期的贷款利息和承诺费预估1860万美元，按汇率1：6.5进行折算，项目贷款利息和承诺费大约为1.209亿人民币。因此项目的投资总额是30.3878+1.209=31.5968亿人民币。

- 投资完成情况

截至三年采购计划建设完成后，XX省（市）累计完成总投资XXX万元,占总计划投资XXX万元的XX.XX%；其中现代农业工程投资XXX万元、面源污染防治工程投资XXX万元、机构能力建设投资XXX万元，上述完成的三项投资占总完成投资的比例分别为XX.XX%、XX.XX%、XX.XX%。

- 采购计划及招标采购情况

截至三年采购计划建设完成后，亚行批准XX省（市）采购计划合同包XX个，预计采购额XX万元。已获得亚行报账PCSS号XX个,其中土建合同包XX个，货物合同包XX个，咨询服务包XX个。已完成XX个合同包的招标采购，其中土建包XX个、货物设备采购包XX个、咨询服务XX个。未完成合同包XX个。

- 报账支付情况

截至三年采购计划建设完成后，XX省（市）累计共报账支付亚行贷款资金XX美元,其中土建工程类XX万美元，货物设备类XX万美元，咨询培训类XX万美元。

- 安全保障政策执行情况

截至三年采购计划建设完成后，如土地征用、移民安置、环境管理、少数民族发展等方面的进展情况。

- 社会发展情况

截至三年采购计划建设完成后，如妇女发展、减贫方面、受益群体等进展描述。

- 项目建设成效

如经济效益方面、社会效益方面、生态效益方面。

三、中调的必要性和紧迫性

（一）经济社会发展大环境的变化。主要是城市化进程加快，一些地方经济社会发展规划出现了调整，农业可持续发展日益重要。（请各省继续补充）

（二）国家政策的变化。如非遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”、国土空间规划等等政策，部分建设内容发生变化。（请各省继续补充）

（三）汇率的变化。亚行项目制订可研报告时，汇率（美元：人民币）为1：6.7。在项目建设的前三年平均汇率为1：6.8，其中2019年项目期间汇率为1：7.0，2020年汇率为6.9，2021年汇率为6.5。至中调启动时，汇率维持在1：6.8左右。频繁的汇率变动，给下一步亚行项目投资估算带来一些不确定性。考虑到汇率的频繁变动，给项目实施带来了一些不确定性，在估算下一步资金投入时暂按中调启动时间汇率1：6.8计算。（请各省继续补充）

（四）资金结余（合理分配资金）。科学设计、招标采购节约了部分资金。（请各省继续补充）

四、中调的基本原则

（一）不改变原有项目建设总目标。继续加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，推进现代农业和农业可持续发展。

（二）不改变原有项目区。项目县只能减少或不变，不能新增。

（三）不改变原有项目建设内容。基本上还是原来设计的建设内容，现代农业体系建设、农业面源污染防治和机构能力建设，但任务大小可以调整。

（四）不改变原有项目建设进度。各省（市）仍按原进度完成总项目建设任务，2024年5月31日之前完成建设任务，2024年11月30日之前关账。

（五）不改变原有管理方式。各省（市）仍按原有的管理制度、管理方式和管理手册要求进行管理。

（六）不改变资金分配总的额度。亚行贷款资金分配给各省（市）的额度（美元）不变，省内各项目县资金额度可以根据变化进行调整。

（七）不改变安保、社会保障等政策。不涉及征地或移民安置，不会给环境、少数民族发展带来负面影响。

五、中调的内容

（一）项目活动进展情况、调整计划和理由（详见表1）。

（二）项目中期调整新增项目建议表和理由（详见表2）

（三）项目资金投入调整计划和理由（详见表3）。

（四）项目实施范围、调整计划和理由（详见表4）。

（五）项目关键监测指标调整计划和理由（详见表5）

六、中调的保障政策分析

（一）中调的财务与经济评价分析

各省（市）不用写。后续若需相关材料请各省配合提供。

- （二）中调实施对性别影响的分析

（三）中调实施对减贫的影响分析

（四）中调实施对环境方面的影响分析

（五）中调实施移民安置的影响

（六）中调实施少数民族发展计划和影响

（七）中调实施对贷款和项目履约的影响

八、其他需要说明的情况和建议（其他个性问题的描述）

九、其他建议

建议一：充分将剩余亚行资金全部做进2022年的年度计划。由于相关省市多次提到汇率的问题，并考虑到亚行贷款资金能否按时用完或者合同签订后在项目建成时还是否有资金对其支付的问题，这里一并做出相关建议。各省可以考虑利用剩余的资金进行统筹（将总的资金减去2019-2021年已经报账的资金），按建议的统一汇率将所有剩余的亚行资金全部做入2022年的年度计划中。如果在2023年发现亚行资金还有少部分结余（理论上很少了），则在2023年的年度计划中全部用完。如果发现亚行资金已经全部用完，则用国内资金进行合同支付的补充。

建议二、关于自筹资金使用的举证。由于自筹资金部分涉及到以劳折资等问题，那么用工人员、用工时常以及参加的工程劳动等等，均需各省将证明材料做好并保存，做到自筹资金的规范化管理和科学化规划，以便项目审计。