附件

中央生态环境保护督察第十八项整改任务完成情况表

整改任务	《贵州省中央生态环境保护督察整改任务清单》第十八项整改任务：赤水河流域内畜禽养殖污染问题较为突出。
整改责任单位	省农业农村厅，遵义市、毕节市党委、政府
整改目标	规范流域内畜禽养殖，有效解决畜禽养殖污染问题。
整改措施	1．对赤水河流域年出栏生猪50头、肉牛15头、羊100只、禽1000羽以上的养殖场（户）进行排查，建立台账。2．对排查发现问题制定“一场（户）一策”推进整改，督促问题养殖场（户）配套建设粪污收集设施和处理设施，指导养殖场（户）开展畜禽粪污无害化处理、资源化利用，治理畜禽养殖污染突出问题。3．加强日常监管，严厉查处畜禽养殖粪污污染环境行为。
整改主要工作

及成效	1.赤水河流域9县（区、市）已于2022年6月底前对涉及赤水河流域辖区内年出栏生猪50头、肉牛15头、羊100只、禽1000羽以上的养殖场（户）进行了全面排查，建立了排查台账及问题清单。共排查养殖场（户）3800家，排查出存在问题的养殖场（户）有149家。2.涉及问题县（区、市）已按照市级整改方案明确的要求制定了“一场（户）一策”整改方案并推进问题整改。截止目前，已全部整改完成。3.毕节市农业农村局印发了《毕节市农业农村局关于印发〈第二轮中央环保督察反馈“赤水河流域内畜禽养殖污染问题较为突出”问题整改方案〉的通知》，制定《毕节市2023年畜禽粪污资源化利用和畜牧安全生产网格化管理工作方案》，采取召开专题会议、提示约谈等措施细化整改任务，对规模养殖场（户）明确工作目标、工作重点和工作措施，强化辖区内养殖场（户）监管力度，约束规模以下散养户行为，提升散养畜禽粪污资源化利用率，不断优化农村生态环境。遵义市农业农村局印发《关于进一步做好2022年畜禽养殖粪污治理工作的通知》《关于进一步做好2023年畜禽养殖粪污治理工作的通知》对养殖场（户）的技术指导与服务进行了工作部署，遵义市生态环境局印发《遵义市规模化畜禽养殖场生态环境问题专项排查整治工作方案》（2023-11）对规模化畜禽养殖场监管及执法进行了工作强化，赤水河流域6县（区、市）按照工作安排加强了日常监督管理、加大了对违法行为的执法打击力度，2023年立案查处案件10件，处罚款123.9万元。