附件

表1   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 开阳县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 开阳县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 贵阳市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 周凯 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 龙岗镇、花梨镇、禾丰乡、毛云乡、米坪乡 。 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“增施有机肥+缓控释肥+无人机喷施叶面肥技术模式。 - 2、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“增施有机肥+侧深施肥+无人机喷施叶面肥”技术模式。 3、实施3个科学施肥田间试验。 4、开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 - 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾7个指标。 - 6、开展技术培训5期次。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购生物有机肥料73.6万元，缓释肥料77.28万元，磷酸二氢钾1.794万元。 |  | 152.674 |
|  |  | 采购无人机施肥社会化服务13.8万元，水稻侧深施肥（包括育苗）社会化服务7万元。 |  | 20.8 |
|  |  | 肥料田间试验1.521万元，土样采集和检测2.7万元 |  | 4.221 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训 |  | 2.305 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表2   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 钟山区2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 钟山区农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 六盘水市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 吴远艳 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 大河镇、汪家寨镇、木果镇 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“增施有机肥+种肥同播+缓释肥料”“种肥同播+缓释肥料+无人机喷施叶面肥”技术模式。 - 2、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“种肥同播+缓释肥料+无人机喷施叶面肥”技术模式。 3、实施3个科学施肥田间试验。 4、开展农户施肥调查50户。 - 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硼、有效锌、有效硅10个指标。 - 6、开展技术培训3期次。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购商品有机肥料86.4万元，缓释肥料59.22万元，钙镁磷肥0.4772万元、尿素20.46万元、磷酸二氢钾0.1428万元。 |  | 166.7 |
|  |  | 采购无人机施肥社会化服务6.8万元。 |  | 6.8 |
|  |  | 肥料田间试验1.8万元，农户施肥调查0.5万元，土样采集和检测3.6万元 |  | 5.9 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训 |  | 0.6 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表3   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 桐梓县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 桐梓县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 刘均霞 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 官仓镇、高桥镇、花秋镇、风水镇、尧龙山镇、狮溪镇 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“基肥深施+增施有机肥+缓控释肥+微肥补缺+无人机喷施叶面肥技术模式。 - 2、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“增施有机肥+侧深施肥+缓控释肥+微肥补缺+无人机喷施叶面肥”技术模式。 3、实施4个科学施肥田间试验。 4、开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 - 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硼、有效锌、有效硅10个指标。 - 6、开展技术培训2期次，发放宣传资料20500份，宣传展示牌5块。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购商品有机肥料40万元，缓释肥料75.2万元，普钙1.5万元，微量元素（硼肥）8.28万元，微量元素（锌肥）8.28万元，含氨基酸水溶肥4.6万元，大量元素水溶肥4.7万元，含硅水溶肥4.6万元。 |  | 147.16 |
|  |  | 采购无人机施肥社会化服务14.1万元，水稻侧深施肥社会化服务3万元。 |  | 17.1 |
|  |  | 肥料田间试验4.4万元，农户施肥调查1万元，土样采集和检测5.4万元 |  | 10.8 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训 |  | 4.94 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表4   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 绥阳县2026年省级科学施肥增效示范县项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 绥阳县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年1月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 张黔鑫 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 绥阳县洋川街道、郑场镇、枧坝镇、温泉镇、太白镇等 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1.建设科学施肥增效技术核心示范百亩田1个，面积100亩，采取“绿肥还田+有机肥+微生物菌剂+稳定性肥料+无人机追施水溶肥”技术模式。 - 2.建设科学施肥增效技术示范区千亩方5个，面积5000亩，采取“有机肥+稳定性肥料+无人机追施水溶肥”和“绿肥还田+有机肥+稳定性肥料+无人机追施水溶肥”等技术模式。 - 3.实施3个科学施肥田间试验。 - 4.开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 - 5.取土化验60个，检测化验土壤pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮、交换性钙、交换性镁、有效硼、有效锌、阳离子交换等14个指标。 - 6.开展技术培训5期次，发放宣传资料30000份，宣传展示牌5块。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 100 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 中央投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）建设内容、规模及资金概算 |  | 采购商品有机肥料32万元、稳定性肥料42.42万元、微生物菌剂1.5万元。概算资金75.92万元。 |  | 75.92 |
|  |  | 取土化验60个、农户施肥调查50户，概算资金4.2万元；田间试验3个，概算资金2.1万元 |  | 6.3 |
|  |  | 购买社会化服务，无人机喷施中微量元素水溶性肥料和磷酸二氢钾。概算资金16万元。 |  | 16 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训，概算资金1.78万元。 |  | 1.78 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

表5   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 紫云自治县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 紫云自治县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 安顺市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 张雄 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 坝羊镇、猫营镇、格凸河镇 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、水稻“三新”技术集成示范百亩田创建2个，面积200亩，采取“增施有机肥+稳定性复合肥+侧深施肥+无人机飞施锌肥”技术模式。 - 2、水稻“三新”技术集成示范千亩方创建9个，面积9000亩，采取“增施有机肥+稳定性复合肥+无人机飞施锌肥”和“稳定性复合肥+无人机飞施锌肥”技术模式。 3、田间试验3个。 4、示范前后开展示范区农户施肥调查各50户。 - 5、示范区示范前后分别开展土壤样品采集30个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效锌、有效硅9个指标。 - 6、开展科学施肥技术培训2期，印发技术宣传资料4120份。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 商品有机肥料32.4万元，稳定性复合肥111.55万元，农业用硫酸锌2.438万元。 |  | 146.388 |
|  |  | 无人机施肥社会化服务25.76万元。 |  | 25.76 |
|  |  | 田间试验3万元，农户施肥调查1万元，取土化验3万元。 |  | 7.00 |
|  |  | 科学施肥技术培训0.44万元，技术宣传资料0.412万元。 |  | 0.852 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表6   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 平塘县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 平塘县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 严洪 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 卡蒲乡、平舟镇、牙舟镇、通州镇、者密镇、掌布镇、塘边镇、甲茶镇、克度镇。 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1.建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“有机无机复混肥+种肥同施+无人机追肥微生物菌剂（棘孢木霉）和磷酸二氢钾”技术模式。 - 2.建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“缓释掺混肥料+生物有机肥+无人机追施微生物菌剂（棘孢木霉）和磷酸二氢钾”技术模式。 3.实施3个科学施肥田间试验。 4.开展农户施肥调查60户（示范前、后）。 - 5.取土化验80个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、全磷、有效磷、速效钾、缓效钾、全钾9个指标。 - 6.开展技术培训2期次；发布施肥信息330000条；试验示范牌59块。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购有机无机复混肥99万元、磷酸二氢钾4.692万元、微生物菌剂（棘孢木霉）15.0144万元、缓释掺混肥料6.4万元、生物有机肥，预算资金5.2万元、营养诊断施肥服务4万元。 |  | 134.3064 |
|  |  | 采购无人机施肥服务18400亩次。 |  | 33.12 |
|  |  | 科学施肥田间试验3个。 |  | 2.5136 |
|  |  | 施肥调查0.45万元、取土化验4.16万元、科学施肥技术培训1.92万元、施肥信息发布2.31万元、试验示范牌制作1.22万元。 |  | 10.06 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表7   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 麻江县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 麻江县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年6月至2027年6月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 谢 勇 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 麻江县杏山街道、金竹街道、龙山镇、宣威镇、谷硐镇、贤昌镇、坝芒乡等7个乡镇（街道） |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方5个，面积5000亩，采取“增施有机肥+水溶肥（黄腐酸钾）+无人机喷施叶面肥”技术模式。 - 2、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田1个，面积100亩，采取“增施有机肥+绿肥种植还田+水溶肥（黄腐酸钾）+无人机喷施叶面肥”技术模式。 3、实施3个科学施肥田间试验。 4、开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 - 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、中微量元素等7个指标。 - 6、开展技术培训3期次，累计培训人数不少于240人次。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 100 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 取土化验3.6万元;田间试验3万元；农户施肥调查0.5万元。 |  | 7.1 |
|  |  | 采购商品有机肥61.2万元、黄腐酸钾水溶肥13.056万元、磷酸二氢钾叶面肥1.224万元；采购绿肥种子0.5万元。 |  | 75.98 |
|  |  | 采购无人机叶面施肥15.3万元，无人机播绿肥种0.15万元。 |  | 15.45 |
|  |  | 科学施肥宣传培训1.47万元。 |  | 1.47 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

表8   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 七星关区2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 毕节市七星关区农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 毕节市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 陶文广 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 林口镇、阿市乡、大银镇、小吉场镇、团结乡、生机镇、何官屯镇、岔河乡、阴底乡 |  |
| 七 | 建设内容 |  | - 1、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“增施有机肥+无人机喷施水溶肥+补充中微量元素肥”技术模式。 - 2、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“玉米水肥一体化+增施有机肥”技术模式。 3、实施3个科学施肥田间试验。 4、开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 - 5、取土化验60个，分析化验pH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、有效硼、有效锌、有效钼、有效铁、有效锰、交换性钙、交换性镁13个指标。 - 6、开展技术培训2期次，发放培训资料1000份。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购商品有机肥料76.032万元，缓释肥料16万元，尿素3.36万元，磷酸二氢钾6.588万元，氨基酸叶面肥（含中微量元素）7.56万元。 |  | 109.54 |
|  |  | 采购无人机喷肥社会化服务41.4万元，水肥一体化社会化服务20.16万元。 |  | 61.56 |
|  |  | 肥料田间试验3.3万元，农户施肥调查0.5万元，土样采集和检测3.6万元 |  | 7.4 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训 |  | 1.5 |
| 合计 |  |  |  | 180 |

表9   2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 | 德江县2026年省级科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 | 德江县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 | 铜仁市农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 | 尚红 |  |
| 六 | 建设地点 | 枫香溪镇、长堡镇、共和镇、桶井乡、荆角乡、长丰乡、高山镇、泉口镇、龙泉乡、钱家乡、沙溪乡、平原镇、楠杆乡、复兴镇、合兴镇、煎茶镇、堰塘乡 |  |
| 七 | 建设内容 | 1、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采取“增施生物有机肥+种肥同施+水肥一体化”技术模式。 2、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采取“增施生物有机肥+微肥补缺+肥料深施”技术模式。 3、实施3个主推玉米品种及密度下科学施肥促单产提升试验。 4、示范前、后分别开展农户施肥调查各50户。 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、有效锌7个指标。 6、开展技术培训2期次，发放宣传资料100份。 |  |
| 八 | 总投资（万元） | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式、概算及建设内容、规模 |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |
| （二）资金概算 |  | 采购生物有机肥料134.85万元，稳定性复合肥料3.2万元，硫酸锌5.52万元，大量元素水溶肥料3.6万元，尿素18.1万元。 | 165.27 |
|  |  | 采购第三方开展机械翻耕和耙匀整地服务200亩3.0万元，机械种肥同施示范服务200亩3.2万元。 | 6.20 |
|  |  | 采购第三方开展田间肥效试验2.4万元，农户施肥调查1.6万元，土样采集和检测3.72万元 | 7.72 |
|  |  | 科学施肥宣传和培训等 | 0.81 |
| 合计 |  |  | 180.00 |

表10  2026年省级农业生产发展（科学施肥增效示范）项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 兴义市2026年科学施肥增效示范项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 兴义市农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2026年2月至2026年12月 |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 张 燕 |  |
| 六 | 建设地点 |  | 万峰林街道、马岭街道、顶效街道、丰都街道、木陇街道、乌沙镇、万屯镇 |  |
| 七 | 建设内容 |  | 1、建设科学施肥“三新”集成示范百亩田2个，面积200亩，采用“增施有机肥+侧深施肥+营养诊断”技术模式。 2、建设科学施肥“三新”集成示范千亩方9个，面积9000亩，采用“增施有机肥+磷酸二氢钾+无人机喷施”技术模式。 3、实施科学施肥田间试验3个。 4、开展农户施肥调查50户（示范前、后）。 5、取土化验60个，分析化验pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、全磷、全钾9个指标。 6、开展技术培训2期次，发放宣传资料10000份。 |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 180 |  |
| 九 | 资金使用方式及概算 |  |  | 省级投资(万元) |
| （一）资金使用方式 |  | 物化补助及购买社会化服务 |  |  |
| （二）资金概算 |  | 采购商品有机肥料131.1万元、缓释肥料4.72万元、磷酸二氢钾1.08万元。 |  | 136.9 |
|  |  | 采购水稻侧深施肥社会化服务7.7万元、营养诊断服务6.4万元、无人机施肥社会化服务18万元。 |  | 32.1 |
|  |  | 田间试验3.3万元、取土化验4.8万元、农户施肥调查0.9万元。 |  | 9 |
|  |  | 科学施肥宣传与培训2万元。 |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 180 |