附件2

威宁蔬菜产业种植及加工项目说明

项目名称：威宁县蔬菜产业种植及加工项目

项目推介类别：农业

项目建设性质：新建

项目业主单位：威宁县农业农村局

合作方式：合作

项目现状：威宁县蔬菜产业种植及加工项目建设20万亩标准化蔬菜基地和威宁江楠现代农业物流园。20万亩标准化基地布局在县城周边雄山、开华、草海、双龙、小海等水源条件及基础设施条件较好的乡镇（街道）。截止4月1日，威宁县20万亩标准化蔬菜基地完成土地流转19.91万亩，总体完成率99.6%，全县落实经营主体232家，目前承接面积15.78万亩，总体承接率79.92%。已进场经营主体124家，翻犁土地6.94万亩，累计完成种植2.86万亩。其中二塘、玉龙、迤那、中水、龙场、炉山等乡镇已基本完成种植。

威宁江楠现代农业物流园一期项目首开区已建成，冷库、交易区等已投入使用，正在加快完善一期项目和建设二期项目。

项目建设内容：1、在威宁县草海镇、双龙镇、小海镇、雄山街道、开华街道、海边街道等全县35个乡镇（街道）建设标准化蔬菜基地20万亩，实现商品化率80%以上。引进蔬菜示范基地建设和加工销售企业10家以上。真正把威宁建设成南方重要的高原冷凉蔬菜基地，推进蔬菜产业富民强县，引领全省蔬菜产业发展。

2、完善五里岗园区威宁江楠现代农业物流园，完善配套建设高温冷藏库、交易区、加工区等，引进蔬菜销售企业入驻，打造大型综合性农副产品交易市场平台。

财务指标分析：项目总投资100000万元，建成后产值120000万元，利润20000万元，投资回收期为2年。

优惠政策及扶持条件：

项目业主单位联系方式：

电话：0857-6222215 传真:XXXXX 邮箱：XXXXX

主要负责人：谢洪 手机：13984581688

联系人：杨祎祎 手机：18212633443