附件1：

省农委2017年度职能绩效目标

| 序号 | 目标类别 | 目标 名称 | 目标内容 | 绩 效 要 求 |  |  |  | 牵头部门 联系人 | 委领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 1 | 上级 目标 | 农民增收。 | 农村居民人均可支配收入增长10%。 | 实现农村居民人均可支配收入2043元。 | 累计实现农村居民人均可支配收入3767元。 | 累计实现农村居民人均可支配收入5945元。 | 累计实现农村居民人均可支配收入8899元，增长10%。 | 调研处 何光前 13985547559 | 杨兴友 |
| 2 | 上级 目标 | 坚持质量兴农,建设绿色优质农产品大省。 | 无公害农产品认证审核新增600个。 | 分解下达无公害农产品认证目标任务。 | 无公害农产品认证审核新增200个。 | 无公害农产品认证审核累计新增400个。 | 无公害农产品认证审核累计新增600个。 | 质安处 陈 雄 13608513494 质安站 | 胡继承 |
| 3 | 上级 目标 | 注重农业结构调整。 | 注重调整结构,以市场为导向,稳定粮食产量,大力发展特色种植业，新增“三品一标”种植面积700万亩；大力发展山地畜牧业,尽快提高畜牧业比重。 | 1.制定秋粮生产指导意见； 2.分解下达“三品一标”任务； 3.完成肉类总产量68万吨，全省畜牧业增加值占比提高到47.9%。 | 1.开展田间管理和防灾减灾工作； 2.开展“三品一标”相关培训； 3.累计完成肉类总产量100万吨，全省畜牧业增加值占比提高到30.4%。 | 1.制定秋冬种生产指导意见； 2.“三品一标”产地认定新增300万亩； 3.累计完成肉类总产量138万吨，全省畜牧业增加值占比提高到22.4%。 | 1.实现粮食产量1100万吨； 2.“三品一标”产地认定累计新增700万亩； 3.累计完成肉类总产量205万吨，全省畜牧业增加值占比提高到24.8%。 | 计划处 方 涛 13885171847 种植处 质安处 畜牧局 质安站 | 胡继承 杨兴友 徐天才 黄俊明 |
| 4 | 上级 目标 | 提高农产品市场占有率。 | 注重抢占市场,打造一批订单农业生产基地,扶持一批农产品骨干流通企业,建设一批城市鲜活产品直销点,推动流通环节实现重大突破,提高绿色优质农产品知名度和市场占有率。 | 制定农产品市场推广行动方案，选定订单生产基地。 | 扶持果蔬订单生产种植基地50个。 | 对订单生产种植基地工作进行督查。 | 完成50个果蔬种植基地订单提升工程。 | 市场处 袁建琦 13984302237 经作处 | 胡继承 向青云 |
| 5 | 上级 目标 | 推广“龙头企业+合作社+农户”生产组织方式。 | 认真研究破解制约贫困地区产业发展难题,根据市场需求和各地实际,选准主攻产业和主攻方向,大力推广“龙头企业+合作社+农户”的生产组织方式。 | 对“龙头企业+合作社+农户”等多形式利益联结机制进行调研。 | 组织部分省级以上农业产业化经营重点龙头企业和农民专业合作社召开座谈会。 | 大力推广“龙头企业+合作社+农户”的生产组织方式。 | 总结推广“龙头企业+合作社+农户”的生产组织方式。 | 农经处 吴宗建 13984092918 农经站 | 胡继承 |
| 6 | 上级 目标 | 拓展农产品销售渠道。 | 大力开拓农产品市场,创新产销对接机制,建立稳定销售渠道。 | 选择上海等城市建立贵州农产品展示直销窗口。 | 完善农产品定点市场价格采集与发布机制。 | 与贵州特色农产品电商平台合作建立特色农产品电商体系。 | 推进与上海等地大中型超市开展合作，完善平台服务机制。 | 市场处 袁建琦 13984302237 | 向青云 |
| 7 | 上级 目标 | 在产业扶贫上实现突破。 | 集合各种资源,形成攻坚合力, 确保在产业扶贫上实现重大突破。 | 1.召开“贵州绿色农产品风行天下”会议; 2.承办“第二期全国产业扶贫现场会”。 | 1.出台“贵州绿色农产品风行天下” 三年行动方案; 2.指导20个极贫乡镇产业扶贫。 | 1.出台“贵州绿色农产品风行天下”考核办法; 2.完成贫困人口分布图、产业分布图和高效示范园区图“三图叠加”工作。 | 对“贵州绿色农产品风行天下”落实情况进行总结和考核。 | 计划处 方 涛 13885171847 | 徐天才 |
| 8 | 上级 目标 | 农业园区建设。 | 坚持把“5个100工程”作为经济发展的重要平台,引导产业园区转型升级,促进农业园区三次产业融合发展,推动示范小城镇绿色发展,完善城市综合体功能配套,提升重点旅游景区服务质量。完成投资3900亿元。 | 农业园区完成投资200亿元。 | 农业园区累计完成投资500亿元。 | 农业园区累计完成投资700亿元。 | 农业园区累计完成投资1000亿元。 | 园区处 方雷明 18085015225 | 徐天才 |
| 9 | 上级 目标 | 农垦改革。 | 推进农垦改革。 | 召开全省农垦改革发展工作会。 | 督促指导相关市、县成立农垦改革发展领导小组，起草农垦农场改革发展实施方案。 | 审核各农垦农场改革发展实施方案。 | 启动农垦农场改革发展工作。 | 农垦处 吴忠志 13595202777 | 杨兴友 |
| 10 | 脱贫攻坚目标 | 加快三产融合发展，保持农业增加值。 | 农业增加值增长6%。 | 完成农业增加值366亿元。 | 累计完成农业增加值815亿元。 | 累计完成农业增加值1530亿元。 | 累计完成农业增加值2100亿元, 增长6%。 | 调研处 何光前 13985547559 | 杨兴友 |
| 11 | 脱贫攻坚目标 | 加快土地有序流转，培育农民专业合作社。 | 更加注重形成规模,加快农村土地规范有序流转,引进落地一批龙头企业,积极培育农民专业合作社和村级集体经济,着力扩大绿色优质农产品生产规模,形成批量优势。 | 完成2016年全省农村土地流转统计汇总。组织企业赴对口帮扶城市开展招商活动。制定贵州省稳步推进农村集体产权制度改革实施方案。 | 指导规范土地流转合同格式样本。出台《贵州省稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》。培训一批合作社经营管理人才。 | 指导利用承包地确权成果，启动土地流转标准亩统计工作。指导各地开展农村集体产权制度改革。扶持一批农民专业合作社示范社。 | 对农村土地流转工作进行总结。对引进龙头企业相关工作和农村集体产权制度改革进行总结。农民专业合作社达5万家以上。 | 农经处 吴宗建 13984092918 农经站 | 胡继承 |
| 12 | 脱贫攻坚目标 | 加大农产品推介力度。 | 创优品牌,开展耕地质量地球化学调查,实施绿色优质农产品品牌工程,发布绿色优质农产品知名品牌目录,强化农产品质量追溯。 | 组织企业参加全国农产品交易会2次。 | 组织召开茶博会;支持企业开展农产品质量安全追溯体系建设。 | 组织召开贵阳农交会、果蔬外销会；开展农业品牌人才培训。 | 发布一批“三品一标”目录。 | 市场处 袁建琦 13984302237 农经处 质安处 农经站 | 胡继承 向青云 |
| 13 | 脱贫攻坚目标 | 完善现代农业产业技术体系建设。 | 大力加强技术、金融、管理、营销等各种配套服务。 | 培训基层农技人员、农户0.8万人。 | 累计培训基层农技人员、农户1.3万人。 | 累计培训基层农技人员、农户1.8万人。 | 累计培训基层农技人员、农户2.2万人。 | 科教处 王文虹 13984099843 | 肖荣军 |
| 14 | 脱贫攻坚目标 | 推进“三变”改革。 | 推进“三变”改革,明确贫困户在产业链、利益链中环节和份额。 | 召开全省农村“三变”改革现场观摩推进会。 | 印发“三变”改革方案，明确农民股东特别是贫困户在产业链、利益链中的环节和份额。 | 对“三变”改革工作情况开展专项督查。 | 总结全年“三变”改革工作情况。 | 调研处 何光前 13985547559 | 杨兴友 |
| 15 | 脱贫攻坚目标 | 推进农村土地“三权分置”改革。 | 深化农村“三变”改革,推进农村土地“三权分置”改革。 | 制订全省“三权分置”实施意见。 | 出台全省“三权分置”实施意见。 | 督促指导市、县开展“三权分置”试点工作。 | 总结全省“三权分置”试点工作情况。 | 调研处 何光前 13985547559 农经处 农经站 | 胡继承 杨兴友 |