附件1

贵州省粮油作物绿色增产增效技术示范推广项目

实施指导意见

根据党的十八届五中全会、中央农村工作会议和省委十一届六次全会、省委农村工作会议以及全国农业工作会议、全省农业工作会议精神，为贯彻五大发展新理念，推进供给侧结构性改革，紧紧围绕建设无公害、绿色、有机农产品大省，服务大扶贫战略行动，保障我省粮油生产稳定发展，促进农民收入增加，决定“十三五”期间在全省组织实施粮油作物绿色增产增效技术示范推广项目。为指导各地实施好项目，特制定如下实施指导意见：

一、指导思想

以粮油增产增效和农民持续增收为目标，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为主线，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代山地特色高效农业之路，大力实施“藏粮于地、藏粮于技”的战略，强化粮油生产科技支撑，以绿色发展为重要内容，大力转变粮油生产、经营和资源利用方式，集成推广绿色增产增效技术，通过模式攻关与典型示范，带动大面积推广应用，促进均衡增产增效，全面提升我省粮油综合生产能力和效益。

二、目标任务

（一）总体目标

全省粮油作物绿色增产增效技术示范推广项目每年计划实施200万亩，包括水稻、玉米、小麦、薯类、油料及特色杂粮等作物。通过项目实施，促进粮油作物生产调结构、转方式、可持续，实现节本降耗、提质增效、增产增收，要求项目区平均亩产比非项目区增产10%以上或项目区平均亩纯收入比非项目区增加15%以上，示范带动全省粮油增产增收。到2020年，力争项目区实现化肥和化学农药使用量减少10%以上，产品质量全面达到无公害农产品标准，其中，20%达到绿色食品标准，5%达到有机农产品标准。

（二）技术指标

项目区绿色增产模式应用率、优质良种覆盖率、规范化栽培技术覆盖率、无公害栽培技术覆盖率、绿色防控技术覆盖率、配方肥覆盖率均达100%。人工移栽稻区水稻无纺布旱育秧覆盖率达50%以上；玉米侧膜覆盖（地膜覆盖）技术覆盖率达50%；马铃薯脱毒种薯覆盖率达100%；油菜免耕、直播等轻简化栽培技术覆盖率达50%以上，农旅结合模式50%以上；高粱有机栽培技术覆盖率达30%以上，高粱育苗移栽（或漂浮育苗）技术覆盖率达50%以上；苦荞、薏苡、芸豆绿色栽培技术覆盖率均达100%。耕种收综合机械化水平每年提高5%以上，每个项目区开展绿色增产增效技术试验研究4个以上。

三、实施内容

（一）全面采用绿色高效耕作制

根据不同生产与生态条件选择合理的耕作制度，集成配套低耗高效安全的栽培技术。水稻因地制宜选择稻鱼（鸭）、稻油（肥）等绿色高效稻作制。玉米因地制宜选择绿肥聚垄、免耕、秸秆（稻草）覆盖、旱地分带间套作、鲜食玉米等绿色高效旱地耕作制；薯类、小麦因地制宜实行少免耕、合理间套轮作绿色高效耕作制；高粱因地制宜推广高粱-菜一年多熟耕作制；薏苡、苦荞因地制宜推广少免耕制；芸豆、花生因地制宜推广间套作高效耕作制；油菜推广秸秆还田制。

（二）全面推广优良品种

水稻重点示范推广高产优质多抗品种，发展优质稻（稻米主要品质应达三级以上），积极推进特色水稻品种的开发；玉米重点示范高产优质抗病品种，积极发展鲜食玉米、加工专用玉米和青贮玉米；马铃薯按主粮化要求选择食味好、品质优、抗性强的品种；甘薯选择特色优质抗病高产品种；小麦选择加工品质好的抗病品种；特色杂粮选用优质高产高抗品种；油菜重点推广宜轻简栽培适旅优质品种；花生重点推广珍珠豆型、适宜加工休闲食品的品种。

（三）全面实行无公害栽培

项目选择符合无公害或绿色、有机认证标准的区域实施，使用肥料与农药要全部符合无公害或绿色、有机认证标准的规定，全面实行无公害栽培，积极推进绿色、有机栽培，开展无公害、绿色和有机产地产品认证。

（四）集成应用绿色增产技术

水稻集成应用机耕、保温育秧、规范化移栽、配方施肥、绿色防控等技术，积极推广新型育秧、抛秧、秸秆还田、直播、机插、机收等技术；玉米集成应用机耕、规范化栽培、配方施肥、绿色防控技术，因地制宜推广育苗移栽（含漂浮育苗）、间套作、完全生物降解膜覆盖栽培、缓控释肥、免耕栽培、秸秆还田、生长调节剂、机播、机收等绿色增产技术；马铃薯集成应用机耕、起垄栽培、合理密度、配方施肥、绿色防控等技术，积极推广稻田免耕覆盖栽培、地膜覆盖栽培、旱地合理间套轮作栽培、全程机械化生产等绿色生产技术；小麦实行全面机械化、缓控释肥等绿色增产技术；研究集成甘薯绿色生产技术；油菜集成推广免耕育苗移栽、人工翻犁直播、机械化播种及机械化收割，缓控释肥、秸秆还田等绿色增产技术；特色杂粮施用有机肥、缓控释肥，因地制宜推广薏苡膜侧集雨节水栽培，高粱有机栽培技术，苦荞免耕栽培，芸豆间套作技术。同时，加强农家肥、秸秆、农膜等资源合理化利用和控制农业面源污染。

（五）狠抓绿色增产增效技术模式攻关研究

以农业科技创新为驱动，牢固树立增产理念、效益理念、绿色理念，切实抓好绿色增产增效技术模式攻关研究，“十三五”期间研究形成一批可复制、可持续的具有贵州特色的粮油作物绿色增产增效技术新模式，为提升粮油生产能力奠定坚实的基础。因地制宜地完善种植标准、操作规程、技术规范，组装一批适宜更大规模的区域性、标准化、优质高产高效、可持续技术模式。

（六）大力推进规模化生产与产业化发展

培育龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型经营主体，推进多种形式的适度规模经营，积极扶持规模化生产经营模式下的农机、植保专业化服务组织，开展代耕代种、代防代治，推进生产、加工、物流、营销等一体化经营，促进粮油作物产业化发展。

（七）积极推进休闲农业、农旅一体化发展

突出地方特色，搞好规划，延伸产业链条，发展休闲农业，促进水稻、油菜、苦荞等农旅一体化。把粮油作物生产、加工与乡村旅游、民族风情、养生服务有机结合起来，促进第一产业与第二产业、第三产业融合，实现经济效益从一产、二产、三产的简单叠加向乘积裂变式突飞猛进，推动粮油作物产业“接二连三”立体化发展。

（八）深入开展技术指导

强化农业技术人员的指导，落实技术人员包片、包点指导制度。在作物生产关键时期，组织专家和技术人员分区域、分季节、分层次开展技术指导和培训，确保技术进村入户到田，提高农民种粮科技水平。

四、项目申报、立项及实施

（一）申报程序与立项

项目实行申报制，由县级农业行政主管部门组织实施单位向市（州）农委申报，市（州）农委审核、择优推荐并向省农委申报，省农委择优立项，向贫困地区倾斜。项目实行限额申报，单一作物单个项目面积0.5—2万亩（只能在两个乡镇范围内相对集中连片实施），每个申报单位申报项目不得超过4个，每个市（州）农业技术推广站（单独或联合）申报项目不得超过2个。

（二）项目实施

项目由省、市（州）农委主管，县级农业行政主管部门监管，市（州）、县农业技术推广站承担实施，优先支持与龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体有机结合的项目，鼓励市（州）、县农业技术推广站联合实施。

项目计划任务、补助资金、实施方案及实施方案批复是项目实施、检查、验收、评估的主要依据。项目计划任务、补助资金由省农委下达；项目实施方案由实施单位编制；项目实施方案经县级农业行政主管部门审核后报由市（州）农委批复。

五、资金来源、规模与支持环节

项目资金在省级财政预算粮食生产发展专项资金中安排，每年5000万元。项目资金主要用于以下几个支持环节：一是采用新品种、新技术的物化补助；二是对农民、基层农技人员开展科技培训、编印培训资料的有关费用；三是开展试验研究所必需的土地租金、用工、肥料、药剂、小型仪器、化验测试等开支；四是用于依托农民专业合作社、机耕队、机防队等社会化服务组织开展机防、秸秆还田、机耕机播机收等专业化社会化服务的有关费用；五是市场营销与品牌创建，用于产地认定、产品认证、商标注册、展示展销、运输物流、营销宣传等开支；六是项目实施必需的评比、总结等管理费用。项目建设属于政府采购或政府购买服务范围的，按政府采购管理和政府购买服务的规定和程序办理。

六、档案资料管理

实施单位要明确专人负责项目档案管理工作，实行痕迹管理，认真做好相关文件、报告、公示材料、图片、培训花名册等原始资料及财务资料的收集整理和归档工作，确保档案资料的真实性、完整性和严肃性。