省农委2017年计生“三结合”帮扶工作实施方案

为进一步推动我委计生“三结合”帮扶工作的深入开展，确保计生帮扶工作预期目标的实现，按照《贵州省人口和计划生育工作综合治理目标管理责任书》要求，结合我委实际，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大、十八届六中全会精神和省第十一次党代会、省委十一届二次、三次、四次全会精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，按照省委、省政府及省计生领导小组办公室的相关要求，以“四在农家·美丽乡村”建设工作为平台，认真执行强农惠农政策，以开展定点帮扶为主要形式，以政策扶持、技能培训和产业发展为切入点,切实解决帮扶户生产和生活中的实际困难，以提高农村计划生育户自身造血功能为最终目的，不断提高帮扶户劳动技能水平，拓宽帮扶户增收渠道，切实保障我委计生“三结合”帮扶工作落到实处、取得实效。

二、目标任务

完成2017年省委、省政府下达给我委的计生“三结合”帮扶任务，帮扶计生户不低于100户，投入帮扶资金不低于10万元。

三、工作措施

（一）将计生“三结合”帮扶工作与“万名干部下基层”、委“同步小康工作”等工作有效结合。充分发挥我委驻村干部优势，深入帮扶户，了解其所急、所需，实地开展计生“三结合”帮扶工作，切实解决帮扶户的实际困难，使帮扶户深切感受到实行计划生育后政府对他们的关心和帮助 。

（二）建立健全帮扶工作制度。一是建立联系人制度。明确省农委计生“三结合”帮扶点联系人，负责帮扶户的摸底走访工作以及帮扶过程中帮扶点与各部门间的对接工作，便于及时、有效地开展帮扶。二是建立走访制度。对帮扶户进行定期不定期走访，及时了解帮扶户情况，适时予以帮助。

（三）充分发挥农业项目帮扶优势。将计生帮扶工作与农业项目结合起来，一方面结合实际对计生帮扶户进行项目帮扶，给予政策扶持、技术支持、资金支持，帮助其发展。另一方面在项目实施的过程中尽最大可能扩大计生帮扶户中的受益率。

（四）将计生“三结合”帮扶与农业产业化发展相结合。以帮扶点现有农业专业合作社拉动，鼓励帮扶户走农业产业化经营之路。在条件成熟的帮扶户中孕育一批种植大户、养殖大户、农机大户、致富带头人等示范典型，在真帮实扶上下功夫，让被帮扶的计划生育户真正得到实惠。

（五）明确职责，严格考核。新农村处作为计生“三结合”帮扶责任部门，负责人口计生“三结合”帮扶工作，明确专人负责工作的数据收集、整理、上报等工作，按照相关要求，准确、及时报送资料。委计生“三结合”帮扶工作领导小组成员的各处室，除全力配合外，要根据自身实际，以技术支持、项目支持、专业知识支持等形式积极参与。帮扶点联系人要履行摸底、走访、对接等工作职责，负责帮扶花名册的登记及5月15日、9月15日两次工作进度表的报送。

附：1、省农委2017年度计生“三结合”帮扶工作任 				 务分解表

2、省农委2017年度计划生育“三结合”帮扶工				 作进展时间安排表

3、贵州省农业委员会计划生育“三结合”帮扶协				 议书

4、省农委计生“三结合”帮扶工作摸底调查录表

5、省农委计生“三结合”帮扶工作走访记录表

6、2017年人口计生“三结合”项目帮扶进度表

7、2017年人口计生“三结合”项目帮扶花名册

2017年3月31日

附1：

省农委2017年度计生“三结合”帮扶工作任务分解表

| 县 | 乡镇 | 村寨 | 帮扶户数 | 帮扶点联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻江县 | 谷硐镇 | 大冲村 | 21 | 廖梅 |
| 麻江县 | 谷硐镇 | 兰山村 | 9 | 廖梅 |
| 独山县 | 上司镇 | 学庄村 | 1 | 皇甫江云 |
| 独山县 | 上司镇 | 墨寨村 | 69 | 皇甫江云 |
| 威宁县 | 么站镇 | 抱都村 | 7 | 宋涛 |
| 合计 |  |  | 107 |  |

附2：

省农委2017年度计划生育“三结合”帮扶工作进展

时间安排表

| 3月中旬至4月上旬 | 确定计生帮扶户 |
| --- | --- |
| 4月中旬至5月上旬 | 制定省农委计生“三结合”帮扶实施方案，开展摸底调查 |
| 5月中旬至5月下旬 | 签订帮扶协议，发放帮扶资金（每户1000元）。 |
| 6月上旬至9月中旬 | 根据帮扶户具体所需，结合自身工作实际，尽全力开展帮扶，切实为帮扶户解决实际困难 ，期间进行不定期走访。 |
| 9月下旬至10月下旬 | 对2016年计生帮扶工作进行自查 |
| 11月上旬至11下旬 | 对自查工作中发现的问题，及时进行整改，完善资料，装订归档，迎接检查。 |

附3：

贵州省农业委员会计划生育“三结合”帮扶协议书

甲方：贵州省农业委员会

乙方：           县       乡（镇）       村        组

根据国家人口和计划生育法规和政策，按照计划生育“三结合”工作要求，现经甲乙双方协商，明确双方责任和义务，特制定本协议。

一、甲方的权利和义务

1、甲方在资金、技术、物资、信息、培训等方面对乙方给予支持和优惠，在新农村建设、种养殖补贴、农机具补贴、企业用工方面给予优先扶持。

2、甲方在帮扶期间有责任定期或不定期对乙方帮扶的资金、物质使用情况，以及生产经营情况进行检查和指导。

3、在帮扶期间，乙方违反计划生育政策或不合理使用资金，致使帮扶无效的，甲方可撤销帮扶义务，并收回对乙方帮扶的资金和物资。

二、乙方的责任和义务

1、乙方要带头执行计划生育政策，积极宣传国家计划生育法律、法规，对违反计划生育政策的人和事要敢于检举揭发。

2、乙方要合理利用帮扶资金、物资等搞好生产、经营，提高家庭生活水平，改变人居环境。

3、按照甲方的指导从事生产经营活动，如实向甲方提供生产经营情况、家庭收入情况等。

三、甲方对乙方的帮扶措施

1、帮扶形式：

2、帮扶时间：     年   月   日—     年   月   日

四、本协议一式3份，甲乙双方、村委会各执一份，三方签字之日起生效。

甲方（代表签章）                    乙方（签章）

见证部门：        村委会（章）

年   月   日