黔农办发﹝2011﹞171号

关于印发《2011年贵州省高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病流行病学调查实施方案》的通知

各市（州、地）农业委员会（畜牧兽医局）：

根据贵州省农业委员会《2011年贵州省高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病流行病学调查方案》（黔农发[2011]89号）和农业部《2011年全国高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病流行病学调查实施方案》（农医防便函[2011]168号）文件，我委组织有关单位起草了《2011年贵州省高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病流行病学调查实施方案》，现印发给你们。请各地畜牧兽医主管部门组织有关单位，做好2011年全省主要动物疫病流行病学调查工作。

联系人：张登祥（贵州省动物疫病预防控制中心）

电  话：0851-8220734

邮  箱：cadczdx@163.com

附件：1、禽流感和新城疫定点流行病学调查实施方案

2、家畜布病流行病学调查实施方案

3、牛支原体肺炎流行病学调查实施方案

4、口蹄疫疫苗临床使用效果调查实施方案

5、高致病性猪蓝耳病流行病学调查实施方案

6、2011年动物流行病学调查工作日历览表

二○一一年七月七日

主题词：动物防疫  调查  通知

抄 送：贵州大学

委内发送：省动物疫病预防控制中心

贵州省农业委员会办公室           2011年7月7日印发

校对：岳筠                                   共18份

附件1：

禽流感和新城疫定点流行病学调查实施方案

一、目的

通过抽样调查，了解禽流感和新城疫病原的感染和变异情况、相关疫苗的免疫效果、免疫抗体随时间变化的关系，家禽免疫程序，为预防控制提供决策依据。

二、调查范围

贵阳市区、花溪区，黔南州都匀市，安顺市紫云县。

三、调查方式与内容

（一）病原学调查

1．调查频次。第2、3、4季度各实施一次。

2．调查地点。贵阳市区活禽交易市场（农贸市场和活禽批发市场）。

3．采样任务。每次在10个活禽交易市场采样，每个市场在5个以上摊位采集禽咽肛拭子样品共300份（兼顾水禽样品的采集）。

4．拭子样品采集要求

（1）为保证样品新鲜，应在检测前3天内采集；

（2）同一个市场如果既采鸡样品，又采鸭样品，则通常先采鸡样品，再采鸭样品。

（3）每个市场样品进行不重复地编号、记录市场名称和各个样品对应的宿主（鸡、鸭、鹅、鸽）等（见附表1）。

（4）同一只禽既要采喉拭子样品（在喉部转动5圈），又要采泄殖腔拭子样品（要深入泄殖腔转动3圈），每只禽喉拭子样品和泄殖腔拭子样品放入同一个5mL规格离心管。

（5）样品保存液为10%甘油医用生理盐水加三种抗菌素（庆大霉素250毫克/升、左旋氧氟沙星60毫克/升、阿奇霉素60毫克/升，均为终浓度）。

（6）采集后，放在支架上，立即避光冷藏保存（密封完好的泡沫盒加冰块），不能在零下冷冻保存。

5．检测方法

用RT-PCR方法对禽流感病毒M基因、HA基因和新城疫病毒（NDV）F基因进行检测，对阳性结果进行流行病学、序列测定和遗传变异分析。

（二）血清学调查

1．调查频次：5月1～18日和7月1日～15日各调查一次。具体调查时间由省动物疫病预防控制中心与各地县联系。

2．调查地点：贵阳市花溪区、黔南州都匀市、安顺市紫云县。

3．调查任务：每次调查10个养殖场，采集血清样品200份，其中调查花溪区4个蛋鸡场、都匀市2个蛋鸡场和1个肉鸡场、紫云县1个蛋鸡场、2个肉鸡场，每个场每次随机采集20份血清样品。

4．血清样品采集要求

（1）每次调查在十日内完成全部样品采集和外围调查。

（2）每场采样填写采样登记表（附表2，其中免疫信息可用养殖场的免疫记录复印件代替）。

（3）每场随机在多个地点采样，提高样品代表性；如果同一个场饲养多个批次的禽，则仅采集与采样登记表所登记的某个批次的禽样品。

（4）每份样品要进行不重复的编号、记录养殖场名称。

三、组织分工

（1）省动物疫病预防控制中心联合中国动物卫生与流行病学中心组织实施。

（2）中国动物卫生与流行病学中心负责提供检测试剂，省动物疫病预防控制中心按照试剂统一、方法统一的原则进行检测。

（3）地、县两级动物疫病预防控制机构（测报站）负责样品采集和流行病学现场调查工作。

附表1：

- 交易市场禽拭子样品采集调查表

| 市场名称 |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场地址 | 贵州省贵阳市 区 乡(镇、办) 村（居、社） |  |  |  |  |  |
| 采样编号 | 动物品种 | 购买来源 |  | 摊位户主 |  |  |

- 填表人姓名：               联系电话：                调查日期：2011年  月  日

- 市场管理部门签章：           联系电话：

- 附表2：

- 养禽场血清样品采集调查表

- 样品编号：                    调查日期：2011年  月  日

| 场(户)名称 |  |  | 经度 |  | 纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场户地址 | 贵州省(自治区、市) 县(市) 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 家禽种类 |  | 品种 |  |  |  |  |
| 现存栏数量 |  | 平均每批饲养天数 |  |  |  |  |
| 2010年免疫程序（如第一行可能分别填写：14日龄、H5疫苗、灭活疫苗） | 日龄 | 接种预防何病疫苗 |  |  | 疫苗类型 |  |
| 最近一次H5免疫信息 | 用何厂家何种类型的疫苗免疫，免疫日期、家禽日龄： |  |  |  |  |  |
| 最近一次H9免疫信息 | 用何厂家何种类型的疫苗免疫，免疫日期、家禽日龄： 。 |  |  |  |  |  |
| 最近一次新城疫免疫信息 | 用何厂家何种类型的疫苗免疫，免疫日期、家禽日龄： 。 |  |  |  |  |  |

填表人姓名：                  联系电话：                   养殖场签章：

附件2：

家畜布病流行病学调查实施方案

一、调查目的

了解布鲁氏菌病（简称布病）感染和发病情况，分析流行特点和风险因素，为确定各地分类等级、制定防控措施、评估防控效果提供数据支持。

二、调查方案

（一）基线调查

1．实施范围。9个市（州、地）组织辖区内所有县实施。调查以县（市、区）为单位，覆盖所有乡（镇、办）。

2．调查指标。包括家畜繁殖性能指标（流产率、空怀率）、防控信息指标（免疫率、扑杀数）、检测指标（个体阳性率与场群阳性率）、人间发病指标（感染率、患病率、发病率）及经济指标（防控成本、经济损失、资金缺口）。

3．调查对象。以未免疫的羊（5个月龄以上）、牛（8个月龄以上）、猪（5个月龄以上）和免疫18个月以后的羊、牛、猪为主，尤其是奶畜和种畜。

4．调查方式与内容

（1）散养户牲口存栏调查。逐户调查农村散养牲口（猪、牛、羊）存栏量，以村民组为统计单元，按照设计表格（附表1-附表4）逐级调查汇总上报。

（2）养殖场（小区）牲口存栏调查。走访调查养殖场（小区、大户）饲养的动物品种、存/出栏量、各种证件资质的获得情况（附表5）。

（3）布病疫苗免疫情况调查。调查2010年免疫的布病疫苗种类、生产厂家、免疫期、采购数以及免疫动物数（附表6）。

（4）布病监测情况统计调查。统计2008年-2010年布病监测情况，包括发病数、监测数和阳性数（附表7-附表8）。

（5）布病经济损失调查。调查2008年-2010年布病造成的直接和间接经济损失情况（附表9）。

（6）布病防控资金缺口调查。调查当前布病免疫、监测、扑杀、消毒等防控经费及疫苗、检测试剂缺口情况（附表10）。

（7）布病防控成本调查。调查单头动物免疫、监测和扑杀经济成本情况（附表11）。

（8）奶牛场分布调查。对全省所有奶牛场采集地理信息，分布定位。

（9）布病现场调查与采样检测。现场调查畜群布病免疫及监测情况、畜群输配情况、人发病情况等，同时采样进行血清学检测和病原学检测（附表12）。

——血清学检测

①检测比例：养殖场（小区、大户）和散养户饲养的家畜均应在受检数量中占有一定比例，新引进家畜应全部复检。

②采样强度：以县（市、区）为单位实施调查采样，在调查乡（镇、办）内，家畜抽检按分类抽样原则（见表1），每乡镇抽检面为1/3行政村的散养畜群和1/3养殖场（小区、大户）畜群。

③检测方法：采用虎红平板凝集试验（RBPT）筛检，试管凝集反应试验（SAT）复核，酶联免疫吸附试验（ELISA）验证。RBPT和SAT检测结果分别用附表13和附表14记录。

——病原学检测

①病料选择：以流产胎儿（胃内容物、脾、肺、淋巴结）、胎盘、胎膜或流产母畜一周内阴道分泌物（棉拭子）及阳性畜内脏为主要病料。

②采样强度：各地调查收集项目县病料数不少于10份/县，非项目县至少5份/县。若数量不足，可收集正产胎盘、产后一周内阴道分泌物、种公畜精液、关节炎和水囊瘤液、抗凝全血或屠宰畜脾脏补充。

③检测方法：病料进行细菌分离鉴定和AMOS-PCR（abortus melitensis ovis suis PCR）诊断定型。

表1  布病调查分类抽样原则

| 抽样动物 | 受检率 |
| --- | --- |
|  | 调查村（场） |
| 牛、羊 | 项目县※牛、羊受检率各为10% |
|  | 非项目县牛、羊受检数各为2% |
| 猪 | 种公猪受检率100%；种母猪受检率20% |

注：项目县指实施石漠化综合治理项目、种草养殖畜扶贫项目、千万只肉羊工程项目、奶牛引进项目及“三江源”养牛项目的县（市、区）。

（二）持续调查

1．调查范围

在贵阳市乌当区、花溪区、修文县、清镇市4个定点区（市、县）开展持续调查。

2．调查内容与方式

（1）现场调查和血清采集。每个调查点随机选择3个乡（镇），每个乡（镇）随机选定3个行政村或养殖场畜群，进行现场调查并采集血清。抽取的每个行政村或养殖场存栏牛羊300头只以上，牛、羊受检率各为10%以上。抽样时，以行政村（或养殖场）为单位填写现场调查与采样登记表（见附表12）。

（2）发病样品的收集。各定点调查县收集牛、羊家畜流产胎儿的脾脏、肝脏或胎盘组织样品不少于5头（只）份/县，-20℃保存，并填写布病现场调查与采样登记表（附表12）。

（3）检测方法。血清样品和组织样品的检测方法与基线调查相同。

3．结果报告

各县提交总结报告，报告并附血清学检测结果和信息年报表（附表15）。

（三）应急性调查

在发生或疑似人、畜布病病例及疫情时，将发生人、畜布病的乡（镇）或村列为调查点，就发生原因、流行过程等方面开展调查，并填写紧急流行病学调查表（参见黔农发[2011]89号文）。

三、时间安排

（一）2011年8月底前各地、县动物疫病预防控制机构完成基线调查的牲口存栏、免疫、监测、经济、分布统计调查等任务，9月底前完成基线调查的现场调查与采样检测。

（二）2011年10月底前完成4个持续调查县调查、采样和检测，11月底前提交总结报告。

四、组织分工

1．省动物疫病预防控制中心联合中国动物卫生与流行病学中心组织实施，指导现场调查、采样和检测。

2．县（市、区）动物疫病预防控制机构负责调查采样、RBPT检测，检测结果连同调查表和采样记录表送所在地（州、市）动物疫病预防控制机构。

3．地（州、市）动物疫病预防控制机构负责SAT检测，检测结果连同对县（市、区）动物疫病预防控制机构的汇总结果一并报送省动物疫病预防控制中心。

4．省动物疫病预防控制中心负责ELISA检测，并将所有调查、血清学检测结果及病原学样品报送中国动物卫生与流行病学中心。

5．中国动物卫生与流行病学中心负责实验室细菌分离鉴定、阳性血清学样品复核分析。

五、其它

（一）血清样品采集时，每头只份全血采集不少于5mL，分离血清量不少于2mL，用规格1.5mL小离心管分装3份，每份不少于0.5mL，统一编号，其中，一份为县本级RBPT检测，一份为地级SAT检测，一份为省级ELISA检测，切忌三级共用同一管血清。做到采集的血清样品不溶血，用过的样品及时放回冰箱冷藏或冷冻，每份样品标识清晰可辨，表格填写字迹清晰可认。

（二）血清学检测试剂由省动物疫病预防控制中心统一提供，0.5%苯酚（又名石炭酸、羟基苯）生理盐水由各地配制。另外，采样针管、离心管、玻璃板、牙签、油性记号笔、吸管、凝集试验管(三分管)、试管架等实验器材由各地采购。

（三）各地县要根据本实施方案进一步细化量化本级实施方案。

附表1

＿＿＿村(居、社)散养牲口存栏量统计调查

调查人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 序号 | 村民组（实名制） | 牲口存栏量（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表由乡镇畜牧兽医机构组织村防疫员实地调查，无防疫员的村由乡镇自行调查； 2.调查时以村名组为统计单元，调查统计各村民组内散养牲口存栏量； 3.表格栏数可根据村民组数增减，也可在调查前将村民组名称打印在表格里，其余部分手写。 4.本表格纸质资料由乡镇畜牧兽医机构装订成册，存档备案。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

＿＿＿乡(镇、办)散养牲口存栏量统计汇总

汇总人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 序号 | 村（居、社） | 牲口存栏量（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由乡镇畜牧兽医机构汇总村（居、社）散养牲口存栏量，形成电子版（最好是EXCEL格式），上报所在县疫控机构。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

＿＿＿县(市、区)散养牲口存栏量统计汇总

汇总人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 序号 | 乡（镇、办） | 牲口存栏量（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由县疫控机构汇总乡（镇、办）散养牲口存栏量，形成EXCEL格式电子版，上报所在地疫控机构。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

＿＿＿市(州、地)散养牲口存栏量统计汇总

汇总人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 序号 | 县（市、区） | 牲口存栏量（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由地区疫控机构汇总县（市、区）散养牲口存栏量，形成EXCEL格式电子版，上报省疫控中心。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表5

＿＿＿县(市、区)养殖场（小区）牲口存栏量统计调查

调查人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 序 号 | 养殖场（小区）名称 | 是否有防疫合格证 | 是否有环评证 | 是否有工商营业执照 | 还取得的其它证件和资质 | 动物种类 | 主要品种 | 全场存栏量 （头、只） | 2010年出栏量（头、只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本调查所指养殖场（小区）是除农村散养户外的所有场区，包括专业养殖场、养殖小区、养殖大户； 2.本表由县疫控机构组织乡镇畜牧兽医机构走访调查，必要时，地区疫控中心组织调查； 3.调查资料装订成册存档于县疫控机构，并制成EXCEL格式上报地区，地区疫控中心打包上报省。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

＿＿＿县(市、区)2010年布病疫苗免疫情况调查

调查人员：                  调查时间：2011年  月  日至  日

| 名称 | 生产厂家 | 免疫期 | 采购数量 | 动物 | 存栏量（头、只） | 免疫数（头、只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 奶牛 |  |  |
|  |  |  |  | 水牛 |  |  |
|  |  |  |  | 黄牛 |  |  |
|  |  |  |  | 绵羊 |  |  |
|  |  |  |  | 山羊 |  |  |
|  |  |  |  | 猪 |  |  |
|  |  |  |  | 奶牛 |  |  |
|  |  |  |  | 水牛 |  |  |
|  |  |  |  | 黄牛 |  |  |
|  |  |  |  | 绵羊 |  |  |
|  |  |  |  | 山羊 |  |  |
|  |  |  |  | 猪 |  |  |
|  |  |  |  | 奶牛 |  |  |
|  |  |  |  | 水牛 |  |  |
|  |  |  |  | 黄牛 |  |  |
|  |  |  |  | 绵羊 |  |  |
|  |  |  |  | 山羊 |  |  |
|  |  |  |  | 猪 |  |  |
|  |  |  |  | 奶牛 |  |  |
|  |  |  |  | 水牛 |  |  |
|  |  |  |  | 黄牛 |  |  |
|  |  |  |  | 绵羊 |  |  |
|  |  |  |  | 山羊 |  |  |
|  |  |  |  | 猪 |  |  |
|  |  |  |  | 奶牛 |  |  |
|  |  |  |  | 水牛 |  |  |
|  |  |  |  | 黄牛 |  |  |
|  |  |  |  | 绵羊 |  |  |
|  |  |  |  | 山羊 |  |  |
|  |  |  |  | 猪 |  |  |

注：本表由县级调查填报至地区，地区打包（文件夹）报至省。

附表7

＿＿＿县（市、区）布病监测基本情况统计调查

调查人员：                        调查时间：2011年  月  日至  日

| 年代 | 饲养量（头、只） |  |  |  |  |  | 发病数（头、只） |  |  |  |  |  | 监测数（头、只） |  |  |  |  |  | 阳性数（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由县级统计调查以EXCEL格式上报地区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8

＿＿＿市（州、地）布病监测基本情况统计调查

调查人员：                    调查时间：2011年  月  日至  日

| 年代 | 饲养量（头、只） |  |  |  |  |  | 发病数（头、只） |  |  |  |  |  | 监测数（头、只） |  |  |  |  |  | 阳性数（头、只） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 奶牛 | 水牛 | 黄牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 |
| 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由地区汇总县级数据再加地区的监测数据后以EXCEL格式上报省。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表9

＿＿＿县(市、区)布病经济损失调查

调查人员：                                 调查时间：2011年  月  日至  日

| 年代 | 直接经济损失 |  |  |  |  |  |  |  | 间接经济损失 |  |  |  |  | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 畜牧业生产影响 |  |  | 疫情处理 |  |  | 综合防控投入 |  | 动物产品进入市场 |  |  | 公共卫生安全 |  |  |
|  | 死 亡 | 产 奶 量 | 繁殖能 力降低 | 扑杀 | 消毒 | 无害化 | 接种 疫苗 | 检疫/ 监测 | 国内 市场 | 出口 | 退运 销毁 | 病人 治疗 | 劳动力 丧失 |  |
| 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由县级调查填报至地区，地区打包（文件夹）报至省。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表10

＿＿＿县(市、区)布病防控资金缺口调查

调查人员：                               调查时间：2011年  月  日至  日

| 经费缺口（万元） |  |  |  | 疫苗缺口 | 诊断试剂缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免疫 | 监测 | 扑杀 | 消毒 | （头份） | （头份） |
| 概算说明： |  |  |  |  |  |
| 注：本表由县级调查填报至地区，地区打包（文件夹）报至省。 |  |  |  |  |  |

附表11

＿＿＿县(市、区)布病防控成本调查

调查人员：                               调查时间：2011年  月  日至  日

| 统计项目 |  | 布病 |  |  |  |  | 概算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奶牛/头 | 水牛/头 | 黄牛/头 | 羊/只 | 猪/头 |  |
| 免疫成本（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 疫苗费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注射材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 监测成本（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 检测费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试剂费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 扑杀成本（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 动物价格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无害化处理费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由县级调查填报至地区，地区打包（文件夹）报至省。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表12

布病现场调查与采样登记表

| 养殖场名称 |  |  |  |  | 经度 |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场（畜） 主姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 动物种类 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  | 调查采样日期 |  |  |  |  |  |
| 采样数量 |  |  |  |  | 样品编号起址 |  |  |  |  |  | 调查采样人 |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  | 贵州省 县（市、区） 乡（镇、办） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饲养量 |  |  |  | 布病检疫数 |  |  | 阳性数 |  |  |  | 扑杀数 |  | 淘汰数 |  |  |  |
| 畜群输配数 |  |  |  |  | 空怀数 |  |  |  |  |  | 流产数 |  |  |  |  |  |
| 该场（户）近3年人的发病情况（卫生部门确诊） |  |  |  | 发病 人数 |  |  |  | 可能的感染途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布病 免疫情况 |  |  | □已免疫 □未免疫 |  |  | 疫苗 种类 |  |  |  |  | 免疫数 |  |  | 初免 日龄 |  |  |
| 备注 （本调查表以养殖场、小区、大户、行政村为单位，每张表调查每单位的同种动物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表13

布病虎红平板凝集试验检测记录表

检测人员：                检测日期：2011年  月  日至  日

| 养殖场（小区、 大户、村）名 |  |  |  | 动物 种类 |  | 场（畜） 主姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 |  |  | 批准文号 |  |  | 生产日期 |  |
| 血清编号 |  | 检测结果（阴性：－，阳性：＋） |  |  | 备 注 |  |  |
| 注：检测记录表与调查采样登记表对应，装订成册存栏；同时制成EXCEL电子版，上报地区疫控中心。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表14

试管凝集反应试验检测记录表

检测人员：                检测日期：2011年  月  日至  日

| 养殖场（小区、 大户、村）名 |  |  |  |  |  |  | 动物 种类 |  |  |  | 场（畜） 主姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |
| 血清编号 |  | 检测结果及判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不同血清稀释度结果 （用“＋”至“＋＋＋＋”表示凝集强度） |  |  |  |  |  |  |  | 判定 （阴性：－，阳性：＋） |  |  |
|  |  | 1：12.5 | 1：25 | 1：50 |  | 1：100 |  | 1：200 |  |  |  |  |
| 注：检测记录样品与县级对应，检测结果增加到县级检测材料，装订成册存栏；同时制成EXCEL电子版，连同县级检测结果电子版打包上报省疫控中心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表15

县（区、市）布病定点调查信息年报表

| 调查单位名称（盖章） |  |  |  | 填表日期 | 2011年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |

1．2010年人间病例数：

2．2010年畜间免疫背景

| 动物种类 | 是否免疫 | 免疫启动（实施）时间 | 疫苗种类 | 免疫率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶牛 | □是 □否 |  |  |  |
| 肉牛 | □是 □否 |  |  |  |
| 羊 | □是 □否 |  |  |  |
| 猪 | □是 □否 |  |  |  |
| 犬 | □是 □否 |  |  |  |

3．2010年畜间疫情概况

| 动物种类 | 疫情起数 | 发病动物数 | 空怀率 | 流产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶牛 |  |  |  |  |
| 肉牛 |  |  |  |  |
| 羊 |  |  |  |  |
| 猪 |  |  |  |  |
| 犬 |  |  |  |  |

4．2011年免疫畜群监测情况

| 动物种类 | 血清学监测（免疫18个月以后的样品） |  |  |  | 病原学监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场户数 | 样品数 | 阳性数 |  | 场户数 | 样品数 | 阳性数 |  |
|  |  |  | 场户 | 样品 |  |  | 场户 | 样品 |
| 奶牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肉牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 羊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 犬 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5．2011年非免疫畜群监测情况

| 动物种类 | 血清学监测 |  |  |  | 病原学监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场户数 | 样品数 | 阳性数 |  | 场户数 | 样品数 | 阳性 |  |
|  |  |  | 场户 | 样品 |  |  | 场户 | 样品 |
| 奶牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肉牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 羊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 犬 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

牛支原体肺炎流行病学调查实施方案

一、调查目的

了解肉牛和奶牛支原体肺炎感染和发病情况，分析流行特点及风险因素。

二、调查范围

贵阳市乌当区和修文县；遵义市绥阳县；安顺市西秀区；毕节地区毕节市和威宁县。必要时，扩大调查范围。

三、调查内容与方式

（一）生产环节调查

1．奶牛场调查

乌当区和修文县各选择2个奶牛场进行现场调查。

2．肉牛场/村调查

毕节市和威宁县各选择2个肉牛场/村进行现场调查。

3．调查采样：调查的每场同步采集血清、鼻拭子样品各30份，-20℃保存；填写调查表（附表1）和采样登记表（附表2）。

（二）屠宰环节调查

在西秀区选择一个大型屠宰市场，采集血清样品100份，同时采集有肺炎病变和具有结节状干酪样坏死灶的肺组织30份；填写调查表（附表3）和采样登记表（附表4）。

（三）交易环节调查

调查毕节市、威宁县活牛交易市场上市交易情况，与市场管理和防疫监督单位及活牛经纪人座谈；对调查的每个市场采样30头份血样，填写活牛交易市场调查表（附表5）、经纪人调查表（附表6）和采样表（附表7）。

（四）紧急流行病学调查

在发现疑似牛支原体肺炎病例时，及时采集血清和肺部组织样品进行实验室诊断；填写采样表（附表8）和调查表（附表9）。

四、实验室检测

1．血清学检测

血清样品采用ELISA方法检测。

2．病原学检测

鼻拭子、肺组织及病料样品采用PCR和PPLO培养基分离鉴定。

五、时间进度

2011年8月调查采样，9月集中检测，10月撰写调查分析报告。

六、组织分工

省动物疫病预防控制中心组织实施，负责血清学检测工作；贵阳市（乌当区、修文县）、遵义市（绥阳县）、安顺市（西秀区）、毕节地区（毕节市、威宁县）负责现场调查和采样；中国动物卫生与流行病学中心负责病原学检测。

附表1

牛支原体肺炎调查----养殖场/村调查表

- 填报单位：                         调查人：               电话：

- 单位：头只

| - 牛场名称： |  | - 启用日期： |
| --- | --- | --- |
| - 地址：贵州省（区、市） 县（市、区） 乡镇 村，邮编： |  |  |
| - 联系人： | - 联系电话： | - 牛场定位经度： 纬度： |
| 基本状况 | 1．品种构成： ；月龄范围： ； 2．存栏量： ； 3．耳标配戴数： ； 4．饲养方式：□自繁；□自繁＋购入；□购入； 5．是否配备兽医：□是 □否； 6．是否封闭饲养：□是 □否； 7．是否配备保定架：□是 □否。 |  |
| - 流通情况 | 1．牛只来源： □本县（市）其他养殖场或交易市场，名称： ； □本省外县（市）养殖场或交易市场，名称： ； - □外省（区、市）养殖场或交易市场，名称： ； 2．购入前是否检疫：□是 □否；出栏时是否申报检疫：□是 □否； 3．混群前是否隔离：□是 □否；每年主要购入时间： ； 4．销售方式：□经纪人上门收购； □农贸市场销售，市场名称： ； □公司收购，公司名称： ； - 5．销售去向：本县（市），□屠宰场；□养殖场；□交易市场； 本省外县（市），□屠宰场；□养殖场；□交易市场； - 外省（区、市），□屠宰场；□养殖场；□交易市场；□供港； - 6．每年主要销售时间： ； - 7．用具和交通工具消毒方法： ； |  |
| - 发病情况 - （疑似） | - 1．2009年有无发热、咳嗽、流鼻涕、结膜炎和腹泻等症状的病牛： - □有，数量： ；是否进行了实验室检测，□是□没有；是否支原体检测阳性，□是□否。 - □没有； - 2．2009年发病起数： ，集中发病月份： ； - 3．2009年发病牛数： 。 - 4．未治疗时的发病率： ，死亡率： ； - 5．治疗后的发病率： ，死亡率： ； |  |
| - 症状和病变： |  |  |
| - 发病原因分析： |  |  |
| - 发病治疗情况： |  |  |
| - 治疗效果及有效药物： |  |  |

附表2

牛支原体肺炎调查---养殖场血清和鼻拭子采样登记表

| 采样地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受采单位 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 受采单位联系人 |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 采样编号 | 样品序号 | 品种 | 年龄 | 性别 | 备注（如样品名称） |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：牛的年龄可通过门齿判定；每场不少于30头份样品。

附表3

牛支原体肺炎调查----屠宰市场调查表

- 填报单位：                             调查人：               电话：

- 单位：头只

| - 屠宰场名称： 联系人： 联系电话： |  |
| --- | --- |
| - 地址：贵州省 县（市、区） 乡镇；定位经度： 纬度： |  |
| - 检疫单位： | - 联系电话: |
| - 1．年屠宰量： ，屠宰量较大的月份： ； - 2．日均存栏量： ；未屠宰活牛是否运回养殖场：□是 □否； - 3．待宰活牛主要来源地： - □本县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□交易市场。 - □本省外县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□交易市场。 - □外省： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□交易市场。 - 4．污水污物如何处理： ； - 5．是否宰前检疫：□是 □否；检疫方法： ； - 屠宰过程中是否检疫：□是 □否；检疫方法： ； - 6．2009年检出疑似或确诊牛支原体肺炎病牛数： ； - 7．病牛处置方式： ； - 8．用具和交通工具消毒方法： ； - 9．是否配备动物保定架：□是 □否。 |  |

注：大型养殖场指存栏大于1000头；中型养殖场指存栏在100到1000头之间；小型养殖场指存栏在10头至100头之间；散养户指存栏小于10头。

附表4

牛支原体肺炎调查----屠宰场血清和肺组织采样登记表

| 采样地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受采单位 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 受采单位联系人 |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 采样编号 | 样品序号 | 品种 | 年龄 | 性别 | 备注（如样品名称） |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：牛的年龄可通过门齿判定；单血清70头份，血清及肺组织双样品30头份。

附表5

牛支原体肺炎调查----活牛交易市场调查表

- 填报单位：                      调查人：               电话：

- 单位：头只

| - 市场名称： 联系人： 联系电话： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 地址：贵州省（区、市） 县（市、区） 乡镇 村；定位经度： 纬度： |  |  |
| - 检疫单位： |  | - 联系电话 |
| - 市场管理情况 - （管理单位） | - 1．年交易量： ； - 2．活牛主要来源地： - □本县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - □本省外县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - □外省： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - 3．主要销售去向： - □本县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - □本省外县： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - □外省： - □大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户；□其他交易市场； - 4．交易市场交易淡季、旺季的时间及产生的原因： - ； - 5．场地、用具和交通工具消毒措施及办法： ； - 6．污水、污物处理方式： ； - 7．是否配备动物保定架：□是 □否。 |  |
| - 疫病情况 - （疫控单位） | - 1．2009年有无发热、气喘、咳嗽、流鼻涕、结膜炎和腹泻等症状的病牛： - □有，数量： ；是否进行了实验室检测，□是 □否， - 是否牛支原体检测阳性，□是 □否； - □没有； - 2．发病起数： ，集中发病月份： ； - 3．发病牛数： ；病牛去向： ； - 4．发病、死亡数量及处理方式： ； |  |
| - 市场检疫情况（卫监单位） | - 1．是否配备驻场检疫人员：□是 □否；有无进场检疫：□有 □无； - 2．检疫手段及内容： ； - 3．日检疫数量： ； - 4．染疫动物主要来源： ； - 5．有无卸车检疫：□有 □无； - 6．车辆消毒药物的名称、消毒药物浓度、消毒方法： - ； - 7．有无出场检疫出证：□有 □无。 |  |

注：大型养殖场指存栏大于1000头；中型养殖场指存栏在100到1000头之间；小型养殖场指存栏在10头至100头之间；散养户指存栏小于10头。

附表6

活牛经纪人调查表

- 填报单位：                   调查人：               电话：

- 单位：头只

| - 经纪人姓名： | - 联系电话： |  |
| --- | --- | --- |
| - 详细地址： |  | - 邮编： |
| - 1．主要来源：□大型养殖场；□中型养殖场；□小型养殖场；□养殖户。 - 2．主要销售去向地： 省 县。市场或养殖场名称： 。 - 3．交易途径： - □养殖场——养殖场；去向养殖场规模： ； - □养殖场——交易市场；交易市场规模： ； - □市场——养殖场；去向养殖场规模： ； - □市场——养殖户；去向自然村规模： ； - □市场——屠宰场；去向屠宰场规模： ； - □市场——食品加工厂；去向食品加工厂规模： ； - 4．是否经常收购未达到出栏体重的活牛：□是 □否； - 5．收购前是否了解当地疫病发生情况：□是 □否； - 6．是否向当地检疫部门报检：□是 □否； - 7．年交易数量： ； |  |  |

注：大型养殖场指存栏大于1000头；中型养殖场指存栏在100到1000头之间；小型养殖场指存栏在10头至100头之间；散养户指存栏小于10头。

附表7

牛支原体肺炎调查----活牛交易市场采样登记表

| 采样地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易市场名称 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 市场管理联系人 |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 采样编号 | 样品序号 | 品种 | 年龄 | 性别 | 备注（如样品名称） |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：牛的年龄可通过门齿判定。

附表8

疑似牛支原体肺炎病例样品采集登记表

编号：

| 采样地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受采单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 受采单位联系人 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |
| 采样编号 |  |  |  | 样品编号 |  | 品种 |  | 年龄 |  | 性别 | 备 注 |  |  |
| 临床诊断 | 流行病学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床病变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 药物治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫苗免疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床诊断结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表9

牛支原体肺炎疫情追溯调查表

- 填报单位（公章）：                        调查人：               电话：

- 单位：头只

| - 牛场名称： |  |  | - 启用日期： |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地址： 省（区、市） 县（市、区） 乡镇 村，邮编： |  |  |  |
| - 联系人： |  |  | - 联系电话： |
| 基本状况 | 1．品种构成： ；月龄： ； 2．存栏量： ； 3．是否挂耳标：□是 □否； 4．饲养方式：□自繁；□自繁＋购入；□购入； 5．是否配备兽医：□是 □否； 6．是否封闭饲养：□是 □否。 |  |  |
| - 诊断情况 | 1．临床症状： 2．病理变化： 3．诊断结果： |  |  |
| - 追溯调查 | - 家畜引进情况 | - 详细信息 |  |
|  | - 种类 |  |  |
|  | - 月龄 |  |  |
|  | - 数量 |  |  |
|  | - 用途 |  |  |
|  | - 引进时间 |  |  |
|  | - 引入地点 |  |  |
|  | - 引进目的 |  |  |

附件4：

口蹄疫疫苗临床使用效果调查实施方案

一、调查目的

了解牛羊亚洲Ⅰ型—O型二价灭活疫苗，猪O型灭活苗、猪O型合成肽双组份疫苗等口蹄疫疫苗临床应用情况及效果。

二、调查范围

贵阳、遵义、安顺、毕节、六盘水5个市（州、地）。

三、调查内容

（一）疫苗招标采购、调拨发放情况调查

调查2011年招标采购的口蹄疫疫苗名称、生产企业、采购数量、价格及调拨发放情况（见附表1-附表3）。

（二）免疫情况调查

1．调查点

（1）猪群。对每个生产企业的每一种产品选择2个养猪场调查。

（2）牛群。对每个生产企业的每一种产品选择1个奶牛或肉牛养殖场/户调查。

（3）羊群。对每个生产企业的每种产品选择1个养羊场/户调查。

各地务必在秋防开始前将确定的调查点上报省疫控中心（附表4）。

2．调查内容

调查内容包括养殖场/户基本情况、口蹄疫疫苗应用情况、疫苗免疫后安全性及疫苗使用后有效性等四个方面，具体内容见附表5。

四、采样检测

（一）抗体检测

1．猪血清样品抗体检测

每个猪场免疫后1个月分别采集仔猪（60日龄以下-首免后1个月）、育肥猪（二免后一个月）、种猪各15份血清样品检测。

2．牛、羊血清样品抗体检测

每个奶牛场（特指贵阳和遵义）、肉牛场、羊场分别采集15份样品进行O型、亚洲1型抗体检测。

3．屠宰场猪、牛、羊血清样品抗体检测

每地区选择1个生猪屠宰场、1个牛屠宰厂或点、1个羊屠宰厂或点，每个屠宰场（厂、点）采集相应动物血清15份，进行O型或O型、亚洲1型口蹄疫免疫抗体检测。

4．疑似发病猪、牛、羊血清样品抗体检测

出现疑似疫情后，采集同群无症状动物的血清样品（样品采集数量不少于20份）进行抗体检测，猪检测Ｏ型；牛、羊检测Ｏ型、亚洲Ⅰ型抗体。

5．抗体检测方法

采用ELISA试剂盒进行检测。

（二）病原学检测

1．疑似发病猪、牛、羊病原学检测

出现疑似疫情后，采集发病动物样品，及时送样进行病原学检测。

2．屠宰场猪群、牛、羊病原学检测

每地区选择1个屠宰场，每场采集15份样品进行O型、亚洲Ⅰ型病原学检测。

血清学和病原学调查采样填写样品采集登记表（附表6）。

五、时间要求

（一）9月份完成疫苗招标采购、调拨发放情况调查、调查点上报及疫苗注射。

（二）10月份完成调查、采样、送样、检测。

（三）11月份完成数据统计汇总上报（附表7-附表10）及报告审查（附表5-附表10作为报告附件上报）。

六、组织分工

（一）贵州省动物疫病预防控制中心负责实施方案的制定并组织实施，提供检测试剂。

（二）贵阳、遵义、安顺、毕节、六盘水5个市（州、地）动物疫病预防控制中心负责辖区内的免疫、调查、采样、抗体检测和统计。

（三）中国动物卫生与流行病学中心负责病原学检测工作。

附表1

2011年贵州省口蹄疫疫苗招标采购情况调查

（本表由省级调查填写）

| 疫苗生产企业 | 疫苗名称 | 春季招标采购 |  | 秋季招标采购 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 |

附表2

2011年贵州省口蹄疫疫苗调拨（使用）情况调查

（本表由省级调查填写）

| 调拨地区 | 生产企业 | 疫苗名称 | 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 春季 | 秋季 | 合计 |

附表3

2011年    （州、地）口蹄疫疫苗发放情况调查

（本表由地区调查填写）

| 县（区）和市级 | 疫苗名称 | 生产企业 | 发放数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 春季 | 秋季 | 合计 |

附表4

市（州、地）口蹄疫疫苗临床使用效果调查点上报表

| 调查点地址 |  |  | 调查点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区） | 乡（镇、办） | 村（社、居） | 养殖场名或屠宰场名 |

附表 5

口蹄疫疫苗临床使用效果流行病学调查表

贵州          省（自治区、直辖市）     填表日期：      年     月     日

| 养殖场户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启用时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 市（地区、州） 县（区、市） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、场/户基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．交通情况：与交通干线距离： Km；与居民区距离： Km；最近养殖场距离： Km； 2．场区布置：办公区、生产区、生活区是否分开：□是；□否，简要描述： 3．防疫设施：□进生产区换胶靴 □场舍门口有消毒池 □进场洗澡更衣 □定期全场消毒 □供料道与出粪道分开 □有防鼠和蚊虫设施 4． 养殖数量（头/只）：种畜： ，其中能繁种畜： ，后备种畜： ；商品畜： 年出栏数： ，年末存栏数： ，购进种畜数： 5．来 源：□外省： ；□本省：□本地区，□本县，□交易市场，□贩子，□本场/户自繁 6．更新方式: □完全自繁□部分自繁（ / ）；□完全购进；□全进全出 □连续饲养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二，口蹄疫疫苗应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 口蹄疫疫病史 |  |  | □无，□有，请简要填写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 口蹄疫 发病情况 | 2010年 |  | □无发病□有发病，病畜种类： ，存栏数： ，发病数： ，死亡数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011年 |  | □无发病□有发病，病畜种类： ，存栏数： ，发病数： ，死亡数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本年疫苗使用情况 |  |  | 疫苗名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 免疫期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.免疫程序 及剂 量 |  | 种 公 畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 种 母 畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后 备 种 畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断 奶 幼 畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 哺 乳 幼 畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成年商品畜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三，疫苗免疫后安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 副反应率：免疫后3天内，有临床症状，但不需要治疗能够恢复 / (反应头数/免疫总头数) □ 发病率：免疫后3天内，出现临床症状，需要治疗才能恢复 / （发病头数/免疫总头数） □ 死亡率：免疫后3天内， / 死亡头数/免疫总头数 □ 流产率：免疫后3天内，出现流产现象 / （流产头数/妊娠总头数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四， 疫苗使用后有效性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．控制效果（2011年口蹄疫发病情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发病数 |  | 发病率 |  | 死亡数 |  |  | 死亡率 |  | 淘汰数 |  |  | 淘汰率 |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.总体评价：□好 □一般 □不明显 □无效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

样品采集登记表

编号：

| 采样详细地址 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受采单位名称 |  |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 受检单位负责人姓名 |  |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 采样编号 |  |  | 品种 | 年龄 | 性别 | 备 注 |  |  |
| 临 床 诊 断 | 流行病学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床病变 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 药物治疗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫苗免疫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床诊断结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：地址、名称、姓名等与流行病学调查表信息一致。血清、淋巴结采样均用此表记录。

附表7

不同企业猪O型进口佐剂灭活疫苗临床应用效果调查情况汇总表

| 生产企业 | 县（市、区） | 养殖场名称 | 存栏数 | 其中： 妊娠数 | 免疫数 | 副反应数 | 临床发病数 | 死亡数 | 流产数 | 采样数 | 合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表8

不同企业猪O型合成肽疫苗临床应用效果调查情况汇总表

| 生产企业 | 县（市、区） | 养殖场名称 | 存栏数 | 其中： 妊娠数 | 免疫数 | 副反应数 | 临床发病数 | 死亡数 | 流产数 | 采样数 | 合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表9

不同企业牛O型-亚洲Ⅰ型双价苗临床应用效果调查情况汇总表

| 生产企业 | 县（市、区） | 养殖场名称 | 存栏数 | 其中： 妊娠数 | 免疫数 | 副反应数 | 临床发病数 | 死亡数 | 流产数 | 采样数 | O型合格数 | 亚洲Ⅰ型合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表10

不同企业羊O型-亚洲Ⅰ型双价苗临床应用效果调查情况汇总表

| 生产企业 | 县（市、区） | 养殖场名称 | 存栏数 | 其中： 妊娠数 | 免疫数 | 副反应数 | 临床发病数 | 死亡数 | 流产数 | 采样数 | O型合格数 | 亚洲Ⅰ型合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

高致病性猪蓝耳病流行病学调查实施方案

一、调查目的

了解高致病性猪蓝耳病疫苗免疫防控现状，分析高致病性猪蓝耳病流行特点及风险因素。

二、调查范围

全省9个市（州、地）开展面上统计调查。黔东南州凯里市、施秉县、从江县，六盘水市钟山区、盘县，黔西南州册亨县作为定点调查点开展采样检测。

三、调查方式与内容

（一）面上统计调查

全省9个市（州、地）调查2006年至2010年高致病性猪蓝耳病免疫防控情况，调查内容包括猪饲养量（年末存栏量、年出栏量）（附表1）、蓝耳病疫苗推广使用（疫苗名称、生产厂家、疫苗费用、发放数量、免疫猪数）（附表2）、免疫监测效果（监测方法、监测数、阳性数）（附表3）、流行病学单元（养殖场、大户、小区、散养行政村）疫病发生情况（存栏数、发病数、死亡数、扑杀数）（附表4）、经济损失（直接经济损失、间接经济损失）（附表5）等。

（二）点上调查采样

调查采样统一填写高致病性猪蓝耳病调查采样登记表（附表6）。

1．屠宰场调查采样：每个调查点选取1个屠宰场开展调查，同步采集15份血清和组织样品。

2．养殖场（地）调查采样：对曾发生过高致病性猪蓝耳病疫情但仍在使用的养殖场（地）开展调查，每场（地）采集15份血清样品。

（三）实验室检测

血清样品采用酶联免疫吸附试验(ELISA)及RT-PCR方法平行检测；组织样品采用RT-PCR方法检测。RT-PCR阳性样品进行核酸测序分析。

四、时间要求

（一）9月份前完成统计调查。

（二）10月份前完成采送样与检测结果报送。

（三）11月份前完成数据汇总分析。

（四）12月份前完成调查报告。

五、组织分工

省动物疫病预防控制中心组织实施，负责资料汇总分析，各地动物疫病预防控制中心负责统计调查、采样调查，贵州省动物疫病研究室(贵州大学)负责样品检测与测序分析。

附表1

______市（州、地）猪饲养量

| 年代 | 年末存栏量 | 年出栏量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |
| 注：逐级汇总资料。 |  |  |  |

附表2

______市（州、地）蓝耳病疫苗推广使用情况

| 年代 | 疫苗名称 | 生产厂家 | 疫苗费用 | 发放数量（头份） | 免疫猪数（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| 注：同年有多种类型蓝耳病疫苗的要分栏分别统计。 |  |  |  |  |  |

附表3

______市（州、地）猪蓝耳病疫苗免疫监测效果

| 年代 | 监测方法 | 监测数（头份） | 阳性数（头份） | 阳性率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 注：同年有多种监测方法的要分栏分别统计。 |  |  |  |  |

附表4

______市（州、地）高致病性猪蓝耳病发生单元发病情况

| 年代 | 统计项目 | 养殖场 | 大户 | 小区 | 散养行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 个数 |  |  |  |  |
|  | 存栏数 |  |  |  |  |
|  | 发病数 |  |  |  |  |
|  | 病死数 |  |  |  |  |
|  | 扑杀数 |  |  |  |  |
| 2007 | 个数 |  |  |  |  |
|  | 存栏数 |  |  |  |  |
|  | 发病数 |  |  |  |  |
|  | 病死数 |  |  |  |  |
|  | 扑杀数 |  |  |  |  |
| 2008 | 个数 |  |  |  |  |
|  | 存栏数 |  |  |  |  |
|  | 发病数 |  |  |  |  |
|  | 病死数 |  |  |  |  |
|  | 扑杀数 |  |  |  |  |
| 2009 | 个数 |  |  |  |  |
|  | 存栏数 |  |  |  |  |
|  | 发病数 |  |  |  |  |
|  | 病死数 |  |  |  |  |
|  | 扑杀数 |  |  |  |  |
| 2010 | 个数 |  |  |  |  |
|  | 存栏数 |  |  |  |  |
|  | 发病数 |  |  |  |  |
|  | 病死数 |  |  |  |  |
|  | 扑杀数 |  |  |  |  |
| 注：以养殖场、大户、小区、散养行政村分别作为流行病学统计单元。 |  |  |  |  |  |

附表5

______市（州、地）高致病性猪蓝耳病疫情经济损失情况

| 年代 | 疫情起数 | 直接经济损失 | 间接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |
| 经济损失计算内容及算法： |  |  |  |

附表6

高致病性猪蓝耳病调查采样登记表

编号：

| 采样详细地址 |  |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □养殖场□屠宰场□大户□小区□散养村名称 |  |  |  |  |  | 存栏量 |  |  |
| 养殖场或屠宰场场定位 |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |
| 序号 | 采样编号 |  | 品种 | 年龄 | 性别 | 备注（如样品类型） |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被采样单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  | 采样人签字： 采样单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：采集的血清和组织样品送贵州省动物疫病研究室（贵州大学） 联系人：程振涛 13511963156 0851-8298078 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

2011年动物流行病学调查工作日历一览表

| 序号 |  | 工作内容 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感和新城疫定点流行病学调查 | 贵阳市10个活禽交易市场病原学调查； 花溪、紫云、都匀血清学调查 | 第2季度 |
|  |  | 贵阳市11个活禽交易市场病原学调查； 花溪、紫云、都匀血清学调查 | 第3季度 |
|  |  | 贵阳市12个活禽交易市场病原学采样、调查 | 第4季度 |
| 2 | 家畜布病流行病学调查 | 完成基线调查的牲口存栏、免疫、监测、经济、分布统计调查 | 8月底前 |
|  |  | 完成基线调查的现场调查与采样检测 | 9月底前 |
|  |  | 完成4个持续调查县调查、采样和检测 | 10月底前 |
|  |  | 提交调查分析报告 | 11月底前 |
| 3 | 牛支原体肺炎流行病学调查 | 调查采样 | 8月份 |
|  |  | 集中检测 | 9月份 |
|  |  | 撰写调查分析报告 | 10月份 |
| 4 | 口蹄疫疫苗临床使用效果调查 | 疫苗招标采购、调拨发放情况调查、调查点上报及疫苗注射 | 9月份 |
|  |  | 调查、采样、送样、检测 | 10月份 |
|  |  | 数据统计汇总分析、报告审查 | 11月份 |
| 5 | 高致病性猪蓝耳病流行病学调查 | 完成统计调查各项内容 | 9月份前 |
|  |  | 完成采送样与检测 | 10月份前 |
|  |  | 完成数据分析汇总 | 11月份前 |
|  |  | 完成调查报告 | 12月份前 |