附件1

2017年\*\*\*县（市、区）绿色高产高效创建项目

实施情况总结（提纲）

一、引言

二、项目基本情况

三、项目实施成效

四、主要做法

五、机制创新

六、存在的问题

七、建议

附件2

2017年贵州省绿色高产高效创建县绩效考核评价表

| 考核项目 | | 评分标准 | 满分 | 提供材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、面积、亩产、效益  （15分） | 1.实施面积 | 完成和超额完成计划任务得5分；每少1个百分点，扣1分 | 5 | 应用证明 |
| 2.亩产 | 完成和超额计划亩产得5分；每低1个百分点扣1分 | 5 | 测产材料和应用证明 |
| 3.效益 | 完成和超额计划效益得5分；每低1个百分点扣1分 | 5 | 应用证明 |
| 二、技术指标  （40分） | 1.绿色增产模式应用率 | 完成和超额计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片和相关材料 |
| 2.良种 | 完成和超额计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 销供种证明 |
| 3.规范化栽培 | 完成计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片和相关材料 |
| 4.无公害栽培技术 | 完成计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片和相关材料 |
| 5.绿色防控技术 | 完成和超额计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片和相关材料 |
| 6.配方肥 | 完成和超额计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片和相关材料 |
| 7.化肥和化学农药使用量 | 完成指标记4分，每低于一个百分点减1分 | 4 |  |
| 8.耕种收综合机械化水平 | 完成指标记4分，每低于一个百分点减1分 | 4 |  |
| 9.新技术应用 | 完成和超额计划面积得4分；每低1个百分点扣0.5分 | 4 | 图片、购货单和应用证明 |
| 10.配套试验 | 试验多、有创新性的得4分；试验较多得3分；试验较少得1-2.5分 | 4 | 图片、试验总结 |
| 三、项目管理  （30分） | 1.标识标牌 | 建立统一规范的项目标牌，得5分，否则不得分 | 5 |  |
| 2.领导与技术小组建设 | 领导小组和技术小组建全、项目县主要领导任组长得2分；建全、分管领导任组长得1分 | 2 | 文件 |
| 3.力量整合情况 | 力量整合好得2分；较好得1分；未整合得0分 | 2 | 文件 |
| 4.责任制落实 | 制定有目标考核责任制，任务落实到人的得2分，否则不得分 | 2 | 合同 |
| 5.市（州）级督促检查 | 市（州）组织交叉检查、并进行3次以上督查的得2分；只进行重点督查的得1分 | 2 | 文件和督促检查材料 |
| 6.目标考核 | 制定奖惩办法、进行了目标考核的得2分；没进行的计0分 | 2 | 文件和考核材料 |
| 7.测产验收 | 测产验收严谨的得2分；测产验收不严谨的计1分 | 2 | 测产验收材料 |
| 8.与产业和新型经营主体结合情况 | 结合好有突破得2分，结合较好得1分 | 2 | 图片和相关材料 |
| 9.技术培训 | 完成和超额完成计划任务得3分；每少1个百分点，扣0.5分 | 3 | 培训名册、图片 |
| 10.宣传报道 | 在省级媒体宣传报道绿色高产高效创建成效，得3分；在当地媒体宣传报道本省绿色高产高效创建成效，得2分（两项不累加）；否则不得分。 | 3 | 图片和相关材料 |
| 11.项目档案 | 档案完整分类管理得2分，较完整得1分，不完整得0分 | 2 | 图片和相关材料 |
| 12.总结材料 | 完全符合省文件要求得3分，基本符合得2分，有差距的计1分 | 3 | 总结材料 |
| 四、资金使用  （15分） | 1.配套资金 | 县（市）级配套20万元以上得4分，10万元以上得5分，5万元计2分 | 4 | 资金下达文件 |
| 2.管理规范化程度 | 建有专帐、按批复使用、有决算和审计报告得6分；按批复使用、有决算和审计报告得4分；按批复使用计3分；未按批复使用得0分 | 6 | 决算审计报告及相关附件 |
| 3.物资采购分配情况 | 重要物资公开招标、物资分配公示得5分，物资分配公示、未招标计计3分；未招标、未公示0分 | 5 | 招标、公示材料 |
| 总分 | |  | 100 |  |
| 五、加减分 | 1.加分因素  （15分） | 省级以上领导肯定性批示，加5分。市级以上领导肯定性批示，加3分 | 5 | 文件或相关材料 |
| 在中央媒体中正面宣传报道，加5分；在省级媒体正面宣传报道，加3分；在市州、县级媒体正面宣传报道，加2分。 | 5 | 图片和相关材料 |
| 报送工作简报符合要求、不少于5期的，加5分，每减少1期扣1分，扣完为止 | 5 | 简报材料 |
| 2.扣分因素  （不设限） | 出现资金使用违规，被群众举报、媒体曝光并查实的，每出现1次扣30分 | 30 |  |
| 纪检、监察、审计等部门检查出违纪违法行为的，每查处1起扣20分 | 20 |  |

附件3

**2017年度绿色高产高效创建调度问卷**

（标注底纹部分由创建县填报）

**一、基本情况**

**（一）组织领导**

1. 省级领导小组组长： （单位、职务）

2. 省专家指导组组长： （单位、职务）

3. 地方配套资金，省财政 万元，市县财政 万元

4. 省级开展督导检查： 次

**（二）技术指导**

1. 制定省级技术指导意见： 个

2. 组织省级专家指导组开展巡回指导： 次

3. 省级开展观摩培训： 次，培训人数： 人次

创建县开展观摩培训： 次，培训人数： 人次

**二、项目实施**

**（一）任务落实**

1. 全省创建县： 个，其中国家级 个，省级 个

2. 全县创建面积 万亩，示范带动面积 万亩

创建作物1 ：项目区平均亩产 公斤，创建县平均亩产 公斤，全省平均亩产 公斤

创建作物2 ：项目区平均亩产 公斤，创建县平均亩产 公斤，全省平均亩产 公斤

创建作物3：项目区平均亩产 公斤，创建县平均亩产 公斤，全省平均亩产 公斤

…………

3. 全县标牌设立数量： 个

**（二）技术模式**

1. 全县集成推广绿色高产高效技术模式： 套

2. 代表性技术模式

模式1：名称： ，推广面积： 万亩，

特点描述： （150字）

模式2：名称： ，推广面积： 万亩，

特点描述： （150字）

…………

3. 瓶颈技术突破

技术1，名称： ，

特点描述： （150字）

技术2，名称： ，

特点描述： （150字）

…………

**三、实施成效**

**（一）示范带动**

1. 高产高效典型

典型1： 县（市、区），

创建亮点： （侧重某个方面，150字）

典型2： 县（市、区），

创建亮点： （侧重某个方面，150字）

…………

2. 节本增效水平，创建县平均节水 %、节药 %、节肥 %；也可概括描述： （100字）

3. 全省果菜茶创建县产品优质率（蔬菜、茶叶创建县填报）

创建县1：品种 ，产品优质率 %，高于全省平均 个百分点

创建县2：品种 ，产品优质率 %，高于全省平均 个百分点

创建县3：品种 ，产品优质率 %，高于全省平均 个百分点

4. 全省果菜茶床架县质量安全合格率（蔬菜、茶叶创建县填报）

创建县1：品种 ，质量安全合格率 %，高于全省平均 个百分点

创建县2：品种 ，质量安全合格率 %，高于全省平均 个百分点

创建县3：品种 ，质量安全合格率 %，高于全省平均 个百分点

**（二）机制创新**

1. 创建县共培育带动农业新型经营主体数量： 个

2. 创建县专业化社会化服务面积 万亩，占创建县总面积的 %

3. 创建县订单生产情况，参与企业数量： 个；订单种植面积： 万亩

**（三）宣传引导**

1. 媒体宣传次数，中央媒体： 次，省级媒体： 次，市县媒体： 次

2. 通过开展创建，新增优质特色品牌数量，其中，无公害农产品 个，绿色农产品 个、有机农产品 个、区域公用品牌 个、地方知名品牌 个、地理标志品牌 个

**四、其它工作成效及亮点**

可补充说明，也可提供有关文字材料，字数不限。