附件

贵州省2017年春季种子质量

市场抽查方案

为贯彻落实新修订《种子法》及其配套规章精神，加强种子质量监管工作，规范我省种子市场秩序，特制订本方案。

- 抽查范围及内容

以市场上销售的玉米、水稻种子为重点，主要针对集中交易市场、经营门店。

抽查检验内容包括种子净度、发芽率、水分、品种纯度（田间种植鉴定）、转基因成分检测以及品种真实性。

- 二、工作安排

此次抽查工作由省种子管理站统一组织实施。遵义市种子管理站负责铜仁市、黔东南州的种子扦样工作，毕节市种子管理站负责贵阳市、贵安新区、黔南州种子扦样工作，安顺市种子管理站负责遵义市、毕节市、仁怀市、威宁县的种子扦样工作，黔南州种子管理站负责安顺市、六盘水市、黔西南州的种子扦样工作，省种子管理站（种子质量监督检验站）承担检测任务。

- 扦样

扦样工作要根据《农作物种子检验规程 扦样》（GB/T 3543.2-1995）的技术要求进行，确保扦取样品的代表性。不得向被抽查企业收取费用。扦样时，抽查人员须告知企业享有的权利和义务以及本次监督抽查性质、范围及采用的技术规范等。

每一种子批共扦取一份送验样品和一份备份样品。玉米送验样品重量2000克、备份样品1000克，水稻送验样品1000克、备份样品500克；供水分检测的送验及备份样品各100克用密闭防湿容器连同送验样品一起包装。正确填写扦样单，种子样品须经抽查人员、被抽查企业代表签字并加盖单位公章进行确认。

所抽取样品由贵州省种子管理站按照种子调入价格支付，费用从农业部农产品质量安全监管专项经费列支。

各扦样单位应于3月20日前完成扦样工作并将样品送交省种子管理站。省种子管理站收到样品后应当及时进行登记、样品确认、分样送检和安排检验等工作。

- 检验

- 1、检验工作进度要求

- 2017年4月15日前省种子质量监督检验站完成水分、净度、发芽率的检测工作，同时完成样品确认及相关证据的固定。

2017年5月20日前省种子管理站对被抽查单位或种子生产经营企业在样品确认和检验结果方面所提异议进行审查，出具书面处理意见，通知异议企业现场领取并填写签收记录。

2017年8月30日前省种子质量监督检验站完成种子纯度田间种植鉴定工作。

品种真实性检测和转基因成分检测根据农业部统一安排开展工作。

- 检验技术要求

净度、水分、发芽率检验和纯度田间种植鉴定按照《农作物种子检验规程》（GB/T 3543—1995）的要求进行；玉米、水稻品种真实性检测对照样品采用农业部收集的审定品种标准样品，检测方法采用SSR分子标记法，检测标准分别采用《玉米品种鉴定技术规程 SSR标记法》（NY/T 1432-2014）、《水稻品种鉴定技术规程 SSR标记法》（NY/T 1433-2014）。水稻、玉米种子转基因成分检测执行农业部发布的相关标准。

种子质量检验结果判定执行《农作物种子标签通则》（GB 20464-2006）、《粮食作物种子 第1部分：禾谷类》（GB  4404.1-2008）和《农作物种子检验规程》（GB/T 3543-1995）中与规定值比较所用的容许误差。

三、工作要求

（一）加强组织领导。此次抽查是今年种子质量监管的重要内容，是宣传贯彻新修订《种子法》及其配套规章的重要契机。各级农业部门及其种子管理机构务必高度重视，精心组织，确保工作顺利完成。各市（州、新区、县）和被抽查县（市、区）种子管理机构应当积极配合扦样单位开展工作。

（二）规范抽查程序。要严格执行规定程序，在扦样、生产商确认、样品检测、结果通知、异议处理、结果判定和报送等各个环节依法规范操作，妥善留存文书邮寄及送达凭证等材料，确保每个样品形成完整可靠、可追溯的证据链，及时归纳整理并留存备查。

（三）确保按时完成各项工作。严格按照时间要求推进工作，准确及时报送有关信息和数据。在检查过程中发现的重要情况和问题，要加强与属地农业行政主管部门沟通并及时向省农委报告。

附件1.1

农作物种子扦样单       编号：

| 任务来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被扦单位 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 电话及传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |
| 种子批 | 生产经营者 | 名 称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |
|  | 作物种类及种子类别 |  | 品种名称 |  |  |  | 种子批状态 | 密封 未密封 |
|  | 批号 |  | 批重（kg) |  |  |  | 包装方式及规格 |  |
|  | 产地 |  | 检测日期/质量保证期 |  |  |  | 是否标注转基因 |  |
|  | 化学处理 说明 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 扦样信息 | 扦样地点 |  |  |  | 扦样方法 |  |  |  |
|  | 扦样编号 |  |  |  | 样品重量(g) |  | 备份样品 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送验样品 |  |
|  | 检验项目及 质量标注值 | 净度： % 发芽率： % 水分： % 品种纯度： % 品种真实性 转基因成分 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验依据 |  |  | 判定依据 |  |  |  |  |
| 被扦单位确认 | 确认该样品系在我单位扦取， 上述信息已核对属实。 负责人（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  | 扦样人员： 年 月 日（扦样单位公章） |  |  |  |  |