贵州省农业委员会省级财政项目资金管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为加强省级财政项目资金（以下简称“项目资金”）管理的规范化、精准化，提高资金使用效益和办事效率，促进勤政廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《贵州省省级财政专项资金管理实施细则(试行)》（黔财预 〔2015〕63号）等相关政策法规规定，结合我委实际，制定本办法。

第二条  项目资金是指省级财政公共预算安排的，具有使用方向和效益目标，支持农业发展，实行项目管理的专项资金。

第三条  项目资金管理是指对项目资金预算、项目设立、申报、分配、下达、支付、使用、验收、监督和绩效评价的管理。

- 项目资金管理坚持依法依规、归口管理、资金整合、绩效导向的原则。

第五条  项目资金可以采取因素法或项目法(包括“竞争性立项”)进行分配。按照因素法分配的切块下达；按照项目法进行分配的，采取竞争立项、公开招投标等方式分配，执行专家评审制度。

第二章  归口管理

第六条  委财务处是委专项资金的归口管理部门，负责制定项目资金管理办法，组织编报项目资金预算，负责项目资金综合平衡、审核下达、总体评价。

第七条  委各部门（单位）负责制定部门项目资金管理实施细则，编制部门项目资金预算草案，组织部门职能范围内项目的设立、申报、评审、使用、检查、验收、监督和绩效评价。

第八条  按照“谁分管、谁负责”原则，委分管财务的领导对项目资金负总责，委分管领导对分管部门（单位）主办的项目资金与项目管理负责，主办部门（单位）负责人是部门主办项目资金与项目管理的主要负责人。

第九条  项目资金分配下达，统一由委财务处主办或会签后以“黔财农”、“黔农财”文号下达。

第三章  预算管理

第十条  委各部门（单位），按照委党组年度工作部署和工作重点，结合资金性质、用途、效益目标，并综合上年度专项资金绩效评价和项目库建设等，于每年7月底前，编制下年度预算草案（一上），经分管委领导同意后送委财务处汇总。

第十一条  委财务处，按照委党组年度工作部署和工作重点，综合平衡各部门（单位）提出的预算草案，形成预算建议方案（二上）；经分管财务的委领导同意后，提请委主任办公会议研究，形成正式预算方案于每年9月底前按规定送省财政厅审核。

第十二条  预算执行。委财务处在接到省财政厅下达的年度预算批复通知15个工作日内，结合上一年度部门项目绩效考评和项目入库情况，提出分配到委各部门（单位）的预算资金计划方案，经分管财务的委领导同意后，提请委主任办公会议研究形成部门年度预算使用计划。委各部门（单位）接到正式部门年度预算计划使用方案后的20个工作日内，提出资金预分配方案。

第十三条  预算变更或追加，按照相关规定执行。

第四章  资金支持

第十四条  委各部门（单位）项目资金分配，应符合委党组工作部署和年度工作重点项目扶持导向目录。

- 项目资金分配包括政策依据、可行性及必要性分析、效益目标等；应明确支持方式、支持方向、支持对象、支持环节和支持时限等因素。

（一）支持方式：指直接补助、先建后补、政府补贴、风险补偿、担保补助、贷款贴息、股权投资、以奖代补、奖补结合等方式。

（二）支持方向：指项目建设服务于农业改革和发展的方向，即为农（牧）业生产、农（畜）产品加工与销售、休闲服务农业中的农业产业发展、高效农业示范园区建设、农技推广及产业体系建设、农业生产防灾救灾、疫病防控、农业和农机农民合作组织发展、农村改革、新农村建设、农村环境综合整治、农（畜）产品质量安全、农村土地确权登记等方向。

（三）支持对象：指行政事业单位、行政村，企业、农民合作组织、农村集体经济组织、家庭农场、种养大户等涉农经营主体及其他经济组织。

（四）支持环节：指在基础设施建设、农资补助、良种补贴、疫病防控、生产设备购置、市场营销平台搭建、品牌创建、质量安全、宣传推介等项目建设全过程中的具体环节和支出内容。

（五）支持时限：指项目建设的起始时间。

第五章  申报与分配

第十六条  项目资金实行项目库管理。按照滚动项目预算方式，委财务处负责项目库平台建设与管理。委项目库平台由各部门（单位）资金项目子库组成。入库项目是下一年度省级财政预算下达后部门编制年度预算使用计划的重要依据。

滚动项目预算：即每年下达的项目资金，原则上必须从项目库中依序安排。已通过审核评审并录入项目库平台系统的项目，如在年度未能及时安排的，滚动纳入下一年度预算。

第十七条  部门（单位）项目资金分配步骤。

（一）委各部门（单位），每年7月底前编制下年度预算草案（一上）后，于8月底前提出下一年度部门项目资金意向投资草案，经分管委领导同意，送委财务处汇集。委财务处综合平衡，提出下一年度项目资金意向投资草案，经分管财务的委领导同意，提交委主任办公会议审定，形成下一年度项目资金意向投资方案。

（二）委各部门（单位），根据委主任办公会议审定的下一年度项目资金意向投资方案，编制形成项目资金申报指南。

项目资金申报指南的主要内容：下一年度各市州、县资金切块指标，支持方式、支持方向、支持对象、支持环节、支持时限以及项目建设重点、目标任务、区域布局、建设内容和建设规模等。

（三）项目资金申报指南发布，由委各部门（单位）通过“黔农财”文件、项目库平台、贵州省农业委员会网站等公布。并于11月底前组织完成下一年度项目库的申报、初筛、入库、排序、评审、公示公告、立项预批复等工作，完成部门项目库录入。

项目入库的主要内容：项目资金用款单位、支持对象、支持范围、建设内容、资金额度、实施年限以及项目实施单位基本情况等信息。

第十八条  资金分配与预算执行进度、绩效考评挂钩。

第十九条  积极推行因素法分配方式。采用因素法切块下达的项目资金，原则上不采取申报方式，直接按照关键因子及分配权重要素进行分配。

第二十条  委各部门（单位）采取因素法分配时，由部门在编制年度项目资金意向投资草案中提出关键因子及分配权重要素，并据此测算和提出因素法切块下达的项目资金预分配方案。

第二十一条  按项目法分配的，根据项目资金申报指南进行申报，执行专家评审制度，安排下达项目资金。

- 实行属地管理、逐级申报。符合条件的支持对象，向所在地县级农业（畜牧）行政主管部门申报，经市级农业（畜牧）行政主管部门预审同意后统一行文或通过项目库平台报送至省农委。省属有关单位直接申报，由省级部门（单位）单位预审。申报部门应对申报项目的政策性、合规性和真实性负责。

（二）委各部门（单位），对申报项目组织开展初筛、入库、排序、评审等工作。

初筛：委各部门（单位），按照项目资金管理办法、实施细则和申报指南的要求，在项目库平台上（或纸质资料）对申报项目进行初筛。对未入围初筛的项目，说明原因并退回。

入库与排序：委各部门（单位），对入围初筛的项目排序入库，并应说明排序理由。

评审方式：采取专家评审或委托中介机构评审的方式。

专家评审：委财务处制定农业项目专家库管理方案，并建立专家库。委各部门（单位）提出需要评审项目对专家条件的需求送委财务处，由委财务处从专家库中随机或自动摇号抽取评审专家，一般为单数5—7名。委各处室（单位），组织被抽取评审专家通过会议（函审）评审材料、现场考评或线上答辩等形式进行评审（专家组应出具评审报告），对评审通过的项目提出资金预分配方案并进行预批复。

委托中介机构评审：委各部门（单位）委托中介机构进行评审的，执行《省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（黔府办发〔2014〕39号）有关规定，并根据中介机构出具的项目评审报告，提出资金预分配方案并进行预批复。

第二十二条  采取竞争性立项、公开招投标等项目法方式下达的项目资金，由委各部门（单位）按照政府招投标方式和中央、省级有关政策、法律法规按相关程序报批，根据答辩或中标结果提出项目资金的分配方案。

第二十三条  按照必需、严控的原则，参照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》等相关规定，县级农业（农牧）部门按农业发展项目财政投入资金的一定比例列支项目管理费。财政投入资金1500万元以下的按不高于3%提取；超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。项目管理费主要用于农业发展项目规划编制、实地考察、论证评审、检查验收、成果宣传、档案管理、宣传培训、政府采购、信息化建设、监管、项目审计、绩效评价、资金和项目公示、报账管理等，不得用于机构、人员开支等。省级、市级的项目管理经费由本级政府预算安排，不得另外提取。财政专项扶贫资金按《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》（黔财农〔2012〕101号）规定执行。（关于列支项目管理费相关事宜以省农委、省财政厅会签的正式文件为准）

第六章  资金下达与支付

第二十四条  根据委主任办公会议批准的部门年度预算计划使用方案，委各部门（单位）提出资金预分配方案，委财务处结合财政专项扶贫资金、农业防灾救灾资金、农业管理事务经费、农业生产发展资金等项目类别，统筹审核并经分管财务的委领导同意后，在项目库平台、省农业委员会网站公示3日。对公示无异议的项目，由委财务处按程序下达资金；对公示有异议的项目，由委有关部门（单位）提出处理意见，报分管委领导审核。委各部门（单位）在资金下达后的10个工作日内，对上年度通过立项评审预批复的项目按程序正式批复。财政渠道下达的补助资金，由财政部门按照财政管理体制下达。

第二十五条  项目资金的支付，按照财政支付制度有关规定执行。属于政府采购或政府购买服务的，按政府采购管理和政府购买服务的规定和程序办理。

第七章  实施管理

第二十六条  按照属地管理、分级负责的原则，委各部门（单位）编制项目资金管理实施细则，明确省、市、县三级在项目资金使用中的管理职责。

第二十七条  项目资金的使用实行项目实施单位法人负责制。项目实施单位为项目资金的实施主体和责任主体，负直接责任。

第二十八条  批复的项目实施方案是项目检查验收、绩效考评的重要依据。由各级农业主管部门根据权责进行审批，执行“谁批复、谁调整”的管理原则，项目一经批准，实施单位必须严格按照审批文件执行。实施单位按照项目批复组织项目实施及使用资金。原则上未经批复单位批准，任何单位和部门不得擅自调整批复内容和资金使用范围，确需调整的按原程序报批。

以下变更、调整需要报批：变更建设地点、变更建设单位、变更建设内容、建设标准、建设规模、建设期限等导致项目主要使用（服务）功能发生变化；项目概算总投资变更超过批复总投资10%（含），或实施过程中投资变动超过批准的项目总投资10%（含）；施工图预算总投资变更超过批准的概算总投资的5%以上的。

第二十九条  项目资金使用严格按照公示制、专款专用、档案管理等有关规定执行。

第八章  验收管理

第三十条  按照因素法切块下达的项目资金管理，实行绩效评价制度。考评的相关指标，具体由切块的委主办部门（单位）在编制的项目资金管理实施细则中提出，并明确各级农牧行政主管部门的职责职能。

第三十一条  按照项目法分配方式下达的资金项目，原则上实行项目验收制度。检查验收工作由主办项目的委相关部门（单位）牵头负责，按照分级管理、逐级申报的原则，制定项目竣工验收办法，实行验收组长负责制。

（一）单个项目省级财政资金投资在300万元以下的，项目完成后，由县级提出验收申请，市级农业部门在20个工作日内组织验收。省农委根据执行情况进行抽查。

（二）单个项目省级财政资金投资在300万元（含300万元）以上的，项目完成并出具审计报告、经县级初验合格后，由市级提出验收申请，项目验收资料经省级初审合格并受理后，省农委在30个工作日内组织验收。

第三十二条  省直有关单位实施的项目资金，由省直有关单位提出验收申请，委主办部门（单位）在30个工作日内组织验收。

第三十三条  验收合格的，组织验收的部门（单位）在10个工作日内形成验收报告或意见，及时兑现或拨付项目资金；验收不合格的，组织验收的部门（单位）提出整改意见，整改期限原则上不超过3个月，逾期未完成整改的，视情节轻重，通报批评或暂停安排该辖区内下一年度项目资金，并追究相关责任人责任。

第三十四条  项目通过验收后，在60日内按照固定资产、档案管理等相关规定，办理移交手续。

第九章  监督与绩效评价

第三十五条  委各部门（单位）负责项目资金使用情况的监督检查（抽查）和绩效评价工作。根据项目资金使用情况，建立健全项目资金监督检查机制。

第三十六条  绩效评价内容包括：评价方案、自评等次、评价报告(排位)等。委各部门（单位）年度绩效评价报告经分管委领导同意后送委财务处。委财务处负责财政项目的总体绩效评价工作。

第三十七条  委财务处定期或不定期会同有关部门（单位）或委托中介机构，对项目资金使用情况开展专项检查或抽查。

第三十八条  对检查或抽查过程中发现的违规、违纪线索，应必查必究并按程序移交。

第三十九条  每年2月底前，委主办项目的部门（单位）向委财务处报送上年度项目执行、资金到位、使用管理以及检查抽查情况和绩效评价报告。

第四十条  检查抽查和绩效评价结果是下一年度项目资金安排、调整、撤销的要素。对绩效评价好的地区或单位，在下一年度项目资金安排是应予倾斜；对绩效评价差的，在下一年度项目资金安排时应暂停或减少。

第四十一条  建立项目实施主体黑名单制度，对检查、抽查和审计中发现违纪违规行为的实施主体列入黑名单，并通报。视情节轻重，在1-3年内不安排项目资金。

第四十二条  对违反项目资金管理有关规定，虚报、冒领、套取、挤占、挪用、擅自改变资金用途、造成项目资金损失等违纪、违规情况的，依照有关规定处理、处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移交司法部门处理。

第十章  附则

第四十三条  项目资金用于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的部分，按照《国务院办公厅关于印发支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作方案的通知》（黔府办发〔2016〕24号）等规定执行。

第四十四条  本办法自2017年3月16日起试行。

附件：省农委省级财政项目资金管理流程图