## Sheet1
2018年贵州省信息进村入户工程责任分工
时间安排 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位
第一季度 | 召开全省工作推进会，并完成工作培训。 | 3月底前 | 省农委
| 1、各级政府成立信息进村入户工作领导小组。 2、各级制定信息进村入户工程推进实施方案。 3、各市州组织召开工作部署会。 | 3月底前 | 各市（州）、县级农业部门
第二季度 | 1、完成全部站点选点工作。 | 4月底前 | 各市（州）、县级农业部门
| 2、完成第一批站点建设（40%），组织第一批信息员培训。 | 5月底前
| 3、完成第一批益农信息社验收工作。 | 6月底前
第三季度 | 1、组织第二批信息员培训。 | 7月底前 | 各市（州）、县级农业部门
| 2、完成第二批益农信息社建设。 | 9月底前
第四季度 | 1、完成第二批益农信息社验收工作。 | 10月底前 | 各市（州）、县级农业部门
| 2、召开贵州省信息进村入户工程总结大会。 | 11月底前 | 省农委