附件

2019年贵州省基层农业技术推广体系改革与

建设补助项目实施方案

根据《农业农村部 财政部关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》、《农业农村部办公厅关于做好2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目组织实施工作的通知》（农办科〔2019〕23号）、《关于全面实施农技推广服务特聘计划的通知》（农办科〔2018〕15号）、《省财政厅、省农业农村厅关于下达2019年中央财政农业生产发展（农机购置补贴、耕地休耕、粮改饲、农业社会化服务、农民专业合作社、新型职业农民培训、基层农技推广体系与建设）资金的通知 》（黔财农〔2019〕21号）等相关文件精神，结合我省实际制定本项目年度实施方案。

一、总体思路

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央1号文件、中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神和省委1号文件、全省农业工作会议精神，对标脱贫攻坚、乡村振兴等农技推广服务支撑的硬任务， 以乡村振兴战略、脱贫攻坚、产业革命为核心，500亩以上坝区和深度贫困县为重点，以推广农业优质安全、节本增效、绿色发展技术为导向，以提高农技推广服务供给质量效率为目标，创新管理机制，优化组织方式，培育一支服务产业的基层农技队伍，建设一批农业科技示范基地促进优质绿色高效技术推广，大力推进质量兴农、效益兴农、绿色兴农，为保障粮食安全和重要农产品有效供给、推动农业转型提质增效、加快农业农村现代化步伐、决胜全面建成小康社会提供强有力的科技支撑和人才保障。

（二）实施原则

1、突出重点。本年度项目在全省82个县（市、区、特区）实施。以深度贫困县和500亩以上坝区为重点，以全省产业革命确定的重点发展特色产业为核心，建立以产业技术体系和专班为技术保障、基层农技推广机构为主体、涉农企业和农业专业合作组织为载体、贫困户+农户为实施主体的农技推广有效机制。在有条件的项目县，按照自愿的原则实施特聘农技员计划，通过购买服务等方式，支持社会化服务组织开展农技推广工作。

2、分类实施。根据本年度项目资金是否被统筹整合使用或纳入贫困县统筹整合使用情况，分为资金项目资金不整合、项目资金全部整合、项目资金部分整合等3个类别，进行实施和管理。项目资金不整合项目县：须严格按照下达的项目任务，须编制项目实施方案，逐项抓落实，并纳入项目管理和绩效考核。项目资金全部整合县：须提供项目资金纳入县级统筹整合的方案或相关证明材料，按照县统筹整合方案安排使用项目资金，不再编制项目实施方案，不纳入项目管理和绩效考核。项目资金部分整合县：须提供项目资金部分纳入县级统筹整合方案或相关证明材料，被整合资金部分按照县统筹整合方案安排使用项目资金。未整合项目资金部分，根据资金额度和实际情况编制实施方案，确定项目建设任务，纳入项目管理和绩效考核。

3、资金合理使用。省级下达各项目县的资金分配，按照贫困县、500亩以上坝区、十百千重点县、培训基层农技人员等主要因素，采用因素法进行分配，今年度共计安排项目资金6045万元。

项目资金向贫困县倾斜，支持脱贫攻坚工作的开展。项目资金全部整合及部分资金被整合的县，整合资金按照县统筹整合方案安排使用。

项目资金不整合及部分资金未整合的县，要根据本方案下达的项目建设任务，重点围绕提升农技人员能力、推广农业绿色高效技术模式、建设农业科技示范基地、示范主体培育、实施特聘农技员等项目建设内容，合理确定和安排使用项目资金。

4、强化绩效导向。按照农业农村部科教司的要求，实行“项目管理系统”线上考评与现场考评相结合的全程绩效管理考核机制，强化以结果为导向的约束激励机制，提高项目实施成效和财政资源配置效率。

- 5、强化管理权责。省级根据中央下达的任务清单和项目资金，在征求各地上报的今年项目建设任务的基础上，将项目资金、任务清单、绩效考核指标分解到项目县。项目县根据本方案安排，积极组织开展项目建设各项工作。市（州）农业农村局负责指导本市（州）所辖各项目县的组织工作，对项目实施情况进行指导和督促，并实行月报调度制度，确保各项目县按期完成建设任务。

二、重点任务

围绕“三农”发展全局狠抓工作落实，以脱贫攻坚和乡村振兴为核心，结合实际下达项目资金、建设任务（见附件1）。

（一）加大产业扶贫技术服务力度                       全年度计划招聘特聘农技员176名。在贫困地区以及其他有

需求地区全面实施农技推广服务特聘计划，遴选推介一批服务效果好、扶贫效果好的特聘农技员，发挥典型示范和引领带动作用，促进公益性推广机构与经营性服务组织信息共享、优势互补、协同发展，为产业扶贫提供技术服务，增强贫困地区产业发展科技支撑能力。

项目县每年每县不超过5人，聘用期限不超过1年。项目县制定《特聘农技员遴选办法》《特聘农技员考核管理办法》等规章制度，规范《特聘农技员协议书》《技术服务合同》等协议，严格招募程序，细化服务任务，强化管理。特聘农技员招募来源：农业经营主体技术骨干、农业科研人员、农业种养能手（农技推广体制内在编人员不纳入招募范围）。特聘农技员招募按照发布需求----个人申请----技能考核----研究公示----确定人选----签订协议（或服务合同）的程序进行规范招募，并通过政府部门官网、公告等多种方式在全县（市、区）进行不少于5个工作日的公示公告。特聘农技员的工作任务由实施县确定，重点是为县域农业特色优势产业发展提供技术指导与咨询服务，为贫困农户从事农业生产经营提供技术帮扶，并与当地农推人员结对开展农技服务。特聘农技员管理，一是由实施县农业部门与特聘农技员签订《服务协议》（或《服务合同》），明确细化服务内容、服务对象、服务数量、服务效果；二是服务期间对特聘农技员考核可半年或一年进行，考核主要以服务对象满意率、解决产业发展实际问题等为考核指标，可采取量化打分和实地测评相结合等方式。考核不合格及时解除服务协议，对考核优秀或合格的特聘农技员可继续招募。对特聘农技员保障：一是县级农业部门建立特聘计划领导协调机制，加强对特聘计划的组织、指导和监督，妥善解决工作开展中遇到的困难与问题。二是强化资金保障，特聘计划实施县可利用本项目资金对特聘农技员给予补助，补助标准由实施县确定。补助可采取基础补助+绩效方式，也可采取按月补助等方式，但须明确写入《服务协议》中。鼓励实施县积极争取其他渠道资金，加大对特聘农技员补助力度。

项目县要组织基层农技人员全面对接贫困地区农业产业发展技术需要，确保贫困村农技指导服务及时到位，切实解决贫困村产业发展技术需求和贫困户生产经营的技术难题，引导扶持社会化服务组织发展，支持其开展农业产前、产中、产后全程农技推广，满足农业生产经营者的多层次、多样化、个性化的服务需求。

（二）进一步深化基层农技推广体系改革

强化基层农技推广机构建设，改善工作条件，完善服务手段，充分履行公益性职能。支持82个项目县改革和加强基层农技推广体系改革建设，确保在编人员数占核定编制总数90%以上，确保基层农技人员到岗率达到90%以上，建立高效的农技推广新机制，提升基层农技推广机构公益性服务能力。项目县要发挥基层农技推广体系在产业革命中的积极作用，围绕农业产业发展的需求，紧密对接好各级农村产业革命特色产业发展工作专班和技术团队，统筹调配县乡两级基层农技人员，确保每个乡镇的主要产业、每个有技术需求的农民专业合作社都能得到技术团队服务支持，每个深度贫困村都有农技人员对接服务。探索建立公益性推广与经营性服务融合发展机制，支持农技人员进入家庭农场、合作社、农业企业，提供技术增值服务并合理取酬。支持农业科研院校开展农技推广工作，加快科技成果转化落地，鼓励农业科研教学人员以兼职、合作、交流等多种形式开展农技推广服务。

（三）提高农技推广队伍素质能力

围绕我省主导产业的发展需要，全年度计划对6500名基层农技人员开展5天以上脱产业务培训，从各县遴选一批能力较强、带动影响力较大的基层农技推广骨干开展培训，为重大农业技术示范推广、新型职业农民培训优秀师资培育一支中坚力量。为提高培训的针对性，今年培训资金全部下达到项目县，培训工作由各市（州）统筹安排，可采取集中到市（州）脱产培训的方式，也可采取引进省、市农业专家到项目县脱产集中培训方式进行。有条件的项目县也可根据实际需要和相关规定，组织基层农技人员到省外农业院校、科研机构进行培训。

项目县制定本年度基层农技人员培训计划，明确培训产业、培训时段、培训机构、资金安排等，按计划组织开展培训。承担任务的培训机构要精选培训课程和师资，安排好培训、实训。培训工作结束后，培训机构组织考试考核，规范建立完整的培训档案资料备查，项目县按规定将培训有关资料、图片等上传至“中国农技推广信息服务平台”中的“补助项目管理系统”。

支持基层农技人员通过脱产进修、在职研修等方式提升学历。支持有条件地区通过“定向招生、定向培养、定向就业”的培养方式，吸引具有较高素质和专业水平的青年人才进入基层农技推广队伍。

（四）加强农业科技示范主体培育

各项目县根据主导产业分布和产业发展的实际，将技术能力较强、帮扶意愿较高的新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家作为示范主体、有劳动力的贫困残疾农民、贫困户、新型职业农民等遴选为农业科技示范主体，示范主体遴选数量由各县自行确定，原则上示范主体不得少于本县所辖乡、镇（街道办）数的5倍。通过指导服务、技术培训等方式，推动示范主体学习应用配套集成、简单易学的实用技术，省工省力、节本增效的新型农机具，提升其科学种养水平和自我发展能力，提高对周边农户、特别是贫困户的辐射带动能力。项目县制定《农业科技示范主体遴选及管理办法》，建立和完善示范主体档案。项目县在实施方案中要明确对示范主体运用农业绿色高效技术模式、农业主推技术给予的物化补贴资金安排，并统筹调配县乡两级基层农技人员和特聘农技员入户开展手把手、面对面的技术服务，确保每个示范主体都有对接服务农技人员，农技推广公共服务对象抽样满意度达到70%以上。

（五）加强农业科技示范基地建设

今年共计划建设农业科技示范基地147个。各项目县按照产业引领到位、示范推广到位、培训指导到位的总体要求，围绕当地重点发展产业和500以上坝区产业结构调整的需要，依托农业科研推广机构、龙头企业、农民专业合作组织等建设农业科技示范基地，每个项目县建设1-2个长期稳定的“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”。基地主要开展主推技术示范推广、农民教育培训等。项目县制定《2019年××县农业科技示范基地管理办法》，明确基地建设任务、安排资金、考核指标等。基地负责人编制《基地年度建设计划任务书》，详细说明基地拟开展农业绿色高效技术模式、主推技术示范内容及现场观摩和培训等计划内容，编制基地建设经费预算。《基地年度建设计划任务书》报经项目县农业行政主管部门审批，并由县级农业行政主管部门与基地负责人签订《基地建设合同（或协议）书》。基地年度工作结束时，基地负责人须向县级农业行政管理部门提交基地年度工作总结和技术示范总结报告，并接受县级农业部门对基地的考核。项目县农业农村局自建、租用类基地要有明确的技术示范实施方案；与龙头企业、合作社等合作类基地，要与基地主体签订技术示范协议。每个基地须示范推广1项以上绿色高效技术模式和若干项适合本地的主推技术，每个示范基地按统一式样制作竖立“全国农技推广试验示范基地”标牌(见附件2）。

（六）加快农业先进适用技术推广应用

项目县要根据农业农村部、省、市（州）发布的年度农业主推技术，结合本地农业主导产业发展要求和农业生产经营者的技术需求，遴选筛选适合本地的绿色高效技术模式和农业主推技术，以县域为单元，组建技术指导团队，形成当地技术操作规范，依托示范基地、示范主体等开展展示推广，组织农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。项目县编制绿色高效技术模式、主推技术操作规范或技术明白纸，通过本地农业专业平台等多种形式向社会推介，并通过农业科技示范基地和坝区、技术服务团队、对接服务农技人员等，将绿色高效技术模式和农业主推技术示范传播推广确保项目实施区主推技术到位率达到95%以上。

（七） 加强农技推广服务信息化建设

一是强化“基层农技推广体系管理信息系统”填报，填报率达100%”。二是提高“中国农技推广APP”在基层农技人员和示范主体的覆盖面和使用率，项目县农技人员使用“中国农技推广APP”比例达80%以上，且每月报送有效日志、农情等信息人均2条以上。三是强化“基层农技推广体系补助项目管理系统”填报，各项目县按规定上报农技人员培训、示范基地建设、示范主体培育等相关痕迹资料和图片及时填报至项目管理系统，纳入线上全程绩效管理。

三、组织保障

（一）加强组织领导。省、市、县各级在“贵州省财政支农专项转移支付项目大专项+任务清单协作领导小组”的统筹下，组织开展项目实施工作。各市（州）农业农村局、项目县农业行政主管部门结合实际，成立由财政、农业及相关部门组成的农业生产发展项目（基层农业技术推广体系改革与建设）领导小组，技术服务专家团队，有序组织开展项目建设工作，确保项目各项任务完成。

（二）编制好实施方案。项目资金未整合，要按照本方案下达的资金和建设任务，结合实际编制本年度基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案。项目资金部分未整合的项目县，要根据未整合资金，编制实施方案。方案要细化落实各项建设任务,明确各项工作的具体措施、资金安排和完成时间。项目县实施方案须于2019年7月20日前编制完成，并经市（州）审批后，由市（州）农业农村局于2019年7月31日前将汇总后的相关县的实施方案（电子版）上报省农业农村厅科教处备案。

项目资金全部被统筹整合使用的县，不再编制项目实施方案，但须于2019年7月31日前,将项目资金纳入县级统筹整合的方案或相关证明材料上报市（州）农业农村局。

逾期未报项目资金纳入县级统筹整合的方案或相关证明材料，将视为项目资金未纳入县级统筹整合，并按照项目资金不整合项目县类别执行。

（三）强化财力保障。省财政厅、农业农村厅于2019年3月21日印发了项目资金下达文件（黔财农〔2019〕21号），已将项目资金下达到各项目县。为提高项目资金使用效益，规范项目资金的使用，避免项目资金滞留闲置、结余和项目趴窝，各项目县要及时向县级财政部门或县人民政府提出书面请示，尽早明确今年度项目资金是否全部或部分被纳入县级统筹整合使用情况，以便尽早启动项目建设工作。

各项目县须填报《贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金分类情况统计表》(见附件3)，由市（州）农业农村局汇总各县情况后，于2019年7月31日前，将汇总表及被整合的相关证明材料（电子版）汇总上报省农业农村厅科教处备案。

（四）强化管理和绩效考核。2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目纳入农业农村部专项工作延伸绩效管理绩效目标、省委、省政府乡村振兴责任分工、“八要素”推进产业扶贫规范化等各项目标考核内容。

省农业农村厅将对项目实施情况进行指导督促和检查，并实行月报调度制度，每月25日下班前（遇节假日顺延）由市（州）农业农村局汇总所辖相关项目县的月报调度台账表（附件4）后上报省农业农村厅科教处。年度工作结束后，市（州）按照《贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评表》（附件5）完成对各项目县绩效考评，并将考评结果上报省农业农村厅科教处备案。

农业农村部对各项目县任务和绩效目标实行项目管理系统线上考评与线下现场考评相结合。线上考评主要依据“基层农技推广体系补助项目管理系统”实行动态和全程绩效管理，线下现场考评主要由部、省、市各级组织对项目县进行考核。各项目县按规定及时上报农技人员培训、示范基地建设、示范主体培育等项目进展情况，项目结束后要按照绩效考核要求，收集、汇总、建档各类相关痕迹资料和图片装订成册，接受上级的督查检查和考评。

(五)加强宣传工作。各级要加强项目宣传工作，将项目实施中在脱贫攻坚、乡村振兴中涌现出的典型经验、优秀人物，在中央主要媒体、农业农村部司局简报、进行广泛宣传和报道。同时，各地通过 “最美农技员”推介等活动，进一步调动农技推广工作积极性，促进基层农技推广工作健康发展。

附件：1.贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目任务清单分解表

2.农业科技示范基地标牌式样

3、贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金分类情况统计表

4、贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目月报调度台账表

5、贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评表

2019年6月20日

附件1

贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目任务清单分解表

| 序号 | 项目县名称 | 培训基层农技人员数 （人） | 建设农业科技示范基地数 （个） | 优势绿色高效技术、主推技术 |  | 特聘农技员数 （人） | 培育示范主体 （户） | 技术到位率、对象满意率 |  | 安排项目资金数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优势绿色高效技术 | 主推技术 |  |  | 主推技术到位率% | 服务对象满意率% |  |
|  | 乌当区 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 花溪区 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 清镇市 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 开阳县 | 100 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 息烽县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 50 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 六枝特区 | 40 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 盘州市 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 500 | ≥95% | ≥70% | 130 |
|  | 水城县 | 70 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 100 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 红花岗区 | 50 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 60 | ≥95% | ≥70% | 30 |
|  | 汇川区 | 50 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 30 |
|  | 播州区 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 130 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 桐梓县 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 50 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 绥阳县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 70 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 湄潭县 | 120 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 360 | ≥95% | ≥70% | 130 |
|  | 凤冈县 | 120 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 1 | 30 | ≥95% | ≥70% | 130 |
|  | 余庆县 | 60 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 200 | ≥95% | ≥70% | 30 |
|  | 仁怀市 | 60 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 100 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 赤水市 | 90 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 100 | ≥95% | ≥70% | 75 |
|  | 习水县 | 90 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 450 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 正安县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 1 | 30 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 道真县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 50 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 务川县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 1000 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 西秀区 | 60 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 30 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 平坝区 | 60 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 45 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 普定县 | 100 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 200 | ≥95% | ≥70% | 120 |
|  | 镇宁县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 20 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 关岭县 | 70 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 60 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 紫云县 | 90 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 100 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 都匀市 | 50 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 50 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 独山县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 40 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 平塘县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 荔波县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 50 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 三都县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 400 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 福泉市 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 300 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 瓮安县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 600 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 贵定县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 900 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 龙里县 | 60 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 惠水县 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 30 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 长顺县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 400 | ≥95% | ≥70% | 120 |
|  | 罗甸县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 50 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 凯里市 | 30 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 80 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 黄平县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 100 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 麻江县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 800 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 丹寨县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 600 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 雷山县 | 60 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 40 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 施秉县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 300 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 镇远县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 400 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 三穗县 | 110 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 800 | ≥95% | ≥70% | 120 |
|  | 岑巩县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 1000 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 天柱县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 500 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 锦屏县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 80 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 黎平县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 800 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 榕江县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 1000 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 从江县 | 100 | 3 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 1000 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 剑河县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 50 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 台江县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 800 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 七星关区 | 40 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 大方县 | 60 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 150 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 黔西县 | 40 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 100 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 金沙县 | 120 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 200 | ≥95% | ≥70% | 110 |
|  | 织金县 | 60 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 1 | 200 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 纳雍县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 1 | 180 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 威宁县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 赫章县 | 100 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 150 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 碧江区 | 50 | 3 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 100 | ≥95% | ≥70% | 50 |
|  | 松桃县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 140 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 玉屏县 | 120 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 120 |
|  | 万山区 | 50 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 50 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 江口县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 200 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 石阡县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 30 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 印江县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 60 |
|  | 思南县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 500 | ≥95% | ≥70% | 80 |
|  | 德江县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 4 | 60 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 沿河县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 100 | ≥95% | ≥70% | 100 |
|  | 兴义市 | 40 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 40 |
|  | 兴仁县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 1000 | ≥95% | ≥70% | 55 |
|  | 贞丰县 | 70 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 30 | ≥95% | ≥70% | 55 |
|  | 册亨县 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 3 | 30 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 望谟县 | 80 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 普安县 | 80 | 1 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 5 | 30 | ≥95% | ≥70% | 70 |
|  | 晴隆县 | 100 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 0 | 30 | ≥95% | ≥70% | 90 |
|  | 安龙县 | 120 | 2 | 1项以上 | 自行筛选确定 | 2 | 80 | ≥95% | ≥70% | 120 |
| 合计 | 82个县 | 6500 | 147 |  |  | 178 | 18785 | 各县主推技术覆盖率达到95%以上，服务对象满意率到达70%以上 |  | 6045 |

附件2

全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地标牌样式

附件3

贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金分类情况统计表

市（州）                                                         填表时间：    年     月     日        填表人：

| 项目县名称 | 下达项目资金 （万元） | 项目资金不整合使用（万元） | 项目资金全部整合使用 （万元） | 项目资金部分整合使用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 未整合资金（万元） | 整合资金（万元） |

*该表须于2019年7月31日前,由市（州）汇总后上报，项目县须提供项目资金被整合或部分整合县的佐证材料。

附件4

贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目月报调度台账表

市（州）                                                         填表时间：    年     月     日          填表人：

| 项目县 名称 | 项目资金 |  | 绿色高效及主推技术 |  | 农技人员培训 |  | 试验示范基地 |  | 特聘农技员 |  | 示范主体培育 |  | 技术到位率% | 服务对象满意率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下达数 （万元） | 已使用 （万元） | 绿色高效 （个） | 主推技术 （项） | 计划数 （人） | 累计完成数 （人） | 计划数 （个） | 累计完成数 （人） | 计划数 （人） | 累计完成数 （人） | 计划数 （人） | 累计完成数 （人） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*该表由市（州）汇总后于每月25日下班前上报（遇节假日顺延）。

附件5

贵州省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评表

市（州）        县（市、区）     填报人：        填报时间：       年   月   日

| 一级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层农技推广机构规范化建设 | 10 | ①项目县在编基层农技人员数占核定编制总数不低于90%的得3分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止；②使用“中国农技推广”标识共4分，综合考虑实际情况打分；③配备必要业务用房和仪器设备共3分，综合考虑实际情况打分。 |  |
| 基层农技人员能力提升 | 15 | ①完成当年度基层农技人员接受连续不少于5天脱产业务培训得10分，综合考虑培训情况打分；②市（州）统筹安排所辖县基层农技人员开展不少于5天的脱产业务培训的得3分，未完成不得分；③基层农技人员培训效果共2分，综合考虑实施效果打分。 |  |
| 农业先进适用技术推广应用 | 25 | ①项目县完成农业科技示范基地建设效果共15分，综合考虑实施情况打分；②项目县完成农业科技示范主体培育共5分，综合考虑实施情况打分；③项目县完成农业主推技术示范推广情况共5分，综合考虑实际情况打分。 |  |
| 农技推广信息化建设 | 15 | ①项目县农技人员使用中国农技推广APP比例不低于80%的得5分，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；②项目县农技人员使用中国农技推广APP每月报送有效日志、农情等信息人均不少于2条的得5分，未达到不得分；③项目县农技推广补助项目组织实施情况在线填报、对外展示等共5分，综合考虑实施情况打分。 |  |
| 科技扶贫 | 20 | ①项目县落实农技推广服务特聘计划实施情况10分（未安排任务省份不包括此指标），综合考虑实际情况打分；②基层农技人员服务贫困村情况10分，综合考虑实际情况打分。 |  |
| 服务对象评价情况 | 10 | ①项目县农业科技示范主体满意情况共3分，综合考虑实际情况打分；②项目县农技推广服务对象满意情况共7分，综合考虑实际情况打分。 |  |
| 组织管理 | 5 | ①年内组织项目调度检查共3分，综合考虑实际情况打分；②按时上报项目月报表1分，按时上报有关材料情况共1分，综合考虑实际情况打分。 |  |