贵州省油菜单产提升三年工作方案

（2024-2026年）

根据农业农村部《全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023-2030年）》《全国油菜单产提升三年工作方案（2024-2026年）》，结合贵州实际，明确细化油菜单产提升关键要素，扎实推进各项重点任务落实，确保全省油菜单产明显提高，打牢中长期单产提升基础，特制定本工作方案。

一、主要目标

（一）总体目标。坚持问题导向和目标导向，从2023年秋冬种开始，选择全省不同区域代表性强、基础条件好、辐射带动能力突出的8个全国油菜单产提升整建制推进县（附件1），和14个全省绿色高产高效行动油菜单产提升示范县（附件2），辐射不同生态区域面积90%以上，整建制开展单产提升行动，由点到线及面，围绕产业链布局、创新链整县推进。选育推广生育期适中、耐密高产、抗倒抗裂荚宜机收等新品种，集成推广密植高产、科学施肥等关键技术，加强病虫害统防统治和机收减损，推进农机农艺融合全程机械化生产。通过3年实施，促进我省油菜单产水平大面积、大幅度提升，力争全省油菜单产水平达到140公斤左右、比当前提高20公斤（18%）左右。

（二）年度目标

—2024 年。整建制推进县亩产比2023 年平均水平高3%以上，力争带动全省油菜平均亩产提高3—5公斤。

—2025年。整建制推进县亩产比2023年平均水平高6%以上，力争带动全省油菜平均亩产提高5—10公斤。

—2026年。整建制推进县亩产比2023 年平均水平高10%以上，力争带动全省油菜平均亩产提高15—20公斤。

二、基础和潜力

贵州是长江上游油菜生产优势区域，常年种植面积较稳定，2021年起在耕地轮作、产油大县奖励和油菜扩种等政策带动下，面积逐年扩大，单产连续增长。2022年秋冬油菜种植受持续干旱和病虫害影响，造成2023年平均单产下降，全省平均水平118公斤，单产恢复增长和提升潜力较大。

（一)推良种提单产有潜力。近年来，全国不同区域的油菜优异品种国家品种试验平均产量水平表现较好，均比同区域大田生产单产水平高，大田产量与区试产量存在较大差距。我省自育的油研系列、黔油系列等品种丰产性好、含油量高，在不同区域小面积示范不断取得新突破，2023年湄潭县油菜新品种示范基地亩产达319.3公斤、播州区油菜新品种示范基地亩产达314.1公斤，比全省平均亩产高200公斤左右，农民田与专家田差距较大。油研、黔油等系列两高双低优良品种得到推广，但仍需扩大。当前，我省急需大力推广高产高油宜机化油菜新品种，加快品种更新换代，特别是通过换种行动，有序取代传统白菜型、芥菜型老品种和非优质甘蓝型品种，将单产潜力迅速释放转化为生产力。

（二）推良技提单产有潜力。从密度看，我省育苗移栽油菜的亩均密度0.4万株左右，直播密度不到2万株，比全国平均密度低0.5-1万株。通过增密移栽、机械化精量直播、无人机飞播等方式，增加种植密度、促进单产提升潜力较大。从施肥看，我省油菜施肥普遍还存在氮肥偏重、营养配比不合理、施肥方式落后、养分利用率偏低等问题，是制约油菜单产潜力发挥的重要因素。专家试验表明，推广应用全营养专用（缓释）配方肥精准施用、肥密协同、施肥与农机农艺融合等精准高效养分管理技术，可以促进较大幅度增产，并有效提高氮磷钾肥利用率。

（三）防灾害减损失有潜力。从自然灾害看，干旱、渍涝、冻害等可导致油菜产量损失一成以上，严重可导致大幅减产或绝收。全省油菜生产总体管理粗放，油菜田开沟到位率低，降雨量大则排水不畅，易遭受渍涝灾害，也是造成产量低的重要原因。从病虫害看，油菜菌核病、蚜虫、霜霉病等病虫害常年多发，并给产量带来不利。近年来受天气影响我省油菜蚜虫、菌核病等病虫害呈频发高发态势，利用种子包衣等技术和氟唑菌酰羟胺等新型药剂，油菜菌核病、虫害和冻害等可以得到有效防控。从收获减损看，油菜花属于无限花序，自下而上梯次开花，成熟度不一致，加之角果易裂，机收损失率高。可通过选用抗裂荚品种，实施分段收获或选用专用联合收割机械，力争将收获损失率控制到8%以内。

三、重点任务

从今年秋冬种开始，以重点县为引领，辐射为带动，聚焦油菜生产关键制约和短板弱项，有序推进，协同发力，确保取得实效。

（一）因地制宜筛选推广优质良种。结合全省各地油菜品种多、散现状，针对突破性品种推广慢、种植户选择难、机收适应性不强等问题，开展农科企联动，加快主导品种推广与更新换代，重点推广甘蓝型“两高双低”（高产量高含油量、低芥酸低硫苷）优良品种。力争用3年时间，加快主导品种更新换代。黔中、黔东、黔北油菜区，包括贵阳、安顺、遵义、铜仁、黔东南5个市（州）及毕节、六盘水、黔南的部分地区，是油菜生产适宜区，也是重点产区，以中早熟或中晚熟甘蓝型优质杂交品种为主，主推稻油模式，实现提产增效双丰收；黔南油菜区，包括黔南、黔西南及六盘水部分区域，易冬春干旱，要调整布局，在适宜区域集中种植，大力推广中熟品种，适时晚播推广育苗移栽，加强水肥管理，实现合理增产；黔西北油菜区，包括毕节、六盘水的部分地区，基础条件差、不利天气多、热量条件不足、季节矛盾突出，要调节品种结构，选用中早熟高产品种，配套育苗移栽，适时早播，早施肥，促早发、冬壮；尽量避开地势高、气温低、春暖迟等不适宜区域。2023年秋冬季开始，在全省油菜重点县和适宜区域推广油研、黔油系列等优良品种，其中油研2020达125万亩。争取到2026 年，全省油菜10万亩以上主栽品种推广集中度提高10个百分点，油研2020主推面积达到292万亩。8个全国油菜单产提升县和14个省级绿色高产高效行动示范县，原则上要求油菜良种覆盖率100%。

重点做好以下工作：一是依靠国家油菜育种创新平台，开展育种联合攻关。在长顺县国家油菜育种创新平台，开展国家油菜育种联合攻关，重点筛选生育期短、抗病抗倒、耐荫耐密的高产高油品种。二是搭建商业化科企合作平台，推进商业化育种。建立省级商业化育种机制，加强政策引导，开展科企联动，加速商业化育种步伐，提升我省种业核心竞争力。三是开展油菜品种展示示范工作。优化完善现有省、市油菜展示示范网络，在9个市（州），引进适宜贵州省生态区的品种，开展展示示范工作，筛选出早熟优质品种重点推介。鼓励引导市（州）建立品种展示示范基地，配套必要的展示示范经费，指导农民科学选种、正确用种。

（二）集成推广绿色高产稳产技术。坚持“适早播、增密度、扩机播、开三沟、分段收”的技术路线，实施“一促四防”提升我省冬油菜生产水平。大力推广油菜绿色增产技术，优化种植密度与水肥耦合技术，集成熟化油菜与粮食等作物轮作技术，最大限度挖掘新品种增产潜力和作物轮作优势，显著提高大面积单产水平。在黔北、黔东、黔南、黔中等区域重点推广育苗移栽，采取集中育苗、适时移栽、科学施肥等技术措施，将密度提高到5500-8000株/亩；在黔西北、黔西南等区域，因地制宜推广浅耕分厢定量直播、稻田免耕栽培、旱地分带轮作等技术，采取定量直播、以密补迟、种肥同播等技术措施，将密度提高到2-3万株/亩。力争用3年时间，重大技术普及率、关键技术到位率明显提升。分年度做好以下工作：2024年，分析制约单产提升的主要瓶颈，总结提炼稻油轮作区、旱地油菜增产关键技术和模式，制定分县技术集成推广方案，率先在8个整建制推进县和14个绿色高产高效行动示范县开展油菜高产技术集成推广行动。2025、2026年逐步在全省范围内推广。

重点做好以下工作：一是早安排部署。印发《贵州省油菜单产提升三年行动方案》并指导各整建制推进县明确目标、细化任务，制定工作方案。二是加快协同推广。农技推广部门、科研院校、农资企业和新型经营主体，强化协同融合，加快新品种、新技术、新药剂、新装备推广应用。三是强化培训指导。加大技术培训力度，每个单产提升县组建专家组，至少各举办2次以上技术培训班和现场培训观摩活动，实现 8个整建制推进县、14个绿色高产高效行动示范县油菜种植主体培训全覆盖。四是加强调研指导。部省市县四级联动、行政推广科教协同，在油菜生产关键季节深入一线开展调研，及时发现生产问题，指导各地落实增产关键技术。

（三）大力推进防灾减灾和机收减损。紧紧围绕“降损失”目标，分区域、分灾种、分时段研判气象灾害风险，指导农户加强田间管理，落实防范应对措施，重点防范干旱、低温冻害、渍涝等灾害。强化病虫害监测预警，积极引导经营主体开展病虫害统防统治和群防群治，大力推广生物防治、理化诱控、药剂拌种等防控技术，重点抓好油菜菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害防控。针对各地区油菜损失特点，建立不同减损技术方案，因地制宜加快普及联合机收、分段机收等技术，作业时段做到“三割”：早晨带露水割、阴天割、傍晚割；“三不割”：露水干后不割、中午高温不割、下雨天不割。持续降低油菜机械化收获损失，力争用3年时间，减损重大技术普及率、关键技术到位率明显提升。建立抗病抗倒品种、菌核病高效防控“一促四防”为主的技术减损模式，确保油菜稳产高产。

（四）配套推广高效专用机具。全面提升油菜生产机械化水平，推进油菜生产农机装备补短板，加快油菜生产全程机械化进程。聚焦机播、机收等重点环节，集成配置免耕或翻耕“条直播”精量播种机、轻简型或复式作业移栽机、油菜脱粒机、油菜联合收割机或配备割晒、捡拾割台的分段式收获机等高效适用农机装备，持续推动落实农机购置与应用补贴政策，支持油菜生产机具推广应用，加强农机作业队伍建设，保障油菜生产“有好机用“、“把机用好”。

分年度做好以下工作：2024年，基本实现整建制推进县所有专业机手技能培训全覆盖，整建制推进县油菜平均机收损失率比2023年降低2个百分点。2025年，持续提升油菜生产机械化作业质量，提高油菜生产综合机械化率，整建制推进县油菜平均机收损失率比2023年降低4个百分点。2026年，油菜播栽、收获机具装备保有量明显提升，整建制推进县油菜平均机收损失率比2023年降低5个百分点。

（五）提升国家级制种基地建设水平。根据当前发展现状和生态条件，稳步推进长顺国家油菜区域性良种繁育基地建设，通过实施中央制种大县奖励资金、高标准农田建设、现代种业提升工程等项目，完善基础设施和配套设施，推行制种全程机械化、流程控制信息化和生产服务社会化，提升基地产能，提高油菜良种商品化率。力争到2026年，油菜制种基地供种保障能力比2023年提高5个百分点，种子质量发芽率提高3个百分点。

（六）开展绿色高产高效行动。集中产油大县奖励、绿色高产高效行动、耕地轮作等项目资金，聚焦8个国家级重点县，根据整建制规模安排项目资金开展绿色高产高效行动，每个县要集中打造1个5千亩高产片，每个乡镇打造1个千亩示范方、每个村打造1个百亩攻关田，集中推介一批油菜主推品种，集中发布一批集成化、区域化、标准化油菜高产栽培技术模式。着力推动14个省级绿色高产高效行动示范县单产提升，其中：修文县、都匀市、长顺县等3个推进县，每个县要打造5个千亩方，20个百亩攻关田；务川、江口、余庆、锦屏等11个县，也要按照省级绿色高产高效方案设置的绩效目标，积极创办千亩方和百亩田。

分年度做好以下工作：2024年，重点打造8个国家级油菜单产提升整建制推进县和14个省级绿色高产高效行动示范县，带动区域和全省油菜大面积增产增效。2025年和2026年，力争带动全省油菜平均亩产比2024年进一步提高。

（七）继续开展高产竞赛活动。结合激励农技人员创新创业行动，筛选集成油菜高产竞赛、“揭榜挂帅”中涌现出来的好品种、好技术、好模式，加大示范推广。年度安排：以8个整建制推进县和14个省级绿色高产高效行动示范县为重点，组织开展高产竞赛和“揭榜挂帅”，力争通过3年时间着力构建以高产典型为核心的区域高产技术辐射圈，以点带面实现大面积均衡增产。同时，分“油-稻”、“油-旱”2 类种植模式，继续挖掘一批高产典型、筛选一批高产品种、优化一批高产模式、培育一批种植能手，加快推动将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量。

（八）强化单产提升支撑保障。加强农田基础配套。支持油菜生产重点区域整体推进高标准农田建设，坚持新建和改造提升相结合，按照“缺什么、补什么”的原则，重点实施灌溉与排水、田块整治、田间道路、农田输配电、农田防护等农田基础设施建设工程和土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升工程，增强油菜防灾抗灾减灾能力，提升耕地质量，夯实单产提升基础。扎实推进都匀市酸化耕地治理重点县建设。加强主体培育。聚焦油菜单产提升，扎实开展新型农业经营主体提升行动，加快发展农业社会化服务，推动新型农业经营主体和服务组织在良种推广、技术集成、绿色生产等方面发挥组织带动作用，示范引领广大种植户提高油菜单产水平和经营效益。强化产销街接。加强油菜全产业链监测预警，及时调查分析油菜主要品种、产量、质量等情况。突出项目支持，强化主体培育，省级重点龙头企业在符合条件下向油菜加工企业倾斜，积极引导企业到产地建基地，推进加工减损增效，为提升油菜单产提供保障。力争通过3年时间，在全省油菜重点县建设一批油菜产业融合项目。

附件：1.2023年全国油菜单产提升整建制推进县名单2.2023年全省油菜绿色高产高效行动推进县名单

附件1

2023年全国油菜单产提升整建制推进县名单

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遵义市 | 播州区 |
| 2 | 毕节市 | 黔西市 |
| 3 | 铜仁市 | 思南县 |
| 4 | 安顺市 | 镇宁县 |
| 5 | 黔南州 | 瓮安县 |
| 6 | 贵阳市 | 清镇市 |
| 7 | 六盘水市 | 六枝特区 |
| 8 | 黔西南州 | 兴义市 |

附件2

2023年全省油菜绿色高产高效行动县名单

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵阳市 | 修文县 | 推进县 |
| 2 | 遵义市 | 务川县 | 重点县 |
| 3 |  | 余庆县 | 次重点县 |
| 4 | 安顺市 | 关岭县 | 次重点县 |
| 5 | 铜仁市 | 江口县 | 重点县 |
| 6 | 黔东南州 | 从江县 | 重点县 |
| 7 |  | 麻江县 | 次重点县 |
| 8 |  | 施秉县 | 一般县 |
| 9 |  | 锦屏县 | 一般县 |
| 10 | 黔南州 | 都匀市 | 推进县 |
| 11 |  | 长顺县 | 推进县 |
| 12 |  | 荔波县 | 次重点县 |
| 13 | 黔西南州 | 安龙县 | 重点县 |
| 14 |  | 望谟县 | 次重点县 |

备注：《省农业农村厅 省财政厅关于印发2023年中央财政绿色高产高效等项目实施方案的通知》（黔农计财[2023]13号）