黔农办发〔2025〕7号

省农业农村厅办公室关于印发《2025年贵州省

基层农技推广体系改革与建设补助

项目实施方案》的通知

各市（州）农业农村局，县（市、区、特区）农业农村局：

为强化基层农技推广体系公益性服务功能，稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，促进科技成果大面积推广应用，保障粮食安全和重要农产品供给。经研究，我厅制定了《2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施

方案》，现印发给你们，请结合实际抓好落实。

贵州省农业农村厅办公室

2025年2月21日

2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案

根据《财政部关于提前下达2025年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2024〕78号）和农业农村部科学技术司《2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案预通知》要求，结合我省实际，特制定本方案。

- 一、主要任务

- 围绕粮油等主要作物大面积单产提升、重要农产品供给和农产品质量安全、防灾减灾技术服务，加强基层农技推广体系队伍和条件建设，强化基层农技推广机构公益性职责，构建多元化农技推广机制，推动农技推广体系与科研院校、科技服务企业贯通合作，促进科技成果大面积推广应用，先进适用技术加快进村入户，试验示范引导作用更加有力，农技推广队伍能力素质稳步提升，为建设农业农村现代化，提供强有力的技术支撑。本年度项目在全省70个县（市、区）实施。在全省重点推广农业主导品种60个，农业主推技术65项；建设农业科技试验示范基地220个（其中，部级4个、省级49个、县级167个）；全年组织7000名基层农技人员开展知识更新培训；培育农业科技示范主体6000个；特聘农技员350人（其中动物防疫员120人），具体安排见附件1。修文县作为全国农业科技现代化先行县，继续打造农业科技强县样板，按照农业农村部对先行县的相关要求执行。

- 二、重点内容

（一）构建多元化农技推广机制

鼓励各地结合本地实际，着力创新农技推广服务新机制，支持开展激励农技人员“揭榜挂帅”行动，按照省级统一发布的“榜单”，农技人员联合科研院校专家等“揭榜”服务。深入推进农技推广体系和农业科技创新体系深度融合，支持农技推广机构与科研院校、省产业技术体系或新型农业经营主体、涉农企业等力量，协同开展农技推广服务，由农技推广机构与科研院校针对生产需求提出解决方案，联合市场化主体共同开展试验示范和推广应用。支持搭建区域性农技推广服务平台，按照产业特点设置区域工作站点，基层农技人员、科技特派员、特聘农技员等联合开展服务。鼓励科研院校通过科技特派员、科技小院、专家大院等方式开展农业科技服务。

（二）遴选发布应用农业主导品种和主推技术

聚焦单产提升，结合现代山地特色优势产业，遴选发布区域内农业主导品种和主推技术，组装集成综合技术方案，并制定农技推广计划，将推广任务明确到各实施单位，要充分发挥农技推广机构和科研院校、省级现代农业产业技术体系专家的作用。主推技术要在农业科技试验示范基地、农业科技示范主体进行示范应用，均不少于1项。各县需将发布的主推技术精简制作成“明白纸”，分发到所有乡镇、示范基地、科技示范户等，并向县域内有需求的农业生产经营者提供技术指导和服务，确保农业主推技术到位率达到95%以上。

（三）建设农业科技试验示范基地

本年度基地按照部级、省级、县级分类布局建设，主要开展新品种、新技术、新模式、新机具的试验示范展示，推进先进适用技术在基地转化应用、推广。要健全管理评价制度，统一竖立规范标牌标识，提升农业科技试验示范场所的设施条件和信息化水平，打造一批标杆现代农业科技试验示范基地。各项目县至少建设1个粮食（品种、技术、机具集成）试验示范基地。县域内主导品种和主推技术要在基地内实现全覆盖试验示范。基地示范展示农业主推技术不少于3项（部级）、2项（省级）、1项（县级）；在关键农时开展现场观摩、经验交流、技能培训等活动不少于3场次（部级）、2次（省级）、1次（县级）；组织种养大户、农民专业合作社和小农户等到基地学习培训不少于1000人次（部级）、300人次（省级）、100人次（县级）；基地直接联系农户不少于20个（部级、省级）、10个（县级）。积极鼓励支持科研人员、农技人员在基地开展“揭榜挂帅”。农业科技试验示范基地建设要求见附件2。

（四）提升农技人员能力素质

本年度农技人员能力提升培训分为农技推广骨干培训、农技人员知识更新培训两类。省级建立农技推广骨干人才库，骨干人员需具有丰富的农业生产实践经验，较高的技术专长和科技素质，从事种养殖业相关工作，熟悉农业技术推广工作，能够解决农业农村生产中的复杂问题或重大技术问题，具备中级职称以上，中级职称年龄不超过45岁，高级职称不超过50岁，择优从“揭榜挂帅”评为优秀的人员中选取。农技推广骨干培训由各市（州）委托国家级或省级培训机构开展连续不少于5天脱产业务培训，重点讲解管理政策、当前形势、发展思路及典型案例，提升重大技术应用能力。农技推广骨干培训市（州）农技骨干不超过骨干培训总人数的10%，农技推广骨干培训覆盖所有农业县。各项目县制定基层农技人员知识更新培训计划，积极探索多地联合培训等方式，提升培训质量。知识更新培训时间不少于5天，其中实训课程不少于2天，培训内容包括综合知识、专业知识和实训，要将意识形态纳入综合知识学习，生物安全知识纳入专业知识学习，重点提升实操能力。参加农技推广骨干培训的人员不再参加农技人员知识更新培训。培训机构遴选需严格按照当地相关规定执行，鼓励择优遴选公益性优质涉农高校。专业课程培训师资需由在职副高级及以上专业技术职称担任。每个培训班结束后，要开展考试或考核和培训满意度调查，培训满意度达90%以上。项目县可根据实际需要，组织产业技术专家到县外开展产业专项调研。鼓励和支持各项目县基层农技人员通过在职研修等方式提升学历，优化农技推广队伍的学历结构。

（五）深入实施农技推广服务特聘计划

各项目县继续通过政府购买服务方式，招募特聘农技员（动物防疫员、家畜繁殖员）。特聘农技员：特聘对象为“土专家”、“田秀才”、“三支一扶”计划中涉农毕业生、新型经营主体技术骨干、科研教学单位一线服务人员等。特聘动物防疫员（家畜繁殖员）：特聘对象为科研教学单位一线兽医服务人员、优秀执业兽医和乡村兽医、养殖屠宰兽药饲料诊疗企业兽医技术骨干。各项目县要规范特聘人员管理，制定招募计划、严格招募程序、规范服务协议、完善续聘管理、优化评价激励机制等规章制度，招募产业发展需要的优秀人员，将对接一线的作用落到实处。优先续聘上年度评价优秀的特聘人员。

（六）培育农业科技示范主体

各项目县要优先遴选基地覆盖的社会化服务组织、家庭农场主、“头雁”学员、高素质农民、农户作为示范主体，打造一批农民技术员。制定完善农业科技示范主体遴选管理办法，签订示范主体培育合同。组织示范主体开展农业主导品种和农业主推技术的示范应用、承担农业科技试验示范基地安排的建设任务。

- （七）试点推进生物育种产业化应用

- 在播州区、金沙县生态区建立转基因玉米现代农业科技试验示范基地（不含在县级基地），将抗虫耐除草剂品种与密植、水肥一体化等高产栽培技术结合，加强技术观摩培训，发挥引领带动作用，推进转基因玉米产业化扩面提速，充分发挥其减损增产、提质增效的技术优势。

（八）深入开展农技推广服务

各项目县要夯实农技人员包村联户服务机制，每名基层农技员定向包联至少1个行政村，联系若干生产大户或农民技术员，积极结合激励农技人员“揭榜挂帅”行动，在关键农时驻点开设田间课堂，现场教学、示范操作，发放技术手册、明白纸等资料。支持农技人员联合现代农业产业技术体系专家、科研院校专家、科技特派员、特聘农技员、新型农业经营主体技术骨干等，共同开展农技服务。支持农技人员通过中国农技推广APP、直播平台、短视频等新媒体，开展问题解答、业务指导、技术普及等在线指导服务。

（九）强化农技推广信息化服务工作

各项目县要持续加强中国农技推广信息服务平台使用，将平台作为推进项目实施、绩效管理的重要支撑，及时将各项任务完成情况上传至工作动态、文件材料、主推技术、能力提升、示范基地、主体培育、特聘计划等对应模块。支持项目县应用抖音、快手、微信视频号等短视频平台，建立官方账号，培养一批农技微视频创作者，在线开展技术推广服务。持续普及中国农技推广信息服务平台和中国农技推广APP，鼓励引导农技人员、产业技术体系专家、科技特派员等在线开展业务培训、农技问答、咨询指导等服务。要做好中国农技推广信息服务平台工作日志记录、技术难题解答、现场指导服务等数据的统计分析，加强对农技推广工作的服务指导。

三、补助标准

（一）农技服务补助。主要用于“揭榜挂帅”农技服务试验示范推广所需的农业投入品。补助资金不超过10万元。

（二）试验示范基地建设补助。主要用于农业科技试验示范基地开展新品种、新技术、新机具试验示范推广所需的农业投入品、土地租用及整理、田间管理小工费、田间记载数据小工费、小型农机具购置（不超过1万元）或植保飞防或农机具租赁费、产品检验检测费，基地实训费、测产验收费，基地标牌、宣传费用等。部级基地补助资金不超过100万元，省级基地补助资金不超过50万元，县级基地补助资金不超过20万元，生物育种产业化应用基地补助资金20万元。基地资金按照基地建设课题内容安排相应的资金。基地资金采取直接补助或按进度比例进行拨付。

（三）农技人员能力素质提升补助。主要用于农技人员培训，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。参照《贵州省省级党政机关培训费管理办法》（黔财行〔2017〕119号）执行，各地根据实际情况测算。

（四）特聘农技员服务补助。由项目县结合产业需求自主确定，特聘农技员补助不超过2万元/人/年。特聘期限为项目实施周期内，按实际工作需要进行聘用。特聘费用仅用于特聘人员劳务费，不得用于特聘人员的社会保险、公积金和其他无关的支出。

（五）示范主体补助。主要用于农业科技示范主体开展技术培训、主导品种主推技术应用示范以及带动农户所需物资投入等相关费用。每个农业科技示范主体以物化形式补助，不超过1000元，各地根据实际情况补助。

（六）其它补助。主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、绩效评价、宣传等相关费用。每个项目县不得超过5万元。

四、工作要求

各市（州）、各项目县农业农村部门要紧紧围绕目标任务和重点内容，结合实际细化实施方案，各项目县2025年3月15日前，完成本年度项目实施方案编制工作，报经市（州）农业农村局审核，按程序批复后组织实施。项目资金严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）和《贵州省财政厅 贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（黔财农〔2024〕4号）要求，规范资金使用方向，细化支出范围，完善支出手续，紧盯执行进度，序时依规支付，严禁挪用、拖欠项目资金，年终对资金执行低（达不到90%以上）的项目县暂停下年度项目实施。强化绩效评价，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。要按时报送重点任务实施情况，部级现代农业科技试验示范基地，3月20日报送工作方案、9月20日报送进展情况、11月30日报送基地总结材料。各项目县11月30日前完成所有项目建设任务，各市（州）、项目县按要求报送年度工作总结。试验示范基地建设涉及油菜等跨年冬季作物的，测产验收可在次年上半年完成，其余工作均在规定时间内完成。

联 系 人：谭清友、龙毅

联系电话：0851-85863703，85288491

邮    箱：gzkfzx@163.com

附件：1.2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设补助项目建设任务安排表

- 2.2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技试验示范基地建设要求

附件1

- 2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设

- 补助项目建设任务安排表

| 序号 | 市（州）及项目县 名称 | 基层农技人员培训 安排数 |  |  | 特聘农技人员安排数 |  |  | 农业科技试验示范基地安排数 |  | 培育农业科技示范主体安排数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 农技推广骨干培训 | 县级 农技人员知识更新培训 | 合计 | 特聘 农技员（人） | 特聘动物防疫员（人） | 建设数 | 基地类别 （县级未标明） |  |
| 合计 |  | 7000 | 1500 | 5500 | 350 | 230 | 120 | 220 |  | 6000 |
|  | 贵阳市 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乌当区 | 60 |  | 60 | 3 | 3 |  | 4 | 1省级 | 70 |
| 2 | 花溪区 | 40 |  | 40 | 2 | 2 |  | 2 |  | 50 |
| 3 | 清镇市 | 50 |  | 50 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 100 |
| 4 | 开阳县 | 100 |  | 100 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1省级 | 70 |
| 5 | 修文县 | 60 |  | 60 | 3 | 3 |  | 2 | 1省级 | 50 |
| 6 | 息烽县 | 60 |  | 60 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 50 |
|  | 六盘水市 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 六枝特区 | 100 |  | 100 | 7 | 2 | 5 | 2 |  | 50 |
| 8 | 盘州市 | 220 |  | 220 | 17 | 2 | 15 | 4 | 1部级 1省级 | 60 |
| 9 | 水城区 | 80 |  | 80 | 3 | 3 |  | 4 | 1部级 | 50 |
|  | 遵义市 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 红花岗区 （含新蒲） | 50 |  | 50 | 4 | 3 | 1 | 4 |  | 100 |
| 11 | 汇川区 | 70 |  | 70 | 2 | 2 |  | 3 |  | 60 |
| 12 | 播州区 | 200 |  | 200 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1部级 1省级 | 150 |
| 13 | 桐梓县 | 100 |  | 100 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 100 |
| 14 | 绥阳县 | 80 |  | 80 | 2 | 2 |  | 4 | 1省级 | 100 |
| 15 | 湄潭县 | 100 |  | 100 | 5 | 5 |  | 5 | 1省级 | 150 |
| 16 | 凤冈县 | 70 |  | 70 | 1 | 1 |  | 3 |  | 50 |
| 17 | 余庆县 | 50 |  | 50 | 1 | 1 |  | 3 |  | 50 |
| 18 | 仁怀市 | 100 |  | 100 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2省级 | 150 |
| 19 | 赤水市 | 80 |  | 80 | 2 | 2 |  | 3 | 1省级 | 100 |
| 20 | 习水县 | 100 |  | 100 | 15 | 3 | 12 | 5 | 2省级 | 100 |
| 21 | 正安县 | 80 |  | 80 | 3 | 3 |  | 4 |  | 100 |
| 22 | 道真县 | 90 |  | 90 | 3 | 3 |  | 3 |  | 100 |
|  | 安顺市 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 平坝区 | 80 |  | 80 | 5 | 5 |  | 3 | 1省级 | 50 |
| 24 | 镇宁县 | 50 |  | 50 | 3 | 3 |  | 4 | 1省级 | 60 |
| 25 | 关岭县 | 50 |  | 50 | 10 | 5 | 5 | 2 |  | 70 |
| 26 | 紫云县 | 60 |  | 60 | 5 | 5 |  | 3 | 1省级 | 100 |
|  | 黔南州 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 都匀市 | 70 |  | 70 | 3 | 3 |  | 2 |  | 70 |
| 28 | 平塘县 | 80 |  | 80 | 5 | 5 |  | 3 |  | 80 |
| 29 | 荔波县 | 70 |  | 70 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1省级 | 80 |
| 30 | 三都县 | 80 |  | 80 | 5 | 5 |  | 2 |  | 100 |
| 31 | 福泉市 | 60 |  | 60 | 5 | 5 |  | 4 | 2省级 | 80 |
| 32 | 贵定县 | 60 |  | 60 | 1 | 1 |  | 2 |  | 50 |
| 33 | 龙里县 | 50 |  | 50 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 120 |
| 34 | 惠水县 | 60 |  | 60 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1省级 | 100 |
| 35 | 长顺县 | 50 |  | 50 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2省级 | 150 |
| 36 | 罗甸县 | 100 |  | 100 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1省级 | 120 |
|  | 黔东南州 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 凯里市 | 70 |  | 70 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 60 |
| 38 | 黄平县 | 60 |  | 60 | 6 | 3 | 3 | 2 |  | 80 |
| 39 | 麻江县 | 40 |  | 40 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 60 |
| 40 | 丹寨县 | 40 |  | 40 | 3 | 3 |  | 3 |  | 60 |
| 41 | 雷山县 | 40 |  | 40 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1省级 | 80 |
| 42 | 施秉县 | 40 |  | 40 | 3 | 3 |  | 2 |  | 100 |
| 43 | 镇远县 | 50 |  | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 100 |
| 44 | 三穗县 | 50 |  | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2省级 | 150 |
| 45 | 岑巩县 | 50 |  | 50 | 3 | 3 |  | 3 |  | 100 |
| 46 | 天柱县 | 60 |  | 60 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1部级 1省级 1省级 | 130 |
| 47 | 锦屏县 | 50 |  | 50 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1省级 | 100 |
| 48 | 榕江县 | 70 |  | 70 | 2 | 2 |  | 3 | 1省级 | 80 |
| 49 | 从江县 | 60 |  | 60 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | 80 |
| 50 | 剑河县 | 50 |  | 50 | 5 | 5 |  | 3 | 1省级 | 100 |
| 51 | 台江县 | 40 |  | 40 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 80 |
|  | 毕节市 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 七星关区 | 150 |  | 150 | 7 | 2 | 5 | 2 |  | 60 |
| 53 | 大方县 | 80 |  | 80 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1省级 | 100 |
| 54 | 黔西市 | 100 |  | 100 | 3 | 3 |  | 3 |  | 100 |
| 55 | 金沙县 | 100 |  | 100 | 3 | 3 |  | 3 |  | 100 |
| 56 | 织金县 | 80 |  | 80 | 3 | 3 |  | 2 | 1省级 | 60 |
| 57 | 纳雍县 | 150 |  | 150 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 60 |
| 58 | 威宁县 | 150 |  | 150 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1省级 | 60 |
|  | 铜仁市 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 碧江区 | 80 |  | 80 | 2 | 2 |  | 2 |  | 60 |
| 60 | 玉屏县 | 60 |  | 60 | 2 | 2 |  | 2 |  | 80 |
| 61 | 万山区 | 40 |  | 40 | 2 | 2 |  | 2 |  | 60 |
| 62 | 石阡县 | 100 |  | 100 | 2 | 2 |  | 4 | 1省级 | 100 |
| 63 | 印江县 | 100 |  | 100 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1省级 | 100 |
| 64 | 思南县 | 200 |  | 200 | 20 | 5 | 15 | 4 | 2省级 | 150 |
| 65 | 沿河县 | 100 |  | 100 | 5 | 5 |  | 3 |  | 80 |
|  | 黔西南州 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 兴义市 | 150 |  | 150 | 5 | 5 |  | 4 | 2省级 | 100 |
| 67 | 册亨县 | 60 |  | 60 | 2 | 2 |  | 2 |  | 60 |
| 68 | 望谟县 | 60 |  | 60 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 100 |
| 69 | 晴隆县 | 50 |  | 50 | 3 | 3 |  | 3 | 1省级 | 60 |
| 70 | 安龙县 | 60 |  | 60 | 2 | 2 |  | 3 | 1省级 | 60 |

附件2

- 2025年贵州省基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技试验示范基地建设要求

一、竖立标牌和编制方案。项目县要加强对基地的运行管理，制定完善基地管理办法，统一竖立规范标牌标识，指导基地建设单位制定基地工作方案，方案主要包括：基地基本情况简介；年度主要任务；拟集成熟化和示范展示的品种技术情况；拟开展的现场观摩、经验交流等活动；拟开展的宣传工作；保障措施等。

二、签订任务和制定课题。项目县和基地建设单位、共建单位、技术支撑单位共同商议签订基地建设任务书，不断完善合作共建机制，提升基地运行质量。基地以设立课题的方式建设，项目县根据实际需要组织基地建设单位、共建单位、技术支撑单位编制基地课题任务书。原则上部级、省级基地的建设需省级及以上科研教学机构或省现代农业产业技术体系作为技术支撑单位。原则上课题负责人需由副高级或以上职称的人员领衔，县、乡两级农技人员参加。部级基地建设任务书和基地课题任务书需报省级审核备案；省级基地需报市级审核，省级备案。

三、课题测产和基地评价。项目县根据基地建设推进情况，序时组织开展课题测产验收、基地评价工作。课题测产验收：部级、省级基地需有省、市、县三级专家参与，县级自行组织测产验收。所有课题完成后，需形成基地课题验收证书、课题技术工作总结，收集汇总农业主推技术推广应用证明和试验示范、经验交流、技能培训等印证材料，撰写基地年度工作总结，做好基地评价工作。部级、省级基地由省、市两级组织评价，根据评价结果适时进行动态调整；县级基地由项目县组织评价。

农业科技试验示范基地标牌（样式）

(注：背景下方的茶产业图可结合基地产业更改，背景色保持蓝色，确保文字清晰。）

贵州省基层农技推广补助项目

农业科技试验示范基地建设任务书

（模版）

建设年度：

基地建设单位：        （盖章）

基地名称：

基地类别：   £部级     £省级     £县级

产业类别：  £粮油£园艺£畜禽£水产£其他

基地负责人：      （姓名、联系电话）

县级农业农村部门：     （盖章）

20  年  月

| 一、基地基本情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基地地址： 县 镇 村 组，经度 纬度 （二）建设规模：£自有£租赁£合作，年限 年，规模 亩/头/羽 （三）配套设施：（简要描述基地交通，土地集中连片，沟、渠、路、涵、闸、灌排等基础设施，培训、试验、展示相关条件；耕整播栽机械、设施栏舍、绿色生产装备和智能生产等设施设备情况。） （四）技术支撑：（xx省产业技术体系或科研教学机构等。） （五）对接经营主体： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要目标和实施课题 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）主要目标 1.农业主推技术应用 2.新品种、新技术、新模式、新机具试验示范 3.现场观摩、经验交流、技能培训 （二）实施课题 1.课题一： 2. ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、建设方案及技术路线 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）建设方案 - 技术路线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价指标及效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）评价指标 1.运行管理：（制定管理运行制度，制定基地工作方案，制定技术（活动）方案，开展课题测产验收。） 2.示范应用：农业主推技术应用 项；新品种、新技术、新模式、新机具试验示范 项。 3.培训交流：现场观摩、经验交流、技能培训 场次、 人次。 4.技术带动：指导带动新型农业经营主体 个。 5.宣传工作：基地宣传报道 次。 （二）效益分析 1.经济效益 2.社会效益 3.生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、基地建设参与人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 学历 | 专业 | 任务分工 | 工作单位 | 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、经费来源及预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）经费来源 基层农技推广体系改革与建设补助项目资金 万元；其他渠道 （标注来源）万元。 （二）经费预算 1.经费预算 预算详见明细表 （单位：万元） 序号; 预算科目名称; 合计; 补助项目经费; 配套 经费. 1; 材料费. 2; 整地及田间管理费. 3; 小型农用机械采购或租赁费. 4; 记载小工费. 5; 检验检测费. 6; 观摩实训费. 7; 测产验收费. 8; 宣传费. 9; 其他支出. 合计. 2.预算说明 （说明各项经费测算依据。） |

七、签署栏

基地建设单位意见 （公章） 年 月 日

基地共建单位意见 （公章） 年 月 日

县级农业农村部门意见 （公章） 年 月 日

贵州省基层农技推广补助项目

农业科技试验示范基地课题建设任务书

（模版）

建设年度：

基地名称：

基地类别：        £部级     £省级     £县级

课题名称：

课题类别： £农业主推技术应用 £新品种引进、新技术新模式试验

£技术推广示范 £其他（          ）

课题主持人：       （姓名、联系方式）

县级农业农村部门：        （盖章）

2025年  月  日

| 一、课题研究内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、课题实施地点和规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、课题任务和技术关键 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、课题实施方案和技术路线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、课题验收指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、课题参与人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 学历 | 专业 | 任务分工 | 工作单位 | 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、经费来源及预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）经费来源 基层农技推广体系改革与建设补助项目资金 万元；其他渠道 （标注来源）万元。 （二）经费预算 1.经费预算 预算详见明细表 （单位：万元） 序号; 预算科目名称; 合计; 补助项目经费; 配套 经费. 1; 材料费. 2; 整地及田间管理费. 3; 小型农用机械采购或租赁费. 4; 记载小工费. 5; 检验检测费. 6; 观摩实训费. 7; 测产验收费. 8; 宣传费. 9; 其他支出. 合计. 2.预算说明 （说明各项经费测算依据。） |

八、签署栏

基地建设单位意见 （公章） 年 月 日

基地共建单位意见 （公章） 年 月 日

县级农业农村部门意见 （公章） 年 月 日

贵州省基层农技推广补助项目

农业科技试验示范基地单项课题验收书

（模版）

建设年度：

基地名称：

基地类别：        £部级     £省级     £县级

课题名称：

课题类别： £农业主推技术应用 £新品种引进、新技术新模式试验

£技术推广示范  £其他（        ）

课题主持人：      （姓名、联系电话）

验收时间：

| 一、课题验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 任务完成情况 - 社会经济效益 - 经验成效 - 存在的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、课题主要完成人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 学历 | 专业 | 任务分工 | 工作单位 | 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、测产验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （一）测产情况 - （二）总体评价 专家签名： |  |  |  |  |  |  |  |

农业主推技术推广应用证明（模版）

| 技术名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目来源 |  | 技术依托单位 |  |
| 应用区域 |  | 应用起止时间 |  |
| 经济效益 |  |  |  |
| 年度 |  | 应用面积 |  |
| 新增单产（公斤/亩） |  | 新增产值（万元） |  |
| 应用情况及效益说明： （推广应用规模、方式；经济、社会、生态效益情况。） 经办人签字： 联系电话： 负责人签字： 应用单位（盖章）： |  |  |  |

贵州省农业农村厅办公室                2025年2月24日印发

共印5份