2012年生猪等畜禽产品信息监测统计

项目实施方案

项目任务：生猪等畜禽产品信息监测统计

项目单位：贵州省农业委员会

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5287055

联 系 人：邓晓静

主管部门（单位）：贵州省农业委员会

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5283228

联 系 人：肖冀霞

填制日期：2011年10月9日

中华人民共和国农业部制

一、2011年项目执行进展及下一步进度安排

根据农业部《关于加强畜牧业统计监测工作的意见》、《农业部畜牧业统计监测管理办法（试行）》精神，按照《农业部关于下达2011年生猪等畜禽产品信息监测统计项目资金的通知》（农财发【2011】113号）和《农业部关于下达2011年蛋鸡等畜禽产品监测统计项目资金的通知》（农财发【2011】38号）要求，我委已严格按照文件要求进行了统计监测工作布置，各项目单位的经费已下拨，各项统计监测工作也已按时间要求开展：按时完成本省(区、市)季度畜牧、饲料生产全面报表；每月完成4个县生猪生产固定监测点数据采集、汇总上报，每半年上报生猪定点监测县的监测半年报；每周完成19个畜产品和饲料农贸市场价格监测点数据采集上报；完成生鲜乳收购站统计监测数据采集上报。通过监测及时掌握畜产品和饲料价格走势，分析养殖户畜禽养殖效益，并预测对今后畜牧业生产的影响程度，推断后期市场供求关系、价格走势。下一步将开展重点调研和完成5％以上定点监测县数据实地核查，继续强化省级、县级、村级信息采集人员、生鲜乳收购站和重点监测企业信息采集人员培训。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

根据农业部《关于加强畜牧业统计监测工作的意见》和《农业部畜牧业统计监测管理办法（试行）》以及《农业部办公厅关于印发2012年财政项目指南的通知》（农办财[2011]130号）精神，制定本项目实施方案。

（二）年度目标与预期效益

全面完成本省年度、季度畜牧业生产统计报表；完成4个县生猪生产固定监测点数据采集、汇总上报；每周完成19个畜产品和饲料农贸市场价格监测点数据采集及上报；完成生鲜乳收购站监测月度报表；完成重点饲料企业生产监测和饲料生产年报；开展县级统计员培训和村级统计员或信息采集人员培训；完成5％以上定点监测县数据实地核查任务。通过项目的实施，增强监测的时效性，提高监测效率，扩大监测范围，提高管理部门对畜禽生产和市场动态的分析能力，科学指导养殖户进行生产经营，保障畜牧业生产平稳健康发展。

（三）项目内容及分项金额

1、省级畜牧业统计监测工作经费补助   25万元

省级畜牧行政主管部门负责省级畜禽生产和市场动态监测的组织工作，承担省级年报、季报的数据采集、审核上报和形势分析会商。完成《畜牧业生产及畜牧专业统计监测报表制度》规定的数据统计，审核并按时上报农业部，同时完成年度形势分析报告。开展地级、县级统计员培训，使各级统计人员切实领会农业部畜牧业统计监测管理办法，统一对数据指标的理解，掌握规范定点监测信息采集方法，熟练掌握监测软件平台，提高信息采集的准确率和效率。共需信息处理和培训经费25万元，主要用于数据的汇总、审核和处理、对省内各县的模底抽查、调研、生产形势会商论证、人员培训和数据核查等。

2、19个畜产品和饲料价格定点监测   9.5万元

19个部属畜产品价格监测点每周完成畜产品和饲料价格信息采集、审核和及时上报，按每个县5000元进行补助，共9.5万元。

3、4个生猪生产和效益定点监测    32万元

完成4个部属重点生猪生产固定监测点、40个样本村120户生猪生产成本收益监测信息采集、汇总和上报工作，完成本县统计人员和村级信息采集人员的管理、培训等工作，每县8万元（其中：每个村级信息采集人员补助5000元/年，计5万元；每个定点户信息采集费100元/年，计0.30万元），共计32万元。

4、生鲜乳收购站月度监测  8万元

完成全省范围内所有生鲜乳收购站月度监测，开展数据核查和信息采集人员培训。需省级培训、信息处理和数据核查经费7.5万元，收购站信息调查费0.5万元，每个点200元/年，共计8万元。

5、省级饲料监测调查经费  2万元

完成5个饲料生产重点企业监测，由企业采集数据，每月直接通过网络上报中央数据库。完成《全国饲料工业统计报表制度》规定的饲料数据统计、审核并按时上报农业部。

6、开展畜牧统计监测预警体系省部共建活动  5万元

以上6项合计共需生猪等畜禽产品信息监测统计项目经费81.5万元。

（四）时间进度

2012年12月31日完成项目任务。

每周完成19个县的畜产品及饲料价格报表的审核、汇总、上报工作。每月完成4个生猪生产固定监测县40个村120户的有关生猪生产和效益情况，每月完成持证生鲜乳收购站的数据采集、上报工作。2013年2月25日前完成畜牧业生产年度报表审核、汇总、上报工作。全年完成2次对基层统计员的培训工作，以及1-2个县的统计监测数据核查工作，

（五）涉及的相关单位及事项

参加畜产品和饲料价格定点监测的单位有贵阳市花溪区农业局、贵阳市云岩区农林水利局、开阳县畜牧水产技术服务中心、遵义县畜牧兽医水产、湄潭县畜牧兽医水产局、安顺市西秀区畜牧兽医局、关岭县畜牧兽医局、都匀市畜牧兽医局、独山县畜牧事业管理局、凯里市畜牧水产局、黄平县畜牧水产局、黎平县农业局、铜仁市畜牧兽医局、松桃县畜牧兽医局、毕节市畜牧兽医、黔西县畜牧兽医局、水城县畜牧事业局、兴义市畜牧兽医局、安龙县畜牧兽医局共19个。19个部属直报价格监测点所在县级畜牧主管部门统计人员负责对本县1个样本农贸市场的畜产品、饲料价格进行信息采集，采集频率为每周一次，进行数据处理并上报中央数据库。

参加生猪生产监测点项目实施的单位有风冈县畜牧兽医水立局、毕节市畜牧兽医局、大方县畜牧兽医局、思南县畜牧水产局。村级防疫员每月按期采集监测数据，由4个生产监测点所在县级畜牧主管部门统计人员负责40个样本村数据采集的组织、人员培训、数据的审核、录入和上报工作。

参加饲料生产跟踪监测的重点企业有贵州川恒化工有限责任公司、贵阳台农种养殖有限公司饲料厂、贵州湘大骆驼饲料有限公司、贵阳新希望农业科技有限公司和贵阳金满船饲料有限公司。由企业采集数据，每月直接通过网络上报中央数据库。

参加生鲜乳收购站监测的市（州、地）级单位包括：贵阳市农业委员会、遵义市农业委员会、安顺市畜牧兽医局、黔南州农业委员会、黔东南州农业委员会、铜仁地区畜牧兽医局、毕节地区畜牧兽医局、六盘水市农业委员会、黔西南州畜牧兽医局。县级单位包括：汇川、红花岗、独山、都匀、普定、修文、乌当、息烽、凯里等县（市、区）畜牧主管部门。企业包括：贵阳三联乳业有限公司、贵州好一多乳业有限公司、贵州省牧草种籽繁殖场（乳品厂）等。

三、项目单位情况

（一）单位性质、隶属关系、相关职能业务范围

贵州省农业委员会为财政全额预算管理单位。

（二）技术和设备条件、财务收支和资产状况、内部管理制度建设情况

1、项目单位为财政全额预算管理单位，无财务收支和资产负债情况。

2、根据农业部《关于加强畜牧业统计监测工作的意见》和《农业部畜牧业统计监测管理办法（试行）》，制定《贵州省畜牧业统计监测管理办法（试行）》，实行规范管理。

（三）承担同类项目情况

贵州省农业委员会长期承担《畜牧业生产和畜牧兽医专业统计报表制度》和《全国饲料工业统计报表制度》中规定的行业统计报表任务，在完成季报和年报的同时，已在我省选择5个饲料生产重点企业、19个价格监测县和4个生猪生产监测县进行跟踪监测，开展了奶站数据的月度监测和上报工作。

（四）有无不良记录

项目单位无不良记录。

四、人员分工

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦庆荣 | 男 | 48 | 贵州省农业委员会畜牧办 | 副主任 | 全面管理统计工作 | 0851-5284285 |
| 廖正录 | 男 | 53 | 贵州省农业委员会畜牧处 | 处长 | 协调全省奶站统计监测、核查、培训工作。 | 0851-5282767 |
| 赵熙贵 | 男 | 50 | 贵州省农业委员会草业饲料处 | 处长 | 管理协调饲料统计工作 | 0851-5286766 |
| 邓晓静 | 女 | 40 | 贵州省农业委员会畜牧办 | 主任科员 | 管理、协调全省统计监测工作；组织数据核查、形势会商及催报等工作。 | 0851-5287055 |
| 廖云华 | 男 | 44 | 贵州省农业委员会草业饲料处 | 主任科员 | 组织完成饲料监测统计工作 | 0851-5283811 |
| 谢劲松 | 男 | 38 | 贵州省农业委员会畜牧处 | 主任科员 | 组织开展全省奶站统计监测工作数据报送、核查、培训等工作。 | 0851-5286424 |

五、申请资金经济分类明细表（生猪等畜禽产品信息统计监测预警项目）

项目单位财务专用章：                                                                                      单位：万元

| 项目内容 | 合计 | 印刷费 | 咨询费 | 邮电费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、省级畜牧业统计监测工作经费补助 | 25 | 2 | 2 | 1 |  | 4 |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 3 |
| 2、19个畜产品和饲料价格定点监测 | 9.5 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.5 |  | 5 |  |  |
| 3、4个生猪生产和效益定点监测 | 32 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 8 | 14 |  |  |
| 4、生鲜乳收购站月度监测 | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |
| 5、省级饲料监测调查经费 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6、开展畜牧统计监测预警体系省部共建活动 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 合计 | 81.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |  | 9 |  |  | 18.5 | 16 | 20 |  | 5 |

注：2012年度申请的公务用车运行维护费额度不得高于2011年下达额度。

六、申报意见表

| 项目单位意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管部门（单 位） 意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 项目单位 账 户（项目单位财务专用章） | 收款单位：贵州省农业委员会 |
|  | 开户银行：农业银行贵州省贵阳市云岩区支行 |
|  | 账 号：113001040002240 |