黔农财〔2011〕129号

关于报送2012年贵州省无疫区建设及管理

项目实施方案的报告

农业部兽医局：

为做好2012年动物疫情监测、防治及无疫区建设，有效防控动物疫病发生。根据《农业部办公厅关于印发2012年财政项目指南的通知》（农办财[2011]130号）精神，我委组织编写了《2012年贵州省无疫区建设及管理项目实施方案》，现随文呈报，请予审批。

附件：2012年贵州省无疫区建设及管理项目实施方案

二○一一年十月十七日

主题词：动物  防疫  项目  方案  报告

贵州省农业委员会办公室               2011年10月20日

校对：岳筠                                  共印15份

附件：

2012年无疫区建设及管理项目

实施方案

项目任务：无疫区建设与管理

项目单位：贵州省农业委员会

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5287855

联 系 人：隆  华

主管部门（单位）：贵州省农业委员会

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5287855

联 系 人：李敬丹

填制日期：二〇一一年十月十六日

中华人民共和国农业部制

一、2011年项目执行进展及下一步进度安排

根据《中华人民共和国动物防疫法》和《全国无规定动物疫病区建设项目实施方案》要求，为有效控制和消灭动物疫病，保障畜禽生产和人民群众身体健康，实现动物疫病科学化管理。省级财政共投入资金600万元，选择4个防疫条件较好的县开展了无规定动物疫病示范区的建设。

我委将按照农业部关于无规定动物疫病区建设相关文件要求，继续加大对4个无规定动物疫病示范区的建设投入，进一步加强我省无规定动物疫病区的建设，以控制动物发病、降低动物死亡率、全面提高动物产品质量和安全为目的，确保畜牧业健康发展。

二、2012年项目任务计划

（一）项目背景

通过无规定动物疫病区建设项目的实施，我省无规定动物疫病区的建设初现成效，4个无规定动物疫病示范区的动物疫病预防控制体系、动物及动物产品检疫监督体系和无规定动物疫病区建设制度等日趋完善，区域内动物疫病得到了有效控制。但无规定动物疫病区建设周期长、标准高、难度大，需要大量的人力、物力的投入，我省无规定动物疫病区的建设有待在今后的兽医项目中得以进一步加强和提高。

（二）年度目标与预期效益

1．项目目标。通过项目实施切实提高兽医人员业务素质和管理水平，建设区域性产地检疫报检点、隔离场及无害化处理场，进一步完善动物防疫、检测、检疫、诊断、无害化处理等设施设备；加强动物疫病免疫计划、疫情报告、疫情处置、产地检疫、屠宰检疫、动物卫生监督管理等制度建设。

2．预期效益。通过项目的实施，实现动物疫病区域化管理，采取行政、法律、经济、技术手段等综合防治措施，逐步实现部分重大动物疫病免疫无疫、非免疫无疫的目标，为确保我省畜产品进入国内、国际市场保驾护航。

（三）项目内容及金额

1．制定全省无规定动物疫病区建设方案，各项规章制度，召开会议，无规定动物疫病区和生物安全区建设指导、评估和对外宣传等。共需资金200万元。

2.在4个无规定动物疫病示范内建设区域性动物产地检疫报检点；在示范区进出要道建设牲畜运输监督检查消毒点、隔离观察场、无害化处理场，配备必要的防疫、检疫设施设备。共需资金800万元。

（四）时间进度（范围为2012年1月-12月）

2012年1月-6月，制定全省无规定动物疫病区建设方案，完善各项规章制度，召开1次全省范围的无规定动物疫病区建设专题会议。2012年1月-12月，完成4个无规定动物疫病示范区基础设施建设，包括区域性动物产地检疫报检点、牲畜运输监督检查消毒点、隔离观察场、无害化处理场，并购置必要的防疫、检疫设施设备。

（五）涉及的相关单位（包括与实施项目有关的基层单位、科研院校、农资生产经营企业以及项目单位所属独立法人等）及事项

1、省农委动物防疫检疫处：制定全省无规定动物疫病区建设方案，各项规章制度，召开会议，无规定动物疫病区和生物安全区建设指导、评估和对外宣传等。

2、省动物疫病预防控制中心：负责指导全省特别是无规定动物疫病区动物疫病预防控制工作。

3、省动物卫生监督所：负责指导全省特别是无规定动物疫病区动物检疫、动物卫生监督管理等工作。

4、地级兽医主管部门：负责组织本区域内动物疫病的防控、动物卫生监管等工作。

5、县级兽医主管部门：负责组织本区域内特别是无规定动物疫病区的动物疫病防控及动物卫生监管等工作。

三、项目单位情况

（一）单位类型、隶属关系、职能业务范围

贵州省农业委员会动物防疫检疫处隶属于贵州省农业委员会畜牧兽医管理办公室。主要职责是负责组织实施动物防疫、检疫有关法规、政策和技术规范；负责组织制定全省动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划；组织实施重大动物疫病的防控工作；承担省重大动物疫病防治指挥部的日常工作。

（二）技术设备条件、财务收支资产状况、内部管理制度建设情况

项目涉及相关单位设施设备完善，财务收支状况良好，内部管理制度健全。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

本单位无不良记录。

四、人员分工

| 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李敬丹 | 男 | 贵州省农业委员会畜牧办 | 副 主任 | 总顾问 | 0851-5286159 |
| 隆 华 | 女 | 贵州省动物防疫检疫处 | 处 长 | 总负责 | 0851-5287855 |
| 张 华 | 男 | 贵州省动物疫病预防控制中心 | 副 主 任 | 负责动物疫病预防控制有关工作 | 0851-4842136 |
| 娄维高 | 男 | 贵州省动物卫生监督所 | 所 长 | 负责动物卫生监督管理有关工作 | 0851-4842823 |
| 余廷海 | 男 | 贵州省动物防疫检疫处 | 主任科员 | 负责无规区制度等的完善工作 | 0851-5283673 |
| 孙龙伟 | 男 | 贵州省动物防疫检疫处 | 主任科员 | 负责无规区基础设施建设工作 | 0851-5286424 |

五、申请资金经济分类明细表

单位：万元

| 项目 内容 | 合 计 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资本性支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 计 | 印 刷 费 | 咨 询 费 | 手 续 费 | 水 费 | 电 费 | 邮 电 费 | 差 旅 费 | 维 修 (护) 费 | 租 赁 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 专 用 材 料 费 | 劳 务 费 | 委 托 业 务 费 | 其他 商品 和服 务支出 | 小 计 | 专用 设备 购置 | 信息 网络 构建 |
| 无疫区建设及管理 | 1000 | 800 | 20 | 10 |  |  |  |  | 20 | 100 |  | 30 | 50 | 400 | 50 |  | 120 | 200 | 200 |  |
| 合 计 | 1000 | 800 | 20 | 10 |  |  |  |  | 20 | 100 |  | 30 | 50 | 400 | 50 |  | 120 | 200 | 200 |  |

六、申报意见表

| 项目单位意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特此报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管部门（单 位） 意 见 | 经审核，同意报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 项目单位账 户（项目单位财务专用章） | 收款单位：贵州省农业委员会 |
|  | 开户银行：农业银行贵州省贵阳市云岩区支行 |
|  | 账号：113001040002240 |
| 备注 |  |