黔农财〔2011〕130号

关于报送2012年贵州省兽医实验室管理

项目实施方案的报告

农业部兽医局：

为做好2012年动物疫情监测、防治及兽医实验室考核管理，有效防控动物疫病发生。根据《农业部办公厅关于印发2012年财政项目指南的通知》（农办财[2011]130号）精神，我委组织编写了《2012年贵州省兽医实验室管理项目实施方案》，现随文呈报，请予审批。

附件：2012年贵州省兽医实验室管理项目实施方案

二○一一年十月十七日

主题词：动物  防疫  项目  方案  报告

贵州省农业委员会办公室               2011年10月20日

校对：岳筠                                  共印15份

附件：

2012年贵州省兽医实验室管理项目

实施方案

项目任务：兽医实验室管理

项目单位：贵州省农委动物防疫检疫处

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5287855

联 系 人：隆  华

主管部门：贵州省农业委员会

通讯地址：贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联系电话：0851-5286159

联 系 人：李敬丹

填制日期：二〇一一年十月十七日

中华人民共和国农业部制

一、2011年项目执行进展及下一步进度安排

2011年我省按照《2011年贵州省兽医队伍培训及实验室考核项目实施方案》分别于5月和7月在贵阳市举办了两期兽医人员培训班，共培训200余人次；根据农业部兽医实验室考核有关要求，我委组织兽医实验室考核专家组分别对全省2个地级和15个县级兽医实验室进行了考核，其中2地级和14个县级兽医实验室考核合格，1个县级兽医实验室考核未合格，现正进行整改。

按农业部要求，我省于5月27日至6月1日开展了兽医实验室3项检测能力比对工作，比对结果完全与农业部公布的参考值一致，认定我省省级兽医实验室检测能力完全达到农业部的要求。9月接农业部通知，我委安排省动物疫病预防控制中心组织了9个地级实验室和随机抽取的32个县级实验室开展了3项兽医实验室检测能力比对工作，其中一项有24%的兽医实验室检测能力未达到省级要求，其余两项均合格。

为进一步提高县级兽医实验室检测能力和水平，我委将继续组织兽医实验室考核专家按农业部要求对省内地县级兽医实验室进行考核，力争在年底前完成4个地级和35个县级兽医实验室考核。并在全省范围内组织了一次大规模的兽医实验室检测能力比对工作。

二、2012年项目任务计划

（一）项目背景

近年来，通过部省各种兽医项目的实施，我省兽医队伍建设得以一定程度加强，兽医人员业务素质和管理水平得以大幅度提高，各级兽医实验室基础设施、仪器设备、人员培训、管理制度等日趋完善，但我省兽医人员的综合素质和各级兽医实验室还达不到农业部要求，有待在今后的兽医项目中得以进一步提高，从而更好的为做好我省重大动物疫病防控工作提供有力的技术支撑。

（二）年度目标与预期效益

1．项目目标。通过项目实施切实提高兽医人员业务素质和管理水平，进一步完善各级兽医实验室基础设施、仪器设备、人员配备、管理制度等，搞好兽医实验室生物安全监管，使各级兽医实验室实现科学化建设、法制化管理、规范化运行和安全化操作，并取得由农业部颁发的兽医实验室考核合格证，依法承担动物疫病诊断、监测和检测等任务。

2．预期效益。通过项目的实施，强化了对兽医队伍的培训，将大大提高我省兽医人员的综合业务素质，建设一支高素质的兽医队伍，为我省重大动物疫病防控工作提供坚强的技术保障。同时，通过项目的实施，进一步促进兽医实验室基础设施建设，完善实验室管理制度，健全质量管理体系，规范实验活动，提高实验室工作能力，为依法防控动物疫病提供强有力的技术支撑。

（三）项目内容及金额

1．举办3期兽医实验室人员培训，培训300人次。共需经费30万元。

2．组织对全省今年内不能参加考核的5个地级和51个县级兽医实验室进行考核，共需经费90万元。

3．在全省组织9个地级和88个县级兽医实验室开展一次大规模兽医实验室检测能力比对实验，共需试剂药品、实验室耗材和工作补助经费60万元。

以上共需项目经费180万元。

（四）项目执行进度

2012年1月-6月，在贵阳举办3期兽医实验室人员培训班，共培训兽医人员300人。2012年1月-12月，完成对5个地级兽医实验室和51个县级兽医实验室的考核。2012年10月-11月，完成全省兽医实验室检测能力比对实验。

（五）涉及的相关单位

1、省农委动物防疫检疫处：负责兽医人员培训和兽医实验室考核全面工作。

2、省动物疫病预防控制中心：负责指导地县兽医实验室建设及考核申报工作；参与地县兽医实验室考核工作；组织兽医实验室检测能力比对实验。

3、省动物卫生监督所：负责指导地县兽医人员培训工作，参与地县兽医实验室考核工作。

4、地级兽医主管部门：负责组织本区域内兽医人员培训、兽医实验室检测能力比对实验及兽医实验室考核工作。

5、县级兽医主管部门：负责组织本区域内兽医人员参加培训和做好实验室检测能力比对实验，指导督促本区域内兽医实验室积极做好考核申报工作。

三、项目单位情况

（一）单位类型、隶属关系、职能业务范围

贵州省农业委员会动物防疫检疫处隶属于贵州省农业委员会畜牧兽医管理办公室。主要职责是负责组织实施动物防疫、检疫有关法规、政策和技术规范；负责组织制定全省动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划；组织实施重大动物疫病的防控工作；承担省重大动物疫病防治指挥部的日常工作。

（二）技术设备条件、财务收支资产状况、内部管理制度建设情况

项目涉及相关单位设施设备完善，财务收支状况良好，内部管理制度健全。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

本单位无不良记录。

四、人员分工

| 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李敬丹 | 男 | 贵州省农业委员会畜牧办 | 主 任 | 总顾问 | 0851-5286159 |
| 隆华 | 女 | 贵州省动物防疫检疫处 | 处 长 | 总负责 | 0851-5287855 |
| 张华 | 男 | 贵州省动物疫病预防控制中心 | 副主任 | 负责组织兽医实验室检测能力比对实验，指导兽医实验室考核工作 | 0851-4842136 |
| 娄维高 | 男 | 贵州省动物卫生监督所 | 所 长 | 负责指导兽医队伍培训工作 | 0851-4842823 |
| 余廷海 | 男 | 贵州省动物防疫检疫处 | 主任科员 | 负责兽医实验室考核有关工作 | 0851-5283673 |
| 孙龙伟 | 男 | 贵州省动物防疫检疫处 | 主任科员 | 负责兽医队伍培训有关工作 | 0851-5286424 |

五、申请资金经济分类明细表

单位：万元

| 项目 内容 | 合 计 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资本性支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 计 | 印 刷 费 | 咨 询 费 | 手 续 费 | 水 费 | 电 费 | 邮 电 费 | 差 旅 费 | 维 修 (护) 费 | 租 赁 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 专 用 材 料 费 | 劳 务 费 | 委 托 业 务 费 | 其他 商品 和服 务支出 | 小 计 | 专用 设备 购置 | 信息 网络 构建 |
| 兽医实验室管理 | 180 | 155 | 10 | 3 |  | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | 10 | 30 | 25 | 10 |  | 20 | 25 | 10 | 15 |
| 合 计 | 180 | 155 | 10 | 3 |  | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | 10 | 30 | 25 | 10 |  | 20 | 25 | 10 | 15 |

六、申报意见表

| 项目单位意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特此报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管部门（单 位） 意 见 | 经审核，同意报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 项目单位账 户（项目单位财务专用章） | 收款单位：贵州省农业委员会 |
|  | 开户银行：农业银行贵州省贵阳市云岩区支行 |
|  | 账号：113001040002240 |
| 备注 |  |