附件1

贵州省2012年大型沼气工程项目申报指南

为做好2012年省级大型沼气工程项目的申报工作，确保项目资金取得良好的投资效果，促进大型沼气工程的有序健康发展，特制定本项目申报指南。

一、项目申报条件

（一）具有独立法人资格的养殖企业、养殖专业合作社。

（二）养殖场圈舍等主体工程建设完成，生猪年出栏

3000头以上，奶牛存栏200头以上，肉牛年出栏500头以上，蛋鸡存栏5万羽以上，肉鸡年出栏15万羽以上。

（三）建设地点符合规划、建设、土地、环保等规定，租用土地的养殖场土地租期剩余使用年限应在10年以上，且租用土地协议中未限制发展养殖业或建设沼气工程。

（四）业主应提供由第三方出具的企业资产状况、盈利水平等资信证明。

（五）具有畜禽（动物）防疫合格证或畜禽（种禽）生产经营许可证。

（六）具有沼气利用和沼渣沼液消纳能力，有供气条件的要以集中供气为主，并与农业产业化相结合。

二、资金补助标准及建设内容

（一）补助标准。参照国家大型沼气项目的补助标准，建设中温厌氧发酵容积为500立方米的补助130万元；600立方米的补助140万元；800立方米的补助160万元；1000立方米的补助180万元。

（二）补助资金主要用途及建设内容。省级补助资金主要用于初步设计方案明确的厌氧发酵装置（含增温保温设施）、湿式储气柜、集中供气设施、静音发电机组、沼渣沼液贮存池等建设内容。

三、项目建设模式

（一）项目建设。项目实行“先建后补”的方式，即项目获得初设批复后，由项目业主自筹资金，原则在一年内将项目建设完成并投入试运行使用，并由业主向县（市）级农业、财政部门提出竣工验收申请。

（二）初验。项目县（市）接到业主提交的竣工验收申请后，由市（州）、县（市）农业和财政等相关部门组成验收组，按照省制定的验收方法、规定与要求，对项目建设和运行情况进行初验，初验合格后，出具初验报告，并向省级农业、财政部门提出省级验收申请。

（三）省级验收。接到市（州）省级验收申请后，由省农委、省财政厅组织有关部门形成验收组，对项目进行省级验收。验收合格的，将补助资金一次性拨付到业主的银行帐户。对建设规模、内容和质量不符合批复要求、达不到建设标准、运行效果差的工程建设项目，一律不予以验收。对没有通过验收的工程建设项目，由业主（即建设单位）在90日内按整改的项目、内容、标准、条件和要求进行整改，按规定的整改时限整改完成后，并通过初验和省级验收合格，方可一次性将补助资金拨付到业主的银行帐户。

四、项目申报程序

（一）业主向当地县级农村能源管理部门提出建设申请。

（二）市、县农村能源管理部门联合对养殖规模、业主建设意愿和资金自筹能力等项目建设条件进行实地审核。

（三）通过审核的项目，由业主选择具备农业或环境工程乙级以上资质的设计单位编制项目初步设计方案。编制项目初步设计方案的主要内容包括企业基本情况、工艺技术工艺方案、建设目标、建设内容、建设规模、投资估算、建设期限、资金筹措、组织与管理、有关附件和证明材料等。

（四）由市（州）农业部门将符合建设条件的项目及初步设计方案上报省农委。

五、投资建设规模

2012年的省级大型沼气项目共安排30个，其中原已通过可研批复、未下达投资计划的项目15个，新提出建设申请、没有编制过可行性研究报告的项目15个。

六、有关安排

（一）申报计划。新提出建设申请、没有编制过可行性研究报告的项目申报20个，安排15个。申报计划安排：黔东南州4个，遵义市、铜仁市、毕节市各3个，贵阳市、黔南州各2个，安顺市、六盘水市、黔西南州各1个。

（二）时间。各市（州）农业部门在2012年9月10日前将项目申报材料（上报文二份、项目初步设计方案八份）上报省农委。

附件2：

贵州省2012年小型沼气工程项目申报指南

为做好2012年省级小型沼气工程项目的申报工作，确保项目资金取得良好的投资效果，促进小型沼气工程的有序健康发展，特制定本项目申报指南。

一、申报原则及范围

（一）符合当地畜牧产业发展规划区域布局、不在禁养区内，近期内不会搬、拆、迁、转的养殖场、养殖专业合作社、养殖小区、养殖大户以及城乡结合部的屠宰企业。

（二）养殖业主有较强的环保意识和建设积极性，具有建设常温沼气王程意愿并愿意缴纳一定额度的建设保证金或配套资金，有较好的经营业绩，并有一定的自筹资金能力。

二、申报条件

（一）申报50立方米的：养殖存栏量猪100头以上、牛10头以上、鸡0.3万羽以上；

（二）申报100立方米的：养殖存栏量猪200头以上、牛20头以上、鸡0.5万羽以上；

（三）申报200立方米的：养殖存栏量猪400头以上、牛40头以上、鸡1万羽以上；

（四）申报300立方米的：养殖存栏量猪500头以上、牛50头以上、鸡1.5万羽以上。

三、主要建设内容

原料预处理、厌氧消化系统、沼气储气柜、沼气沼肥利用设施、后续服务设施设备、集中供气设施设备等。

四、补助资金的使用范围

每个50—300立方中小型沼气工程项目计划总投资约6—35万元。省级财政一次性补助为：50立方米4万元、100立方米省级财政一次性补助10万元、200立方米补助20万元、300立方米补助25万元，企业自筹或市、县配套2～10万元。省级财政资金主要用于项目主体工程、集中供气设施设备、沼气沼肥利用设施等建设，自筹资金主要用于项目基础性配套工程。

五、申报计划安排

（一）优先安排愿意接受“先建后补”的养殖场、养殖专业合作社、养殖小区、养殖大户以及城乡结合部的屠宰企业。

（二）优先安排养殖集中区、重点水源保护地、为农户集中供气和与农业产业化紧密结合的单位和2011年申报未安排的单位。

（三）优先安排周边具有土地消纳能力、种养业相结合、具备推广循环农业生态模式的单位。

（四）以2008—2011年贵州省小型沼气工程专项检查结果为依据，重点向实施进展情况好和运行效果好的地方倾斜，凡是完工率或运行使用率低于50％的县（市、区），今年不予安排。

2012年中小型沼气工程项目计划实施200座，实行差额申报，申报总量250座，50立方米、100立方米、200立方米、300立方米的申报比例为2：3：3：2。

六、申报程序

以建设单位（即养殖场、养殖专业合作社、养殖小区、养殖大户、屠宰企业）为项目申报主体，以县为单位组织申报，县级农业部门为项目主管单位。由建设单位自愿提出申请，项目县农业部门商畜牧部门共同筛选确定申报单位（建设单位）后，呈文上报市（州）农业部门，组织专家对各县（市、区）项目申报材料的可行性、真实性进行审核、初评、排序后，呈文将初评结果及各申报单位的《实施方案》，在2012年9月10日前将纸质和电子文档方式报送省农委（生态能源处和农村能源管理站）。要求纸质材料一式四份，市（州）留存两份，上报省两份。

七、申报材料要求

50—300立方米中小型沼气工程项目申报单位编制《实施方案》的主要内容：企业基本情况、工艺技术工艺方案、建设目标、建设内容、建设规模、投资估算、建设期限、资金筹措、组织与管理、有关附件和证明材料等。

附：1、贵州省2012年小型沼气工程项目申报计划安排表

2、贵州省2012年小型沼气工程项目实施方案

附1：

贵州省2012年小型沼气工程项目申报计划安排表

|  | 50m3 | 100m3 | 200m3 | 300m3 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 |
| 遵义市 | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 |
| 安顺市 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 六盘水市 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 铜仁市 | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 |
| 毕节市 | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 |
| 黔南州 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 黔东南州 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 |
| 黔西南州 | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 |
| 合计 | 50 | 75 | 75 | 50 | 250 |

附2：

贵州省2012年小型沼气工程

项目实施方案

项目承担单位：

法人代表：

建设地点：

联系电话：

联系人：

年  月  日

注  意  事  项

一、编制要求

项目县农业部门和畜牧部门与项目承担单位按申报要求组织专业人员共同编制该“实施方案”，并对其真实性负责。

二、文本内容

1、申报企业基本情况。包括人员状况，固定资产状况、建筑设施、企业占地面积、养殖品种及规模、圈舍面积、粪便污水日排放量、供水供电、技术管理、经营状况等描述。

2、工艺技术方案选择。项目采用“贵州省地理式常温发酵大中型沼气池（通用图集）”工艺技术。

3、建设内容。包括原料预处理、沼气厌氧消化池、湿式储气柜、沼液贮存池、集中供气设施、田间贮粪池等设施。

4、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范，做好项目投资估算，明确投资筹措方案。

5、效益分析。包括项目预期的社会、经济、生态效益的定性和定量分析。

6、管理方式。包括工程建设组织管理、管理模式、运行机制等。

| 50-300m3小型沼气工程项目实施方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目申报单位基本情况 二、工艺技术路线 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 法定性质 |  | 法人证书编号： |  |  |
|  |  | 证件名称： 编号： |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 通讯地址 | 电话 （xx- xx xx） | 传真 电子邮箱 | 邮政编码 |
| 三、项目建设目标、规模及内容 四、建设工期 |  |  |  |  |
| 五、投资估算及资金筹措 六、效益分析 七、组织管理 八、有关证明材料 1、企业建设小型沼气工程申请书； 2、企业配套资金承诺书； 3、畜禽（动物）合格防疫证。 |  |  |  |  |

项目申报意见表

| 项目申报 单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： 项目申报单位章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管单位 意 见 | 负责人签名： 单位公章： 年 月 日 |
| 市（州）主管单位意见 | 负责人签名： 单位公章： 年 月 日 |