编号：

农业技术试验示范专项经费项目

任务委托书

项目名称：粮油绿色高产高效关键技术试点及相关技术支撑

委托单位：中华人民共和国农业部种植业管理司（甲方）

承担单位：    贵州省农业委员会           （乙方）

签订时间：     2017年2月10日

起止时间：    2017年1月—2017年12月

农业部种植业管理司印制

共  同  条  款

一、乙方应严格按照任务实施方案及时开展工作，并达到预期目标。

二、甲方应按时向乙方提供项目资金，并根据需要对项目任务实施及资金使用情况进行监督检查。

三、乙方对项目资金要专账核算，专款专用。经费超支由乙方自理并不得因此影响项目任务的执行。

四、经费开支应按有关财务规定范围严格执行，不得列支不符合规定的开支和与项目任务无关的支出。

五、乙方应定期向甲方通报任务进展情况，任务结束后应及时提供项目任务执行和资金使用情况总结报告。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

七、本合同正式文本一式叁份，分存甲方贰份、乙方一份，双方文本具有同等效力。

八、本合同经各方签字盖章后生效。

一、委托理由 一是严格落实部门预算项目管理要求。按照《农业部办公厅关于加强和改进部门预算项目资金管理的通知》（农办财〔2016〕42号）要求，部门预算项目中需要地方及其他非预算单位配合完成的事项，且不属于政府购买服务范围的，可以通过委托的方式安排任务。 二是统筹考虑粮油作物生产的地域性。农业生产的时空性强，不同区域的不同作物、不同品种、不同技术，需因地制宜推广应用，由地方农业部门或科研院校组织项目实施，既有利于加快技术集成推广应用，也有利于调动各方工作积极性。 三是关键技术推广应用的专业性较强。项目实施的主要任务是，通过专家、农技人员进行现场指导、技术培训和试验示范，集成推广当前农业生产中关键技术模式，对项目实施人员和单位的专业能力要求高，需要科研院校、地方农技推广部门、社会团体，以及相关行业管理部门承担。 二、任务内容 实现优质稻生产较杂交稻生产经济效益大幅提升，从而带动“香禾”传统种植区域内“香禾”生产面积的恢复性增长，提高农民种植优质粮食的积极性，从而减少耕地摞荒现象，稳定粮食种植面积与产量。另一方面，通过高端优质稻米的生产，提高农户收入，为解决偏远贫困山区农民脱贫致富贡献一份力量。

三、实施方案 （1）以“稻-鱼-鸭”复合种养绿色高产高效技术模式的推广为重点，建设香禾有机栽培技术试验示范基地2000亩。 （2）开展钵体有机质育秧及抛丢秧栽培技术试验研究，示范推广100亩以上。 （3）开展简易直播机香禾直播栽培技术试验研究，示范推广50亩以上。 （4）开展商品有机肥种类的筛选试验，同时针对抛丢秧对施肥方式、时间开展相关技术研究。 （5）开展杀虫灯、诱捕器等虫害物理防治技术的示范。同时开展示范效果的调查。 （6）开展订单生产 四、经费预算 项目资金40万。 （1）关键环节物化补助。项目主要物化补助用于有机肥、病虫防治和无纺布三个方面。其中计划采购商品有机肥65吨，单价2000元/吨，金额13万元；采购太阳能杀虫灯30盏，单价2000元/盏，金额6万元；育秧用无纺布2000公斤，单价20元/公斤，金额4万元。共计23万元。 （2）购置配套育秧设备。项目主要采购钵体育秧自动播种设备一套，钵苗塑盘2000张。自动播种机4万元/套，塑盘15元/张，共计金额7万元。 （3）商品与服务支出。项目主要购买合作社机耕服务，用于新技术试验示范田块，预计支出机耕、机防等服务费用4万元；试验课题用地租赁费用及试验地育秧、栽插、收获人工费共计4.5万元；其它费用1.5万元，主要用于资料打印与差旅支出。 五、双方权利义务 1.甲方所拨项目经费，乙方要专款专用，不得挪作他用。若经费超支，由乙方自筹解决，但不得因此影响本项目的执行。 2.执行过程中，需修改或调整任务的，必需经双方共同商定。 3.乙方需定期向甲方汇报任务实施进展，并自觉接受相关审计、监督和检查。当乙方工作不符合本合同约定的要求时，乙方需服从甲方提出的改进或改正要求。 4.执行完成后，乙方必须按规定的内容向委托单位提交执行情况总结报告、经费结算表和完整的技术资料、文件。 5.本任务书本合同正式文本一式叁份，分存甲方贰份、乙方一份。 6.项目执行过程中如发生争议、纠纷，由双方协商。 六、违约责任 1.乙方确保项目任务按时按质完成，因故中止任务或未完成任务目标时，甲方视实际情况追回全部或部分资金，并要求承担相应损失。 2.甲方确保项目经费足额发放，因故发放经费与任务书所定金额不足或未发放，乙方视实际情况要求补偿相应损失。 3.任何一方因不可抗力原因不能按约履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

| 七、双方签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位（甲方） | 项目委托 单位 | 单位领导签字： 单位公章： |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务负责 处室 | 负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 刘武 | 联系电话 |  |  |  | 010-59193351 |  |
|  | 通讯地址 | 北京市朝阳区农展南里11号 | 邮政编码 |  |  |  | 100125 |  |
| 承担单位（乙方） | 项目承担 单位 | 项目承担单位领导签字： 项目承担单位公章： |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务负责部门 | 负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 联系人 | 罗 嵩 |  | 联系电话 |  |  |  | 0851-85280024 |
|  | 通讯地址 | 贵阳市延安中路62号 |  | 邮政编码 |  |  |  | 550001 |
|  | 收款单位账户名称 | 贵州省农业委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行名称 | 农行贵阳市云岩支行 |  |  | 账号 | 23113001040002240 |  |  |