附件1

贵州省2025年粮油规模种植主体单产

提升项目实施方案

根据《农业农村部办公厅〈关于印发2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》（农办农〔2025〕15号）《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于支持粮油等重要农产品产能提升有关政策实施工作的通知》（农办计财〔2023〕20号）要求，聚焦大面积单产提升整建制推进县，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动，促进粮油单产水平持续提高。结合我省实际，制定本方案。

一、目标任务

支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体，围绕水稻、玉米、大豆、马铃薯、油菜等主要粮油作物，提高关键技术模式到位率和覆盖面，落实高产技术覆盖222.2万亩以上，引领带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。

二、技术路径

按照《贵州省2025年粮油生产暨大面积单产提升方案》—贵州省粮油作物大面积单产提升技术路径，聚焦水稻、玉米、大豆、马铃薯、油菜等主要粮油作物，融合良种良法良机良地，强化主导品种、主推技术、主力机型“三主融合”，全面落实高产高效种植技术，提高单产提升技术覆盖面。

三、奖补方式

奖补资金通过新型农业经营主体培育资金逐级下达，并与上年度结转资金统筹使用。资金支出方向按照《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》（黔财农〔2025〕73号）要求，支持对象为从事粮油规模种植的大户（粮油种植面积≥15亩）、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体，可包括村集体经济组织、实施全程托管的主体和积极承担撂荒耕地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体。优先支持纳入农业农村部农民合作社名录库的农民合作社和全国家庭农场“一码通”服务系统的家庭农场。项目资金不能用于县级农业农村部门工作经费、不能用于购买社会化服务实施项目、不得与部级绿色高产高效行动项目实施主体重复。

奖补资金采取主体自主申报、择优竞争的方式具体实施，并坚持结果导向确定奖补对象和拨付奖补资金。奖 补方式积极借鉴“赛马争先”、“揭榜挂帅”等机制，实施项目制管理。奖补资金可按当年单产目标实现、关键技术措施到位等情况测算拨付。奖补标准可统筹考虑项目资金总额、项目绩效指标、主体单产水平情况、种植规模（不含为其他主体和农户开展托管的社会化服务面积）等因素采取阶梯化设置，并对单个主体设置奖补上限，奖补标准原则上不超过108元/亩，单个经营主体不超过20万元，防止“垒大户”。具体补助标准由各县（市、区）研究确定并在实施方案中予以明确。

四、实施步骤

（一）方案细化。各项目县应于本通知下发后15日内，结合实际细化具体项目实施方案，明确种植品种、面积规模、主推技术、单产目标等实施条件，细化申报条件、承担任务、测产程序、公示要求等项目操作程序。

（二）申报审核。县级农业农村部门积极组织动员符合条件的粮油规模种植主体积极参与，自愿申报。申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。县级农业农村部门加强材料申报服务和指导，及时组织审核申报材料，研究确定承担项目的主体，公示无异议后报省农业农村厅种植业管理处备案。

（三）过程管理。项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片、视频等形式记录应用的关键技术措施。县级农业农村部门要强化过程监管，及时了解核实重点技术到位情况，全过程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，实行一主体一档案，确保项目实施规范有序。

（四）测产核实。作物收获季节，项目主体向县级农业农村部门如实上报实际单产，县级农业农村部门按照不低于20%的比例对承担项目主体进行随机抽测复核。

（五）公示奖补。县级农业农村部门综合申报主体关键技术措施到位情况、测产情况，按程序及时公示项目奖补主体及资金情况，对反映有异议的要组织核实。公示无异议后，按程序及时兑付奖补资金。

五、工作要求

根据《农业农村部计划财务司关于进一步做好强农惠农富农政策公开公示工作的通知》（农计财便函〔2025〕77号）文件要求，县级农业农村部门要及时在官网、微信等媒体上公开实施方案、申报流程、项目承担主体、奖补主体及资金等信息，杜绝“事后补公示”，涉及农户身份证、银行卡号、手机号等敏感信息原则不公示，确需公示应做脱敏处理。到人到户直接补贴应在村级进行公示，并建立专门台账，县级对村级公示情况进行现场抽查核实。充分利用广播电视等传统媒体和各类新媒体，通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，做好政策解读、宣传经验做法、打造示范典型。市（州）农业农村部门要发挥监督管理作用，督促指导各县（市、区）抓好方案制定、项目落实和信息公开，加快资金支出进度，切实发挥资金使用效益，并于11月15日前将各地工作总结（项目成效、主要做法、下步计划和问题建议等）正式报省农业农村厅种植业管理处。省农业农村厅将适时开展工作指导，督促各市县及时将项目主体档案上传农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn）并填报资金兑付情况。

附表：贵州省2025年中央财政农业经营主体能力提升

（粮油单产提升）任务表

- 联系方式：

- 1.省农业农村厅种植业管理处：丁军；电话：0851—85286930；邮箱：gzsnwzzyc@163.com。

- 2.省财政厅农业处：张静；电话0851—86892514。

附表

贵州省2025年中央财政农业经营主体能力提升

（粮油单产提升）任务表

| 序号 | 项目县 | 落实单产提升关键技术面积（万亩） | 支持家庭农场（家） | 支持农民合作社（家） | 支持大户（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌当区 | ≥1.7 | ≥2 | ≥2 | ≥715 |
| 2 | 花溪区 | ≥0.1 | ≥1 | ≥2 | ≥1 |
| 3 | 清镇市 | ≥5.2 | ≥16 | ≥5 | ≥585 |
| 4 | 白云区 | ≥0.3 | ≥1 | ≥1 | ≥113 |
| 5 | 开阳县 | ≥11.2 | ≥50 | ≥6 | ≥781 |
| 6 | 修文县 | ≥5.2 | ≥55 | ≥10 | ≥1140 |
| 7 | 息烽县 | ≥4.2 | ≥14 | ≥3 | ≥750 |
| 8 | 观山湖区 | ≥0.8 | ≥1 | ≥2 | ≥234 |
| 9 | 贵安新区 | ≥1.3 | ≥5 | ≥2 | ≥106 |
| 10 | 红花岗区 | ≥1 | ≥35 | ≥2 | ≥7 |
| 11 | 汇川区 | ≥1.5 | ≥36 | ≥7 | ≥10 |
| 12 | 播州区 | ≥2.5 | ≥7 | ≥6 | ≥15 |
| 13 | 新蒲新区 | ≥1 | ≥12 | ≥4 | ≥19 |
| 14 | 桐梓县 | ≥4 | ≥50 | ≥11 | ≥235 |
| 15 | 绥阳县 | ≥3.6 | ≥50 | ≥10 | ≥72 |
| 16 | 仁怀市 | ≥3 | ≥55 | ≥4 | ≥36 |
| 17 | 赤水县 | ≥0.7 | ≥8 | ≥7 | ≥8 |
| 18 | 习水县 | ≥4 | ≥11 | ≥1 | ≥20 |
| 19 | 湄潭县 | ≥3.7 | ≥12 | ≥10 | ≥28 |
| 20 | 凤冈县 | ≥3.9 | ≥8 | ≥6 | ≥202 |
| 21 | 余庆县 | ≥2 | ≥7 | ≥1 | ≥35 |
| 22 | 务川县 | ≥2 | ≥50 | ≥1 | ≥85 |
| 23 | 正安县 | ≥1.5 | ≥8 | ≥2 | ≥23 |
| 24 | 道真县 | ≥2 | ≥6 | ≥2 | ≥55 |
| 25 | 六枝特区 | ≥2.5 | ≥22 | ≥8 | ≥550 |
| 26 | 盘州市 | ≥3 | ≥44 | ≥6 | ≥6 |
| 27 | 水城区 | ≥3 | ≥55 | ≥6 | ≥510 |
| 28 | 钟山区 | ≥2.6 | ≥55 | ≥10 | ≥45 |
| 29 | 西秀区 | ≥6.4 | ≥4 | ≥10 | ≥1437 |
| 30 | 平坝区 | ≥4.1 | ≥10 | ≥6 | ≥973 |
| 31 | 普定县 | ≥2.4 | ≥55 | ≥2 | ≥581 |
| 32 | 镇宁县 | ≥3.6 | ≥2 | ≥1 | ≥1279 |
| 33 | 关岭县 | ≥1.6 | ≥1 | ≥2 | ≥355 |
| 34 | 紫云县 | ≥3.4 | ≥7 | ≥10 | ≥1199 |
| 35 | 安顺经开区 | ≥0.6 | ≥52 | ≥1 | ≥103 |
| 36 | 黄果树旅游区 | ≥0.1 | ≥1 | ≥1 | ≥36 |
| 37 | 七星关区 | ≥4.5 | ≥35 | ≥5 | ≥313 |
| 38 | 大方县 | ≥3 | ≥25 | ≥8 | ≥14 |
| 39 | 黔西市 | ≥4 | ≥35 | ≥6 | ≥225 |
| 40 | 金沙县 | ≥9 | ≥30 | ≥9 | ≥3014 |
| 41 | 织金县 | ≥4 | ≥43 | ≥10 | ≥420 |
| 42 | 纳雍县 | ≥2 | ≥41 | ≥3 | ≥106 |
| 43 | 威宁县 | ≥5 | ≥55 | ≥10 | ≥4265 |
| 44 | 赫章县 | ≥4 | ≥55 | ≥1 | ≥1018 |
| 45 | 百里杜鹃管理区 | ≥3.8 | ≥55 | ≥2 | ≥932 |
| 46 | 碧江区 | ≥0.5 | ≥14 | ≥7 | ≥1 |
| 47 | 万山区 | ≥1 | ≥28 | ≥3 | ≥75 |
| 48 | 松桃县 | ≥2.3 | ≥55 | ≥10 | ≥132 |
| 49 | 玉屏县 | ≥2.1 | ≥35 | ≥8 | ≥4 |
| 50 | 江口县 | ≥0.9 | ≥50 | ≥10 | ≥52 |
| 51 | 石阡县 | ≥2.5 | ≥45 | ≥10 | ≥44 |
| 52 | 印江县 | ≥4.5 | ≥55 | ≥10 | ≥158 |
| 53 | 思南县 | ≥4.4 | ≥50 | ≥10 | ≥105 |
| 54 | 德江县 | ≥3.5 | ≥5 | ≥9 | ≥442 |
| 55 | 沿河县 | ≥2.6 | ≥55 | ≥10 | ≥312 |
| 56 | 凯里市 | ≥1.2 | ≥2 | ≥5 | ≥4 |
| 57 | 黄平县 | ≥1.5 | ≥3 | ≥10 | ≥4 |
| 58 | 施秉县 | ≥1 | ≥20 | ≥9 | ≥1 |
| 59 | 三穗县 | ≥0.8 | ≥24 | ≥8 | ≥32 |
| 60 | 镇远县 | ≥1.5 | ≥6 | ≥1 | ≥2 |
| 61 | 岑巩县 | ≥3.7 | ≥6 | ≥10 | ≥351 |
| 62 | 天柱县 | ≥2 | ≥34 | ≥10 | ≥28 |
| 63 | 锦屏县 | ≥1 | ≥14 | ≥6 | ≥85 |
| 64 | 剑河县 | ≥0.8 | ≥10 | ≥2 | ≥25 |
| 65 | 台江县 | ≥0.8 | ≥13 | ≥10 | ≥6 |
| 66 | 黎平县 | ≥2 | ≥4 | ≥10 | ≥10 |
| 67 | 榕江县 | ≥0.5 | ≥2 | ≥4 | ≥1 |
| 68 | 从江县 | ≥1.3 | ≥1 | ≥10 | ≥3 |
| 69 | 雷山县 | ≥0.8 | ≥5 | ≥1 | ≥11 |
| 70 | 麻江县 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 |
| 71 | 丹寨县 | ≥0.7 | ≥1 | ≥5 | ≥30 |
| 72 | 长顺县 | ≥4.5 | ≥3 | ≥10 | ≥1008 |
| 73 | 都匀市 | ≥2.8 | ≥5 | ≥10 | ≥662 |
| 74 | 三都县 | ≥0.5 | ≥8 | ≥6 | ≥113 |
| 75 | 独山县 | ≥4.2 | ≥25 | ≥7 | ≥677 |
| 76 | 惠水县 | ≥4 | ≥6 | ≥10 | ≥280 |
| 77 | 龙里县 | ≥2.7 | ≥55 | ≥8 | ≥342 |
| 78 | 罗甸县 | ≥0.8 | ≥6 | ≥3 | ≥35 |
| 79 | 荔波县 | ≥1.5 | ≥8 | ≥8 | ≥210 |
| 80 | 平塘县 | ≥3 | ≥17 | ≥4 | ≥637 |
| 81 | 福泉市 | ≥1.1 | ≥12 | ≥10 | ≥170 |
| 82 | 贵定县 | ≥1.6 | ≥11 | ≥7 | ≥235 |
| 83 | 瓮安县 | ≥1 | ≥50 | ≥5 | ≥1 |
| 84 | 兴义市 | ≥1.5 | ≥55 | ≥5 | ≥31 |
| 85 | 兴仁市 | ≥1.5 | ≥50 | ≥10 | ≥118 |
| 86 | 安龙县 | ≥2.5 | ≥55 | ≥10 | ≥103 |
| 87 | 贞丰县 | ≥1.5 | ≥55 | ≥3 | ≥254 |
| 88 | 普安县 | ≥1 | ≥55 | ≥2 | ≥21 |
| 89 | 晴隆县 | ≥1 | ≥26 | ≥2 | ≥175 |
| 90 | 册亨县 | ≥0.8 | ≥1 | ≥5 | ≥51 |
| 91 | 望谟县 | ≥0.8 | ≥37 | ≥2 | ≥1 |

附件2

贵州省2025年绿色高产高效行动实施方案

为贯彻落实国家和省委、省政府关于粮油生产“稳面积、提单产”的决策部署，加快提高主要粮油作物单产水平，增强粮食和重要农产品稳定安全供给能力，根据《农业农村部办公厅关于印发〈2025年绿色高产高效行动项目实施方案〉的通知》（农办农〔2025〕14号）及《省农业农村关于印发〈贵州省2025年粮油生产暨大面积单产提升工作方案〉的通知》（黔农发〔2025〕12号）要求，结合我省近年来高产创建、绿色高质高效创建等工作的经验和生产实际，特制定本方案。

一、项目县选择及项目作物

项目以县（市、区）为实施主体，聚焦水稻、玉米、大豆、马铃薯、油菜等重要粮油作物，兼顾中药材、茶叶、蔬菜、水果等经济作物，综合考虑基础条件、产业发展优势、产业带动能力等情况，确定2025年绿色高产高效行动在全省23个县（市、区）实施。

二、实施目标

（一）面积目标。2025年全省实施绿色高产高效行动创建任务30个。其中，粮食作物11个，包含9个玉米、1个水稻、1个马铃薯，每个县建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田，辐射带动10万亩以上；大豆油料13个，包含10个油菜、3个大豆，每个县建设5个千亩方、20个百亩田，辐射带动5万亩以上；中药材2个，每个县建设2个千亩方；蔬菜2个，每个县设施蔬菜连作障碍综合治理1000亩；水果1个，推进县低产低效果园改造2000亩；茶叶1个，推进县提质增效3800亩（附件2-1）。

（二）单产目标。绿色高产高效项目区示范片亩产比当地平均水平高5%以上。项目核心区（百亩方）力争实现折净作亩产单季稻集中连片600公斤左右、玉米800公斤左右、大豆200公斤左右、马铃薯2200公斤左右、油菜200公斤左右的创建目标，中药材、蔬菜、水果、茶叶等经济作物产量和优质率得到较大提升，推广设施蔬菜连作障碍综合治理、茶园提质增效、道地药材规范化种植、低产低效果园改造等技术模式，打造经济作物绿色高产高效发展典型。

（三）绿色目标。根据不同区域资源禀赋和生产基础，以单产提升和生产生态相协调为目标，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，项目区节本增效水平达到5%以上，病虫害危害损失率控制在4%以内。在园艺作物优势产区，聚焦品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，着力打造一批产业基础强、科技水平高、生产特色鲜明的经济作物“三品一标”推进县。

（四）产业目标。围绕市场需求，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”“龙头企业+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条。分区域分品种推进打造一批有竞争力的粮油品牌和经济作物优质特色品牌，实现优产优销、优质优价。

三、重点任务

（一）加强主导品种推广，做好品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，每个县围绕示范作物，集中在百亩田开展品种对比筛选试验，示范点按照省级主导品种进行选择，每个万亩片、千亩方选择不超过2个主导品种。突出需求导向，着力挖掘苗头性品种，重点是产量高、抗性好、品质优的中稻品种，耐密植、抗性好、脱水快、出籽率高的玉米品种，适合带状复合种植的耐荫、耐密植高产大豆品种，适合大面积生产的优质马铃薯品种且应用脱毒种薯，适合稻—油、玉—油、薏苡—油、高粱—油等轮作模式的高产高抗高含油量品种及短生育期油菜品种。同时，示范推广节水抗旱稻、高油高蛋白大豆、高产高抗优质蔬菜等新品种。

（二）加强主推技术应用，促进技术示范。在示范区开展前瞻性技术试验示范，重点推广水稻“两增一调”“超高产精确栽培”、无纺布钵苗育秧等技术，因地制宜发展再生稻、多年生稻秋播育秧，实现水稻生产“一种两收”；玉米“一增五改”“根部集雨节水栽培技术”单粒精播密植和全程机械化；大豆匀播密植技术、大豆玉米带状复合种植；马铃薯“两增一防”、马铃薯水肥一体、马铃薯高效间套作、大垄双行地膜覆盖播种；油菜“一增二优三减”、密植直播、无人机飞播、“一促四防”等新技术，按照“三高一低”要求（高密度种植、高质量播种、高效率肥水、低损耗减灾），加快技术熟化和本地化，破解粮油生产技术瓶颈。在经济作物示范区，集成推广合理轮作、深耕深松、土壤消毒、增施有机肥和生物菌肥、嫁接栽培、设施栽培等技术，探索连作障碍综合治理技术模式。

四、项目资金使用与管理

（一）资金支持环节。全省两批项目资金共9924万元，根据水稻、玉米、大豆、马铃薯、油菜、中药材、茶叶、蔬菜、水果等整建制推进县设置不同补助金额，绩效指标不能和其他项目绩效指标重合。资金使用方向严格遵照《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）资金的通知》（黔财农〔2025〕74号）要求执行。

（二）加强资金管理。各项目县要建立资金使用台账制度，加强资金监管，规范资金使用，严格资金使用范围，不得超范围支出，严禁挤占、挪用、截留项目资金，做到专款专用。规范项目管理，建立完善绿色高产高效行动工作档案，及时将有关的文件、方案、影像资料、记录、测产结果和工作总结等归档立卷。

- （三）严格公示公开。根据《农业农村部计划财务司关于进一步做好强农惠农富农政策公开公示工作的通知》（农计财便函〔2025〕77号）文件要求，市、县级要及时在官网、微信等媒体上公开实施方案、主体遴选、申报流程、项目验收等信息，杜绝“事后补公示”，提高政策知晓率。公示内容包括但不限于支持对象、资金安排、公示期限、反馈渠道等。注意切实保护农户个人隐私信息，对身份证号、银行卡号、手机号等个人敏感信息原则上不公示，确需公示的应做脱敏处理。到人到户直接补贴应在村级进行公示并建立专门台账，便于日常管理及留档备查，县级农业农村部门对村级公示情况进行现场抽查核实，并定期对公示台账进行抽查复核。

五、保障措施

省级成立粮油生产包片技术服务指导组（见附件2-3），分作物、分季节、分层次进行技术培训和生产指导，强化良田、良种、良法、良机、良制配套发展，提升粮油作物单产水平。各县要结合实际及时制定本辖区实施方案，由市（州）收齐后于6月30日前统一报送至省农作物技术推广总站备案。要挖掘典型经验做法，适时开展系列宣传，营造良好舆论氛围。项目实施完毕后要及时开展绩效自评，当年能够实施完毕的，绩效自评报告于2025年11月10日前上报省农业农村厅，跨年度实施的，绩效自评报告于2026年6月10日前报省农业农村厅。

附件：2-1.贵州省2025年中央财政绿色高产高效行动绩效指标和资金安排表

2-2.2025年农业农村部绿色高产高效行动项目实施方案预算表

2-3.贵州省2025年粮油生产包片技术服务指导组名单

- 联系人：

- 1.省农业农村厅种植业管理处：丁军；电话：0851—85286930；

- 2.省农作物技术推广总站：杨喜翠；电话：0851—85288583；邮箱：gzsnjz@126.com；

- 3.省财政厅农业处：张静；电话0851—86892514。

附件2-1

贵州省2025年中央财政绿色高产高效行动任务表

| 序号 | 项目县 | 作物 | 资金（万元） | 示范片面积 | 单产提升水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三都县 | 水稻 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 2 | 息烽县 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 3 | 盘州市 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 4 | 水城县 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 5 | 播州区 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 6 | 七星关区 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 7 | 大方县 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 8 | 赫章县 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 9 | 织金县 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 10 | 兴义市 | 玉米 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 11 | 六枝特区 | 马铃薯 | 500 | 建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 12 | 桐梓县 | 大豆 | 300 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 13 | 金沙县 | 大豆 | 300 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 14 | 石阡县 | 大豆 | 300 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 15 | 清镇市 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 16 | 修文县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 17 | 六枝特区 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 18 | 播州区 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 19 | 瓮安县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 20 | 施秉县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 21 | 织金县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 22 | 松桃县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 23 | 思南县 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 24 | 兴义市 | 油菜 | 200 | 建设5个千亩方、20个百亩田； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 25 | 施秉县 | 中药材 | 212 | 建设2个太子参千亩方； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 26 | 七星关区 | 中药材 | 212 | 建设2个天麻千亩方； | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 27 | 镇宁县 | 水果 | 400 | 低产低效果园改造2000亩 | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 28 | 都匀市 | 茶叶 | 300 | 提质增效3800亩 | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 29 | 清镇市 | 蔬菜 | 100 | 设施蔬菜连作障碍综合治理1000亩 | 亩产比当地平均水平高5%以上 |
| 30 | 罗甸县 | 蔬菜 | 300 | 设施蔬菜连作障碍综合治理1000亩 | 亩产比当地平均水平高5%以上 |

附件2-2

2025年农业农村部绿色高产高效行动项目实施方案

预算表

| 一 | 项目名称 | XXX2025年度绿色高产高效行动项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 | XXX县农业农村局 |  |
| 三 | 建设期限 | 2025年6月-12月（跨年作物可延长至2026年6月） |  |
| 四 | 监管单位 | XXX市(州)农业农村局 |  |
| 五 | 项目负责人 | （项目负责人为农业农村局主要领导，并补充联系方式） |  |
| 六 | 建设地点 | 乡镇列清楚 |  |
| 七 | 主要建设内容及规模 | 结合实际及省级项目方案、资金文件绩效指标写清楚。 |  |
| 八 | 中央投资（万元） |  |  |
| 九 | 资金使用方向（物化补助需细分到种子、肥料、农药等） |  | 中央投资(万元) |
| 1 | 物化投入补助 |  |  |
| 2 | 社会化服务补助： |  |  |
| 3 | 技术指导服务补助： |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：具体建设地点及任务面积以报省农业农村厅实施方案为准 |  |  |  |

附件2-3

贵州省2025年粮油生产包片技术服务指导组名单

| 市（州） | 市/县/区 | 姓 名 | 整县推进作物 | 单 位 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市（行政团长：杨博；技术团长：范成五） | ☆清镇市 | 范成五 | 油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  | 开阳县 | 秦信蓉 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆修文县 | 喻时周 | 油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆息烽县 | 邹 军 | 玉米 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
| 遵义市（行政团长：邹军；技术团长：李超） | 汇川区 | 章洁琼 |  | 省农业农村厅 | 高级农艺师 |
|  | ☆播州区 | 李 超 | 玉米、油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 张宁浩 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | ☆桐梓县 | 朱星陶 | 大豆 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆绥阳县 | 高 翔 | 玉米、马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 邓禄军 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 湄潭县 | 甘 雨 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 凤冈县 | 张宏伟 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 余庆县 | 李鸿波 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 仁怀市 | 冯文豪 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | 赤水市 | 马天进 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆习水县 | 吴 琼 | 马铃薯 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  |  | 付 梅 |  | 省农业农村厅 | 高级农艺师 |
|  | 正安县 | 芶久兰 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 道真县 | 郭少敏 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 务川县 | 王 涛 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 新蒲新区 | 韩宏仕 |  | 省农科院 | 副研究员 |
| 六盘水市（行政团长：雷昊；技术团长：吴石平） | ☆六枝特区 | 吴石平 | 油菜、马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆盘州市 | 王安贵 | 玉米 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆水城县 | 陈华璋 | 玉米、马铃薯 | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 钟山区 | 韩 峰 |  | 省农业农村厅 | 研究员 |
| 安顺市（行政团长：高捷；技术团长：代文东） | 西秀区 | 祝云芳 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 平坝区 | 李树杏 |  | 省农科院 | 正高级农艺师 |
|  | 普定县 | 宫彦龙 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 镇宁县 | 代文东 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 关岭县 | 陈佳琴 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 紫云县 | 曾 兵 |  | 省农科院 | 副研究员 |
| 毕节市（行政团长：冯劲锋；技术团长：范士杰） | ☆七星关区 | 吴 迅 | 玉米、马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆大方县 | 蒋喻林 | 玉米 | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆黔西市 | 袁 旭 | 马铃薯 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | ☆金沙县 | 胡 阳 | 大豆 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 杨春杰 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆织金县 | 田恩阔 | 玉米、油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 雷绍林 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆纳雍县 | 何海永 | 马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆威宁县 | 范士杰 | 马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆赫章县 | 郭向阳 | 玉米、马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 唐建锋 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
| 铜仁市（行政团长：唐勇；技术团长：向阳） 铜仁市（行政团长：唐勇；技术团长：向阳） | 碧江区 | 王应芬 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | ☆松桃苗族自治县 | 陈大伦 | 油菜、马铃薯 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 邓仁菊 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 玉屏县 | 周乐良 |  | 省农科院 | 研究员 |
| 铜仁市（行政团长：唐勇；技术团长：向阳） | 万山区 | 吴健强 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 江口县 | 侯 燕 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆石阡县 | 谭春燕 | 大豆 | 省农科院 | 副研究员 |
|  |  | 雷 蕾 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 印江县 | 赵继献 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆思南县 | 向 阳 | 水稻、油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 韩忠禄 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | 德江县 | 汤 勇 |  | 省农科院 | 高级农艺师 |
|  | ☆沿河县 | 赵全志 | 水稻 | 贵州大学 | 教授 |
| 黔东南州（行政团长：江兆春；技术团长：李敏） | 凯里市 | 张昌容 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 黄平县 | 罗小波 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆麻江县 | 陈能刚 | 水稻 | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 丹寨县 | 郭 慧 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 雷山县 | 龙武华 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆施秉县 | 江兆春 | 油菜 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | 镇远县 | 李 敏 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 三穗县 | 闫志强 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 岑巩县 | 张习春 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆天柱县 | 江学海 | 水稻 | 省农科院 | 研究员 |
|  | 锦屏县 | 张上都 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 黎平县 | 秦建权 |  | 贵州大学 | 副教授 |
|  |  | 彭 强 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | ☆榕江县 | 邵昌余 | 水稻 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | 从江县 | 伍 祥 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 剑河县 | 张邦喜 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆台江县 | 张大双 | 水稻 | 省农科院 | 研究员 |
| 黔南州（行政团长：郭晓关；技术团长：杨占烈） | 都匀市 | 蒋明金 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 独山县 | 徐 良 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | ☆平塘县 | 黄培英 | 水稻 | 省农科院 | 研究员 |
|  | 荔波县 | 何天久 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆三都县 | 杨占烈 | 水稻 | 省农科院 | 研究员 |
|  | 福泉市 | 李 渝 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆瓮安县 | 肖华贵 | 油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  | 贵定县 | 田 飞 |  | 省农科院 | 高级农艺师 |
|  | 龙里县 | 高志宏 |  | 省农科院 | 高级农艺师 |
|  | ☆惠水县 | 朱速松 | 水稻 | 省农科院 | 研究员 |
|  | ☆长顺县 | 曾 涛 | 水稻 | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
| 黔西南州（行政团长：刘永强；技术团长：罗德强） | ☆兴义市 | 王 伟 | 玉米、油菜 | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 张 超 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 兴仁市 | 罗德强 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  |  | 付喻华 |  | 省农科院 | 研究员 |
|  | 贞丰县 | 蒋唤唤 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 册亨县 | 刘鹏飞 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 望谟县 | 沈建华 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 普安县 | 顾永忠 |  | 省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
|  | 晴隆县 | 陈 文 |  | 省农科院 | 副研究员 |
|  | 安龙县 | 杨 斌 |  | 省农科院 | 副研究员 |

附件3

贵州省2025年耕地轮作试点项目实施方案

- 为切实抓好2025年耕地轮作工作，推进政策落地见效，加快构建有贵州特色的耕地轮作制度，增强粮食和重要农产品稳产保供能力，根据《农业农村部办公厅关于做好2025年轮作休耕、油菜生产和带状复合种植推广工作的通知》（农办农〔2025〕13号）、《省农业农村关于印发〈贵州省2025年粮油生产暨大面积单产提升工作方案〉的通知》（黔农发〔2025〕12号）等文件精神，结合我省实际，制定本实施方案。

- 一、目标任务

- 大力推广粮油作物大面积单产提升行动，2025年全省实施耕地轮作180万亩，任务涉及9个市（州），84个县（市、区）（祥见附表）。通过项目实施，9个水稻大面积单产提升整建制推进县示范片水稻单产较当地平均水平提高5%以上，带动全省粮油作物平均单产较上年提高2%左右。

- 二、技术路径

- 结合各地实际，分区域、分品种因地制宜推广以水稻—油菜轮作为主的粮油轮作模式，适当提高种植收益，巩固油料扩种成果。改善耕地冬季闲置，推动耕地轮作制度改进，促进资源与技术、生产与生态协调发展。

- 三、资金使用方式

- （一）补助对象。根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效、耕地轮作试点）资金的通知》（黔财农〔2025〕71号）文件，补助对象为实施耕地轮作的农户、种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等经营主体。

- （二）补助标准。按照150元/亩标准进行补助，其中，用于油菜的标准不低于50元/亩。项目县在确保面积落实的情况下，可根据实际细化具体补助内容。要按任务数在前茬粮食作物收获后接续种植同等面积的油菜，两季作物面积不得累加。

（三）补助方式。项目资金可采用物化、社会化服务、现金补助或物化、社会化服务、现金补助相结合的方式开展。采用物化补助的重点对种子、肥料、农药等农用物资进行补助，采用社会化服务补助的重点对集中育秧（育苗）、耕种管收社会化服务、绿色防控等环节进行补助；采用现金补助的要按照财政部门对于现金补助的有关规定，通过“一卡（折）通”直接发放补助，并按程序进行公示公开。县级要结合实际，选择合适的补助方式，并在实施方案中明确。

- 四、重点工作

- （一）制定工作方案。在省级实施方案下达后，各市（州）要组织承担轮作任务的县（市、区）加快制定县级实施方案，方案中要明确实施区域、实施对象、实施内容、资金使用方式，细化补助环节、补助程序、保障措施等。各任务县根据承担的轮作任务、上年作物种类和种植意愿情况，确定任务实施区域，优先选择相对集中连片、生产基础好、优势突出、发展潜力大（特别是油菜扩种潜力大）的耕地开展轮作。并将轮作任务下达到实施区域的乡（镇）、村或新型经营主体。乡（镇）、村在尊重农民种植意愿的前提下，将轮作任务分配到户、落实到地块。各市（州）收集所辖项目县实施方案，于7月10日前统一报省农业农村厅备案。

- （二）加强技术服务。县级农业农村部门要抓紧组织实施，落实良种、良法、良机、良技等关键环节。省级依托粮油专家技术指导组开展分作物、分区域、分环节粮油生产技术巡回指导。各市（州）、县（区）农业农村部门要组织农技人员，指导承担任务地区的农民和新型农业经营主体掌握技术要领，开展全过程技术服务。集成推广一批可复制、可推广、易操作的技术模式，做到科学轮作。

- （三）落实公示公开。根据《农业农村部计划财务司关于进一步做好强农惠农富农政策公开公示工作的通知》（农计财便函〔2025〕77号）文件要求，市、县级要及时在官网、微信等媒体上公开实施方案、主体遴选、申报流程、项目验收等信息，杜绝“事后补公示”，提高政策知晓率。公示内容包括但不限于支持对象、资金安排、公示期限、反馈渠道等。注意切实保护农户个人隐私信息，对身份证号、银行卡号、手机号等个人敏感信息原则上不公示，确需公示的应做脱敏处理。到人到户直接补贴应在村级进行公示并建立专门台账，便于日常管理及留档备查，县级农业农村部门对村级公示情况进行现场抽查核实，并定期对公示台账进行抽查复核。

- （四）开展绩效评价和工作总结。各县（市、区）要对当地耕地轮作开展绩效评价，包括不同轮作模式面积、单产、效益分析等情况。市（州）及时开展工作绩效目标的督促检查，省级不定期通过农业农村部转移支付平台对各县资金支付情况和绩效完成情况进行调度，各地要及时在平台更新资金和绩效情况。要加强试点工作总结，积极推广典型经验，各县（区）总结于2025年11月10日前报市（州），市（州）于11月20日前形成本区域综合性书面总结报告，由市（州）农业农村部门报省农业农村厅。

- 五、保障措施

- 各地要及时兑付补助资金，在确保面积落实的情况下，根据承担轮作任务的农户、经营主体任务完成情况，及时兑现补助。要严格认定实施面积，坚决杜绝套取补助资金的现象发生。要充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传通过轮作制度稳粮扩油的政策，引导社会各界关注支持轮作工作，引导农户及各类新型经营主体积极参与试点工作。

附表：2025年耕地轮作项目任务表

- 联系人：

- 1.省农业农村厅种植业管理处：张雪姣；电话：0851-85285372；邮箱：gzsnwzzyc@163.com；

- 2.省财政厅农业处：张静；电话：0851—86892514。

附表

2025年耕地轮作项目任务表

单位：万亩、万元

| 市（州） | 县（区） | 实施耕地轮作面积≥180万亩 | 建设9个水稻大面积单产提升整建制推进县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 乌当区 | ≥0.32万亩 |  |
|  | 花溪区 | ≥0.31万亩 |  |
|  | 白云区 | ≥0.04万亩 |  |
|  | 清镇市 | ≥2.85万亩 |  |
|  | 开阳县 | ≥2.57万亩 |  |
|  | 修文县 | ≥1.19万亩 |  |
|  | 息烽县 | ≥0.83万亩 |  |
|  | 观山湖区 | ≥0.1万亩 |  |
| 六盘水市 | 六枝特区 | ≥3.16万亩 |  |
|  | 盘州市 | ≥2.89万亩 |  |
|  | 水城区 | ≥0.38万亩 |  |
| 遵义市 | 红花岗区 | ≥0.35万亩 |  |
|  | 汇川区 | ≥1.28万亩 |  |
|  | 播州区 | ≥6.74万亩 |  |
|  | 新蒲新区 | ≥1.48万亩 |  |
|  | 桐梓县 | ≥2.15万亩 |  |
|  | 绥阳县 | ≥4.05万亩 |  |
|  | 湄潭县 | ≥2.24万亩 |  |
|  | 凤冈县 | ≥2.47万亩 |  |
|  | 余庆县 | ≥1.34万亩 |  |
|  | 仁怀市 | ≥2.42万亩 |  |
| 遵义市 | 赤水市 | ≥0.24万亩 |  |
|  | 习水县 | ≥2.17万亩 |  |
|  | 正安县 | ≥2.01万亩 |  |
|  | 道真县 | ≥1.81万亩 |  |
|  | 务川县 | ≥1.57万亩 |  |
| 安顺市 | 西秀区 | ≥5.89万亩 |  |
|  | 平坝区 | ≥1.96万亩 |  |
|  | 普定县 | ≥1.52万亩 |  |
|  | 镇宁县 | ≥2.59万亩 |  |
|  | 关岭县 | ≥1.2万亩 |  |
|  | 紫云县 | ≥3.69万亩 |  |
| 黔南州 | 都匀市 | ≥2.19万亩 |  |
|  | 独山县 | ≥2.01万亩 |  |
|  | 平塘县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 荔波县 | ≥1.32万亩 |  |
|  | 三都县 | ≥1.73万亩 |  |
|  | 福泉市 | ≥2.42万亩 |  |
|  | 瓮安县 | ≥3万亩 |  |
|  | 贵定县 | ≥1.79万亩 |  |
|  | 龙里县 | ≥1.65万亩 |  |
|  | 惠水县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 长顺县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 罗甸县 | ≥0.96万亩 |  |
| 黔东南州 | 凯里市 | ≥0.61万亩 |  |
|  | 黄平县 | ≥0.93万亩 |  |
|  | 麻江县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 丹寨县 | ≥0.37万亩 |  |
|  | 雷山县 | ≥0.37万亩 |  |
|  | 施秉县 | ≥1.02万亩 |  |
|  | 镇远县 | ≥1.37万亩 |  |
|  | 三穗县 | ≥0.57万亩 |  |
|  | 岑巩县 | ≥1.63万亩 |  |
|  | 天柱县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 锦屏县 | ≥1万亩 |  |
|  | 黎平县 | ≥6万亩 |  |
|  | 榕江县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 从江县 | ≥1.29万亩 |  |
|  | 剑河县 | ≥0.47万亩 |  |
|  | 台江县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
| 毕节市 | 七星关区 | ≥1.53万亩 |  |
|  | 大方县 | ≥1.26万亩 |  |
|  | 黔西市 | ≥3万亩 |  |
|  | 金沙县 | ≥4.33万亩 |  |
|  | 织金县 | ≥3.07万亩 |  |
| 毕节市 | 纳雍县 | ≥0.22万亩 |  |
| 铜仁市 | 碧江区 | ≥0.63万亩 |  |
|  | 松桃县 | ≥2.57万亩 |  |
|  | 玉屏县 | ≥0.67万亩 |  |
|  | 万山区 | ≥0.79万亩 |  |
|  | 江口县 | ≥1.4万亩 |  |
|  | 石阡县 | ≥2.64万亩 |  |
|  | 印江县 | ≥2.3万亩 |  |
|  | 思南县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
|  | 德江县 | ≥1.44万亩 |  |
|  | 沿河县 | ≥5万亩 | 1个水稻推进县，建设2个万亩片、10个千亩方、10个百亩田； |
| 黔西南州 | 兴义市 | ≥2.47万亩 |  |
|  | 兴仁市 | ≥2.93万亩 |  |
|  | 贞丰县 | ≥2.1万亩 |  |
|  | 册亨县 | ≥1.1万亩 |  |
|  | 望谟县 | ≥0.96万亩 |  |
|  | 普安县 | ≥1.16万亩 |  |
|  | 晴隆县 | ≥0.63万亩 |  |
|  | 安龙县 | ≥1.29万亩 |  |

- 附件5

# 贵州省2025年化肥减量增效项目实施方案

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》以及《到2025年化肥减量化行动方案》相关要求，按照《农业农村部种植业管理司关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）、《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效、耕地轮作试点）资金的通知》（黔财农〔2025〕71号）要求，统筹推进2025年中央财政化肥减量增效项目实施，特制定本方案。

一、总体思路

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察贵州重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照《到2025年化肥减量化行动方案》要求，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为突破点，遵循“精、调、改、替、管”技术路径，强化政策支持和科技支撑，依托新型经营主体和社会化服务组织，夯实取土化验、田间试验、农户施肥调查、化肥利用率测算、土壤养分监测、技术宣传培训等测土配方施肥基础，大力推广测土配方施肥技术。选择一批重点县集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式，持续推进科学施肥增效。

- 二、重点任务

（一）深化推广“三新”集成模式。建立10个化肥减量增效“三新”集成推进县，其中：安龙、黎平、六枝、印江、从江、播州等6个县（区）围绕水稻重点集成推广“侧深机施+缓释肥+无人机追肥”、“氮肥定额+配方肥+增施有机肥”等技术模式，并立足实际适量施用中微量元素肥料，后期可结合营养诊断技术进行精准施肥。赫章县围绕玉米重点集成推广“种肥同播+缓控释肥+无人机追肥”、“测土配方+适度密植+水肥一体化”等技术模式，并立足实际适量施用中微量元素肥料。每个县重点打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动15万亩以上，千亩方、万亩片化肥施用量较上年实现零增长，作物单产水平较上年有所提高。罗甸、乌当、镇宁等3个县（区）围绕经济作物重点集成推广“绿肥覆盖+增施有机肥+中微肥配施”、“测土配方+增施有机肥+水肥一体化”等技术模式，每个县重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上，千亩方、万亩片化肥施用量较上年实现负增长，作物单产水平较上年有所提高。承担“三新”集成推进任务的县要以目标作物为重点，兼顾其他主栽作物，优先选择种植规模大、技术能力强的种植大户、经营主体等落实千亩方、万亩片任务。要根据作物类型、土壤养分、施肥习惯等，应用智能化施肥推荐专家系统（如NE系统，二维码见附件4-3）等，合理确定本地区主要农作物施肥方案。10个化肥减量增效“三新”集成推进县要摸清千亩方、万亩片农户施肥现状和产量水平，粮食作物县在示范前后均需开展农户施肥调查70户，其中每个千亩方调查5户，每个万亩片调查10户。经济作物县在示范前后均需开展农户施肥调查30户，其中每个千亩方调查10户。重点调查施肥量、施肥时期、作物产量等内容，科学评价示范成效。

（二）测土配方施肥基础工作规范实施。田间肥效试验。开展化肥利用率等田间肥效试验240个以上。严格按照《贵州省2025年科学施肥增效田间试验工作方案》要求，综合考虑种植制度、地力水平等因素，选取有代表性的地块，布设田间试验。相关试验可委托具有专业背景的科研教学单位承担，鼓励开展长期定点监测。加强肥料施用、田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制，保证田间试验质量。严把数据质量关，在全面汇总、逐项审核基础上，及时报送化肥利用率等田间试验数据和测算报告。农户施肥调查。开展农户施肥调查4000户以上。坚持施肥调查长期性、连续性和稳定性，在2024年施肥监测主体和监测作物基础上，持续跟踪调查主体施肥情况，通过“肥情监测通”填报（二维码见附件4-2），开展农户施肥情况和肥料施用效果监测。结合全国肥料节水专业统计，分析本行政区域施肥水平、施肥结构、施肥方式等情况，形成施肥情况专题报告。取土化验和土壤养分监测。开展取土化验4000个以上，土壤养分监测点63个以上。取土化验要结合粮油作物大面积单产提升示范片、党政领办示范点、农技人员创新创业行动示范田、农户施肥调查等工作，分析化验pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮等指标。土壤养分监测点要做好田间管理、土样采集、分析化验，数据收集、审核汇总等工作，科学评价土壤养分变化（附件4-1）。

（三）全力推动智能化信息化施肥服务。各地要聚焦春耕、三夏、秋冬种关键农时，制定发布主要农作物科学施肥技术指南。同时以短信形式，向农户和种植主体推送发布测土配方施肥、化肥减量增效“三新”集成等技术信息2700万条次以上，指导科学施肥。通过短视频、田间授课等灵活多样形式，解读科学施肥技术要点和注意事项，推介典型模式，指导科学选肥用肥。创新施肥服务。“三新”集成推进县要大力发展科学施肥社会化服务，鼓励开展整村整乡镇“统测、统配、统供、统施”科学施肥服务，加快批量化高效分析测试和无人机诊断变量施肥等智能化信息化精准施肥技术装备应用，全面提升科学施肥能力。

（四）深入评价科学施肥成效。全面总结测土配方施肥实施二十年工作历程、技术进步、推广经验、应用成效。深入总结“十四五”化肥减量增效工作进展，科学评估测土配方施肥对作物产量品质、土壤肥力、肥料利用效率的贡献，总结一批可复制、可推广的典型案例。同时，要分析田间肥效试验、农户施肥调查、土壤养分监测、“三新”集成示范等数据，掌握施肥效果、土壤养分、产量水平变化，用可靠数据评价科学施肥成效。

（五）持续开展宣传培训。深入开展科学认识化肥专题宣传活动，深挖科学施肥典型案例，通过电视、广播、微信公众号等媒体宣传科学施肥成效，营造良好社会氛围。继续开展科学施肥培训行动和科学施肥指导行动，强化推广、科研、教学、学会、企业等力量联动互动，各市州采取田间讲堂、室内教学、视频直播等形式开展科学施肥技术培训1期次以上。深入开展科学认识化肥作用主题宣传，征集科学施肥增效技术推广好经验好做法，挖掘推介典型案例，营造科学施肥良好氛围。

- 三、注意事项

根据《农业农村部计划财务司关于进一步做好强农惠农富农政策公开公示工作的通知》（农计财便函〔2025〕77号）文件要求，市、县级要及时在官网、微信等媒体上公开实施方案、主体遴选、申报流程、项目验收等信息，杜绝“事后补公示”，提高政策知晓率。公示内容包括但不限于支持对象、资金安排、公示期限、反馈渠道等。注意切实保护农户个人隐私信息，对身份证号、银行卡号、手机号等个人敏感信息原则上不公示，确需公示的应做脱敏处理。到人到户直接补贴应在村级进行公示并建立专门台账，便于日常管理及留档备查，县级农业农村部门对村级公示情况进行现场抽查核实，并定期对公示台账进行抽查复核。

- 四、有关要求

- 承担测土配方施肥基础工作的市（州）和“三新”集成推进任务的县级农业农村部门要根据本地区实际，细化目标任务，明确实施区域、实施主体、技术模式等，细化补贴标准，确保工作任务落实。项目资金主要用于测土配方施肥基础工作、“三新”千亩方、万亩片建设、试验监测、数据分析应用、技术信息发布、宣传培训等。各地根据实际，可对“三新”集成模式推广所需的新型肥料、服务作业等进行适当补贴，不得用于购置施肥农业机械，项目采购肥料需取得肥料登记或备案号。各地要及时填报取土化验、田间试验、农户施肥调查等数据，加强数据逐级审核，严格落实国家信息安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位和个人。各项目单位要建立健全项目管理机制，及时报送项目执行进度和实施成效。各地要加快资金执行进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。

各项目实施单位于7月10日前报送项目实施方案至省农业农村厅备案。12月1日前形成项目年度总结和绩效自评报告。

附件：4-1.2025年中央化肥减量增效资金安排及绩效表

4-2.肥情监测通二维码

4-3.NE推荐施肥专家系统二维码

- 联系人：

- 1.省土壤肥料工作总站：林海波、谢朝；电话：0851-85287912；邮箱：gzsnwzzyc@163.com。

- 2.省财政厅农业处：张静；电话0851—86892514。

附件4-1

2025年中央财政化肥减量增效资金总体安排及主要绩效指标

| 序号 | 单 位 | 资金总体安排 | 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 时效指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
|  |  |  | 测土配方施肥基础性工作 |  |  |  |  |  | 化肥减量增效“三新”集成推进县 | 项目区作物单产水平较上年有所提高 | 测土配方施肥基础工作规范实施 | 项目完成及时率（%） | 科学施肥观念 | 项目区主体满意度（%） |
|  |  |  | 田间试验 | 农户施肥调查 | 取土化验 | 土壤养分监测点 | 技术宣传与培训 | 技术信息发布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（万元） | 任务（个） | 任务（户） | 任务 （个） | 任务（个） | 任务（期次） | 任务（万条） | 任务（个） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2114 | ≥240 | ≥4000 | ≥4000 | ≥63 | ≥10 | ≥2700 | 10 | 有所提高 | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 1 | 贵阳市本级 | 67 | ≥25 | ≥230 | ≥230 | ≥11 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 2 | 乌当区 | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 3 | 六盘水市本级 | 59 | ≥23 | ≥274 | ≥274 | ≥2 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 4 | 六枝特区 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 5 | 遵义市本级 | 97 | ≥30 | ≥730 | ≥730 | ≥10 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 6 | 播州区 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 7 | 安顺市本级 | 71 | ≥29 | ≥272 | ≥272 | ≥6 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 8 | 镇宁县 | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 9 | 黔南州本级 | 78 | ≥29 | ≥402 | ≥402 | ≥7 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 10 | 罗甸县 | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 11 | 黔东南州本级 | 92 | ≥31 | ≥388 | ≥388 | ≥6 | ≥2 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 12 | 从江县 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 13 | 黎平县 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 14 | 毕节市本级 | 103 | ≥26 | ≥948 | ≥948 | ≥9 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 15 | 赫章县 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 16 | 铜仁市本级 | 71 | ≥23 | ≥404 | ≥404 | ≥6 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 17 | 印江县 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |
| 18 | 黔西南州本级 | 66 | ≥24 | ≥352 | ≥352 | ≥6 | ≥1 | ≥300 |  |  | 规范实施 | 100 | 提高 | ≥90 |
| 19 | 安龙县 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 有所提高 |  | 100 | 提高 | ≥90 |

附件4-2

肥情监测通二维码

附件4-3

NE推荐施肥专家系统二维码

附件5

2025年小麦“一喷三防”实施方案

根据《财政部关于下达2025年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2025〕14号）要求，新增小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率不低于75%、危害损失率不高于4%的指标，其他指标按照3月4日印发的《省农业农村厅关于印发大豆玉米带状复合种植等项目实施方案的通知（附件3“贵州省2025年小麦“一喷三防”实施方案”）》执行。

- 各任务单位要对小麦“一喷三防”工作开展绩效自评和工作总结，绩效自评报告和工作总结于2025年6月30日前报市（州）农业农村部门，市级于7月10日前形成本区域综合性书面总结报告和绩效自评报告报送省植保植检站。

联系人：

1.省农业农村厅种植业管理处：张雪姣，电话：0851—85285372；

- 2.省植保植检站：李学琳，电话：0851—85280802；

- 邮箱：gzszbzjz@163.com。

贵州省农业农村厅办公室                 2025年6月26日印发

共印5份