附件：

贵州省大中型沼气工程竣工验收办法

（暂  行）

为做好贵州省大中型沼气建设项目建设任务完成情况、资金使用情况和建设质量情况的全面审查和总结工作，组织对大中型沼气工程进行竣工验收，特制定本办法。

一、竣工验收

贵州省大中型沼气建设项目竣工验收办法（暂行）是按照“农业部、国家发展和改革委员会‘关于进一步加强农村沼气建设管理的意见’（农计发[2007]29号）”、“农业部办公厅、国家发展改革委办公厅‘关于做好养殖业大中型沼气工程可行性研究报告和初步设计文件编制及审核工作的通知’（农办科〔2008〕66号）”，参照农业部《农业基本建设项目竣工验收管理规定》和《贵州省农业基本建设项目管理细则》，结合我省大中型沼气项目特点，而制定的大中型沼气建设项目竣工验收办法。竣工验收报告按要求应报送农业部和国家发展改革委备案。

二、工作流程

项目自验→项目初验→提交申请报告→正式验收→出具验收报告

竣工验收工作流程图如下：

中央投资600万元（含600万元）以上的由国家农业

部相关局司组织

项

目

自

验

出具验收报告

项 目 初 验

(也可与自验合并进行)

申请

正式

验收

合格

中央投资600万元以下、200万元（含200万元）以上的由省农委发展计划处组织

通过

不

合

格

合格

整  改   改

中央投资200万元以下

的由省农委业务处组织

不

通

过

整   改

三、验收流程

（一）项目自验

在项目完成并试运行三个月后开始组织自验。项目自验由项目县农业部门会同当地发改部门组织建设单位、施工、监理、设计等有关单位进行。项目竣工后，建设单位要及时办理竣工财务决算并委托有关部门或机构出具审计报告，自验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，并向建设单位提出交工报告。

（二）项目初验

初步验收由市（州、地）农业和发改部门组织有关部门进行，初步验收合格并具备竣工验收条件后，市（州、地）农业和发改部门应在15个工作日内向省农委和省发改部门报送竣工验收申请报告。

项目自验和项目初验工作也可合并进行，具体由市（州、地）农业部门和项目县农业部门协商。

（三）正式验收申请

1．省农委在收到竣工验收申请报告后，在60日内会同省发改等相关部门开展项目竣工验收工作或委托市（州、地）农业、发改部门组织竣工验收。

2．竣工验收申请报告应依照竣工验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附初步验收结论意见、工程竣工决算、审计报告。

3．申请竣工验收的项目必须具备下列条件：

（1）完成了批准的项目可行性研究报告、初步设计和投资计划文件中规定的各项建设内容及投资；

（2）整理了所有文件材料并进行了分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整，主要包括：项目审批文件和年度投资计划文件；变更及变更批复；工程总结；招投标文件及中标公告；施工、采购合同；基建财务档案（含账册、凭证、报表等）；设计（含工艺、设备技术）、施工、监理文件；施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图；自验报告；竣工验收申请；

（3）土建工程质量经当地建设工程质量监督机构备案（勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；

（4）主要工艺设备及配套设施能够按批复的设计要求运行，并达到项目设计目标；

（5）消防、防雷设施已按设计要求与主体工程同时建成并经相关部门审查合格；

（6）工程项目或各单项工程已经建设单位初验合格；

（7）编制了竣工决算，并经有资质的中介审计机构或由当地审计机关审计。必要时竣工决算审计由项目验收组织单位委托中介审计机构进行竣工决算审计。

（四）正式验收

1、组建竣工验收工作组。验收工作组由组织单位、相关部门及工艺技术、工程技术、基建财会等方面的专家组成。成员人数为5人以上（含5人）单数，其中工程、技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2、验收工作组现场听取各有关单位的项目建设工作报告，查阅工程档案、财务账目及其它相关资料，实地查验建设情况；在充分研究讨论的基础上，对工程设计、施工和工程质量等方面作出全面评价。

3、验收组通过对项目的全面检查和考核，通过验收并与建设单位交换意见后，一是形成竣工验收报告，竣工验收报告由以下主要内容组成：①项目概况,②资金到位、使用及财务管理情况,③土建工程和设备招标购置情况,④制度建设、操作规程及档案情况,⑤项目实施与运行情况,⑥项目效益，⑦存在的主要问题,⑧验收结论与建议；二是-填写大中型沼气工程竣工验收报表。

4、竣工验收报告和竣工验收报表由验收工作组三分之二以上成员签字，报送项目验收组织单位。

（五）对未通过验收的项目，限期整改，直至验收合格。

附：贵州省大中型沼气工程项目建设竣工验收表

编号：

贵州省大中型沼气工程项目建设竣工验收表

项    目    名    称：

建  设  单 位 名  称：

项目建设省级主管部门：

验收组织单位（公 章）：

验    收    时    间：二〇   年   月   日

一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人： 电话：

建设单位联系地址： 邮编：

项目立项审批文号、时间： 2008年 月 日

初步设计审批部门、文号、时间： 2008年 月 日

是否组织初验： 项目初验时间： 年 月 日

建设单位申请竣工验收时间： 年 月 日 竣工验收日期： 年 月 日

验收申请文号：

竣工验收组织单位： 联系人： 电话：

竣工验收组组长： 单位：

二、建设内容完成情况

批复建设地点： 实际建设地点：

批复建设期限： 年 月— 年 月 实际建设期限： 年 月— 年 月

初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：主要建设：

完成的建设内容及规模：主要建设：

未完成的建设内容及规模：

有无重大变更：

有无非重大变更：

是否履行基本建设程序情况：

竣工验收组评价： 专家签字：

三、建设项目管理情况

| 设计 | 初步设计编制单位： 资质等级： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计范围和内容是否完整： |  |  |
|  | 设计是否规范： |  |  |
|  | 初步设计对可研批复的调整是否符合规定： |  |  |
| 施工承包 | 土建工程 单位： 资质等级： |  |  |
|  | 有无田间工程单位： |  |  |
|  | 设备安装单位： 资质： |  |  |
|  | 有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： |  |  |
| 建设质量 | 建筑工程验收评定结果： |  |  |
|  | 田间工程验收评定结果： |  |  |
|  | 设备安装与运行验收评定结果： |  |  |
|  | 竣工图完成情况： |  |  |
|  | 土建工程质量备案情况： |  |  |
|  | 工程有无重大质量问题： |  |  |
| 法人责任 制 |  | 项目法人责任制实施情况：（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： |  |
| 合同制 | 应签而未签订合同情况： |  |  |
|  | 合同文本规范情况： |  |  |
|  | 合同执行情况： |  |  |
| 招投 标制 | 招投标制执行情况： |  |  |
| 监理制 | 监理单位： 资质等级： |  |  |
|  | 监理范围： |  |  |
|  | 监理内容： |  |  |
| 执行法规 | 环保： |  | 消防： |
|  | 劳动安全卫生： |  | 抗震设防： |
|  | 其他国家强制性法规执行情况： |  |  |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |  |  |

四、资金使用情况                          单位：万元

| 立项批复情况 | 总投资： 其中：中央投资 省级财政： 地方配套及自筹资金： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土建工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他： |  |
| 初步设计批复 | 总计： 其中：土建工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |  |
| 资金到位情况 | 总计： 万元 其中：中央投资： 省财政： 万元 市（州、地）级财政： 万元 县级财政 自有资金： 万元 其他（请注明）： |  |
| 投资完成情况 | 总计： 万元 土建工程： 万元 田间工程： 仪器、设备： 万元 工程建设其他费用： 其他： 万元 |  |
| 形成资产 | 固定资产： 万元 其他资产： 万元 核销支出： 万元 |  |
| 竣工决算审计 | 类型 | 社会中介审计 内部审计 政府审计部门：政府审计部门 |
|  | 单位 | 资质： |
|  | 委托审计内容是否规范： |  |
|  | 审计结论是否规范： |  |
| 概算调整和审批程序是否符合规定： |  |  |
| 财务制度建立及会计行为规范情况： |  |  |
| 资金专帐管理、专款专用情况： |  |  |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： |  |  |
| 专家签字： |  |  |

五、项目文件管理情况

| 文件类型 |  | 管理情况8 | 文件类型 |  | 管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前期产生的资料 | 项目立项申请报告 |  | 执行阶段产生的资料 | 隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 项目建议书或可研报告 |  |  | 建材、仪器设备质量、试验记录 |  |
|  | 项目立项批准文件 |  |  | 设备安装施工纪录 |  |
|  | 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |  | 工程质量事故报告及处理纪录 |  |
|  | 征用土地、拆迁、补偿等文件 |  |  | 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 |  |
|  | 工程地质（水文、气象）勘查报告 |  |  | 其它（施工日记） |  |
|  | 初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件 |  | 竣工阶段产生的资料 | 竣工图 |  |
|  | 向地方报建的批准文件 |  |  | 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 |  |
|  | 仪器设备采购合同及招投标文件 |  |  | 初验报告 |  |
|  | 土建发包合同、协议、招投标文件 |  |  | 初验会议文件、会议决定 |  |
|  | 规划、消防、环保、劳动等部门审核文件 |  |  | 竣工决算 |  |
| 执行阶段产生的资料 | 开工报告（大型项目） |  |  | 竣工决算审计报告 |  |
|  | 工程测量定位记录 |  |  | 工程建设总结和工作报告 |  |
|  | 图纸会审、技术交底 |  |  | 竣工项目验收申请报告 |  |
|  | 施工组织设计等 |  | 其他 |  |  |
|  | 基础处理、基础工程施工文件材料 |  |  |  |  |
|  | 设备试运转报告（记录） |  |  |  |  |
| 竣工验收组对资料归档情况的评价： 专家签字： |  |  |  |  |  |

8 可用有、无或完整、不完整等表述。

六、竣工验收意见

| 竣工验收结论及整改建议（可附页）： 验收组组长签字： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 竣工验收组织单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 七、参加竣工验收人员名单及签名 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 |  | 电 话 | 签 名 |  |

工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。