附件

2017年贵州省绿色高产高效创建年工作方案

根据《关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11号）、《农业部种植业管理司《关于印发2017年绿色高产高效创建年工作方案的通知》（农农（粮油）〔2017〕1号）文件精神，为贯彻落实绿色发展理念，促进农业稳定发展和农民持续增收，打造高产创建和绿色增产模式攻关3.0升级版，助力种植业转型升级和现代农业发展，结合我省近年来高产创建工作的经验和生产实际，为扎实开展工作，加强项目管理，提高创建水平，加快构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代山地特色高效农业之路，助推“绿色农产品泉涌攻略”行动，提升我省农业生产竞争力和影响力，特制定本工作方案。

一、项目实施目标与考核指标

（一）总体目标

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以绿色发展为导向，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，选择我省生产基础好、优势突出、产业带动能力强的县，开展水稻、玉米、马铃薯、杂粮、油菜和蔬菜、茶叶整建制创建，强化行政推动，集成一批绿色技术模式，打造一批绿色高效典型，创建一批优质特色品牌，培育一批新型经营主体，开展绿色高产高效技术模式规模化种植，实行标准化生产、产业化经营，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率。

（二）项目县选择及创建作物

项目以县为实施主体，综合考虑资源禀赋、生产规模、技术力量和工作积极性等因素，优中选优，通过竞争性评审，确定2017年绿色高产高效创建项目在播州区、黄平县、黎平县、思南县、威宁县、黔西县、兴义市、兴仁县、西秀区、普定县、江口县等11个县（市、区）实施。面积110万亩，其中：水稻40万亩，玉米20万亩，马铃薯、薏苡、油菜、蔬菜、茶叶各10万亩。

水稻创建县为播州区、黄平县、黎平县、思南县，实施面积各10万亩。玉米创建县为黔西县、兴义市，实施面积各10万亩。马铃薯创建县为威宁县，薏苡创建县为兴仁县，油菜创建县为西秀区，茶叶创建县为江口县，蔬菜创建县为普定县。

（三）考核指标

1、产量与效益指标

创建县项目区水稻、玉米、马铃薯、薏苡、油菜、蔬菜、茶叶平均亩产较上年增产5%以上，节本增效10%以上。各县均带动全县相应作物节本增效2%以上，带动周边区域均衡发展。

2、技术指标

项目区绿色高产高效模式应用率、优质良种覆盖率、规范化栽培技术覆盖率、无公害栽培技术覆盖率、配方肥覆盖率、绿色防控技术覆盖率均达100%；实现化学农药使用量减少5%以上，产品质量全面达到无公害农产品标准；耕种收综合机械化水平提高5%以上。并加强农家肥、秸秆、农膜等资源合理化利用和控制农业面源污染。

（1）水稻：因地制宜选择稻鱼（鱼、鸭）、稻油（肥）等绿色高效稻作制；人工移栽稻区水稻无纺布育秧覆盖率达50%；超级稻、抛秧、直播、缓控释肥料等技术和稻+模式有较大的示范面积。

（2）玉米：因地制宜选择育苗移栽（含漂浮育苗）、少免耕、旱地分带间套作、鲜食玉米、青贮玉米等绿色高效旱地耕作制；地膜覆盖栽培技术覆盖率30%；优质抗病品种展示、绿肥聚垄耕作、秸秆还田、完全生物降解膜覆盖栽培等技术有较大的示范面积。

（3）马铃薯：因地制宜实行机耕、机播、合理间套轮作绿色高效耕作制；脱毒种薯覆盖率达100%；脱毒小整薯播种栽培技术覆盖率20%以上；统一晚疫病综合防治；新品种、有机肥、缓控释肥施用、地膜覆盖栽培、残膜回收、机械化应用等技术有较大示范面积。

（4）薏苡：选用优质高产高抗品种，良种覆盖率100%，全面推广应用薏苡绿色高产高效栽培技术，因地制宜推广少（免）耕制，薏苡直播、有机肥或缓控释肥施用、膜侧集雨节水栽培、间套轮作、有机栽培等技术有较大的示范面积。

（5）油菜：油菜免耕、直播等轻简化栽培技术覆盖率达50%以上，农旅结合模式50%以上，绿色防控技术覆盖率100%；新品种展示、秸秆还田、缓控释肥等技术有较大示范。

（6）茶叶：新建茶园无性系良种覆盖率100%，优先选用黔茶1号、黔茶8号等本地培育品种以及浙农系列、龙井43、福鼎大白、金观音等优质良种，注重品种合理搭配；已建茶园除草机、修剪机等茶园管理设备应用覆盖率100%，配方施肥、茶叶专用肥、茶树病虫害绿色防控示范有较大范围的推广。

（7）蔬菜：周年高效种植模式等生态化栽培技术覆盖率和产品采后商品化处理覆盖率100%，完善投入品管理、生产档案、产品检测、基地准出、质量追溯等5项全程质量管理制度和产品质量安全管理长效机制，项目区无公害、绿色、有机食品认证及地理标志登记实现全覆盖。

3、综合指标

（1）每个项目县、每个创建作物集成示范1项以上高产高效、资源节约、生态环保技术模式。

（2）每个县围绕“一县一品”“一乡一品”，培育知名品牌2个以上。

（3）每县培育种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体50个以上。

（4）每个示范县开展相关作物休闲观光、农事体验、文化传承1项以上。

（5）每个示范县开展绿色高产高效技术试验研究5个以上；培训农民技术骨干和科技示范户500人（户）以上，培训农民2万人以上。

二、创建内容

结合我省生产实际和产业发展需要，选择水稻、玉米、马铃薯、油菜、薏苡、蔬菜、茶叶等作物，重点开展“五大行动”。

（一）绿色技术模式示范行动

以轻简化、机械化、集约化为重点，围绕种植结构调整，示范推广粮豆轮作、间作套种等高效种植模式，以及薯类、杂粮、蔬菜、茶叶等机械化作业技术。围绕资源高效利用，示范推广精量播种、节水灌溉、肥药减量控害、秸秆综合利用、完全生物降解膜利用等绿色生态环保技术。围绕生产效能提升，示范推广全程机械化、智能化、数字化、物联网、“互联网+”等技术。

（二）区域关键技术攻关行动

针对制约农作物生产的瓶颈，开展品种收集筛选、农机改进研发、高产高效技术试验和联合攻关。突破资源瓶颈，筛选优质、高产、高抗品种，减少水肥药投入，缓解资源环境压力。突破技术瓶颈，着力攻克油菜、马铃薯、薏苡、蔬菜等作物机械播种、收获的薄弱环节，实现全程机械化。突破效益瓶颈，推广节本降耗、轻简高效、机器换人等技术，提高种植收益。

项目区水稻重点开展稻+、机直播、机插秧等技术模式攻关；玉米重点开展侧膜侧覆盖、旱地分带轮作、鲜食玉米垄作覆膜、免耕地膜覆盖等增产模式攻关试验示范，重点开展高产、抗旱抗病、耐密中晚熟品种、抗旱播种、机耕机播、育苗移栽直播、缩株增密、水肥耦合、病虫害绿色防控和可降解膜应用等技术瓶颈攻关。马铃薯重点开展晚疫病防治、深耕抗旱、高起垄合理密度、肥药减量增效、破膜引苗等技术瓶颈攻关，开展高淀粉、加工专用型新品种筛选，进行有机肥、新型缓控释肥、脱毒小整薯播种、种薯处理、地膜覆盖栽培、间套轮作、全程机械化生产等技术研究与示范，开展新品种、薯-玉、薯-豆、薯-肥等高效种植模式集成。薏苡重点开展高产保优栽培、轻简化栽培、有机栽培模式攻关试验示范，进行薏苡优质品种筛选、适宜播期、适宜播种量、免耕直播、机耕机播、合理密植、间套轮作、膜侧集雨节水栽培、配方施肥、缓控释肥筛选、化学调控、水肥一体化、病虫害绿色防控病虫害防治及适期采收（包含机收）等技术研究。

（三）主粮品质提升行动

聚焦水稻和玉米品种，推广优质品种，发展优质稻、优质鲜食玉米，改良品种，提升品质，增加优质专用品种供给，满足个性化、多元化需求。推进产销衔接，依托农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型经营主体，搞好农企对接，探索“三变新模式”，促进优质优价，实现一二三产业融合，提升全产业链发展水平。

（四）特色产品提质增效行动

以市场需求为导向，积极发展区域、品质、功效等特色鲜明的薏苡、蔬菜、茶叶等产品，促进产业提档升级，增加优质绿色农产品供给。突出标准化生产，选择区域公用品牌和地理标志产品，从产品标准入手，完善一批标准体系、打造一批标准化示范基地、健全一批质量管理制度，提高农业综合效益和竞争力。突出品牌创建，大力发展“一县一品”“一乡一品”，开展多种形式的推介活动，提升品牌知名度，扩大市场影响力，实现品牌增效、特色增收。

（五）农业功能拓展增收行动

拓展绿色高产高效创建外沿，赋予新功能、创造新价值。发展综合种养，推广稻田养鱼、虾、蟹、鸭等“水稻+”种养模式，因地制宜发展林下养鸡、养鸭等模式，增加绿色优质产品供给，带动增产增收。拓展农业多功能，发展休闲观光、农事体验、文化传承等新业态，把农场变成工厂、把田园建成公园、把产品变成商品，实现“一田多用”，充分挖掘农业内部增收潜力。

三、项目资金使用与管理

（一）资金支持环节

农业部、财政部每个项目县补助资金400万元，共4400万元。补助资金主要用于三个方面：一是物化投入补助，对运用绿色高产高效技术模式需要的种子、肥料、农药、农膜等物化投入进行补助；二是社会化服务补助，对购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等社会化服务进行补助；三是技术推广服务补助，对农业、科研等部门开展技术推广服务给予适当补助。物化投入和社会化服务补助两项占总资金的90%，技术推广服务补助不得超过10%。

（二）资金管理

要切实加强项目监管，建立项目资金专账，做到有章可循、有据可查。严格资金使用范围，补助资金主要用于物化投入补助、社会化服务补助、技术推广服务补助，不得超范围支出，严禁挤占、挪用、截留项目资金，做到专款专用。所在县农业、财政、审计部门要成立联合工作组，对年度资金使用情况进行核查，确保项目资金使用安全。

四、项目保障措施

（一）组织管理措施

1、成立工作领导小组与专家指导组，加强组织领导

成立以贵州省农委主要领导为组长、分管领导为副组长，省农委财务处、种植业管理处、经作处、农机管理处、农经处（省茶办）及省农作物技术推广总站主要负责人为成员的贵州省粮食绿色高产高效创建工作领导小组，领导小组下设办公室在委种植业管理处，办公室主任、副主任分别由委种植业处、省农作物技术推广总站主要负责人担任，成员由委种植业处、省农作物技术推广总站指定3-4名人员组成，负责全省绿色高产高效创建项目的日常管理工作。

成立由贵州省农委分管领导任组长，省农委种植业管理处、省农作物技术推广总站、省果蔬站、省农经站负责人为副组长，省农作物技术推广总站、省果蔬站、省种子管理站、省植保站、省土壤肥料工作站、省农机技术推广站、省农经站有关负责人、专家为成员的贵州省绿色高产高效创建专家指导组，指导各地开展绿色高产高效创建关键技术示范推广、共性技术瓶颈攻关和技术模式集成组装等工作。专家指导组下设水稻、玉米、马铃薯、薏苡、油菜、蔬菜、茶叶7个专家小组，负责相应作物的技术指导工作；同时，明确各作物首席专家。

相关市（州）农委成立相应工作领导小组和专家指导组。各项目县要根据要求制定工作方案，成立由县长为组长、分管县长为副组长，农业、财政等有关部门负责人为成员的的工作领导小组，下设办公室在农业部门，并在农业部门成立专家指导组，明确责任分工，加强组织协调，确保各项措施落实到位，推动创建活动顺利开展。

2、强化督促检查

各级农业部门要在绿色高产高效创建工作领导小组统一安排下，切实加强创建工作的督导力度，及时发现问题，采取有效措施，保证绿色高产高效创建顺利进行。在农业部督导的基础上，省农委将组织督查组，在关键农时季节对全省的11个项目县进行全面督促检查和中期交叉检查。相关市（州）农委也要组织督查组对本区域的项目县进行督促检查，保证各项任务、技术措施到位，确保绿色高产高效创建工作的圆满完成。

3、推进机制创新，创新服务方式

各地要积极推进创建活动机制创新，抓好服务方式引领。一是要培育新型农业经营主体，依托新型农业经营主体。鼓励种植大户、家庭农场等新型经营主体参与，使其成为项目承担的主体，更好地发挥示范带动作用。二是创新社会化服务方式，探索政府购买公益性服务的新模式，鼓励植保、农机合作社等新型服务主体，推行代耕代种、代收代储、统防统治、统配统施等专业化服务，提升生产的组织化程度和集约化水平。三是推进农科教结合、产学研协作，形成大联合、大协作的工作格局。四是推进农企合作，促进产销衔接，延伸产业链，提升价值链。

4、强化技术培训和生产指导

各级专家指导组要深入开展技术指导和服务，要分作物、分季节、分层次抓好技术培训和生产指导。各项目县要建立农技人员包户联系制度，及时根据苗情、墒情、灾情和病（虫）情等情况指导农民采取田间管理措施，确保技术进村入户到田，提高项目区技术到位率与覆盖率，充分发挥辐射带动作用。省农委将组织开展现场观摩、现场培训等活动，并择时召开全省绿色高产高效创建项目总结会。

5、规范项目管理

建立完善绿色高产高效创建工作档案，及时将有关的文件、方案、记录、测产结果和工作总结等归档立案，促进绿色高产高效创建有序开展。加强项目资金监管，规范管理办法，严格使用范围，落实监管责任，严禁截留挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

6、做好工作总结

项目县要做好工作总结，认真总结创建中的成效和经验，特别是对组织方式、技术措施、工作方法等进行认真总结，为下一年度开展绿色高产高效创建提供经验。组织创建县及所在的市（州）及时开展自评。省农委将对各创建开展考核评价，并对绿色高产高效创建工作进行认真总结，及时将总结向农业部报送。另外，要加强宣传工作。各级农业部门要通过广播、电视、报刊等新闻媒体，大力宣传绿色高产高效创建工作的政策措施、成功经验、先进典型和实施效果，营造良好的社会氛围，采取多种形式进行宣传。

7、严格绩效考核

项目实施结束后，实行“县级自评、市级复核、省级考评”考核验收制，省级制定绿色高产高效创建考核办法，严格按省级考核办法，由县级农业行政主管部门进行自评，提交自评报告，自评结果经市级农业行政主管部门复核同意后，上报省农委，省农委对全省项目创建县进行考评，考评结果作为下年度项目安排的重要依据。同时，项目实行竞争淘汰制，根据项目验收情况，统一对项目县进行打分排序，验收合格的县下年度可继续申报，对验收不合格的县取消下年度申报资格。

（二）技术保障措施

1、总体技术策略

根据高产优质、节本增效、资源节约、环境友好的原则，抓好技术集成引领，促进良田良制、良种良法、农机农艺的有机结合，要以科学发展观为指导，坚定不移地走依靠科技、提高单产、内涵式发展的路子，技术上要以优良品种和高产配套栽培技术为核心，以绿色发展为主基调，以高产农田建设为基础，实行农艺与农机结合、高产与高效、优质结合，推行规范化栽培、无公害生产、标准化管理和产业化经营，试验示范具有前瞻性、引领性的高产高效可持续新技术。

2、集成组装绿色高产高效技术模式

省绿色高产高效创建技术指导小组制定各作物技术指导意见，各创建县要根据省技术指导意见，结合本地特点制定具体技术方案。组装配套农业机械化为载体的绿色环保、资源高效利用、生产效能提升技术模式，推进稻+、粮豆间套、粮经间套、种养结合等模式，探索生产过程中的精准化、信息化，提升资源配置水平和利用效率。

3、技术保障措施

全面实施“技术五统一，物资五统供，技术干部五到位”为核心的技术保障措施，即：品种统一，种子统供，技术干部发放和讲解到位；育苗统一，育苗专用物资统供，技术干部育苗时指导到位；密度统一，绳子统供，技术干部移栽时指导到位；肥水管理统一，重点化肥统供，技术干部发放到户到田；病虫草鼠害防治统一，重点农药统一供应，技术干部统防指导到位。

五、项目进度安排

（一）一月份至五月份

省级：研究制定工作方案。配合农业部筛选并上报确定贵州省2017年绿色高产高效创建项目县；制定《2017年贵州省绿色高产高效创建年工作方案》，成立绿色高产高效创建工作领导小组与专家指导组，召开领导小组工作会议和专家指导组会议，部署2017年绿色高产高效创建各项工作，召开技术培训会。

创建县：制定绿色高产高效创建工作方案，成立领导小组和专家指导组，制定相关技术规程及考核办法，明确专家及技术人员，落实分片包干责任制，落实示范区地点和面积。

（二）三月份至十一月份

省级：4-10月，组织开展工作督导和技术指导，举办绿色高产高效现场观摩和技术培训会；8-9月前，组织适时开展测产验收，11月底前填报测产数据，完成项目总结。结合生产，针对田间管理的情况和问题，开展生产调研与技术指导，指导项目县绿色高产高效创建工作，促进各技术措施的落实。

创建县：组织示范区良种供应到户，落实种植大户、高产示范户和专业代耕户，对农技人员、村社干部和大户进行集中重点培训。贯彻落实关键技术，搞好技术指导，完成阶段重点技术推广指标。加强管理指导，对农技专家包片、农技人员入户指导及关键技术措施的落实情况进行检查评估，及时完善和解决工作中的突出问题，完成阶段重点技术推广指标，分析总结高产创建中的问题和经验。

（三）十二月份

省级：开展工作交流、做好项目宣传工作。召开全省绿色高产高效创建经验交流会；组织县级自评、市（州）级复核、省级考评；宣传县、乡、农户和专家、农技人员的典型经验，召开专题总结分析会。总结全省粮食绿色高产高效创建工作的经验和存在的问题。

创建县：做好典型调查和经验总结，对全年绿色高产高效创建进行认真总结，制定下一年度工作计划。

附：全国绿色高产高效创建示范县标牌（样式）

附

全国绿色高产高效创建示范县标牌（样式）

彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一 全国（作物名称）绿色高产高效创建示范县 绿色高产高效创建 示范县实施区域 （具体实施区域要明确标注） 字体：黑体 创建规模：示范区涉及×个乡（镇）、×个村，共×万亩 创建目标：平均亩产×公斤，节本增效×元 字体：黑体 技术模式：主栽品种： 技术路线： 字体：楷体 字体：黑体 栽培要点： 领导小组： 组长：县委县政府主要负责人 成员：×××× ×××× （不超过5人） 专家指导组： 组长：×××× 成员：×××× ×××× （不超过5人） 农业部种植业管理司 财政部农业司 贵州省农业委员会 财政厅 ××县人民政府 2017年 月

注：1.标牌尺寸6米×3.5米，彩喷，铁架。

2.作物名称为水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、油菜、花生、棉花、甘蔗、水果、蔬菜、茶叶等。

3.标牌底色、背景图案、字体大小和颜色由各省自行确定，原则上在本省范围内统一。