# 农计发〔2013〕5号

# 农业部关于开展2013年农业建设项目

# 专项检查工作的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业（农牧、农村经济）、畜牧、兽医、农垦、渔业厅（局、委、办），新疆生产建设兵团农业局，部有关司局、有关直属单位：

开展农业建设项目专项检查工作，是保障农业投资效益发挥的重要举措，也是我部常抓不懈的重要任务之一。为规范项目管理，进一步提高项目建设进度和质量，保障农业建设项目的顺利实施，切实发挥农业投资效益，我部2013年继续组织开展农业建设项目专项检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

（一）2010年我部下达投资计划尚未竣工验收的种养业良种、植保、渔政渔港、动物防疫、农垦天然橡胶、棉花生产基地、农垦公益性、野生植物原生境保护、水生动物保护区地方项目（具体项目清单见附件1）；

（二）2012年追加投资计划的渔政执法设施建设项目（具体项目清单见附件2）；

（三）2012年下达投资计划的农业综合开发农业部专项项目（具体项目清单见附件3）；

（四）2013年之前下达投资计划的部直属单位在建项目（具体项目清单见附件4）。

二、检查内容

（一）前期工作和计划执行情况。包括开展项目初评情况，项目评估中提出问题的改进情况，项目初步设计及实施计划批复情况；项目实施内容是否与项目批复的内容一致，项目实施进度，项目变更、调整、终止情况及相关依据。

（二）资金落实及使用情况。包括资金到位、使用和管理、概算控制情况、财务制度执行情况等。

（三）信息系统填报情况。是否及时填报农业建设项目管理信息系统以及填报内容是否齐全。

（四）项目管理和人员培训情况。包括项目管理制度是否健全，项目管理责任制、招投标制、工程监理制和合同制等落实情况；工程建设质量情况，项目竣工验收情况，组织和参加项目管理培训情况，项目建设和管理过程中存在的主要问题及整改落实情况；档案资料管理情况。

（五）项目功能发挥情况。主要包括是否按要求实现项目功能，改善农业农村生产条件、提高粮食综合生产能力和社会、经济和生态效益情况等。

三、检查方式

采取部省结合、以省为主，自查与抽查相结合的方式。具体检查方式如下：

（一）各项目单位对承担的项目进行全面自查；

（二）各省级农业行政主管部门在组织项目单位进行全面自查的基础上，对每类项目按不少于本省该类项目总数30%的比例进行抽查；

（三）中国农科院、热科院、水科院、黑龙江农垦和广东农垦对基建项目应在组织二级单位自查的基础上进行重点抽查，且抽查比例不少于30%。其他部直属单位要对本单位的基建项目全部检查。所有部直属单位要重点检查2012年底积累资金超过500万元以上的项目；

（四）部相关司局将在全面掌握各地情况的基础上，进行重点抽查，抽查比例不少于10%。同时，计划司会同相关司局，组织部分省计划处（计财处）项目负责同志组成联合检查组开展重点抽查。

四、时间安排

（一）农业基本建设项目时间安排

2013年3-6月，各地各单位组织开展农业建设项目自查和抽查工作。

6月30日前，各地各单位要督促项目建设单位将列入专项检查范围的基建项目实施情况和已验收项目竣工验收情况录入农业建设项目管理信息系统（数据填报操作说明详见中国农业建设信息网通知公告栏，各省农业行政主管部门负责将项目在系统中的用户名和密码告知项目单位），未在信息系统中录入实施数据和竣工验收数据的项目视同未完成项目检查任务。

7月30日前，各省农业行政主管部门和中国农科院、热科院、水科院、黑龙江农垦和广东农垦将基建项目检查总结报告和项目总体情况表、抽查情况表（各项目单位要在项目管理信息系统中认真填报实施和验收情况后，系统将自动生成，下载后上报）、项目管理情况表（见附件5）报送我部发展计划司和相关司局各一式3份，其他部直属单位将基建项目自查报告3份报送我部发展计划司。同时，各地各单位要通过农业建设项目管理信息系统中的通知收件箱回复上传所报材料的电子文档。

8月30日前，部各有关司局组织基建项目抽查，汇总本行业基建项目检查和抽查情况，并将检查总结报告报送部发展计划司。

（二）农业综合开发农业部专项项目时间安排

2013年3-6月，各地各单位组织开展项目自查和抽查工作。

6月30日前，各地各单位要在全面检查的基础上提交总结报告（包括检查工作的组织和安排、每个项目的实施情况、存在的问题及整改措施、好的经验和做法、工作建议等）及相关表格（请在农发项目管理系统自行下载），并以正式文上报我部发展计划司1份、相关行业司局2份，同时通过农发项目管理系统发送电子文档。

7月30日前，部相关司局要全面完成农业综合开发农业部专项项目的抽查工作，并将检查总结报告报送部发展计划司。

五、工作要求

（一）提高认识，强化组织领导。各地各单位要充分认识项目监管工作重要性，把此次专项检查工作纳入本单位重要工作议程，认真组织，周密部署。要加快制定本省本单位的农业建设项目专项检查工作方案，建立工作领导机构，健全组织管理体系，强化工作指导，不断提高项目监管质量和水平。

（二）突出重点，提高检查工作针对性。要结合去年专项检查情况，有针对性地确定抽查项目，特别是对去年未完成检查任务的项目，即2006- 2009年我部下达投资计划但目前尚未竣工验收的地方项目（详见附件6、附件7）和2006-2011年部直属单位应竣工但尚未竣工项目开展回头看活动，进行全面排查，着力清理一批长期不动工、不竣工项目。排查结果要形成专题报告报计划司及相关司局各2份，报告内容包括项目名称、未竣工验收原因、下步整改意见。农业综合开发农业部专项项目检查，要主动与同级农发机构积极沟通，共同做好项目检查和整改工作。

（三）全面总结，加强报送。各省级农业行政主管部门要全面总结本省项目管理和检查工作，及时上报总结报告。要督促项目单位在项目管理信息系统中认真填报基建项目实施情况和竣工验收情况。我部今年继续按照《农业建设项目专项检查信息报送考核管理暂行办法》对各单位农业建设项目专项检查信息报送工作进行考核，并将把各省项目管理和专项检查信息报送情况作为下一年度项目安排的重要参考因素。

（四）轻车简从，廉洁自律。各地各单位在开展专项检查过程中，要严格按照项目管理有关规定，深入现场，对照批复内容，认真逐项检查，不走过场，不留死角，确保检查质量。检查人员要按照项目监督检查有关规定，客观、公正地开展检查工作，严格遵守廉政规定，严肃工作纪律。要提高工作效率，厉行节约，轻车简从，不给项目单位增加负担。

联系人：部发展计划司建设项目监管处  张野田

电话：（010）59192563

系统技术支持：部工程建设服务中心监管处  丁保祥

电话：（010）62135588-6101

附件：1．2010年下达投资计划未竣工验收的项目

2．2012年追加投资计划渔政执法设施建设项目

3．2012年下达投资计划的农业综合开发农业部专项

项目

4．2011—2012年未开工项目名单

5．2006－2008年未竣工验收及已竣工验收但未填报

系统的项目

6．2009年下达投资计划未竣工验收地方项目

7．项目管理情况表

2013年2月21日

附件1

2010年下达投资计划未竣工验收的项目

主管单位：贵州省农业委员会

| 投资方向 | 项目类型 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子 工程 | 农作物良种繁育基地 | 1 | 贵州省黔东南州水稻良种繁育基地 |
|  |  | 2 | 贵州省兴义市小麦良种生产繁育基地 |
| 植保 工程 | 预警与 控制体系 | 3 | 贵州省织金县农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 4 | 贵州省凯里市农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 5 | 贵州省黎平县 |
|  |  | 6 | 贵州省榕江县 |
|  |  | 7 | 贵州省平塘县农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 8 | 贵州省三都水族自治县农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 9 | 贵州省瓮安县农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 10 | 贵州省普安龙农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 11 | 贵州省松桃苗族自治县农业有害生物预警与控制区域站 |
|  |  | 12 | 贵州省沿河土家族自治县农业有害生物预警与控制区域站 |
| 渔政执法体系 | 渔政执法快艇 | 13 | 贵州省内陆渔政执法快艇建设项目 |
| 畜禽良种工程 | 畜禽原种场 | 14 | 贵州省威宁县种羊场扩建项目 |
| 水产良种繁育体系 | 水产原良种场 | 15 | 贵州省黔东南州鲤鱼良种场建设项目 |

附件2

2012年追加投资计划渔政执法设施建设项目

| 序号 | 省份（单位） | 建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄渤海区渔政局 | 建造3000吨级船（含电推），1000吨级船。 |
| 2 | 东海区渔政局 | 建造3000吨级船，1000吨级船。 |
| 3 | 南海区渔政局 | 建造3000吨级船，1000吨级船，300吨级船，100吨级船。 |
| 4 | 天津市 | 购置内陆渔政执法快艇3艘。 |
| 5 | 河北省 | 建造沿海500吨级渔政船1艘、300吨级1艘、100吨级4艘。 |
| 6 | 山西省 | 购置内陆渔政执法快艇3艘。 |
| 7 | 内蒙古 | 建造内陆50吨级渔政船2艘，购置内陆渔政执法快艇4艘 |
| 8 | 辽宁省 | 建造沿海300吨级2艘、100吨级4艘，沿海渔政执法快艇1艘，内陆100吨级1艘，内陆渔政执法快艇5艘。 |
| 9 | 吉林省 | 建造内陆50吨级渔政船1艘，购置内陆渔政执法快艇5艘 |
| 10 | 黑龙江省 | 建造内陆200吨级渔政船1艘、100吨级2艘、50吨级6艘，购置内陆渔政执法快艇8艘。 |
| 11 | 上海市 | 建造渔业资源调查船1艘（前期工作费）。 |
| 12 | 江苏省 | 建造沿海300吨级渔政船1艘、100吨级2艘，内陆50吨级渔政船4艘，内陆渔政执法快艇5艘。 |
| 13 | 浙江省 | 内陆100吨级渔政船1艘，购置内陆渔政执法快艇2艘。 |
| 14 | 安徽省 | 建造内陆100吨级渔政船1艘、50吨级3艘，购置内陆渔政执法快艇9艘。 |
| 15 | 福建省 | 建造沿海100吨级渔政船3艘 |
| 16 | 江西省 | 建造内陆50吨级渔政船5艘，购置内陆渔政执法快艇12艘 |
| 17 | 山东省 | 建造沿海300吨级渔政船2艘、100吨级5艘，沿海渔政执法快艇7艘，建造内陆50吨级渔政船2艘，购置内陆渔政执法快艇15艘。 |
| 18 | 河南省 | 建造内陆50吨级渔政船2艘，购置内陆渔政执法快艇13艘 |
| 19 | 湖北省 | 建造内陆50吨级渔政船9艘，购置内陆渔政执法快艇16艘 |
| 20 | 湖南省 | 建造沿海300吨级渔政船1艘。 |
| 21 | 广东省 | 建造沿海300吨级渔政船1艘。 |
| 22 | 广西壮族自治区 | 建造1000吨级渔政船3艘，沿海300吨级渔政船1艘、100吨级2艘，沿海渔政执法快艇4艘，建造内陆100吨级渔政船2艘 50吨级渔政船 艘，购置内陆渔政执法快艇 艘。 |
| 23 | 海南省 | 建造100吨级渔政船1艘，沿海300吨级渔政船1艘、100吨级1艘。 |
| 24 | 重庆市 | 购置内陆渔政执法快艇1艘。 |
| 25 | 四川省 | 建造内陆100吨级渔政船3艘、50吨级2艘，购置内陆渔政执法快艇7艘。 |
| 26 | 贵州省 | 建造内陆50吨级渔政船9艘，购置内陆渔政执法快艇34艘 |
| 27 | 云南省 | 建造内陆100吨级渔政船1艘，购置内陆渔政执法快艇9艘 |
| 28 | 陕西省 | 购置内陆渔政执法快艇4艘。 |
| 29 | 甘肃省 | 建造内陆50吨级渔政船1艘。 |
| 30 | 青海省 | 购置内陆渔政执法快艇1艘。 |
| 31 | 新疆 | 购置内陆渔政执法快艇4艘。 |
| 32 | 新疆兵团 | 购置内陆渔政执法快艇2艘。 |
| 33 | 大连 | 建造沿海300吨级渔政船2艘，100吨级渔政船1艘。 |
| 34 | 宁波 | 建造沿海100吨级渔政船1艘。 |
| 35 | 青岛 | 购置内陆渔政执法快艇1艘。 |
| 36 | 黑龙江农垦 | 建造内陆50吨级渔政船3艘，购置内陆渔政执法快艇3艘。 |

附件3

2012年下达投资计划的农业综合开发农业部专项项目

单位：万元

| 序号 | 申报名称 | 承建单位 | 建设地点 | 中央投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州 |  |  |  | 1930 |
| 良种繁育： |  |  |  | 1160 |
| 1 | 贵州省铜仁优质水稻原原种扩繁基地建设 | 铜仁鑫天地农业发展有限公司 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | 100 |
| 2 | 贵州省遵义市脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目 | 贵州联农科技种业有限公司 | 贵州省遵义市汇川区 | 260 |
| 3 | 贵州省安顺市脱毒马铃薯良种繁育基地建设 | 贵州省安顺市农业科学研究所 | 贵州省安顺市普定县 | 260 |
| 4 | 贵州省黔西北山区脱毒马铃薯良种繁育基地建设 | 贵州省毕节地区泰丰科技实业有发公司 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 240 |
| 5 | 贵州省威宁县威宁芜菁甘蓝种子繁育基地建设 | 贵州省阳光草业科技有限责任公司 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 300 |
| 优势特色种养示范： |  |  |  | 770 |
| 6 | 贵州省施秉县太子参良种繁育及200亩示范基地建设项目 | 贵州三元太宝实业股份有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 150 |
| 7 | 贵州省从江县香猪原种繁殖场扩建项目 | 贵州省从江县丰联农业发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县 | 120 |
| 8 | 贵州省赫章县秸秆养畜示范项目 | 赫章县草地生态畜牧业发展中心 | 贵州省毕节地区赫章县 | 100 |
| 9 | 贵州省金沙县秸秆养畜示范场建设项目 | 贵州瑞利乌蒙生态农业发展有限公司 | 贵州省毕节地区金沙县 | 100 |
| 10 | 贵州省务川县2012年秸秆养畜示范场项目 | 务川自治县饲草饲料站 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县 | 100 |
| 11 | 贵州省丹寨县秸秆养畜示范场项目 | 贵州省丹寨县俊建实业有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | 100 |
| 12 | 贵州省施秉县秸秆养畜示范场项目 | 贵州省施秉县畜禽品种改良站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 100 |

附件5

项目管理情况表

| 填报单位： 填表日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 填报内容 | 填报情况 |  |  |
| 1 | 2012年组织开展项目培训情况 | 培训次数： | 参加人次： |  |
| 2 | 由省里审批的初步设计是否组织专家评审 |  |  |  |
| 3 | 是否督促项目单位及时将项目实施情况填报项目管理信息系统 |  |  |  |
| 4 | 截至2012年底，全省应竣工验收的项目个数 |  |  |  |
| 5 | 截至2012年底，全省已竣工验收的项目个数 |  |  |  |
| 6 | 截至2011年底，开展项目检查情况 | 抽查项目个数 |  |  |
|  |  | 被整改项目个数 |  |  |
| 7 | 设置的举报投诉方法 | 电话□ | 网络□ | 其他： |
| 注：本表所指项目为2006-2011年农业基本建设项目。 |  |  |  |  |

附件6

2006-2008年未竣工验收及已竣工验收但未填报系统的项目

主管单位：贵州省农业委员会

| 投资方向 | 项目类型 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子工程 | 农作物良种繁育基地 | 1 | 贵州省威宁皆彝族回族苗族自治县马铃薯良种繁育基地 |
|  | 农作物品种区域试验站 | 2 | 贵州省贵阳市国家农作物种子品种区域试验站项目 |
|  | 种子质量检测体系 | 3 | 贵州省遵义市种子质量监督检验分中心建设 |
|  |  | 4 | 贵州黔西南州种子质量监督检测分中心建设 |
| 植保工程 | 预警与控制休系 | 5 | 贵州省农业有害生物预警与控制分中心项目 |
|  |  | 6 | 贵州省惠水县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 7 | 贵州省清镇市农业有害生物预警和控制区域站项目 |
|  |  | 8 | 贵州省桐梓县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 9 | 贵州省兴义市农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 10 | 贵州省平坝县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 11 | 贵州省兴仁县农业有害生物预警和控制区域站项目 |
| 畜禽良种工程 | 畜禽原种场 | 12 | 贵州省重点良种猪场 |
|  |  | 13 | 贵州省黔东南小香鸡榕江原种繁殖场建设 |
|  |  | 14 | 贵州省黔南州坝固种畜场（种猪场）扩建项目 |
|  |  | 15 | 贵州省毕节乌蒙乌骨鸡原种场项目 |
|  |  | 16 | 贵州省毕节黑山羊原种场建设项目 |
| 动物防疫体系 | 省级动物疫病预防与控制中心 | 17 | 贵州省动物疫病预防控制中心项目 |
|  | 省级兽药质量监察所 | 18 | 贵州省兽药监察所建设项目 |
| 水产良种繁育 体系 | 水产良种场 | 19 | 贵州省黄果树虹鳟良种场建设项目 |
| 渔业资源与生态环境保护工程 | 水生动物保护区 | 20 | 贵州省贵定县岩下大鲵自然保护区建设 |
| 渔港建设 | 内陆重点渔港 | 21 | 贵州省兴义市万峰湖渔港建设项目 |

附件4

2009年下达投资计划未竣工验收地方项目

主管单位：贵州省农业委员会

| 项目名称 | 项目类型 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植保工程 | 预警与控制休系 | 1 | 贵州省开阳县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 2 | 贵州省赫章县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 3 | 贵州省黄平县农业有害生物预警和控制区域站 |
|  |  | 4 | 贵州省道真自治县农业有害生物预警和控制区域站 |
| 种子工程 | 农作物良种繁育基地 | 5 | 贵州省威宁县马铃薯良种繁育基地 |
|  |  | 6 | 南方低温雨雪冰冻灾区贵州省遵义市蔬菜集约化育苗 |
|  | 农作物品种区域试验站 | 7 | 贵州省黔中生态农作物新品种区域试验站 |
| 畜禽良种工程 | 畜禽原种场 | 8 | 贵州省贵阳市花溪高产奶牛良繁基地建设项目 |
|  |  | 9 | 贵州省思南县种公猪站建设项目 |
|  | 畜禽遗传资源保护场 | 10 | 贵州省关岭牛资源保护场建设项目 |
| 水产良种繁育 体系 | 水产良种场 | 11 | 贵州省铜仁鲟鱼良种场建设项目 |
| 渔政执法体系 | 渔政执法快艇 | 12 | 贵州省内陆渔政执法快艇购置项目 |