## 1
附件1
农产品质量安全检验检测体系建设项目绩效评价指标体系
项目名称：
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 自评分数 | 证明材料 | 工作要求 | 扣分 原因
| 合计 |  | 100
规划完成情况 | 规划任务完成情况 | 1.建设内容完成 | 15 | 按照项目批复文件明确的建设内容，全部完成得15分。仪器设备按照台（套）数、土建工程或田间工程按单项工程，每少完成1项扣1分，扣完为止。凡重大变更、未履行报批手续的，每出现1项扣2分，扣完为止。 |  | 1.单项工程竣工验收报告或仪器设备验收报告； 2.项目建设单位自验报告； 3.主管部门竣工验收报告； 4.重大变更报批文件。 | 1.仪器设备台套数以初步设计批复文件为准。 2.重大变更包括改变建设地点、建设单位、建设性质及改变建设内容和规模导致项目功能发生变化等情况。 3.以现场察看的有关建设内容完成情况及有关报告、文件为依据判断得分。
|  | 2.项目建设进度 | 10 | 按照项目批复文件明确的建设年限完工，得10分,每拖延3个月完工扣1分，扣完为止。 |  | 1.项目可研报告、初步设计批复文件； 2.我部投资计划下达文件； 3.单项工程验收合格材料或仪器设备验收报告； 4.竣工验收报告及竣工验收表。 | 1.批复建设年限如不一致，以初步设计为准。如最后一批投资计划下达时间超过批复的建设年限，则建设年限以投资计划为准； 2.完工时间以竣工验收时间为准； 3.以完工时间与批复年限的最晚时间相差的月份数判断得分。
|  | 3.项目资金使用 | 10 | 按照项目批复文件明确的总投资，全部完成得10分，按照未完成投资占总投资的权重，每少完成2%扣1分，扣完为止。凡出现未按基建账户核算或资金使用管理不规范等问题，每出现1项扣3分，扣完为止。 |  | 1.项目专账账本及相关会计凭证； 2.中介机构出具的竣工决算审计报告； 3.竣工验收报告。 | 现场查账或依据有关报告提出的意见判断得分。
项目管理和运行情况 | 项目管理情况 | 4.投资计划申请和下达 | 5 | 按要求及时报送年度投资计划申请，得2.5分,未申报不得分。按要求及时分解下达中央投资计划，得2.5分，未按规定时间下达不得分。 |  | 1.省级农业部门或部属单位投资计划申请文件； 2.我部或国家发改委与我部投资计划下达文件； 3.省级农业部门或部属单位投资计划分解下达文件。 | 1.以有无省级农业部门或部属单位投资计划申请文件判断得分； 2.以有无省级农业部门或部属单位投资计划分解下达文件判断得分； 3.以分解投资计划是否在中央下达投资计划之日起一个月内完成判断。
|  | 5.项目初步设计批复 | 2 | 按照基建程序，上级主管部门批复项目初步设计或实施方案，得2分，未批复初步设计或实施方案不得分。 |  | 省级发展改革部门或省级农业部门（或省级发展改革部门委托地市级发展改革部门）批复项目初步设计或实施方案的文件。 | 以有无省级发展改革部门或省级农业部门（或省级发展改革部门委托地市级发展改革部门）批复项目初步设计或实施方案的文件判断得分。
|  | 6.地方配套资金落实 | 5 | 以投资计划下达数额为基数，落实地方配套资金为100%得5分，90%—100%得4分,70%—90%之间得3分,50%—70%之间得3分,50%以下不得分。 |  | 1.财政预算文件或财政拨款单； 2.银行对账通知单。 | 1.以实际到账的配套资金除以投资计划下达数额的百分数判断得分。
项目管理和运行情况 | 项目管理情况 | 7.项目管理制度 | 3 | 严格执行基本建设程序，严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同制等项目管理法律、法规，得3分，每少执行1项管理法律、法规扣0.5分。出现违反基建程序或未执行“四制”问题不得分。 |  | 1.项目单位专职或临时基建管理机构、人员构成文件； 2.土建工程或田间工程、仪器设备招标公告、招标文件、中标通知书、投标文件； 3.监理日志、监理会议纪要、工作联系单等监理资料； 4.土建工程或田间工程施工合同，仪器设备采购合同，可研报告、初步设计、施工图设计等前期工作以及监理服务合同。 | 结合有关合同、档案资料，以及查看现场综合判断得分。
| 运转保障情况 | 8.设施设备使用 | 10 | 仪器设备全部安装、正常使用、运转良好得8分,每1台仪器设备未正常使用，扣1分，扣完为止。仪器设备配套的水、暖、电、气等设施运转正常，得2分，未投入使用或运转不正常不得分。 |  | 1.仪器设备使用记录； 2.仪器设备运转情况； 3.水、暖、电、气等设施运转情况。 | 以查看现场的设施设备运转情况判断得分。
|  | 9.稳定运转经费和技术人员保障 | 10 | 落实质检中心（站）正常运转所需经费，部级质检中心达到50万元以上得7分，50万元（不含）以下每少5万元减1分，5万元（不含）以下不得分；省级质检中心达到80万元以上得10分，80万元（不含）以下每少8万元减1分，8万元（不含）以下不得分；县级质检站20万元以上得10分，20万元（不含）以下每减少2万元减1分，2万元（不含）以下不得分。已配备保障质检工作正常开展的技术人员，得3分，未配备不得分。 |  | 1.有关主管部门安排运转经费的证明文件和银行到账通知单； 2.从事质检工作技术人员名册、职责分工、学历或职称。 | 1.以实际到账的运转经费数量判断得分； 2.以技术人员能否保障质检工作正常开展判断得分。
建设效果 | 目标功能实现情况 | 10.检测目标实现情况 | 10 | 以批复文件中的新增检测参数为基数，新增检测参数超过100%得10分，90%-100%得9分，50%-90%得7分，50%以下不得分。 |  | 1.项目可研报告及其批复文件； 2.项目建设前及项目建成后，经质量技术监督部门计量认证证书确定的检测参数表或检测手册； 3.未获得质量技术监督部门认证的项目建设单位，根据项目建设前及项目建成后仪器设备和技术人员配备情况确定新增检测参数数量。 | 1.新增检测参数数量为项目建成后的参数数量减去项目建设前的检测参数数量； 2.以实际新增检测数量除以批复文件中的新增检测参数数量的百分数判断得分（若批复中未明确，则通过可研报告有关内容来判定，若可研报告也无相关内容，则本项得分为0）； 3.县级质检站建设前检测参数若无有效判定依据，可视作为0。
|  | 11.检测能力提升情况 | 10 | 以批复文件中的新增检测能力为基数，新增年检测能力超过100%得10分，90%-100%得9分，50%-90%得7分，50%以下不得分。 |  | 1.项目可研报告及其批复文件； 2.项目建设前年度或月度承担各级质检部门检测任务的检测报告； 3.项目建成后高峰期月度承担各级质检部门检测任务的检测报告。 | 1.实际新增年检测能力为项目建成后的检测任务量减去项目建设前的检测能力数量（换算成年）； 2.以实际新增检测能力除以批复文件中的新增检测能力数量（若批复中未明确，则通过可研报告有关内容来判定，若可研报告也无相关内容，按建设标准底线要求检测能力1万项次减去建设前检测能力数量）的百分数判断得分； 3.县级质检站建设前检测能力若无有效判定依据，可视为0。
| 运行可持续性情况 | 12.承担检测任务情况 | 10 | 以批复文件中形成的全部检测能力为基数，过去三年承担各级质检部门检测任务年均数量超过或等于100%得8分，70%-100%得6分，50%-70%得3分，50%以下不得分。获得质量技术监督部门的技量认证证书，得2分，未获得不得分。 |  | 1.过去三年承担各级质检部门检测任务的检测报告； 2.质量技术监督部门印发的技量认证证书。 | 1.检测任务年均数量为过去三年承担各级质检部门检测任务的检测报告数量除以3； 2.以检测任务年均数量除以批复文件中的全部检测能力数量（若批复中未明确，则通过可研报告有关内容来判定，若可研报告也无相关内容，按建设标准底线要求确定为1万项次）的百分数判断得分； 3.以有无质量技术监督部门印发的技量认证证书判断得分。
注：本方案的分值下线数包括本数。