## 批复表
附件
贵州省沿河县乌江渔港升级改造和整治维护项目 实施方案投资概算批复表
一 | 项目名称 |  | 贵州省沿河县乌江渔港升级改造和整治维护项目
二 | 申报单位 |  | 铜仁市农业委员会
三 | 申报文件 |  | 《关于呈报<贵州省沿河土家族自治县乌江渔港升级改造和整治维护实施方案>的报告》（铜市农委呈〔2018〕53号）
四 | 建设性质 |  | 新建
五 | 建设单位 |  | 沿河土家族自治县畜牧兽医局
六 | 建设年限 |  | 2年
七 | 建设地点 |  | 铜仁市沿河县团结街道燎原社区
八 | 主要建设内容及规模 |  | 建设码头全长150米、总宽30米，码头分两级平台，总面积3250平方米；码头清淤5571平方米；浆砌台阶（与公路相连）长50米、宽5米；生态护坡9700平方米；配套建设检修及仓储用房100平方米和消防、监控、照明等设备。
九 | 主要建设内容 |  | 规模（数量） | 单位 | 投资额（万元）
[5 empty] | 小计 | 县级自筹 | 中央资金
（一） | 建安工程 |  |  |  | 790.92 | 1.92 | 789
1 | 码头工程 |  | 3250 | 平方米 | 741.58 |  | 741.58
2 | 浆砌石台阶 |  | 250 | 平方米 | 13.32 |  | 13.32
3 | 生态护坡 |  | 9700 | 平方米 | 4.08 |  | 4.08
4 | 检修及仓储用房 |  | 100 | 平方米 | 25 |  | 25
5 | 码头清淤工程 |  | 5571 | 平方米 | 6.94 | 1.92 | 5.02
（二） | 临时工程 |  |  |  | 34.03 | 34.03 | 0
1 | 施工围堰 |  | 5684 | 平方米 | 14.9 | 14.9
2 | 围堰拆除 |  | 140 | 立方米 | 19.13 | 19.13
（三） | 仪器设备购置 |  |  |  | 25.5 | 14.5 | 11
1 | 消防设备 |  | 2 | 套 | 6 | 6
2 | 监控设备 |  | 3 | 套 | 7.5 | 7.5
3 | 大功率照明灯 |  | 10 | 组 | 1 | 1
4 | 导航设备 |  | 1 | 套 | 11 |  | 11
十 | 工程建设其他费（万元） |  | 124.82 |  |  | 124.82 | 0
1 | 建设单位管理费 |  | 13.44 |  |  | 13.44
2 | 工程建设监理费 |  | 26.74 |  |  | 26.74
3 | 勘察设计费 |  | 70.6 |  |  | 70.6
4 | 项目招标费 |  | 2.55 |  |  | 2.55
5 | 环境影响评价费 |  | 2.8 |  |  | 2.8
6 | 地质灾害评估费 |  | 8.69 |  |  | 8.69
十一 | 基本预备费（万元） |  | 48.76 |  |  | 48.76 | 0
十二 | 总投资（万元） |  | 1024.03
十三 | 资金来源（万元） | 中央预算内投资 | 800
|  | 县级配套 | 224.03