附件3

2023年中央财政粮油生产保障

（小麦“一喷三防”）资金项目实施方案

为强化农业防灾减灾，做好小麦“一喷三防”工作，实现虫口夺粮促丰收目标，保障粮食作物生产安全，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实中央1号文件、中央农村工作会议和省委农村工作会议精神，坚决扛起粮食安全政治责任，牢固树立防灾减灾意识，持续推进小麦“一喷三防”，实现农药减量增效，有效遏制病虫危害，保障小麦等粮食作物稳产增产和质量安全。

二、目标任务

2023年完成小麦“一喷三防”等粮食作物监测防控面积170万亩次；建立小麦“一喷三防”示范区（点）不少于31个；不出现连片绝收田块；项目成本控制率100%；资金使用无重大违纪问题；6月30日前完成小麦“一喷三防”措施落实；服务对象满意度达到85%以上（见附件3-1）。

三、实施内容

（一）穗期“一喷三防”。根据小麦穗期病虫害发生种类或危害程度，结合穗期“一喷三防”技术，在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，增强小麦抗逆性，达到一喷多效。纳雍县和六枝特区参与效果评估，开展小麦“一喷三防”喷与不喷对比试验，从灌浆时间、灌浆强度、千粒重、容重、不完善粒、霉变率等指标参数，拿出详实、可靠数据，客观反映补助政策和技术措施实施效果。

（二）示范点要求。小麦连片种植，种植面积须满足项目实施任务，且交通便利，便于观摩和学习；优先选择龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场和大户的种植基地作为示范点；示范点须设立示范牌，标明省级示范；设置技术示范区、农民自防区和空白对照区（完全不防治病虫害），开展病虫害防控植保贡献率评价。

（三）注意事项。选用三证齐全、质量合格的对路药剂，做到打准时期、用足药量、科学混配、交替用药，并注意保护蜜蜂等非靶标生物；推广使用低容量多喷头施药器械或植保无人机等先进施药机械喷雾防治。

- 四、保障措施

（一）强化责任落实。各项目实施市（州）、县（市、区、特区）要将小麦“一喷三防”等粮食作物绿色防控与统防统治协同推进，加强协调，搞好服务，推进落实，实现融合发展。要成立领导小组和技术指导小组，推进工作的顺利有效实施。

（二）强化资金支持。整合相关农业项目资金，同时积极争取地方财政专项。多渠道争取资金投入，加大扶持力度，确保“一喷三防”技术措施落到实处。

（三）强化农企对接。引导农业生产企业、专业化统防统治服务组织与农资企业对接与合作，联合开展技术集成、产品直供、技术指导、示范推广活动，加快新技术、新产品及高工效低容量施药器械推广应用。

（四）强化宣传培训。通过举办专题培训、组织现场观摩，以及充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，大力宣传小麦“一喷三防”示范的好经验、好措施、好典型、好成效，增强各地应用植保专业化统防统治的主动性。

（五）组织开展项目验收。项目县（市、区）可申请省级或市（州）农业农村部门对项目进行临田测产验收，验收结果可作为绩效评价主要依据之一。

联系方式：

1.省农业农村厅植保植检站：李学琳；电话：0851-85280802；邮箱：396822934@qq.com。

- 2.省财政厅农业处：赵颖；电话：0851-86892514。

附件：3-1.2023年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”支出）资金绩效目标分解表

附件3-1

2023年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”支出）资金绩效目标分解表

| 单 位 | 数量指标 |  | 质量指标 | 成本指标 | 效益指标 | 时效指标 | 群众满意度指标 | 任务实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央总体绩效 指标 | 小麦“一喷三防”等粮食作物监测防控任务面积170万亩次 | 建立小麦“一喷三防”示范区（点）≥31个 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前前完成小麦“一喷三防”措施落实 | 服务对象满意度达到85%以上 |  |
| 贵阳市本级 | ≥0.40 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由贵阳市植保植检机构组织实施，开阳县、息烽县、修文县参与实施；并开展“一喷三防”效果调查 |
| 六盘水市本级 |  | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 开展“一喷三防”效果调查 |
| 六枝特区 | ≥6.01 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 六枝特区植保植检机构 |
| 盘州市 | ≥16.37 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 盘州市植保植检机构 |
| 水城区 | ≥4.55 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 水城区植保植检机构 |
| 遵义市本级 | ≥4.81 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由遵义市植保植检机构组织实施，播州区、桐梓县、绥阳县、正安县、汇川区、仁怀市参与实施 |
| 习水县 | ≥5.24 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 习水县植保植检机构 |
| 安顺市本级 | ≥6.73 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由安顺市植保植检机构组织实施，普定县、镇宁县、关岭县、紫云县参与实施 |
| 黔南布依族苗族自治州本级 | ≥9.47 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由黔南州植保植检机构组织实施，都匀市、福泉市、荔波县、贵定县、独山县、罗甸县、龙里县、三都县参与实施 |
| 平塘县 | ≥3.30 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 平塘县植保植检机构 |
| 瓮安县 | ≥4.47 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 瓮安县植保植检机构 |
| 惠水县 | ≥4.10 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 惠水县植保植检机构 |
| 长顺县 | ≥3.66 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 长顺县植保植检机构 |
| 黔东南苗族侗族自治州本级 | ≥1.20 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由黔东南州植保植检机构组织实施，施秉县、镇远县、天柱县、剑河县、麻江县、丹寨县参与实施 |
| 毕节市本级 | ≥5.31 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由毕节市植保植检机构组织实施，威宁县、赫章县、百里杜鹃管委会参与实施；并开展“一喷三防”效果调查 |
| 七星关区 | ≥3.81 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 七星关区植保植检机构 |
| 大方县 | ≥2.52 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 大方县植保植检机构 |
| 黔西市 | ≥4.07 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 黔西市植保植检机构 |
| 金沙县 | ≥4.04 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 金沙县植保植检机构 |
| 织金县△ | ≥3.01 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 织金县植保植检机构 |
| 纳雍县 | ≥5.53 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 纳雍县植保植检机构 |
| 铜仁市本级 | ≥9.23 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 由铜仁市植保植检机构组织实施，石阡县、思南县、印江县、德江县、沿河县、松桃县参与实施 |
| 黔西南布依族苗族自治州本级 |  | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 开展“一喷三防”效果调查 |
| 兴义市 | ≥16.81 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 兴义市植保植检机构 |
| 兴仁市 | ≥6.60 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 兴仁市植保植检机构 |
| 贞丰县 | ≥6.60 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 贞丰县植保植检机构 |
| 册亨县 | ≥3.60 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 册亨县植保植检机构 |
| 望谟县 | ≥3.22 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 望谟县植保植检机构 |
| 普安县 | ≥10.00 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 普安县植保植检机构 |
| 晴隆县 | ≥6.20 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 晴隆县植保植检机构 |
| 安龙县 | ≥9.14 | ≥1 | 不出现连片绝收田块 | 项目成本控制率100% | 资金使用无重大违纪问题 | 6月30日前 | ≥85% | 安龙县植保植检机构 |