附件4

贵州省2023年耕地轮作项目实施方案

- 为进一步贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于粮油安全生产的系列安排部署，全力以赴抓好粮食生产工作，根据《财政部关于下达2023年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2023〕19号）、《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2023〕4号）等文件精神，为切实抓好我省2023年耕地轮作工作，推进轮作任务落实、政策落实、责任落实，结合我省实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求

- 耕地是农业生产的基础，轮作是统筹推进提升耕地质量和调节重要农产品有效供给的一项重要举措。各地要充分认识耕地轮作制度的重要性，提高政治站位，从保障全省粮食安全的高度，以促进农业绿色高质高效发展为引领，全面推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落地，保证粮食和油料等重要农产品有效供给，突出重点区域，加大政策扶持，加快构建绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理的模式，促进农业转型升级和高质量可持续发展。

- （一）统筹粮食安全和生态保护。牢固树立新发展理念，促进粮食和农业生产发展全面绿色转型，积极引导农业产业结构调整，防止耕地“非农化”“非粮化”和撂荒。立足资源禀赋、突出生态保护、实行综合治理，因地制宜，创新思路，统筹推进轮作工作落实。探索合理轮作模式，改善土壤理化性状，减轻连作障碍，提升粮食产能，提高油料等重要农产品有效供给能力，加快探索完善具有贵州特色的耕地轮作模式，保障全省粮食安全，推进生态文明建设。

- （二）坚持目标导向和问题导向。以稳粮食、扩油料、保障重要农产品有效供给为总目标，以轮作为抓手，促进粮油等重要农产品生产。在稳定粮食生产的同时，大力推进冬闲田（土）扩种油菜，推广水稻等主要粮食作物与油菜轮作。以资源约束紧、生态保护压力大的地区为重点，优化种植结构，强化农业科技支撑，推广优质粮食品种、“两高双低”油菜品种，加强高效技术模式集成示范，建设一批优质粮油原料基地和绿色高质量发展示范典型，协调推进农产品供给动态调节和农业生产综合治理。

- （三）加强政策扶持和有序推进。强化政策扶持，充分尊重农民意愿，引导农民自愿参与轮作、合理安排种植结构，稳定轮作区域农民收益。加大宣传，积极引导，支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体积极参与，发挥示范带动作用。构建研发、示范、推广相协调，普通农户、各类新型经营主体等积极参与的高效科技推广机制。鼓励地方因地制宜、积极探索、自主开展多种模式的轮作，为我省继续或争取扩大实施轮作任务奠定基础。

- 二、目标任务

- 2023年，全省耕地轮作任务总面积180万亩（各地任务见附件4-1）。推行以稻油轮作为主的粮油轮作模式，大力开发冬闲田扩种油菜，因地制宜推广玉米、高粱与花生轮作或间套作模式，增加油料供给。

- 三、技术路径

- 结合各地实际，分区域、分品种因地制宜推广轮作模式，推广粮食（水稻、玉米、高粱、薏仁等）与油菜轮作，改善耕地冬季闲置，推动耕地轮作制度改进和技术模式创新，促进资源与技术、生产与生态协调发展。以稻—油轮作和大豆玉米带状复合种植为主推模式，各地按照实地生产情况，开展水稻—豆类、玉米（高粱、薏仁）—油菜、玉米（高粱、薏仁）—大豆（花生）等模式，探索油菜、马铃薯与大豆玉米带状复合种植轮套作。

- 资金使用方式

- 根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用（耕地轮作试点）资金的通知》（黔财农〔2023〕78号）文件，要求如下：

- （一）补助对象。实施耕地轮作和2022—2023年油菜机械化移栽试点建设的农户、种植大户、家庭农场、农民专业合作社、企业等经营主体。

- （二）补助标准。耕地轮作按照150元/亩的标准进行补助。任务县在确保任务面积落实的情况下，可根据实际细化具体补助内容，其中针对2022—2023年承担油菜机械化移栽试点建设的县（区）每个试点可补助20万元。

- 轮作面积计算：稻—油、玉米（高粱、薏仁）—油菜等两季轮作的按单季作物计面积，两季作物面积不得累加。

（三）补助方式。项目资金可采用物化、现金或物化补助和现金补助相结合的方式开展补助。采用物化补助的重点对种子、肥料、农药和社会化服务环节进行补助；采用现金补助的要根据财政部门对于现金补助的有关规定，补贴农户的，通过“一卡（折）通”直接发放补助，补贴经营主体的，可通过购买社会化服务等方式进行补贴；采用物化补助和现金补助相结合的，具体比例分配由各任务县确定。补助方式要明确在方案中，并由各市（州）审核后统一报省农业农村厅备案。

- 五、重点工作

- （一）制定工作方案。在省级实施方案下达后，各市（州）要组织承担轮作任务的县（市、区）加快制定县级实施方案。实施方案中要明确实施区域、实施对象、实施内容、资金使用方式，细化补助环节、补助程序、保障措施等。各任务县根据承担的轮作任务、上年作物种类和种植意愿情况，确定任务实施区域，优先选择相对集中连片、生产基础好、优势突出、发展潜力大（特别是油菜扩种潜力大）的耕地开展轮作。并将轮作任务下达到实施区域的乡（镇）、村或新型经营主体。乡（镇）、村在尊重农民种植意愿的前提下，将轮作任务分配到户、落实到地块。各项目县需重新制定实施方案，经市（州）审核、汇总后，于8月5日前将批复文件一并报省农业农村厅种植业管理处备案。

- （二）签订轮作协议。原则上由任务县组织任务区域内乡级政府与参加项目实施的农户、新型经营主体一次性签订轮作协议，明确相关权利、责任和义务，保障轮作工作依法。依规、规范有序开展。轮作协议要以县为单位由县农业农村主管部门备案存档。各市州将轮作协议签署情况经局主要领导签字后报送省厅。

- （三）加强指导服务。各地要组织专家制定完善分区域、分作物耕地轮作技术指导意见，开展技术培训，指导承担任务地区的农民和新型农业经营主体掌握技术要领，搞好机具改装配套，落实替代作物种子，满足轮作需要。相关部门根据职责分工，对耕地轮作的作物调整，以及地下水超采区和生态严重退化地区的治理修复进行指导，集成推广一批可复制、可推广、易操作的技术模式，做到科学轮作。

- （四）做好耕地质量监测。加强耕地质量调查监测能力建设，定期监测评价轮作耕地质量情况。各任务县要及时完成耕地质量监测点布设工作，定期开展监测工作，做好年度耕地质量监测总结，任务区域耕地质量和耕地地力等级有所提升，促进化学肥料和农药减量增效并建立有效的利益连结机制，提高粮油生产质量任务结束后进行耕地质量调查评价，掌握轮作区域耕地质量变化情况。

- （五）适时组织验收。轮作工作总体按照“省级负总责、市（州）审核把关、县级抓落实”的工作机制。各县任务实施结束后，由县级向市（州）提出验收申请，市级组织开展验收，验收合格后将验收情况报省农业农村厅备案。

- （六）开展绩效评价和工作总结。各县（市、区）要对当地耕地轮作开展绩效评价，包括不同轮作模式产量、成本、效益分析，节肥、节药、节水等技术应有及节本增效分析。市（州）及时开展工作绩效目标的督促检查，省级不定期将对实施县开展抽查。通过推进标准化生产及提质增效分析、耕地质量监测与地力提升等情况分析等，为下年争取继续或扩大实施奠定坚实基础。各市（州）和县（市、区）要加强试点工作总结，积极推广典型经验，各县（区）总结于2023年11月10日前报市（州），市（州）于11月20日前形成本区域综合性书面总结报告，由市（州）农业农村部门报省农业农村厅。

- 六、保障措施

- （一）加强组织领导。落实省级统筹、市级协助、县级落实的工作机制。省级主要负责巡回指导和开展督导考核，市（州）级负责统筹本区域工作推进，协助省级开展督促落实工作，任务县承担轮作工作的主体责任，严格按照省级下达任务指标，全面落实任务和要求，推动轮作工作有序开展、取得实效。

- （二）做好资金管理。及时兑付补助资金。在确保面积落实的情况下，各地根据承担轮作任务的农户、经营主体任务完成情况，及时兑现补助。各县要严格认定实施面积，坚决杜绝套取补助资金的现象发生，对于当年资金支持率低于20%的，原则上下年度不安排相关项目。

- （三）强化督促检查。省农业农村厅将会同有关部门对耕地轮作工作开展监督指导；有关市（州）要履行督促指导责任，推动资金落实、技术落实和指导服务落实。探索运用卫星遥感技术监测平台，对轮作面积进行实时监测。任务县要合理布点，积极开展耕地质量监测评价，掌握任务落实进度和耕地质量变化情况。省级将适时对各地轮作情况进行调度，掌握各地进展，宣传各地作法，对过程中发现的问题予以提示或通报。

- （四）搞好总结宣传。要充分利用广播、电视、网络等媒体，以现场观摩、经验交流等多种方式宣传通过轮作制度稳粮扩油的政策，引导社会各界关注支持轮作工作，引导农户及各类新型经营主体积极参与试点工作。

- 联系方式：

- 1.省农业农村厅种植业管理处 马晓天、张雪姣；电话：0851-85285372；邮  箱：gzsnwzzyc@163.com。

- 2.省财政厅农业处：赵颖；电话：0851-86892514。

- 附件：4-1.2023年耕地轮作项目任务表

- 4-2.2022年油菜机械化移栽试点建设县名单

附件4-1

2023年耕地轮作项目任务表

单位：万亩、万元

| 市州 | 县（市、区） | 任务面积 | 安排资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 花溪区 | 2 | 300 |  |
|  | 清镇市 | 6 | 900 |  |
|  | 开阳县 | 4 | 600 |  |
|  | 修文县 | 2 | 300 |  |
|  | 息烽县 | 2 | 300 |  |
|  | 小计 | 16 | 2400 |  |
| 遵义市 | 新蒲新区 | 2 | 300 |  |
|  | 汇川区 | 3 | 450 |  |
|  | 播州区 | 6 | 900 |  |
|  | 桐梓县 | 1 | 150 |  |
|  | 绥阳县 | 6 | 900 |  |
|  | 湄潭县 | 6 | 900 |  |
|  | 凤冈县 | 4 | 600 |  |
|  | 余庆县 | 1 | 150 |  |
|  | 仁怀市 | 4 | 600 |  |
|  | 习水县 | 4 | 600 |  |
|  | 正安县 | 6 | 900 |  |
|  | 道真县 | 3 | 450 |  |
|  | 小计 | 46 | 6900 |  |
| 六盘水市 | 六枝特区 | 6 | 900 |  |
|  | 盘州市 | 7 | 1050 |  |
|  | 小计 | 13 | 1950 |  |
| 安顺市 | 黄果树管委会 | 1 | 150 |  |
|  | 西秀区 | 4 | 600 |  |
|  | 普定县 | 3 | 450 |  |
|  | 镇宁县 | 1 | 150 |  |
|  | 紫云县 | 5 | 750 |  |
|  | 小计 | 14 | 2100 |  |
| 毕节市 | 七星关区 | 2 | 300 |  |
|  | 大方县 | 3 | 450 |  |
|  | 黔西市 | 4 | 600 |  |
|  | 织金县 | 7 | 1050 |  |
|  | 小计 | 16 | 2400 |  |
| 铜仁市 | 碧江区 | 1 | 150 |  |
|  | 松桃县 | 3 | 450 |  |
|  | 石阡县 | 3 | 450 |  |
|  | 印江县 | 1 | 150 |  |
|  | 思南县 | 3 | 450 |  |
|  | 德江县 | 1 | 150 |  |
|  | 沿河县 | 1 | 150 |  |
|  | 小计 | 13 | 1950 |  |
| 黔东南州 | 凯里市 | 1 | 150 |  |
|  | 黄平县 | 2 | 300 |  |
|  | 麻江县 | 1 | 150 |  |
|  | 丹寨县 | 1 | 150 |  |
|  | 施秉县 | 2 | 300 |  |
|  | 镇远县 | 2 | 300 |  |
|  | 三穗县 | 1 | 150 |  |
|  | 锦屏县 | 2 | 300 |  |
| 黔东南州 | 黎平县 | 1 | 150 |  |
|  | 榕江县 | 2 | 300 |  |
|  | 剑河县 | 1 | 150 |  |
|  | 台江县 | 1 | 150 |  |
|  | 小计 | 17 | 2550 |  |
| 黔南州 | 独山县 | 1 | 150 |  |
|  | 平塘县 | 1 | 150 |  |
|  | 荔波县 | 2 | 300 |  |
|  | 三都县 | 2 | 300 |  |
|  | 福泉市 | 1 | 150 |  |
|  | 瓮安县 | 1 | 150 |  |
|  | 龙里县 | 2 | 300 |  |
|  | 惠水县 | 3 | 450 |  |
|  | 长顺县 | 6 | 900 |  |
|  | 罗甸县 | 3 | 450 |  |
|  | 小计 | 22 | 3300 |  |
| 黔西南州 | 兴义市 | 3 | 450 |  |
|  | 兴仁市 | 7 | 1050 |  |
|  | 贞丰县 | 5 | 750 |  |
|  | 册亨县 | 2 | 300 |  |
|  | 望谟县 | 1 | 150 |  |
|  | 普安县 | 2 | 300 |  |
|  | 晴隆县 | 2 | 300 |  |
|  | 安龙县 | 1 | 150 |  |
|  | 小计 | 23 | 3450 |  |
| 合计 |  | 180 | 27000 |  |

附件4-2

2022年油菜机械化移栽试点建设县名单

| 市（州） | 县（区） | 试点数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 修文县 | 1 |
| 安顺市 | 普定县 | 1 |
|  | 紫云县 | 1 |
| 铜仁市 | 碧江区 | 1 |
| 黔西南州 | 安龙县 | 1 |

附件5

贵州省2023年中央农业防灾减灾和

水利救灾资金（防灾救灾第一批）

项目实施方案

为强化农业防灾减灾，着力打好“虫口夺粮”关键战，切实做好重大病虫害防控，保障粮食安全和农业生产安全，特制定实施方案如下：

一、指导思想

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，牢固“科学植保、公共植保、绿色植保”理念，将防控关口前移，重点推广药剂拌种、生态调控、生物防治、理化诱控和科学安全用药等绿色防控技术，规模化实施病虫害绿色防控与统防统治，实现农药减量增效，有效遏制病虫危害，保障水稻、玉米等农作物生产安全、质量安全和农业生态环境安全。

二、目标任务

支持水稻、玉米等重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫疫情防控、风雹灾后的病虫防控，确保重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。项目在63个县（市、区）农作物病虫害防控期及时组织实施，水稻、玉米等农作物重大病虫疫情防控面积190万亩次以上，统防统治覆盖率43%以上，受灾农民或防治服务组织满意度达85%以上，有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力，遏制暴发流行成灾，重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收（见附件5-1）。

三、实施内容

（一）开展重大病虫害监测与防控。支持监测预警、统防统治、综合防治、绿色防控、应急防治、技术指导培训等关键环节。突出生产重点村、集中连片种植区域和重大病虫疫情重发区域，发挥农民专业合作社、种植大户、专业防治服务组织等新型经营主体的社会化服务作用，开展形式多样的绿色防控技术培训，提高广大农业生产者防病灭虫水平和绿色防控意识，大力推进绿色防控和统防统治，确保农作物重大病虫疫情防控面积190万亩次以上，统防统治覆盖率43%以上。

（二）创建重大病虫害防控示范区。支持开展农作物病虫害防控示范区建设，融合推进农作物病虫害绿色防控、统防统治和科学安全用药，在63个县（市、区）建立示范区不少于63个。示范区要求：一是连片种植，交通便利，便于观摩和学习。二是优先选择龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场和大户的种植基地作为示范区。三是示范区须设立示范牌，标明省级示范区，同时设置技术示范区、农民自防区和空白对照区（完全不防治）。

- 四、资金用途

用于开展水稻、玉米等重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫疫情防控、风雹灾后的病虫防控。包括购买药剂、药械、燃油、肥料、种子（植物种苗、种畜、种禽、水产种苗）、应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术指导培训等费用及相关服务补助。属于政府采购或政府购买服务范围的，按照政府采购和政府购买服务相关规定办理。

五、技术措施

（一）水稻病虫害监测与防控

一是加强监测调查，及时发布中短期预报。认真开展系统调查和大田普查，密切监测科学研判迁飞性害虫和流行性病害的发生发展动态，准确把握病虫发生趋势，及时发布预警信息，明确重点防控对象、关键区域和最佳防控时间，指导适时开展防治。二是预防为主，绿色为本，综合控害，统防增效。以稻田生态系统和健康水稻为中心，以抗（耐）病虫品种、药剂拌种、生态调控为基础，优先采用农艺措施、昆虫信息素、生物防治等非化学防治措施，增强稻田生态系统自然控害能力，降低病虫发生基数。应用高效、生态友好型农药应急防治，控制危害，主要防控技术如下。

1.选用抗（耐）性品种。以稻瘟病、稻曲病、稻飞虱为重点，因地制宜选用具有抗（耐）性的水稻品种，避免种植高（易）感品种。注意根据当地稻瘟病病原菌的优势小种，合理布局种植不同遗传背景的水稻品种。

2.生物多样性控害。采用生态工程技术，田埂、路边沟边、机耕道旁种植芝麻、大豆、波斯菊、硫华菊、紫花苜蓿等显花植物，涵养和保护寄生蜂、蜘蛛等天敌，提高稻田生物多样性，增强天敌自然控害能力；种植香根草等诱集植物，丛距3-5米，降低螟虫种群基数。

3.农艺措施。翻耕灌水灭蛹：越冬代螟虫蛹期连片统一翻耕冬闲田、绿肥田，灌深水浸没稻桩7-10天，降低虫源基数。健身栽培：适时晒田，避免重施、偏施氮肥，适当增施磷钾肥和硅肥。低茬收割：秸秆粉碎后还田，降低螟虫残虫量。清洁田园：螟虫、稻瘟病、细菌性病害重发田的稻草避免直接还田，应离田后综合利用。

4.种子处理。①针对稻瘟病（苗瘟、叶瘟）、恶苗病、烂秧和立枯病。按每公斤干稻种选用24.1%肟菌·异噻胺种子处理悬浮剂15-20毫升、或11%氟环·咯·精甲种子处理悬浮剂3-4毫升、或25%噻·咯·霜灵悬浮种衣剂4-6毫升（兼治蓟马）、或12%甲·嘧·甲霜灵悬浮种衣剂10毫升、或10%精甲·戊·嘧菌悬浮种衣剂20-30克、或4.23%甲霜·种菌唑微乳剂10-15毫升、加上0.136%赤·吲乙·芸苔可湿性粉剂1克、或5%氨基寡糖素水剂10毫升，兑水5毫升，混合均匀，配制成浆状药液。②针对稻飞虱（南方水稻黑条矮缩病）、稻水象甲、稻蓟马等。按每公斤干稻种选用600克/升吡虫啉悬浮种衣剂4毫升、或18%噻虫胺种子处理悬浮剂5-9毫升，加上0.136%赤·吲乙·芸苔可湿性粉剂1克、或5%氨基寡糖素水剂10毫升，兑水5毫升，混合均匀，配制成浆状药液。③拌种方法。可采用干种子拌种或催芽露白种子拌种。干种子拌种在水稻浸种前2天进行，催芽露白种子拌种在水稻种子催芽露白后进行，将配制好的浆状药液与种子充分搅拌混合，使药液均匀分布在种子上，彻底阴干后，按常规方法进行浸种、催芽或播种。

5.昆虫性信息素诱控。越冬代二化螟、大螟和主害代稻纵卷叶螟始蛾期，集中连片设置性信息素，干扰交配或群集诱杀。一是交配干扰，采用高剂量性信息素智能喷施装置，每3亩设置1套，傍晚至日出每隔10分钟喷施1次。二是群集诱杀，采用持效期3个月以上的挥散芯（诱芯）和干式飞蛾诱捕器，平均每亩放置1套，田间均匀放置，高度以诱捕器底端距地面50-80厘米为宜，并随植株生长调整高度。

6.释放天敌及“稻+”控害。①释放稻螟赤眼蜂。在二化螟、稻纵卷叶螟主害代蛾始盛期释放稻螟赤眼蜂，每代放蜂2-3次，间隔3-5天，放蜂量8000-10000头/亩，每亩均匀放置5-8点。蜂卡放置高度以分蘖期高于植株顶端5-20厘米、穗期低于植株顶端5-10厘米为宜；可降解释放球可直接抛入田中。高温季节宜在傍晚放蜂。②“稻+”控害。稻蛙共生：示范面积50亩以上，在插秧结束秧苗返青成活后进行，每亩投放黑斑蛙苗2000-5000只，建立稻蛙共生生态系统，稻田为蛙提供生存场所，蛙通过捕食水稻害虫减少虫口基数，通过活动实现抑草控草，改善稻田小气候，促进水稻健康生长，形成天然食物链的良性循环，主要在凯里、榕江、从江、剑河、锦屏、荔波、惠水、凤冈、金沙、六枝等县（市、区）实施。稻鸭共育：示范面积50亩以上，水稻分蘖初期，将15-20日龄的雏鸭放入稻田，每亩放鸭10只左右，水稻齐穗时收鸭。通过鸭子的取食和活动，减轻纹枯病、稻飞虱、福寿螺和杂草等发生危害。稻鱼共生：示范面积50亩以上，按照当地习惯进行，养鱼稻田应早放水、早整地、早插秧、早放苗种，在插秧后秧苗开始返青时放鱼苗。

6.本田期科学安全用药。根据预测预报和田间发生实际，推行达标用药控害，在病虫害发生程度较轻时，优先选用生物制剂。化学农药注意交替、轮换用药，避免同一种药剂在不同稻区间或同一稻区内循环、连续使用。严格遵守农药使用操作规程，执行农药安全间隔期，确保稻米质量安全。①稻飞虱。坚持“狠治主害前代压基数、防治主害代控危害”的防治策略，重点防治白背飞虱和褐飞虱，应急控害重点针对在水稻生长中后期，对孕穗期百丛虫量1000头、穗期百丛虫量1500头以上的稻田施药。优先选用金龟子绿僵菌、球孢白僵菌、苦参碱等生物农药和三氟苯嘧啶、烯啶虫胺、吡蚜酮、醚菊酯、氟啶虫胺腈等高效低风险的化学药剂。②稻纵卷叶螟。水稻分蘖期发挥植株补偿功能，减少用药。药剂防治指标为分蘖期百丛水稻束叶尖150个，孕穗后百丛水稻束叶尖60个。在卵孵化始盛期至低龄幼虫高峰期施药，优先选用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、短稳杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、球孢白僵菌、稻纵卷叶螟颗粒体病毒等微生物农药，或四唑虫酰胺、四氯虫酰胺、茚虫威、多杀霉素、氯虫苯甲酰胺等高效、低生态风险的化学药剂。③二化螟。药剂防治指标为分蘖期枯鞘丛率达到8-10%或枯鞘株率3%；穗期重点防治上代残虫量大、当代卵孵盛期与水稻破口抽穗期相吻合的稻田，于卵孵化高峰期施药。选用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、印楝素、氯虫苯甲酰胺等生物农药或低风险化学农药。④稻瘟病。防治叶瘟在田间初见病斑时施药，预防穗瘟在破口抽穗初期施药，穗期若气候适温高湿，间隔7天第2次施药。选用补骨脂种子提取物、枯草芽孢杆菌、春雷霉素、多抗霉素、申嗪霉素、己唑·稻瘟灵、井冈·蜡芽菌、三环唑、丙硫唑、咪铜·氟环唑、嘧菌酯等。⑤纹枯病。防治纹枯病在分蘖末期至孕穗期病丛率达到20%时和破口抽穗初期结合保穗，选用井冈霉素A、井冈·蜡芽菌、枯草芽孢杆菌、多抗霉素、氟环唑、咪铜·氟环唑、噻呋酰胺等。⑥稻曲病。防治稻曲病针对常年发病较重的品种和区域，采用两次叶面喷雾预防技术，第一次施药时间在水稻破口前7-10天（10%水稻剑叶叶枕与倒二叶叶枕齐平时），如遇多雨天气，第二次施药时间在破口期（5%始穗，或第一次药后7天）。选用井冈·蜡芽菌、氟环唑、申嗪霉素、苯甲·丙环唑、肟菌·戊唑醇、腈苯唑等。

（二）玉米病虫害监测与防控

一是加强监测调查，及时发布中短期预报。在玉米集中种植区域，加大系统监测和大田普查的频次，及时发布预报预警信息和防控指导技术措施，科学指导防控。二是因地制宜、分区施策，实施综合防治。实施秸秆粉碎还田、选用抗耐病虫品种，采取种子处理、苗期病虫害防治、天敌保护利用和中后期病虫防治技术，实现玉米重大病虫可持续治理，保障玉米生产安全，主要防控技术如下。

1.秸秆处理、深耕灭茬技术。采取秸秆综合利用、粉碎还田、深耕土壤、播前灭茬，压低病虫源基数。

2.种子处理技术。根据地下害虫、土传病害和苗期病虫害种类，选择适宜的种衣剂实施种子统一包衣。

3.成虫诱杀技术。在害虫成虫羽化期，使用杀虫灯（害虫诱捕器）诱杀，对玉米螟越冬代成虫可结合性诱剂诱杀，对粘虫等夜蛾科害虫可结合食诱剂诱杀。杀虫灯注意在害虫成虫羽化高峰期和夜间活跃时段使用，最大限度保护生态平衡。

4.卵寄生蜂防虫技术。在玉米螟、桃蛀螟等害虫产卵初期至盛期，选用当地优势蜂种，每亩放蜂1.5~2万头，每亩设置2~5个释放点，间隔7天分两次统一释放。

5.科学安全用药技术。在准确监测的基础上，抓住关键时期、选用对路药剂、用足药量水量、科学混配、交替用药。生物农药应在病害发生初期或害虫低龄阶段施用，确保防效。当季使用过烟嘧磺隆除草剂的地块，避免使用有机磷农药，以免发生药害。①玉米螟。心叶末期，结合防治草地贪夜蛾，喷施球孢白僵菌、金龟子绿僵菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌、短稳杆菌等生物制剂，或选用氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯等药剂与甲维盐复配喷施，提高防治效果，兼治蚜虫和红蜘蛛等害虫。②粘虫。及时防除田边杂草，在幼虫3龄之前施药防治。在粘虫卵孵化盛期喷施苏云金杆菌制剂，低龄幼虫可用灭幼脲，幼虫期可用甲维盐、氯虫苯甲酰胺、溴氰菊酯等杀虫剂喷雾防治。③纹枯病。发病初期喷施井冈霉素等生物农药，或菌核净、烯唑醇、代森锰锌等药剂，视发病情况隔7-10天再喷一次。④大（小）斑病。田间病株率达70%以上，病叶率达20%时进行防治，每7-10天防治一次，连续防治2-3次。主要药剂有苯醚甲环唑、烯唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌·戊唑醇等。

（三）草地贪夜蛾监测与防控

一是全面监测，早发现、早预警。按照《贵州省草地贪夜蛾测报调查规范（试行）》等，增设测报网点，加密布设测报灯、性诱等监测设备，开展区域联合监测，信息实时共享，全面掌握成虫发生动态。以玉米、高粱、薏苡为重点，定点定人定田，加强系统观测和大田普查，掌握产卵数量、幼虫密度、被害株率，明确重点防控区域和关键防控时期。二是开展综合防治，强化统防统治和联防联控。根据草地贪夜蛾的发生规律，结合预测预报，因地制宜采取理化诱控、生物防治、应急化学防治等综合措施，强化统防统治和联防联控，及时控制害虫扩散危害，主要防控技术如下。

1.生态调控及天敌保护利用。因地制宜采取调整种植结构、间作、套作、轮作，统一播期等农业措施，有条件的地区可与非禾本科作物间作套种，保护农田自然环境中的寄生性和捕食性天敌。种植驱避诱集植物，改造害虫适生环境，保护利用自然天敌和生物多样性，增强自然控制能力。

2.理化诱控。在成虫发生高峰期，集中连片每10-20亩安装1台杀虫灯（害虫诱捕器），或每亩1个草地贪夜蛾性诱捕器，或使用食诱剂、性迷向技术等措施，诱杀成虫、干扰交配，减少产卵数量，压低发生基数，减轻危害损失。

3.生物防治。以草地贪夜蛾周年繁殖区和有机高粱、鲜食玉米为重点，采用球孢白僵菌、金龟子绿僵菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌、短稳杆菌等生物制剂早期防治幼虫，保护利用夜蛾黑卵蜂、螟黄赤眼蜂、蠋蝽等天敌。在害虫低密度时，采用人工释放蠋蝽、姬蜂、茧蜂等天敌措施开展防控，减少化学农药使用，促进可持续治理。

4.科学用药。对虫口密度高、集中连片发生区域，抓住幼虫低龄期实施统防统治、联防联控和群防群控；对分散发生区实施重点挑治和点杀点治。推广应用乙基多杀菌素、茚虫威、甲维盐、虱螨脲、虫螨腈、氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、多杀·甲维盐、氯虫·高氯氟、阿维·氯苯酰、甲维·虱螨脲、氟铃·茚虫威等，注重农药的交替使用、轮换使用、安全使用，延缓抗药性产生，提高防控效果。

六、保障措施

（一）加强组织领导。严格属地管理，按照职责分工，加强组织协调与信息沟通，科学制定方案，细化任务，做好项目组织实施和资金拨付，加强资金监管，规范使用行为。

（二）推进统防统治。在规模化种植区域，以专业化统防统治服务组织为主体，以新型农业经营主体为补充，组建培育应急防治队伍，配备高效施药器械和安全防护用品，加大统防统治、联防联控，提高统防统治覆盖率和防控效果。

（三）强化宣传培训。加强示范基地示范宣传，借助农业综合服务平台、网络、电视等多种渠道广泛宣传，通过张贴挂图、发放宣传资料、召开现场会等多种形式进行宣传培训，提升防控技术水平。

（四）做好绩效评估。科学制定资金使用绩效评价方案，做好项目实施总结，加强项目建设和痕迹管理，做好项目财务资料、档案资料的收集整理等工作。

联系方式：

1.省农业农村厅植保植检站：唐建锋；电话：0851-85284659；邮箱：7493751@qq.com。

- 2.省财政厅农业处：赵颖；电话：0851-86892514。

附件：5-1.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）项目绩效指标表

附件5-1

2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）项目绩效指标表

| 地区 | 数量指标 | 质量指标 |  | 时效指标 | 成本指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重大病虫防控面积 | 防控效果 | 统防统治覆盖率 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 采购物资或服务价格 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 受灾农民或防治服务组织满意度 |
| 全 省 | ≥190万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 乌当区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 花溪区 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 清镇市 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 开阳县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 修文县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 息烽县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 六枝特区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 水城县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 钟山区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 汇川区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 播州区 | ≥5.3万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 桐梓县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 绥阳县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 湄潭县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 凤冈县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 余庆县 | ≥5.3万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 正安县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 务川县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 普定县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 镇宁县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 关岭县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 紫云县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 都匀市 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 平塘县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 荔波县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 三都县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 福泉市 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 瓮安县 | ≥5.3万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 龙里县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 惠水县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 长顺县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 凯里市 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 黄平县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 雷山县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 岑巩县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 天柱县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 锦屏县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 黎平县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 榕江县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 从江县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 剑河县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 七星关区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 大方县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 黔西县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 金沙县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 织金县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 纳雍县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 威宁县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 赫章县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 碧江区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 松桃县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 玉屏县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 万山区 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 江口县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 石阡县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 印江县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 思南县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 德江县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 沿河县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 兴义市 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 贞丰县 | ≥4万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 望谟县 | ≥5.3万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |
| 普安县 | ≥2.7万亩次 | 有效遏制暴发流行成灾 | ＞43% | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 不超过市场价格 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 病虫害防控期内 | 受灾农民或防治服务组织满意度≥85% |