附件2

2025年贵州省地膜科学使用回收试点实施方案

为贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实2025年农业农村部一号文件和全国农业农村厅局长会议精神，按照《财政部关于下达2025年农业生态资源保护资金预算的通知》（财农〔2025〕16号）《农业农村部科学技术司关于做好2025年度地膜科学使用回收项目组织实施工作的函》文件要求，切实做好2025年地膜科学使用回收试点工作，结合我省实际制定本实施方案。

一、工作目标

在播州区、绥阳县、关岭县、威宁县、石阡县、玉屏县、黎平县、天柱县、水城区、德江县、普定县、都匀市、镇远县、黄平县、镇宁县、钟山区、榕江县、丹寨县、长顺县、罗甸县、惠水县、龙里县、黔西市等23个县（市、区）开展地膜科学使用回收，推广面积共74万亩，其中加厚高强度地膜42万亩、全生物降解地膜32万亩，项目区农膜处置率达到85%以上（详见附件2-1）。

二、重点任务

（一）科学推广使用回收加厚高强度地膜。以播州区、绥阳县等22个县（市、区）为重点，在玉米、蔬菜等适宜作物上，推广使用0.015毫米及以上、覆盖使用时间和力学性能指标不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735-2017）中I类耐老化地膜有关要求的地膜。对于确不适宜0.015毫米及以上地膜的区域及作物，项目县可参考《贵州省加厚高强度地膜科学使用回收指南（试行）》（详见附件2-2）中推荐的膜厚选用建议，在性能强度不降低的情况下，适度推广0.012毫米、0.014毫米的膜，使用的膜应具备加盖CMA资质公章的性能检测报告。使用后应及时有效回收废旧地膜。

（二）有序推进全生物降解地膜应用。在水城区、德江县、威宁县等23个县（市、区），有序推广符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2017）要求的全生物降解地膜，所选地膜主要成分为具有完全降解特性的脂肪族聚酯、脂肪族-芳香族共聚酯等生物质材料，不得含有聚乙烯、聚丙烯等烯烃类原料。产品水蒸气透过率在400g/（m2·24h）以下，有效使用寿命等指标可根据覆膜作物需求自行确定。宜选择参与过有关试验示范的产品。鼓励各县（市、区）采取整区域集中采购等方式，保障地膜质量，降低综合使用成本。

（三）补助标准与方式

按照加厚高强度地膜推广应用（30元/亩），全生物降解地膜推广应用（60元/亩）进行测算下达资金，项目县（市、区）可根据实际，结合用膜厚度、覆膜面积、作物种类、回收成本等因素，合理测算确定补贴标准，同一县（市、区）不同厚度的聚乙烯膜的补贴标准不易相同。按照《贵州省农业生态资源保护资金管理实施细则》，农业生态资源保护资金的支持对象主要是承担相关项目任务的农民、新型农业经营主体，以及其他相关单位。可采用直接补助、先买后补、以旧换新及间接补助等形式进行补助。

（四）工作进度安排

项目县（市、区）要及时编制项目实施方案，细化明确项目县基本情况、基础条件、实施必要性、目标和重点任务、保障措施、效率分析等内容，经市（州）农业农村局审核后，于2025年8月30日前报省农业农村厅备案，并同步上报农业农村部转移支付管理平台。2026年1月20日前，将2025年度项目执行情况及绩效自评报告报送省农业农村厅，最晚于2026年6月之前全部完成任务。

三、工作要求

各级分工合作，省级负责政策保障和技术指导，市级负责指导项目县（市、区）实施项目，县级负责具体实施项目。加强项目资金管理，不随意挤占挪用项目资金，项目实施方案、遴选实施主体或用膜主体、申报流程、项目验收等信息要及时在官网、微信公众号等媒体上发布，确保公平公正；项目实施后及时足额拨付资金，并同步在农业农村部转移支付管理平台上填报资金支付及项目实施进度。强化台账建设，项目实施过程中应建立健全可核实、可追溯的地膜科学使用回收管理台帐，台账内容易体现用膜村镇、用膜主体、项目区用膜重量、用膜地块面积、回收处置废旧地膜情况等信息。加强质量把控，严格执行相关产品质量标准，严禁非标地膜入市下田。强化技术指导，组织开展形式多样的宣传培训活动，总结推介一批典型案例和技术模式。积极引导农民和新型农业经营主体科学使用回收农膜，杜绝使用非标地膜。各项目县（市、区）可根据需要申请地方财政资金支持。

四、联系人及联系方式

省农业生态与资源保护站：

刘  静  18208511870；代良羽  18300864876

邮  箱：gzaepd@vip.163.com

附件：2-1.2025年贵州省地膜科学使用回收任务分配表

2-2.贵州省加厚高强度地膜科学使用回收指南（试行）

附件2-1

2025年贵州省地膜科学使用回收任务分配表

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 任务面积（万亩） |  |  | 项目区农膜处置率 | 资金额度 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加厚高强度地膜推广面积 | 全生物降解地膜推广面积 | 总推广面积 |  |  |
| 1 | 六盘水市 | 水城区 | 1.3 | 2.7 | 4 | ≥85% | 201 |
| 2 |  | 钟山区 | 1 | 1.2 | 2.2 | ≥85% | 102 |
| 3 | 遵义市 | 播州区 | 6 | 1.73 | 7.73 | ≥85% | 284 |
| 4 |  | 绥阳县 | 5 | 1.5 | 6.5 | ≥85% | 240 |
| 5 | 安顺市 | 普定县 | 1 | 1.6 | 2.6 | ≥85% | 126 |
| 6 |  | 镇宁县 | 1 | 1.3 | 2.3 | ≥85% | 108 |
| 7 |  | 关岭县 | 2.8 | 0.52 | 3.32 | ≥85% | 115.2 |
| 8 | 毕节市 | 黔西市 | 0 | 1.5 | 1.5 | ≥85% | 90 |
| 9 |  | 威宁县 | 5 | 2 | 7 | ≥85% | 270 |
| 10 | 铜仁市 | 德江县 | 1.3 | 2.7 | 4 | ≥85% | 201 |
| 11 |  | 石阡县 | 2.8 | 1.69 | 4.49 | ≥85% | 185.2 |
| 12 |  | 玉屏县 | 2.8 | 1.02 | 3.82 | ≥85% | 145.2 |
| 13 | 黔东南州 | 黄平县 | 1 | 1.5 | 2.5 | ≥85% | 120 |
| 14 |  | 天柱县 | 2.8 | 0.52 | 3.32 | ≥85% | 115.2 |
| 15 |  | 榕江县 | 0.7 | 1.3 | 2 | ≥85% | 99 |
| 16 |  | 黎平县 | 2.8 | 0.52 | 3.32 | ≥85% | 115.2 |
| 17 |  | 镇远县 | 1 | 1.5 | 2.5 | ≥85% | 120 |
| 18 |  | 丹寨县 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | ≥85% | 90 |
| 19 | 黔南州 | 都匀市 | 1 | 1.6 | 2.6 | ≥85% | 126 |
| 20 |  | 长顺县 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | ≥85% | 90 |
| 21 |  | 惠水县 | 0.5 | 1 | 1.5 | ≥85% | 75 |
| 22 |  | 罗甸县 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | ≥85% | 87 |
| 23 |  | 龙里县 | 0.5 | 1 | 1.5 | ≥85% | 75 |
| 总计 |  |  | 42 | 32 | 74 | ≥85% | 3180 |

附件2-2

贵州省加厚高强度地膜科学使用回收指南

（试行）

为指导和规范各地开展地膜科学使用回收试点工作，特制定本指南。各地可根据实际情况，因地制宜使用0.01毫米以上（不含0.01毫米）加厚高强度地膜。

- 1.规范性引用文件

- 本指南内容引用了下列文件或其中条款。

《农用薄膜管理办法》

《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735—2017）

《铺膜机 作业质量》（NY/T 986—2006）

《残地膜回收机 作业质量》（NY/T 1227—2019）

《关于做好2025年度地膜科学使用回收项目组织实施工作的函》（农科（资环）函〔2025〕2号）

《地膜科学使用回收技术指导手册》（农生态（环）〔2023〕110号）

- 2.筛选原则

——科学性原则。以《地膜科学使用回收技术指导手册》为参考，充分研究0.01毫米以上厚度地膜的力学性能、适应作物等因素进行筛选推荐。

——适用性原则。充分考虑贵州省行政区域内各种农作物生长覆膜实际情况以及农户覆膜种植习惯等因素，研究推荐适合本省范围内加厚高强度地膜使用范围及适应作物。

- 3.加厚高强度地膜质量与要求

3.1地膜质量指标。加厚高强度地膜的力学性能和耐候性能必须符合国家强制标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735—2017）Ⅰ类耐老化地膜要求（详见表1），以确保地膜能够有效回收。

- 表1  Ⅰ类聚乙烯地膜力学性能指标和耐候性能要求

| - 项目 | - 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 0.010mm≤d0＜0.015mm | - 0.015mm≤d0＜0.020mm | - 0.020mm≤d0＜0.030mm |
| - 覆盖使用时间/d | - ≥180 | - ≥180 | - ≥180 |
| - 拉伸负荷（纵、横向）/N | - ≥1.6 | - ≥2.2 | - ≥3.0 |
| - 断裂标称应变（纵、横向）/% | - ≥260 | - ≥300 | - ≥320 |
| - 直角撕裂负荷（纵、横向）/N | - ≥0.8 | - ≥1.2 | - ≥1.5 |
| - 老化后纵向断裂标称应变保留率 | - 不小于50% |  |  |

3.2选购注意事项。地膜应当选购正规厂家生产的合格产品，采购地膜时需核实类型、厚度、颜色等指标是否与合格证标识相符。

3.3使用注意事项。农业生产企业、农民专业合作社等使用者应当依法建立地膜使用记录，如实记录使用时间、地点、作物、面积、厚度、用量、生产者等内容。

3.4膜厚选用建议。根据贵州省区域气候特点、主要覆膜作物和农户使用地膜习惯等因素，对于确不适应0.015毫米及以上地膜的区域及作物，可适当选择0.012毫米、0.014毫米厚度的膜进行使用，推荐适用范围及适应作物详见表2。

- 表2  贵州省0.01毫米以上加厚高强度地膜科学使用回收建议

| 序号 | 田间覆膜时间 | 推荐适用范围 | 推荐用膜厚度（mm） | 推荐适用作物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90-120天 | 除毕节、六盘水以外的市（州） | ≥0.012 | 玉米（鲜食、甜）、马铃薯、蔬菜、中药材、西红柿、百香果等 | 需具备与0.015㎜及以上加厚高强度地膜同等强度的性能检测报告，检测报告至少加盖CMA章。 |
| 2 | 120-180天 | 全省范围内 | ≥0.014 | 烟草、辣椒、高粱、玉米、甘薯、草莓等 | 需具备与0.015㎜及以上加厚高强度地膜同等强度的性能检测报告，检测报告至少加盖CMA章。 |
| 3 | ≥180天 | 全省范围内 | ≥0.015 | 所需覆膜作物 | ---- |

- 4.加厚高强度地膜田间覆盖

4.1覆盖方式和时间。根据区域气候特点、生产实际，选择合理的地膜覆盖方式和时间，同时做好整地施肥、起垄覆膜、适时适墒播种等关键环节。

4.2覆膜技术。覆膜时要求膜面平整，地膜的中心线要与畦面的中心线重叠，松紧适度，两边埋土压实。起垄时垄沟圆顺自然，膜面覆土科学。

4.3机械覆膜。使用机械覆膜时应压好膜边，要求采光面宽度合格率、采光面展平度、采光面机械破损程度、膜边覆土厚度合格率应符合《铺膜机 作业质量》（NY/T 986—2006）的规定。

4.4注意事项

4.4.1铺盖黑膜、银黑膜后需隔2-4米及时打透气孔，防止气体膨胀冲坏膜。

4.4.2避免在炎热天气铺膜，或正午时土地已吸热过高时铺膜。

4.4.3地膜铺盖好后应马上种植或打好种植孔，严禁铺盖好地膜后不种植、不打孔长期暴晒导致地膜加速破损。

- 5.加厚高强度地膜田间回收

5.1地膜回收。地膜在完成覆盖作用后应适时揭膜，以防老化破碎，避免对农田环境造成污染，按照《农用薄膜管理办法》等规定回收处置废旧地膜。

5.2回收技术。根据作物类型、区域特点、种植方式和生产规模的不同，选择人工捡拾、机械捡拾及机械人工共捡等方式。捡拾前应对残膜表面的植物秸秆、残根、泥土及其他杂质进行适当清除，确保捡拾时顺利起膜、回收。

5.2.1人工捡拾。可采用锄头等工具沿膜侧人工开沟，使压在土壤中的地膜完全暴露，从田头沿覆膜方向进行人工捡拾。

5.2.2 机械捡拾。在土地平整和覆膜种植集中连片地区，宜采用适当幅宽的残膜回收单式作业机或秸秆粉碎还田与残膜回收联合作业机。在覆膜种植不集中连片且田块面积较小的地区，宜采用小型单式残膜回收作业机或复式联合作业机具。在下一季播种前，可采用弹齿式、搂耙式等回收机械进行耕层内残膜回收作业，作业质量应符合《残地膜回收机 作业质量》（NY/T 1227—2019）的规定。

5.3 残膜回收处置

5.3.1残膜回收。回收后的残膜应集中存放，不能将残膜随意焚烧或丢弃在田间地头、沟渠等地方，避免造成二次污染。

5.3.2残膜堆放。存放场所要选择在地势较高、干燥的地方，防止残膜被雨水冲刷或浸泡。

5.3.3资源化无害化处置。对于干净、无破损具有利用价值的残膜，可由回收企业进行再生利用，生产塑料颗粒等产品。对于分拣难度大、含杂率高的残膜，可通过农村生活垃圾处置系统进行无害化处理。